Plan Veprimi për Strategjinë Kombëtare për Qeverisjen e Migracionit

2019 - 2022

Lista e akronimeve

ADISA		Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara

AIDA		Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve

AKD 		Agjencia Kombëtare e Diasporës

ASPA		Shkolla Shqiptare e Administratës Publike

BSH		Banka e Shqipërisë

DAP		Departamenti i Administratës Publike

DKM		Departamenti i Kufirit dhe Migracionit

GNP 		Grupi ndërinstitucional i Punës

KVA		Kthim Vullnetar i Asistuar

IKSSH		Instituti Kombëtar i Sigurimeve Shoqërore

IMF 		Institucione Monetare Financiare

INSTAT		Instituti i Statistikave

IOM		Organizata Ndërkombëtare për Migracionin

KBR 		Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal

MASR		Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë

MB		Ministria e Brendshme

MBZHR		Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MD		Ministria e Drejtësisë

MEPJ		Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

MFE		Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MSHD 		Ministri i Shtetit për Diasporën

MSHMS		Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

MTM		Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

OBSH		Organizata Botërore e Shëndetësisë

PSHSH		Policia e Shtetit Shqiptar

SM		Sportel Migracioni

SHKP		Shërbimi Kombëtar i Punësimit

| Objektivi i strategjik A: Garantimi i qeverisjes strategjike të migracionit në Shqipëri | Treguesi/t e Rezultatit: përafrimi 100% i kuadrit ligjor kombëtar me kuadrin ligjor të BE-së dhe ndërkombëtar për migracionin; kapacitete institucionale të qëndrueshme për menaxhimin e migracionit dhe bashkëpunimin ndërinstitucional; mekanizëm i qartë monitorimi dhe vlerësimi i politikave të migracionit në fuqi; numri i partneriteteve të reja me aktorët jo qeveritarë për mirëqeverisjen e migracionit |
| --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masat që duhet të merren | Afati kohor | Burimet financiare në Lek | Njësia përgjegjëse | Outputet & Treguesit |
|  |  |  |  |  | Agjencia kryesuese | Së bashku me | Outputet | Treguesit e Performancës |
| A1 | Përafrimi i kuadrit ligjor kombëtar me atë të BE-së dhe kuadrin ndërkombëtar për qeverisjen e migracionit | A1.1 Miratimi dhe zbatimi sistematik i termave, normave dhe standardeve ndërkombëtare në fushën e migracionit a. të kryhet rishikimi i legjislacionit shqiptar për migracionin për të identifikuar mangësitë në raport me legjislacionin e BE-së dhe atë ndërkombëtar, lidhur me qëllimin, garancitë procedurale dhe garantimin e të drejtave të migrantëve, si dhe përdorimin e terminologjisë kryesore ndërkombëtare në fushën e migracionit | 2019 | 800,000 | MB | MEPJ MFE MSHMS MASR MSHD MD IOM | Të ketë përfunduar rishikimi i plotë ligjor i legjislacionit shqiptar për migracionin i cili do të theksojë boshllëqet në përafrimin me Acquis të BE-së dhe legjislacionin ndërkombëtar dhe rekomandimet për ndryshime ligjore | Numri i ndryshimeve ligjore të propozuara dhe miratuara çdo vit për të siguruar reflektimin e plotë të angazhimeve të Shqipërisë me konventat ndërkombëtare të nënshkruara dhe të ratifikuara dhe acquis të BE-së |
|  |  | b. të vlerësohet niveli i zbatimit të konventave të ratifikuara dhe ndikimit të tyre në garantimin e të drejtave të migrantëve me qëllim identifikimin e mekanizmave që do të nxisnin zbatimin e tyre të efektshëm | 2020 | 300,000 | MB | MFE MSHMS Avokati i Popullit IOM | Të jetë kryer vlerësimi i detajuar i statusit të zbatimit të konventave të ratifikuara dhe ndikimit tek të tyre në garantimin e të drejtave të migrantëve dhe të jenë identifikuar mekanizmat për të nxitur zbatimin e tyre | Numri i rekomandimeve/mekanizmave të identifikuara për nxitjen e zbatimit të konventave të ratifikuara dhe zbatimi i tyre efektiv |
|  |  | c. të kryhet rishikim i rregullt i ndikimit të akteve ligjore në mirëqeverisjen e migracionit (si ligj për të huajt, ligj për emigracionin për qëllime punësimi, ligj për diasporën, ligj për azilin, etj.) për të identifikuar nevojën për ndryshime ligjore me synim rritjen e efektivitetit të masave ligjore | rishikimi i 1rë deri në fund të 2020 Çdo tre vjet në vazhdimësi | 0.00 | MB | MFE MEPJ MSHMS MSHD MASR MD IOM | Rishikimi i ndikimit të akteve ligjore kryesore për qeverisjen e migracionit kryhet çdo tre vjet | Numri i ndryshimeve ligjore specifike të ndërmarra gjatë zbatimit të këtij Plan Veprimi që sigurojnë një efektivitet më të lartë të kuadrit ligjor për migracionin në vend |
| A2 | Rritja e kapaciteteve institucionale për qeverisjen e migracionit | A2.1 Qartësimi i kompetencave të institucioneve & agjencive kryesore të QSH dhe identifikimi i kapaciteteve të tyre për qeverisjen e migracionit a. të kryhet një vlerësim i thellë i kapaciteteve institucionale për qeverisjen e efektshme të migracionit (në nivele të ndryshme të menaxhimit brenda institucioneve) | 2020 | 450,000 | MB | DAP | Të jetë përfunduar vlerësimi i detajuar i kapaciteteve institucionale për qeverisjen e efektshme të migracionit dhe të jenë formuluar rekomandimet përkatëse për forcimin e kapaciteteve | Nevojat specifike për forcim kapacitetesh institucionale të identifikuara dhe ndryshimet organizative të duhura të ndërmarra |
|  |  | b. të hartohet një program trajnimi gjithëpërfshirës mbi qeverisjen e migracionit për institucionet qeveritare; Modulet ekzistuese të trajnimit në fushën e migracionit të përafrohen me këtë program | 2020 -2022 | 1,500,000 | MB | ASPA/DAP Shkolla e Magjistraturës IOM | Të jetë hartuar dhe miratuar një program trajnimi gjithëpërfshirës mbi qeverisjen e migracionit për institucionet qeveritare | Ekzistenca e programit të trajnimit; Numri i moduleve të trajnimit të hartuara si dhe të përafruara me këtë program kombëtar trajnimesh; Numri i nëpunësve të institucioneve qeveritare të trajnuar çdo vit mbi bazën e programit të ri të trajnimit për qeverisjen e migracionit |
|  |  | c. të rishikohet dhe institucionalizohet funksioni i Sporteleve të Migracionit nën Shërbimin Kombëtar të Punësimit | 2020 | 190,000 | MFE | SHKP/MFE ADISA | Të jetë formalizuar funksioni i Sporteleve të Migracionit dhe të jetë përfshirë në kuadrin operacional të Shërbimit Kombëtar të Punësimit; Funksioni i Sporteleve të Migracionit të jetë përafruar me atë të shërbimeve të tjera publike | Numri i punonjësve të caktuar nga SHKP për çdo Sportel Migracioni me terma të qarta pune; Numri i migrantëve të referuar nga Sportelet e Migracionit tek shërbime të tjera publike në dispozicion në nivel kombëtar dhe lokal |
|  |  | d. të forcohen kapacitetet e Sektorit të Migracionit në MB për detyrat që lidhen me monitorimin e zbatimit të Strategjisë Kombëtare të Migracionit | 2019 | 6,720,000 | MB | IOM | Të jenë rekrutuar staf shtesë në Sektorin e Migracionit të MB si dhe të jetë trajnuar stafi lidhur me monitorimin e Strategjisë së Migracionit | Numri i stafit të rekrutuar në Sektorin e Migracionit pranë MB; numri i stafit të trajnuar për monitorimin e Strategjisë së Migracionit Numri i raporteve të monitorimit të prodhuara nga Sektori në lidhje me zbatimin e Strategjisë së Migracionit |
|  |  | A2.2 Përmirësimi i mbledhjes, analizimit dhe ndarjes së të dhënave për migracionin a. të përmirësohet menaxhimi i të dhënave për migrantët përmes aksesit në një sistem menaxhimi informacioni të përbashkët | 2020 | 1,000,000 | DKM/ MB | INSTAT | Marrëveshjet formale ndërmjet agjencive janë hartuar/përfunduar duke përcaktuar kushtet për akses në sistemin e përbashkët të menaxhimit të informacionit | Numri i marrëveshjeve ndërinstitucionale lidhur me aksesin në sistemin e përbashkët të menaxhimit të informacionit |
|  |  | b. identifikimi i mangësive/vështirësive në mbledhjen e të dhënave administrative për migracionin dhe hartimi i një modeli të ri standard për mbledhjen e tyre | 2019 | 300,000 | INSTAT | IOM | Të ketë përfunduar raporti i vlerësimit të boshllëqeve për mbledhjen e të dhënave administrative në fushën e migracionit dhe gjetjet të jenë ndarë me të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse për menaxhimin e migracionit në vend | Modeli i ri standard për mbledhjen e të dhënave administrative për migracionin i cili është hartuar dhe përdorur nga çdo institucion kombëtar |
|  |  | c. të rriten kapacitetet institucionale për mbledhjen e të dhënave administrative për migracionin si dhe për kryerjen e studimeve mbi migracionin përmes trajnimeve, (përfshirë trajnimin në vendin e punës), vizitave studimore, etj. | 2020-2022 | 600,000 | ASPA/DPA | INSTAT MB IOM | Nëpunësit e nga institucione të ndryshme të QSH të jenë trajnuar dhe aftësuar për mbledhjen, analizimin dhe ndarjen e të dhënave | Numri i nëpunësve qeveritarë të trajnuar për mbledhjen, analizimin dhe ndarjen e të dhënave për migracionin; përqindja e nëpunësve meshkuj/femra të trajnuar çdo vit; Numri i publikimeve zyrtare për migracionin të përfunduara çdo vit |
|  |  | d. të bëhet një analizë të thellë e Regjistrit të Shtetasve shqiptarë jashtë vendit për të ndërtuar profilin bazë (si edhe vendndodhjen gjeografike, moshën, gjininë) që do të mbështesë procesin e hartimit të politikave të ardhshme për qeverisjen e migracionit (votimin jashtë vendit, etj.) | Analiza e parë në vitin 2020 dhe më pas përditësimi vjetor i saj | 500,000 | MB | INSTAT AKD/MSHD MSHD | Të ketë përfunduar analiza e detajuar e Regjistrit të shtetasve shqiptarë dhe të jetë zhvilluar profili socio-ekonomik i shtetasve shqiptar në çdo vend | Masa në të cilën profili socio-ekonomik i komuniteteve shqiptare jashtë vendit përdoret për të avancuar politikat kombëtare në fushën e migracionit |
|  |  | e. të zhvillohet një metodologji për mbledhjen e të dhënave mbi daljet e shtetasve shqiptarë dhe kthimeve në Shqipëri si edhe hyrjeve të migrantëve, dhe për praninë e migrantëve në çdo sektor dhe rajon për të prodhuar statistika të përditësuara rregullisht që mbulojnë një larmi çështjesh (punësim, shëndetësi, arsim, krim etj. | 2020 -2022 | 2,100,000 | INSTAT | MB IOM | INSTAT të ketë hartuar metodologjinë për mbledhjen e të dhënave për daljet e shtetasve shqiptarë dhe kthimeve në Shqipëri si edhe hyrjeve të migrantëve, dhe për praninë e migrantëve në çdo sektor dhe rajon | Numri i publikimeve periodike të fokusuara në shkallën, përbërjen dhe pozicionin socio-ekonomik të migrantëve nga dhe për në Shqipëri Shpeshtia e përditësimeve të të dhënave për migracionin të mbledhura rregullisht në faqen e internetit të INSTAT, MB |
| A3 | Përmirësimi i mekanizmave të koordinimit për qeverisjen e migracionit | A3.1 Përmirësimi i koherencës horizontale dhe vertikale përmes koordinimit të përmirësuar operacional dhe strategjik a. të kryhet një analizë për të identifikuar mangësitë e mundshme në koordinimin institucional në nivel horizontal dhe vertikal, si edhe mangësitë në ofrimin e informacionit dhe shërbimeve për kategori të ndryshme të migrantëve, për shkak të koordinimit të pamjaftueshëm mes aktorëve, dhe të rekomandohen ndryshime në organizimin e shërbimeve | 2019 | 300,000 | MB | Kryeministri IOM | Të ketë përfunduar analiza e mangësive në koordinimin institucional (që thekson mangësitë në ofrimin e informacionit dhe shërbimeve për kategori të ndryshme të migrantëve) dhe të jetë përpiluar një listë e aktiviteteve për të trajtuar mangësitë | Masa në të cilën rekomandimet e analizës së mangësive reflektohen në punën dhe koordinimin mes institucioneve të ndryshme qeveritare siç raportohen edhe në Grupin Drejtues të Migracionit. |
|  |  | b. të hartohet një udhërrëfyes për forcimin e koordinimit ndërinstitucional dhe koherencës për qeverisjen e migracionit | Mes 2020 | 228,000 | MB | Kryeministri IOM | Të jetë hartuar një udhërrëfyes për koordinimin ndërinstitucional dhe koherencën për qeverisjen e migracionit dhe zbatimi i tij të jetë monitoruar në vazhdimësi | Shpeshtia e takimeve ndërinstitucionale për monitorimin e zbatimit të udhërrëfyesit ose për trajtimin e çështjeve specifike të koordinimit në fushën e migracionit; Ndryshimet e realizuara në organizimin e shërbimeve për migrantët të kryera çdo vit |
|  |  | c. të krijohet një mekanizëm i përhershëm koordinimi në nivele të larta të QSH për të lehtësuar zbatimin dhe vlerësimin e kësaj strategjie për migracionin si edhe zhvillimin e politikave të ardhshme dhe përgjigjeve programatike për qeverisjen e migracionit, për të cilën të gjithë aktorët do të raportonin rregullisht | 2020 -2022 | 1,026,000 | Kryeministri | MB | Të jetë krijuar mekanizmi i përhershëm koordinues për qeverisjen e migracionit në nivele të larta të QSH | Numri i takimeve të mbajtura nga mekanizmi i përhershëm për qeverisjen e migracionit çdo vit Numri i ndryshimeve të politikave, ndryshimeve ligjore dhe programeve të hartuara për mirëqeverisjen e migracionit në vend |
|  |  | d. të kryhet përafrimi i strategjive të tjera të ardhshme sektoriale dhe nder sektoriale dhe planeve të tyre të veprimit me strategjinë dhe planin e veprimit për qeverisjen e migracionit, duke pasur parasysh qëllimin, periudhën kohore dhe qasjen e përgjithshme të tyre ndaj qeverisjes së migracionit | 2020 -2022 | 114,000 | Çdo ministri përgjegjëse për zbatimin e aspekteve specifike të menaxhimit të migracionit |  | Të jetë bërë përafrimi i plotë i strategjive/planeve të veprimit të ardhshme sektoriale dhe ndër sektoriale me Strategjinë & Planin e veprimit për migracionin | Raporte të rregullta që i paraqiten mekanizmit të përhershëm të koordinimit në nivele të larta të QSH për migracionin nga Ministritë për hartimin dhe zbatimin e strategjive sektoriale dhe ndër sektoriale që mbulojnë çështje të migracionit |
| A4 | Forcimi i partneriteteve për qeverisjen e migracionit | A4.1 Rishikimi i partneriteteve ekzistuese institucionale për migracionin dhe formulimi i partneriteteve të reja a. Të analizohet deri në çfarë mase aktorët jo qeveritarë në fushën e migracionit (shoqëria civile, sektori privat, migrantët dhe partnerët ndërkombëtare) përfshihen në hartimin dhe zbatimin e politikave dhe programe për migracionin; Të identifikohen fushat e qeverisjes së migracionit ku këto partneritete janë thelbësore | 2019 | 1,000,000 | MB | Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse për aspekte të menaxhimit të migracionit aktorë të shoqërisë civile dhe partnerë ndërkombëtarë IOM | Të jetë analizuar statusi i partneriteteve QSH me aktorët jo shtetërorë në fushën e migracionit dhe të jenë identifikuar fushat e mundësive për partneritete të reja | Numri i takimeve konsultative të kryera me aktorë jo shtetërorë; fushat e identifikuara të bashkëpunimit |
|  |  | b. Bazuar në gjetjet e studimit, të lidhen marrëveshje partneriteti me aktorë jo qeveritarë në fushën e migracionit për të përmirësuar zbatimin e politikave të migracionit | 2020 -2022 | 228,000 | Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse për aspekte të menaxhimit të migracionit | MB | Të jenë lidhur marrëveshje partneriteti nga institucionet qeveritare me aktorë jo qeveritarë në fushën e migracionit | Numri i marrëveshjeve të partneritetit të lidhura nga subjektet shtetërore me aktorët jo shtetërore në fushën e migracionit çdo vit |
|  |  | c. Të kryhet një vlerësim i angazhimeve ekzistuese të Shqipërisë në kontekstin e proceseve konsultative rajonale dhe ndërkombëtare për migracionin dhe të bashkëpunimit dypalësh, për të vlerësuar nivelin e tyre të zbatimit dhe për të hartuar rekomandime të rëndësishme që mund të orientojnë zbatimin e tyre po aq sa edhe proceset e ardhshme të bashkëpunimit | 2020 -2022 | 1,125,000 | MB | Të gjitha ministritë përgjegjëse për proceset konsultative rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e migracionit | Të ketë përfunduar vlerësimi i nivelit të përmbushjes së angazhimeve të Shqipërisë në kontekstin e proceseve konsultative rajonale dhe ndërkombëtare dhe bashkëpunimit dypalësh për migracionin dhe të jenë formuluar rekomandime për forcimin e bashkëpunimit | Masa në të cilën rekomandimet e vlerësimit të kryer përkthehen në veprime nga institucione shtetërore përgjegjëse për përmbushjen e angazhimeve të Shqipërisë në kontekstin e proceseve konsultative rajonale dhe ndërkombëtare për migracionin dhe bashkëpunimit dypalësh për migracionin |

| Objektivi strategjik B: Garantimi i migracionit të sigurt dhe të rregullt nga, përmes, dhe drejt Shqipërisë | Tregues i rezultatit: Numri i migrantëve të parregullt të kapur në kufi dhe në territor; numri i kategorive vulnerabël të migrantëve të identifikuara me anë të procedurave të përzgjedhjes dhe të referuara në shërbimet e mbrojtjes, përfshirë edhe në kohë krize; numri i shtetasve shqiptarë të kthyer në Shqipëri me anë të procedurave të ri pranimit dhe të referuar tek shërbimet lehtësuese për ri integrim në dispozicion; numri i shtetasve të vendeve të treta të kthyer në vendet e tyre të origjinës përmes ri pranimit ose kthimit vullnetar |
| --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masat që duhet të merren | Afati kohor | Burimet financiare /000 Lek | Njësia përgjegjëse | Outputet & Treguesit |
|  |  |  |  |  | Agjencia kryesuese | Së bashku me | Outputet | Treguesit e Performancës |
| B1 | Trajtimi në mënyrë të efektshme i lëvizjeve të parregullta në kufijtë e shtetit dhe në brendësi të territorit të Shqipërisë | B1.1. Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës në kufijtë e shtetit dhe brenda territorit për të forcuar kontrollin e migracionit duke ruajtur të drejtat e migrantëve. a. të vazhdojë puna për modernizimin e pajisjeve për menaxhimin e kufirit dhe të infrastrukturës për të forcuar mbikëqyrjen e kufirit, sidomos kufirin e gjelbër dhe blu. Në veçanti, të rritet densiteti i kullave të mbikëqyrjes | 2020 -2022 | 21,000,000 | DKM/MB |  | Pajisje moderne për menaxhimin e kufirit të jenë blerë çdo vit; Kulla të mbikëqyrjes janë ndërtuar; | Vlera e pajisjeve të blera për menaxhimin e kufirit çdo vit; Numri i migrantëve të ndaluar në kufi dhe në territor (krahasuar edhe me volumin total të lëvizjes ndërkufitare); përqindja e migrantëve meshkujt/femra |
|  |  | b. të përmirësohet infrastruktura në pikat e kalimit kufitar për të adresuar në mënyrën e duhur nevojat specifike të migrantëve (fëmijë, të moshuar, persona me aftësi të kufizuar, etj.) | 2020 | 30,000,000 | DKM/MB | MB MSHMS IOM UNHCR OSBE Etj.… | Të jetë rritur investimi (buxheti) në infrastrukturën e kufirit (zona ku kryhet procesi i përzgjedhjes, zonat pritëse të përkohshme, kompjuterët, printerët) Të jetë rritur buxheti i DKM për shërbime që ofrohen në kufi | Numri i migrantëve që kanë akses në shërbimet bazë në kufi çdo vit; përqindja e migrantëve meshkuj/femra që kanë marrë shërbime; % e kategorive vulnerabël që kanë marrë shërbime; 30% rritje çdo vit në buxhetin e DKM alokuar për shërbimet që ofrohen në kufi (ujë, ushqim, shërbime sanitare etj.) |
|  |  | c. të garantohen e drejta për informim mbi fazat e procesit të përzgjedhjes dhe të drejtat e migrantëve me anë të materialeve të printuara, aplikacioneve në internet dhe shërbimeve të përkthimit, sipas nevojës, në kufi dhe në territor. | 2019 -2022 | 800,000 | DKM/MB | Avokati i Popullit IOM UNHCR etj... | Fletëpalosje/broshura për procesin e përzgjedhjes dhe për të drejtat e migrantëve q janë prodhuar dhe shpërndarë në pikat kufitare çdo vit | Numri i migrantëve që marrin informacion për fazat e procesit të përzgjedhjes dhe për të drejtat e tyre në një gjuhë që e kuptojnë, çdo vit Numri i përkthyesve të kontaktuar nga DKM çdo vit. |
|  |  | B1.2 Sigurimi i eficencës së punonjësve të kufirit a. të rritet numri i oficerëve të përzgjedhjes në kufi dhe në territor | 2019 | 49,920,000 | DKM/MB | IOM OSBE UNHCR | Oficerë të rinj për përzgjedhje, të jenë caktuar në pikat kufitare dhe në territore me hyrje/dalje më të mëdha të migrantëve; sipas nevojës të jetë ofruar përkthim për të huajt | Numri i oficerëve të rinj të përzgjedhjes në pikat e kalimit të kufirit; 60% shkurtim i kohës së pritjes në kufi; Reduktimi me të paktën 50% i rasteve të kalimit të parregullt të kufirit në seksione të përzgjedhura të kufirit, të identifikuara më përpara si me risk të lartë |
|  |  | b. të sigurohet planifikimi i duhur i burimeve njerëzore në DKM në përputhje me analizën e tendencave të ndryshueshme në hyrjen e parregullt dhe tranzit dhe të monitorohen nevojat e mëtejshme për rialokim, bazuar në analizën e riskut. | 2019 -2022 | 304,000 | DKM/MB |  | Çdo muaj të jetë kryer analiza e tendencave të ndryshueshme të migracionit të parregullt dhe risqeve dhe të jenë siguruar/alokuar burime të policisë kufitare dhe migracionit sipas nevojave; | Shkurtimi i kohës së identifikimit dhe referimit tek shërbimet e mbrojtjes së imigrantëve (në total për çdo kategori të imigrantëve të referuar). Ulja e rasteve të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara për kalimin e kufirit në 1001 raste për 100.000 individë |
|  |  | c. të forcohen kapacitetet dhe performanca profesionale e punonjësve të menaxhimit të kufirit duke përmirësuar trajnimin e tyre dhe duke u siguruar që do të ndiqen praktikat e mira dhe standardet Evropiane të menaxhimit të kufirit dhe migracionit dhe të mbrojtjes së të drejtave të migrantëve. | 2020 | 1,800,000 | DKM/MB | IOM | Punonjësit e menaxhimit të kufirit të jenë trajnuar sipas standardeve evropiane sidomos në lidhje me zbulimin e dokumenteve të falsifikuara | 80% e stafit të DKM të trajnuar që marrin më shumë se 85% të pikëve në vlerësimin pas trajnimit; Rezultatet e vlerësimeve pasuese të efektshmërisë së trajnimeve dhe përdorimit të teknikave në intervistimin standard dhe procedura operacionale të referimit |
|  |  | d. të rritet mbulimi i nevojave të personave veçanërisht vulnerabël në kurrikulat e trajnimit dhe në asistencën profesionale (coaching) në vendin e punës për oficerët e kufirit, (përfshi edhe procedurat e përzgjedhjes, teknikat e intervistimit, identifikimi dhe referimi i çështjeve vulnerabël për shërbimet e mbrojtjes, aspekte ndërkulturore të komunikimit me persona me nevoja të veçanta) | 2019 -2022 | 152,000 | DKM/MB | Akademia e Policisë | Oficerët e kufirit të jenë trajnuar për identifikimin dhe referimin në shërbimet e mbrojtjes të personave vulnerabël, gjatë procedurës së përzgjedhjes | Numri i stafit të DKM të trajnuar çdo vit; % në buxhetin vjetor të DKM e alokuar për trajnimin e stafit për procedurat e përzgjedhjes |
|  |  | e. të identifikohen praktikat e punës për bashkëpunim të suksesshëm për kontrollin kufitar (kontrolle të përbashkëta, oficerë të ndërlidhjes, shkëmbim i informacionit) në seksionet e përzgjedhura të kufirit shtetëror; ato të përshtaten dhe të transferohen në të gjithë perimetrin | 2020 -2022 | 228,000 | DKM/MB |  | Të jetë kryer analiza e rregullt e operacioneve të suksesshme të kontrollit kufitar në nivele të larta të menaxhimit të DKM dhe t’i jetë përcjellë të gjithë stafit të DKM | Numri i stafit të DKM të përfshirë çdo vit në bashkëpunim për kontrollin kufitar dhe numri i operacioneve të përbashkëta në vit. |
|  |  | B1.3 Përdorimi i procedurave të hyrjes dhe qëndrimit si instrumente të efektshme për parandalimin dhe reduktimin e migracionit të parregullt a. të monitorohet rregullisht efektiviteti i procedurave standarde për verifikimin e qëllimit të hyrjes dhe qëndrimit të të huajve në të gjitha fazat (aplikimi për vizë, intervistimi konsullor, marrja në pyetje nga policia e kufirit) | 2020 | 114,000 | MEPJ | DKM/MB | Të jenë përgatitur raportet e monitorimit për shkallën e mospërputhjes ndërmjet qëllimit të deklaruar dhe aktual të udhëtimit në bazë të të dhënave të mbledhura nga pikat e kalimit të kufirit | Përqindja e refuzimeve të kërkesave për vizë dhe të hyrjeve (sipas shkaqeve) çdo vit |
|  |  | b. të përmirësohet shfrytëzimi i bazës së të dhënave referuar moduleve E-viza, E-Leje Qëndrimi në FER dhe sistemin TIMS nëpërmjet trajnimeve të stafit konsullor dhe atij të kufirit, për verifikimin e ligjshmërisë së qëndrimit, motivit të hyrjes dhe qëndrimit të shtetasve të huaj në territorin e Shqipërisë. | 2020 | 228,000 | MEPJ | DKM/MB | Stafi konsullor dhe oficerët e kufirit të jenë trajnuar për metodat e verifikimit gjatë intervistimit të personave | Numri i raporteve të monitorimit të cilat tregojnë qartë mospërputhjen mes qëllimit të deklaruar dhe atij aktual të udhëtimit, të mbledhur nga pikat e kalimit kufitar çdo vit |
|  |  | c. të krijohen baza të dhënash për aplikantët për vizë me risk të lartë dhe të besueshëm dhe të diferencohen procedurat e verifikimit për aplikantët sipas aplikimit dhe historikut të tyre të migracionit. Të zhvillohen standarde për pyetje shtesë të detajuara që do të bëhen në intervistat personale dhe listat e dokumenteve shtesë që kërkohen nga aplikantët me risk të lartë | 2020 | 342,000 | MEPJ | DKM/MB | Dy baza të dhënash për aplikantët për vizë me risk të lartë dhe të besueshëm të jenë krijuar dhe të jenë në përdorim për të diferencuar procedurat e verifikimit për aplikantët për vizë Të jetë përgatitur dhe të jetë në përdorim një protokoll specifik intervistimi për aplikantët me risk të lartë | Numri i stafit konsullor dhe rojeve të kufirit të trajnuar mbi metodat e verifikimit gjatë intervistave personale; përqindja e pjesëmarrësve meshkuj/femra Shkurtimi i kohës së shqyrtimit dhe procedurës së verifikimit për aplikantët për vizë në përgjithësi dhe për kategorinë e aplikantëve të besueshëm |
|  |  | B1.4 Minimizimi i rasteve të qëndrimit të parregullt dhe tranzitimit, përmes kontrollit të ligjshmërisë së qëndrimit, masave në rastet e provuara të shkeljes së ligjshmërisë së qëndrimit, dhe përmes ofrimit të informacionit a. të intensifikohen kontrollet për ligjshmërinë e qëndrimit në brendësi të vendit, duke u fokusuar në vende me përqendrim të migrantëve të identifikuara përmes vlerësimeve të riskut të përditësuara rregullisht. | 2019-2022 | 3,040,000 | DKM/MB | PSHSH | Kontrolle të përbashkëta periodike nga DKM dhe policia vendore të jenë kryer për të zbuluar raste të qëndrimit përtej afatit ose shkeljes së afateve të qëndrimit të të huajve | Numri i rasteve të qëndrimit të parregullt të zbuluara dhe të ndjekura penalisht. Një rritje në shkallën e zbulimit për të eliminuar migracionin e parregullt deri në 87% në vitin 2020 (nga 70% në vitin 2014); |
|  |  | b. të forcohen kontrollet e përbashkëta të DKM me policinë vendore për të zbuluar rastet e qëndrimit përtej afatit ose shkeljeve të afateve të qëndrimit të të huajve | 2019-2022 | 1,824,000 | DKM/MB | PSHSH | Procedura standarde për bashkëpunimin DKM-polici do të miratohen dhe stafi operacional do të trajnohet për përdorimin e tyre | Ulja e rasteve të migracionit të parregullt dhe shtetasve të huaj të ndaluar në territorin e Shqipërisë me dokumente të parregullta me 27% më shumë në 2020 krahasuar me vitin 2014 Numri i kontrolleve të përbashkëta të DKM dhe policisë vendore të kryera për të zbuluar raste të qëndrimit përtej afatit ose shkelje të afatit të qëndrimit të të huajve; numri i migrantëve të parregullt të zbuluar çdo vit; përqindja e migrantëve meshkuj/femra Përqindja e punonjësve të DKM që marrin pjesë në bashkëpunimin lokal me oficerët e policisë vendore |
|  |  | c. të vihet në dispozicion informacion për shkaqet e përfundimit të statusit ligjor, masat kundër qëndrimit të paautorizuar dhe të drejtat procedurale të subjekteve të hetimit, në pikat e kalimit të kufirit, në gjuhën e grupeve kryesore të imigrantëve. | deri në fund të 2020 | 552,000 | DKM/MB | IOM | Fletëpalosje/broshura për shkaqet e përfundimit të statusit ligjor, masat kundër qëndrimit të paautorizuar dhe të drejtat procedurale të subjekteve të hetimit, të drejtat e migrantëve, të jenë prodhuar dhe shpërndarë në pikat e kalimit kufitar | Numri i fletëpalosjeve të shpërndara çdo vit; Ulja e rasteve të migracionit të parregullt dhe shtetasve të huaj të kapur në territorin e Shqipërisë me dokumente të parregullta me 27% më shumë në 2020 krahasuar me vitin 2014 |
| B2 | Përmirësimi i efektshmërisë së mekanizmave të kthimit në vendin e origjinës për shtetasit e huaj | B2.1 Kthimi i suksesshëm i shtetasve të huaj në vendet e tyre të origjinës përmes ri pranimit dhe kthimit vullnetar a. të identifikohen rregullisht pengesat për kthim të shpejtë dhe të efektshëm të shtetasve të huaj përmes ri pranimit me qëllim që të identifikohen nevojat për ndihmë në marrëveshjet e ri pranimit | deri në fund të 2020 | 190,000 | DKM/MB | IOM | Të ketë përfunduar raporti i monitorimit për zbatimin e marrëveshjeve të ri pranimit në fuqi, dhe të jenë identifikuar pengesat ndaj kthimit të shpejtë dhe të efektshëm të shtetasve të huaj | Numri i protokolleve të zbatimit për marrëveshjet e ri pranimit të nënshkruara ose të ndryshuara: % rritje në numrin e të huajve të kthyer në vendet e origjinës në kuadër të marrëveshjeve/protokolleve të ri pranimit |
|  |  | b. të vijohen përpjekjet për të lidhur marrëveshje ri pranimi dhe protokolle zbatimi, që përcaktojnë mekanizmat funksionalë për kthimin e efektshëm | 2019-2022 | 608,000 | DKM/MB | MEPJ | Të jenë negociuar dhe nënshkruar marrëveshje/protokolle të reja kthimi/ri pranimi | Numri i migrantëve të parregullt të pranuar çdo vit sipas marrëveshjeve dhe protokolleve të ri pranimit |
|  |  | c. të sigurohet bashkëpunimi i shpejtë dhe i efektshëm me ambasadat dhe shërbimet e kufirit dhe migracionit në vendet e origjinës për identifikimin e shpejtë të shtetasve të huaj dhe procedurat e kthimit | 2019-2022 | 912,000 | DKM/MB | MEPJ | Të jenë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme partnere në vendet e origjinës së migrantëve të parregullt ose tranzit për të përcaktuar identitetin e tyre dhe për të lehtësuar kthimin | Shkurtimi i kohës mesatare të identifikimit ose ulja e rasteve ku identifikimi ka qenë i pamundur; |
|  |  | d. të zhvillohen procedura standarde të qarta për kthimin vullnetar të asistuar (KVA( (përfshi për kategoritë vulnerabël si të miturit e pashoqëruar, VT dhe azilkërkuesit) dhe rolin e çdo partneri të përfshirë; | 2019 | 190,000 | DKM/MB | IOM | Të jenë miratuar procedura standarde KVA që specifikojnë procedura të qarta për mbështetjen e kategorive vulnerabël si edhe rolet dhe përgjegjësitë e çdo pale të përfshirë | % rritje e numrit të migrantëve të parregullt të kthyer në vendin e tyre të origjinës me anë të procedurave të kthimit vullnetar |
|  |  | e. të caktohen specialistë të dedikuar për kthimin vullnetar të asistuar në DKM për të lehtësuar procesin e KVA | 2019 | 0.0 | DKM/MB |  | Të jetë caktuar stafi i DKM (në nivel qendror dhe vendor) për të kryer procedurat e KVA | Numri i specialistëve DKM të caktuar për të kryer procedurat e KVA |
|  |  | f. në pikat e kalimit të kufirit të vihet në dispozicion informacion për avantazhet dhe modalitetet e kthimit vullnetar në gjuhët e grupeve kryesore të migrantëve; të informohen migrantët e parregullt për të drejtën për të kërkuar asistencë për kthim vullnetar gjatë të gjitha fazave të qëndrimit të tyre në Shqipëri (edhe në qendrën pritëse të mbyllur) | 2020- 2022 | 1,500,000 | DKM/MB | IOM | Të jenë prodhuar fletëpalosje/broshura për avantazhet dhe modalitetet e kthimit vullnetar dhe ato të shpërndahen çdo vit në pikat e kalimit të kufirit | 40% rritje e kthimit vullnetar në vendet e origjinës nga migrantët e parregullt si pasojë e një vendimi të informuar |
| B3 | Reagimi me efikasitet ndaj migracionit të parregullt të shtetasve shqiptarë drejt vendeve anëtare të BE-së | B3.1 Zbatimi i masave të duhura për parandalimin e migracionit të parregullt të shtetasve shqiptarë a. të kryhen vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi për të informuar shtetasit shqiptarë për rregullat dhe kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë e migracionit të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt (si edhe aplikime për azil të pabazuara); | 2019-2022 | 24,000,000 | MB | DKM SM/SHKP MEPJ MFE MSHD IOM | Të jenë zhvilluar vazhdimisht fushata ndërgjegjësimi për kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë për migracion të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt | Numri i shtetasve të përfshirë në fushatat e ndërgjegjësimit për kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë për migracion të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt/përqindja e të rinjve kundrejt të rriturve/meshkuj/femra Numri i familjeve të përfshira në fushata në rajonet e origjinës të të miturve të pashoqëruar |
|  |  | b. të jepen stimuj për arsimimin, trajnimin dhe punësimin e të rinjve dhe të miturve të pashoqëruar në rajonet e origjinës/banimit | 2019 -2022 | 3,600,000 | SHKP/MFE | MASR MSHMS IOM | Të jenë hartuar dhe zbatohen programe specifike drejtuar të rinjve dhe familjeve të tyre në rajone të origjinës/banimit të të miturve të pashoqëruar për t’i fuqizuar dhe për të reduktuar rastet e migracionit të parregullt mes të rinjve | Numri i të rinjve/familjeve që kanë përfituar nga programe lokale fuqizimi për parandalimin e migracionit të parregullt |
|  |  | c. të forcohen shërbimet e konsullatave shqiptare për informim të shtetasve shqiptarë mbi qëndrimin e rregullt në vendet e destinacionit përmes sporteleve dhe faqes së ueb | 2020-2022 | 10,800,000 | MEPJ |  | Shërbimet e konsullatave shqiptare për informim të shtetasve shqiptarë mbi qëndrimin e rregullt në vendet e destinacionit forcuar përmes informimit përmes sporteleve dhe faqes së ueb | Numri i shtetasve shqiptarë që marrin informacion çdo vit pranë sporteleve dhe faqes së ueb |
|  |  | B3.2 Mbështetja për kthimin dhe ri integrimin e shtetasve shqiptarë të ri pranuar a. të kryhen informime të detyrueshme të shtetasve shqiptarë të ri pranuar, për t’i ndërgjegjësuar për pasojat e migrimit të parregullt dhe për t’iu dhënë informacion mbi shërbimet publike dhe jo-publike që lehtësojnë ri integrimin e tyre | 2019 -2022 | 570,000 | DKM/MB | SM/SHKP | Çdo shtetas i ri pranuar të jetë informuar detyrimisht për implikimet e masave ndaj migracionit të parregullt dhe të jetë referuar tek shërbimet mbështetëse për ri integrim | Numri i shtetasve të ri pranuar të informuar për pasojat e migrimit të parregullt; përqindja e meshkujve/femrave të shtetasve te informuar çdo vit Numri i shtetasve të ri pranuar të referuar tek shërbimet publike/jo publike sipas nevojave; përqindja e meshkujve/femrave |
|  |  | b. të krijohet një mekanizëm i dedikuar për bashkëpunim ndërmjet DKM/MB dhe bashkive për ofrimin e asistencës për te miturit shqiptarë të pashoqëruar, të ri pranuar | 2019 | 76,000 | DKM | Bashkitë | Të përcaktohen modalitetet specifike të bashkëpunimit ndërmjet DKM/MB dhe bashkive për ofrimin e asistencës për të miturit e pashoqëruar | Numri i të miturve të pashoqëruar të ri pranuar që marrin asistencë në nivel lokal çdo vit |
| B4 | Menaxhimi i flukseve të përziera migratore | B4.1 Zhvillimi i kuadrit strategjik dhe operacional për të përballuar sfidat e flukseve të përziera migratore masive a. të zhvillohet një plan i ri kontigjence që Shqipëria të menaxhojë flukset e përziera migratore, duke marrë parasysh vulnerabilitetet specifike me të cilat përballen migrantët | 2020 | 152,000 | MB | Të gjitha ministritë e kabinetit shqiptar IOM | QSH të ketë hartuar dhe miratuar Planin e ri të Kontigjencës; Të jetë alokuar buxheti i kërkuar për zbatimin e Planit të Kontigjencës/ose për veprime përgatitore | Imigrantët që hyjnë në Shqipëri përmes flukseve të përziera migratore të asistuar në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe të drejtat e tyre të mbrojtura; përqindja e meshkujve/femrave të identifikuar/a dhe të asistuar/a çdo vit |
|  |  | b. të kryhen rishikime të rregullta të burimeve në dispozicion (infrastrukturë, staf, pajisje dhe financa) për zbatimin e Planit të Kontigjencës dhe të identifikohen boshllëqet për përballimin e sfidave të reja | 2019-2022 | 229,520 | MB | Të gjitha ministritë e kabinetit shqiptar IOM | Të ketë përfunduar rishikimi vjetor dhe analiza e boshllëqeve me rekomandime për Kabinetin e Ministrave për rishikimin e shpenzimeve në lidhje me zërat sipas Planit të Kontigjencës | Vlera totale e investimit në burimet e kërkuara dhe pjesa e shpenzimeve të planifikuara të realizuara çdo vit |
|  |  | c. të trajnohen punonjësit e kufirit për identifikimin e kategorive vulnerabël në rastet e flukseve të përziera masive migratore | 2019-2022 | 7,236,000 | DKM/MB | MB UNHCR Bashkitë në zonat kufitare IOM | Të jenë hartuar dhe përditësuar rregullisht kurrikulat e trajnimit për t’iu përgjigjur vulnerabiliteteve të ndryshueshme që hasen nga migrantët brenda flukseve të përziera masive migratore | Punonjësit e kufirit janë të aftësuar për të identifikuar kategoritë vulnerabël të migrantëve brenda flukseve të përziera masive migratore dhe për t’i referuar ato tek shërbimet e duhura |
|  |  | d. të sigurohet e drejta për akomodim të sigurt dhe të denjë për migrantët në kufi dhe brenda territorit sidomos për kategoritë vulnerabël siç janë të miturit e pashoqëruar | 2019-2022 | 13,500,000 | DKM/MB | IOM UNHCR OSBE | Të jenë identifikuar ambiente të reja akomodimi dhe t’i jenë vënë në dispozicion kategorive të ndryshme të migrantëve (VT, të mitur të pashoqëruar, azilkërkues) që hyjnë në Shqipëri | Rritja e kapaciteteve pritëse për të reja për kategori të ndryshme të migrantëve |
|  |  | f. të formalizohet koordinimi ndërmjet PKM rajonale, shërbimeve sociale dhe OJQ-ve në lidhje me shërbimet shëndetësore ofruar migrantëve; në planin e ri të kontigjencës të përfshihen parashikime specifike për menaxhimin e situatës emergjente | 2020 | 760,000 | MB | PKM Rajonale OJQ vendore | Të jenë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet PKM vendore, shërbimeve sociale dhe OJQ-ve për shërbimet shëndetësore që u ofrohen migrantëve | Numri i migrantëve që përfitojnë nga shërbimet shëndetësore të ofruara çdo vit. |

| Objektivi strategjik C: Zhvillimi i politikave të efektshme për migracionin për motive punësimi duke rritur ndikimin pozitiv të migracionit tek zhvillimi socio-ekonomik kombëtar/lokal | Tregues i rezultatit: % rritje e boshllëkut të aftësive në sektorë të rëndësishme e plotësuar nga komunitetet shqiptare jashtë dhe të kthyerit; numri i shtetasve që emigrojnë me skemat e migracionit sezonal dhe qarkullues çdo vit; numri i ndërmarrjeve të krijuara nga të kthyerit shqiptarë çdo vit; |
| --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masat që duhet të merren | Afati kohor | Burimet financiare /000 Lek | Njësia përgjegjëse | Outputet & Treguesit |
|  |  |  |  |  | Agjencia kryesuese | Së bashku me | Outputet | Treguesit e Performancës |
| C1 | Sigurimi i kuadrit të efektshëm të politikave të migracionit për motive punësimi | C1.1 Konsiderimi i dinamikave të migracionit të shtetasve shqiptarë në zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave kombëtare të punësimit a. të kryhet (kontraktohet) një vlerësim i detajuar i sfidave dhe nevojave specifike të migrantëve të kthyer për integrimin e tyre më të efektshëm në tregun e brendshëm të punës (anketa për aftësi dhe kualifikime) | deri në fund të 2020 | 450,000 | SHKP/MFE | INSTAT | Të jenë kryer me sukses një vlerësim për sfidat dhe nevojat specifike të migrantëve të kthyer për integrimin në tregun e brendshëm të punës në Shqipëri | Numri i shtetasve të kthyer që përfitojnë çdo vit nga ndryshimet në politikat kombëtare për punësimin |
|  |  | b. të përfshihen gjetjet dhe rekomandimet kryesore të vlerësimit në procesin e rishikimit të politikave kombëtare të punësimit | deri në fund të 2020 | 114,000 | MFE | SHKP/MFE | Masa specifike për integrimin efektiv të të kthyerve në tregun shqiptar të punës të jenë përfshirë në Planin Kombëtar të Veprimit për Punësimin | Rritja e numrit të të kthyerve të cilët përfshihen në tregun e punës shqiptar në kuadër të masave të reja politike |
|  |  | c. të kryhen vlerësime të rregullta të ndikimit të migracionit në burimet e punësimit në dispozicion dhe të përdoren rezultatet për planifikimin, hartimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave të punësimit | 2020-2022 | 450,000 | INSTAT | SHKP/MFE IOM | Vlerësimi që do të kryhet çdo 2 vjet të rendisë sektorët dhe profesionet që kërkojnë fuqi punëtore shtesë dhe të identifikojë mundësitë për të punësuar të kthyerit ose imigrantët | Masa në të cilën politikat e punësimit reflektojnë dinamikat migratore të shtetasve shqiptarë dhe ndikimin e tyre në tregun e punës |
|  |  | C1.2 Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe skemave pro aktivë që synojnë të tërheqin shtetas shqiptarë dhe të huaj me aftësi dhe kualifikime për të cilat oferta është e ulët ne tregun shqiptar të punës a. të kryhen konsultime me shoqata të punëdhënësve për të vlerësuar kërkesën për punësim të profesionistëve dhe punëtorëve të kualifikuar në sektorë të veçantë | 2020 | 76,000 | MFE |  | Të jenë kryhen konsultime me shoqata të punëdhënësve për të vlerësuar kërkesën për punësim të profesionistëve dhe punëtorëve të kualifikuar në sektorë të veçantë | Numri i shoqatave të punëdhënësve pjesëmarrës në konsultime për kërkesën për punëtorë të kualifikuar, konkluzionet e dala nga konsultimet |
|  |  | b. të shpërndahet në konsullatat shqiptare dhe zyrat e përfaqësimit lista e profesioneve dhe kualifikimeve të kërkuara në tregun shqiptar të punës si dhe kushtet për punësim në Shqipëri | 2019-2022 | 171,000 | MEPJ | MFE/SHKP | Konsullatave dhe përfaqësive shqiptare jashtë vendit t’i jetë shpërndarë një listë me profesioneve dhe kualifikimeve të kërkuara në tregun shqiptar të punës si dhe kushtet për punësim në Shqipëri | Numri i anëtarëve të diasporës si dhe shtetas të huaj që shprehin interesin për punësim në Shqipëri me anë të ambasadave/konsullatave shqiptare jashtë vendit; përqindja e meshkujve/femrave |
|  |  | c. të ofrohen kushte të lehtësuara për anëtarët e diasporës, për të adresuar kërkesën për fuqi punëtore të kualifikuar dhe me aftësi për punësim në sektorë specifikë | 2021 -2022 | 76,000 | MFE | SHKP/MFE MSHD MEPJ | Të jenë identifikuar dhe miratuar stimuj punësimi për anëtarët e diasporës shqiptare për punësim në sektorë specifikë | Numri i anëtarëve të Diasporës të kthyer dhe të punësuar në Shqipëri në sektorë specifikë çdo vit; përqindja e meshkujve/femrave |
|  |  | d. të kryhet një vlerësim i nevojave të tregut të punës për sektorët që përjetojnë largimin më të madh të profesionistëve dhe të prezantohen projekte pilot për kthimin e përkohshëm të profesionistëve pranë institucioneve publike, por edhe sektorit privat | 2020 | 1,500,000 | Kryeministri | MFE IOM | Të jenë prezantuar nisma pilot për kthimin e përkohshëm të profesionistëve në pozicione në institucione publike dhe sektorin privat në Shqipëri | Numri i profesionistëve që kthehen çdo vit në publike dhe sektorin privat në Shqipëri; |
|  |  | e. të krijohet fondi i bursave për studim të mëtejshëm jashtë vendit dhe pjesëmarrje në programet e shkëmbimit me detyrimin për t’u kthyer | 2020-2022 | 36,000,000 | MASR Këshilli i Ministrave |  | Një fond burse për studime të mëtejshme dhe pjesëmarrje në programe shkëmbimi të jetë krijuar për shtetasit shqiptarë | Numri i studentëve që përfitojnë çdo vit nga programet e bursave |
|  |  | f. të vlerësohen rezultatet e nismave dhe me anë të konsultimeve ndërinstitucionale të përcaktohet një mekanizëm i përhershëm që pengon “rrjedhjen e trurit” të shtetasve shqiptarë | 2020 | 152,000 | MASR në konsultim me ministri të tjera të linjës | MSHD MFE IOM | Të jenë kryer konsultime ndërinstitucionale për të përcaktuar një mekanizëm të përhershëm për parandalimin e “rrjedhjes së trurit” dhe “humbjes së trurit”. | Numri i konsultimeve të mbajtura dhe propozimeve konkrete për mekanizëm të përhershëm për parandalimin e “rrjedhjes së trurit” dhe “humbjes së trurit” |
|  |  | C.1.3 Monitorimi i rregullt dhe parashikimi i nevojave për migracionin për motive punësimi a. të kryhen vlerësime të rregullta të ndikimit aktual dhe të ardhshëm të fluksit të migracionit tek vëllimi dhe struktura e fuqisë kombëtare të punës | 2021 -2022 | 228,000 | INSTAT | MFE INSTAT SHKP/MFE IOM | Vlerësimi për ndikimin aktual dhe të ardhshëm të migracionit të kryhet çdo 5 vjet | Numri i rekomandimeve të vlerësimit të miratuara nga institucionet përkatëse dhe të pasqyruara në punën e tyre |
|  |  | b. të rriten kapacitetet e institucioneve përkatëse të QSH për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të plota dhe konsistente për migracionin për motive punësimi dhe parashikimet për migracionin të përdoren me qëllim zhvillimin e politikave afatgjata për migracionin për motive punësimi | 2021-2022 | 456,000 | INSTAT | MFE SHKP/MFE IOM | Të jenë trajnuar me sukses nëpunësit e institucioneve përkatëse të QSH për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të plota dhe konsistente për migracionin për motive punësimi dhe parashikimet për migracionin të përdoren me qëllim zhvillimin e politikave afatgjata për migracionin për motive punësimi | Numri i nëpunësve të QSH të trajnuar për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të plota dhe konsistente për migracionin për motive punësimi Skenarë të përgatitura migracioni afatshkurtër dhe afatgjatë (periudha 1-2 vjet dhe 5 vjet) |
|  |  | C.1.4 Krijimi dhe zbatimi i kuadrit rregullator dhe institucional për migracionin për motive punësimi a. të hartohen udhëzime për rekrutimin etik për agjencitë private të punësimit mbi bazën e legjislacionit në fuqi (përfshi edhe përgatitjen e formatet e raportimit që do të përdoren rregullisht nga agjencitë e rekrutimit); publikimi i udhëzimit në faqen e MFE, SHKP, Inspektoratit të Punës, QKB si dhe disponimi pranë zyrave të punësimit; Të hartohet një listë me emrat e agjencive private të punësimit të licencuara dhe të publikohet pranë zyrave të punësimit dhe inspektoratit shtetëror të punës për të siguruar monitorimin dhe mirëfunksionimin e tyre. | 2019 | 114,000 | MFE | të gjitha ministritë e linjës | MFE të ketë hartuar një paketë me udhëzime për rekrutimin etik të punëtorëve migrantë dhe ajo t’i jetë shpërndarë agjencive private të rekrutimit si dhe publikuar online nga institucionet përkatëse qeveritare; Lista me emrat e agjencive private të punësimit të licencuara të jetë hartuar dhe publikuar | Numri i udhëzimeve për rekrutimin etik të punëtorëve emigrantë të hartuar dhe publikuar; Numri i materialeve informuese të shpërndara |
|  |  | b. të sigurohet respektimi i standardeve etike të rekrutimit nga operatorë privatë me anë të monitorimit periodik të veprimtarisë së tyre | 2019 | 57,000 | MFE | SHKP/MFE | Standardet etike të rekrutimit nga operatorë privatë të rishikohen rregullisht | Numri i migrantëve të rekrutuar çdo vit me anë të praktikave etike të rekrutimit Numri i raporteve për praktikat e rekrutimit të përgatitura dhe të dorëzuara nga agjencitë private të punësimit duke përdorur formatin standard të raportimit; numri i rasteve në risk shfrytëzimi të identifikuara dhe të raportuara |
|  |  | c. të bëhet një rishikim i organizimit institucional për migracionin për motive punësimi për të zbuluar problemet që lindin nga kompetencat aktuale duke theksuar në veçanti fushat e dublikimit, çështje të mungesës së eficencës ose çështje të pa trajtuara | 2020 | 380,000 | MFE | SHKP/MFE MSHD MB IOM | Të ketë përfunduar rishikimi diagnostikues i rregullimeve institucionale, me rekomandime specifike për rialokimin e kompetencave për migracionin për motive punësimi | Të dhëna mbi ndryshimet e propozuara në organizimin institucional për migracionin për motive punësimi |
|  |  | d. bazuar në rezultatet e rishikimit, të propozohen ndryshime në organizimin institucional për të përmirësuar shkëmbimin e informacionit, koordinimin e masave dhe aftësinë për të gjetur zgjidhje ligjore dhe të politikave | 2020 | 76,000 | MFE |  | Një listë ndryshimet në organizimin institucional është hartuar me synim përmirësimin e shkëmbimit të informacionit dhe koordinimin | Masa në të cilën rekomandimet e propozuara zbatohen nga institucione të ndryshme |
|  |  | e. të ofrohet trajnimi i nevojshëm për stafin e SM-ve pranë zyrave vendore dhe rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit duke bërë të mundur zbatimin me efektivitet të politikave të migracionit | 2020 -2022 | 450,000 | MFE | SHKP/MFE | Të jetë realizuar trajnime për të gjithë stafin e SMve | Numri i nëpunësve të SM të trajnuar për çështje migratore dhe % e atyre që marrin më shumë se 85% në vlerësimin pas trajnimit |
|  |  | c. të kryhen konsultime me agjencitë e rekrutimit për metodat e bashkëpunimit të efektshëm për shpërndarjen e informacionit mbi mundësitë për migracion të sigurt dhe të rregullt dhe përfitimet që rrjedhin nga statusi i rregullt | 2020 | 152,000 | MFE | IOM | Të jenë kryer rregullisht konsultime me agjencitë e rekrutimit për metodat e bashkëpunimit të efektshëm për shpërndarjen e informacionit mbi mundësitë për migracion të sigurt dhe të rregullt. | Problemet e identifikuara gjatë konsultimeve përdoren për të nxjerrë rekomandime specifike për mënyrat efektive të shpërndarjes së informacionit |
|  |  | d. të bëhen konsultime me institucionet partnere (ministritë e punës, shërbimet e punësimit etj.) të vendeve kryesore të destinacionit të migrantëve shqiptarë për metodat e bashkëpunimit të efektshëm për shpërndarjen e informacionit mbi mundësitë për migracionin e sigurt dhe të rregullt dhe përfitimet që rrjedhin nga statusi i rregullt | 2020- 2022 | 1,140,000 | MFE | MEPJ IOM | Të jenë kryer konsultime me institucionet partnere të vendeve kryesore të destinacionit. | Problemet e identifikuara gjatë konsultimeve ndërkombëtare përdoren për të nxjerrë rekomandime specifike për metodat e përmirësuara të shpërndarjes. |
| C2 | Lehtësimi i migracionit sezonal dhe qarkullues për shtetasit shqiptarë | C2.1 Të njihen në vazhdimësi dinamikat e migracionit qarkullues/sezonal dhe të krijohet një kuadër rregullator a. të kryhet (kontraktohet) një studim për karakteristikat dhe përcaktuesit e migracionit për punësim sezonal/qarkullues të shtetasve shqiptarë, si dhe për të identifikuar problemet kryesore që lidhen me lëvizjen e parregullt në vendet kryesore të destinacionit (sidomos, mekanizmat e rekrutimit, kushtet e punës, standardet e shëndetit dhe sigurisë, pagat dhe përfitimet dhe garancitë kundër shfrytëzimit) | 2020 | 1,400,000 | MFE | INSTAT MB IOM | Të ketë përfunduar raporti për karakteristikat dhe përcaktuesit e migracionit për punësim sezonal për të identifikuar problemet kryesore që lidhen me lëvizjen e parregullt në vendet kryesore të destinacionit; dhe gjetjet dhe rekomandimet të jenë ndarë me aktorët përkatës | Masa në të cilën rekomandimet e raportit miratohen nga autoritetet dhe veprimet e ndërmarra për të lehtësuar migracionin sezonal të shtetasve shqiptarë |
|  |  | b. të mundësohet konsultimi institucional dhe ai publik mbi gjetjet dhe rekomandimet e studimit, dhe të reflektohen ato në të gjitha politikat ekzistuese apo legjislacionin që rregullon migracionin sezonal/qarkullues për motive punësimi | 2020-2022 | 684,000 | MFE | MB IOM | Konsultimi institucional dhe ai publik mbi gjetjet dhe rekomandimet e studimit të jetë ndërmarrë | Masa në të cilën gjetjet dhe rekomandimet e studimit janë reflektuar në politikat dhe legjislacionin që rregullon migracionin sezonal/qarkullues për motive punësimi |
|  |  | b. të rishikohet efektiviteti i dispozitave aktuale ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve migrantë shqiptarë dhe për trajtimin e sfidave specifike të hasura në vendet kryesore të destinacionit | 2020 | 190,000 | MFE | IOM | Të ketë përfunduar rishikimi i efektivitetit të dispozitave aktuale ligjore për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve sezonalë shqiptarë në vendet kryesore të destinacionit; | Masa deri ku rekomandimet e raportit miratohen nga autoritetet dhe veprimet e ndërmarra për të lehtësuar migracionin sezonal të shtetasve shqiptarë |
|  |  | C2.2 Nxitja e bashkëpunimit ndërkombëtar për migracionin qarkullues a. të rishikohet qëllimi dhe dispozitat e marrëveshjeve dypalëshe në fuqi që rregullojnë migracionin për motive punësimi nga Shqipëria për të verifikuar nëse ato përmbajnë stimuj të mjaftueshëm për lëvizje qarkulluese | 2020 | 304,000 | MFE | MEPJ IOM | Të ketë përfunduar rishikimi i të gjitha marrëveshjeve dypalëshe dhe të dhënat për stimujt për lëvizje qarkulluese të jenë mbledhur dhe ndarë me aktorët përkatës | Numri i stimujve për lëvizje qarkulluese të identifikuara në marrëveshje dypalëshe |
|  |  | b. të identifikohen vendet prioritare me të cilat duhet të lidhen marrëveshje të reja për migracionin për motive punësimi, që mbulojnë migracionin qarkullues | 2020 | 76,000 | MEPJ | MFE SHKP | Të jetë përpiluar një listë me vendet prioritare për marrëveshje të reja dypalëshe | Numri i marrëveshjeve të reja dypalëshe për punë të iniciuara nga autoritetet shqiptare |
|  |  | c. të lidhen marrëveshje me vendet e përzgjedhura të destinacionit, që ofrojnë skema pilot me stimuj për lëvizje qarkulluese | 2020 | 380,000 | MEPJ | MFE MSHD | Të jenë lidhur marrëveshjeve të reja për migracionin qarkullues | Numri i shtetasve shqiptarë që përfitojnë nga marrëveshje të reja/ekzistuese çdo vit; përqindja e migrantëve meshkuj/femra |
|  |  | C2.3 Sigurimi i ofrimit të shërbimeve përpara nisjes për punëtorët migrantë shqiptarë të mundshëm a. të ofrohet informacion mbi mundësitë aktuale për migrim të rregullt për motive punësimi në vendet anëtare të BE përmes krijimit dhe përditësimit të një faqe ueb dhe hartimit të paketave informative | 2019-2022 | 2,000,000 | MFE | IOM GIZ | Ueb- i për mundësitë e rregullta të migrimit është hartuar dhe pakteta informative përgatitur/ përditësimi i vazhduar i përmbajtjes së Ueb | Numri i vizitorëve të ueb Numri i paketave informative të shpërndara |
|  |  | b. të ofrohet trajnim për stafin e Sporteleve të Migracionit për orientim para nisjes, duke pasur parasysh nevojat e grupeve më vulnerabël | 2019-2022 | 1,000,000 | MFE | DKM/MB | Trajnimi i stafit të SM për orientim para nisjes dhe për mbrojtjen e të drejtave të migrantëve të jetë kryer me sukses | Numri i nëpunësve të SM të trajnuar çdo vit për orientim para nisjes dhe për të drejtat e migrantëve; |
|  |  | b. të forcohet bashkëpunimi me institucionet homologe në vendet e destinacionit për transferimin e praktikave të mira për dhënien e informacionit migrantëve (vizita studimore, ndarja e materialeve) | 2019-2022 | 1,500,000 | SHKP | MFE | Të jetë vendosur bashkëpunimi me institucionet homologe në vendet e destinacionit për transferimin e praktikave të mira për dhënien e informacionit tek migrantët | Numri i praktikave të mira ndërkombëtare për ofrimin e informacionit migrantëve të cilat janë marrë dhe përdorur për të përmirësuar ofrimin e shërbimit në SM |
|  |  | C2.4 Forcimi i kapaciteteve institucionale për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve migrantë a. të rishikohet qëllimi dhe efektiviteti i shërbimeve aktuale konsullore dhe ligjore që u ofrohen punëtorëve migrantë shqiptarë me anë të një anketimi të migrantëve dhe komunitetit të migrantëve kryesorë në vendet kryesore të destinacionit/të merren masa për t’iu përgjigjur nevojave të identifikuara si rritja e burimeve njerëzore, rritja e buxhetit etj. | 2020 -2022 | 1,000,000 | MEPJ | MFE INSTAT IOM | Të jetë kryer vlerësimi në vendet kryesore të destinacionit për migrantët shqiptarë Burimet njerëzore/financiare në shërbimin konsullor shqiptar të jenë përshtatur sipas nevojës së identifikuar | Në shërbimin konsullor shqiptar janë bërë ndryshime për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve për punëtorët shqiptarë jashtë dhe për t’i mbrojtur ata Numri i stafit të ri të rekrutuar/në sportelet e shërbimit konsullor shqiptar jashtë vendit në bazë të nevojave aktuale; % rritje e buxhetit të konsullatave për të siguruar ofrimin më të mirë të shërbimeve për shtetasit shqiptarë |
|  |  | b. të hartohen udhëzime standarde për shërbimin konsullor për intervistimin e punëtorëve migrantë që të identifikohen rastet e shfrytëzimit ose diskriminimit kur ato provohen | 2021-2022 | 228,000 | MEPJ | MFE MSHD IOM | Të jenë hartuar udhëzime standarde për intervistimin e punëtorëve migrantë për të identifikuar rastet e shfrytëzimit ose diskriminimit | Numri i punëtorëve migrantë shqiptarë të intervistuar sipas udhëzimeve të reja dhe numri i rasteve të shfrytëzimit dhe/ose diskriminimit të identifikuara dhe të referuara tek shërbimet përkatëse |
|  |  | C2.5 Lehtësimi i kthimit dhe ri integrimit socio-ekonomik të shtetasve shqiptarë a. të vlerësohet shkalla, kategoritë dhe nevojat specifike të shtetasve shqiptarë që dëshirojnë të kthehen me anë të anketimeve, konsultimeve me diasporën dhe organizimit të aktiviteteve me punëtorët migrantët | 2020 | 1,500,000 | MEPJ | MSHD MFE IOM | Të jenë kryer vlerësime periodike për shkallën, kategoritë dhe nevojat specifike të shtetasve shqiptarë që dëshirojnë të kthehen | Popullata e të kthyerve të mundshëm dhe nevojat e tyre për ri integrim të identifikuara |
|  |  | b. të forcohet kapaciteti i rrjetit të Sporteleve të Migracionit për të ofruar “shërbim me një ndalesë” për shpërndarjen e informacionit dhe konsultimin me të kthyerit për mundësitë e ri integrimit | 2019-2022 | 480,000 | SHKP/MFE | MSHMS MB MSHD MASR MBZHR IOM | Të jetë rritur kapaciteti i SM për të shërbyer si “shërbim me një ndalesë” për shpërndarjen e informacionit dhe konsultimin me të kthyerit për mundësitë e ri integrimit | Numri i nëpunësve të SM të trajnuar për ofrimin e shërbimeve për shtetasit e kthyer; përqindja e meshkujve/femrave; 85% e atyre që marrin më shumë pikë se 80% në vlerësimin pas trajnimit |
|  |  | c. të përpilohen dhe publikohen paketa informuese për shërbimet e ofruara nga Sportelet e Migracionit dhe kontaktet e tyre t’i shpërndahen shtetasve shqiptarë në pikat e kalimit të kufirit dhe zyrat e shtetit | 2020 | 300,000 | MFE/SHKP | MeB MBZHR AIDA | Fletëpalosje/paketa për shërbimet që ofrohen nga SM të jenë prodhuar dhe shpërndarë çdo vit | Numri i shtetasve shqiptarë që informohen çdo vit për shërbimet e SMve; |
|  |  | d. të merren masa specifike që lehtësojnë krijimin e bizneseve të vogla nga të kthyerit (fonde investimi, ndihmë juridike, hua preferenciale) në kuadër edhe të veprimtarisë së Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës | 2021-2022 | 10,000,000 | MFE | AIDA MSHD/Fondi | Të jetë krijuar fondi i investimit, ndihmës juridike dhe huave preferenciale për të kthyerit | Numri i shtetasve shqiptarë të kthyer që u është dhënë informacion për shërbimet e SM çdo vit; % e atyre që paraqiten në SM dhe që kërkojnë shërbimet e tyre Numri i masave ligjore dhe programatike të marra për të hequr barrierat ndaj ri integrimit të efektshëm të të kthyerve |
|  |  | e. të përpilohen standarde dhe procedura të përbashkëta për njohjen automatike të kualifikimeve akademike në kuadër të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (KBR) të Evropës Juglindore | 2021 -2022 | 456,000 | MASR | MEPJ | Të jenë përpiluar standarde dhe procedura të përbashkëta për njohjen automatike të kualifikimeve akademike në kuadër të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal të Evropës Juglindore | Numri i shtetasve shqiptarë që përfitojnë çdo vit nga njohja e kualifikimit të tyre në kontekstin e bashkëpunimit KBR Të dhëna për përdorimin e standardeve nga autoritetet shqiptare; |
|  |  | f. të bashkëpunohet me sektorin privat dhe shkollat profesionale në Shqipëri për zhvillimin e testeve standarde, që konfirmojnë fitimin e aftësive profesionale dhe që njihen për ata të cilët nuk kanë arsimin formal në një fushë të dhënë | 2020 -2022 | 684,000 | MASR | MEPJ Në konsultim me ministri të tjera të linjës MASR | Të jenë hartuar modelet për testet për aftësitë profesionale dhe kualifikimet për fushat përkatëse | Numri i modeleve të testimit të miratuara për përdorim Numri i shtetasve shqiptarë që përfitojnë çdo vit nga njohja e kualifikimit të tyre |
|  |  | g. të negociohen dhe të nënshkruhen marrëveshje bashkëpunimi me vendet kryesore të destinacionit për shtetasit shqiptarë në fushën e trajnimit profesional dhe njohjes së përbashkët të certifikatave të trajnimit | 2020 -2022 | 684,000 | MASR | MFE MEPJ MD | Të jenë nënshkruar marrëveshje të reja bashkëpunimi me vendet kryesore të destinacionit për shtetasit shqiptarë në fushën e trajnimit profesional dhe njohjes së përbashkët të certifikatave të trajnimit | Numri i marrëveshjeve të nënshkruara; numri i studentëve që përfitojnë çdo vit |
| C3 | Maksimizimi i ndikimit të migracionit tek zhvillimi kombëtar dhe lokal | C3.1 Promovimi i kanaleve formale dhe përdorimit produktiv të remitancave a. të ndërmerren anketa periodike për strategjitë financiare dhe modelet e përdorimit të instrumenteve financiare për të identifikuar boshllëkun në sistemin financiar dhe mundësitë për përmirësim në lidhje me remitancat | deri në fund të 2020 | 6,500,000 | BSH | INSTAT Banka Botërore | Anketa periodike janë ndërmarrë të cilat ofrojnë të dhëna mbi a) karakteristikat e flukseve të familjeve dhe format e përdorimit, (b) lidhja ndërmjet modeleve të remitancave dhe modeleve të migracionit, (c) ndikimi i remitancave tek kursimet, akumulimi i kapitalit fizik, edukimi, oferta e punës dhe pabarazia e të ardhurave;) instrumentet financiare të përdorura për remitancat. | Përqindja e remitancave të dërguara përmes kanaleve formale në raport me totalin e përllogaritur të remitancave |
|  |  | b. të rritet aksesi në shërbimet bankare dhe ato financiare jo banka të lidhura me dërgimin e remitancave përmes: - nxitjes së konkurrencës nëpërmjet aktorëve të rinj, promovimit të inovacionit e cila do të reflektohet në shërbime efikase si nga pikëpamja e komisioneve ashtu edhe të kohës së procesimit të dërgesave; rritjen e kushteve të transparencës dhe mbrojtjen e konsumatorit nëpërmjet miratimit të “ Ligjit për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë”; - edukimit financiar dhe fushatave promocionale drejtuar migrantëve dhe marrësve të remitancave duke përfshirë këtu dhe zbatimin e projektit Greenback në Berat dhe në varësi të rezultateve, replikimi në qarqe të tjera të vendit | 2018 -2022 | 1,400.000 Greenback është projekt i financuar nga SECO, ndaj nuk mbart kosto direkte për BSH | BSH | MEPJ Shoqata e bankave | Rritja e aksesit në shërbime bankare është mundësuar përmes një sërë masash; | Volumi vjetor i remitancave të dërguara në Shqipëri përmes sistemit bankar dhe jo-bankar. Rritja e nivelit të kulturës financiare; njohja, përdorimi dhe zotërimi i produkteve financiare; niveli i përfshirjes financiare. Numri i familjeve shqiptare që përfitojnë nga zbatimi i projekti Greenback në edukim financiar në Berat dhe në rrethet të tjera nëse do të replikohet |
|  |  | c. të inkurajohen institucionet e tregjeve financiare për të zhvilluar produkte specifike dhe novatore për migrantët dhe familjet e tyre përmes konsultimeve periodike. | 2019 -2022 | 760.000 | BSH | Shoqata e Bankave AIDA | Janë zhvilluar konsultime periodike me institucionet e tregjeve financiare për zhvillimin e produkteve specifike dhe novatore për migrantët dhe familjet e tyre | Numri i institucioneve financiare të krijuara për të lehtësuar transferimin e remitancave dhe shërbimeve të lidhura me to në zonat rurale. Numri i konsultimeve të zhvilluara; numri dhe tipologjia e produkteve novatore të nxjerra nga institucionet e tregut financiar për migrantët dhe familjet e tyre çdo vit |
|  |  | C3.2 Promovimi i investimeve në Shqipëri a. të zhvillohen dhe të përditësohen vazhdimisht materialet on line dhe off line për mundësitë aktuale të investimit në Shqipëri në bazë të informacionit të mbledhur nga autoritetet vendore | 2020 | 114,000 | MFE | AIDA IOM | Materiale informuese për mundësitë aktuale të investimit në çdo rajon të jenë përgatitur dhe të përditësohen rregullisht | Numri i materialeve informuese për mundësitë aktuale të investimit në çdo qark të publikuara online dhe offline dhe të shpërndara mes komuniteteve shqiptare jashtë vendi çdo vit |
|  |  | b. të organizohen takime të rregullta me rrjete biznesi të diasporës për të prezantuar mundësi investimi dhe për të përditësuar kushtet e ndryshueshme të investimit (ligjore, procedurale) | deri në fund të 2020 | 400,000 | MSHD | MEPJ AIDA MShD/AKD Fondi për Diasporën | Të jenë zhvilluar takime të rregullta me rrjetet e biznesit të diasporës për mundësitë e investimeve të mundshme në Shqipëri . | Numri i takimeve/pjesëmarrësve të organizuar me rrjetet e biznesit të diasporës për mundësitë e investimeve të mundshme në Shqipëri |
|  |  | c. të hartohet dhe shpërndahet informacion për mundësitë aktuale të investimit mes Diasporës | deri në fund të 2020 | 200,000 | AKD/MSHD | MFE MEPJ AIDA MBZHR | Të jenë shpërndarë materiale informuese për mundësitë për investime në Shqipëri | Numri i materialeve informuese për mundësitë e investimit në Shqipëri të shpërndara në çdo vend destinacioni |
|  |  | d. të kryhen anketa dhe konsultime të rregullta me sipërmarrësit shqiptarë që qëndrojnë jashtë vendit në vendet kryesore të destinacionit për të matur nivelin e interesit të tyre për investime në Shqipëri dhe për të identifikuar pengesat kryesore | anketa e 1rë deri në vitin 2020 Anketime të tjera çdo 3 vjet | 1,200,000 | MSHD | MEPJ INSTAT MFE AIDA MSHD MBZHR IOM | Të jetë identifikuar në mënyrë periodike niveli i interesit të diasporës për investime në Shqipëri dhe barrierat kryesore dhe gjetjet të jenë diskutuar mes palëve të interesuara | Numri i masave të marra për të hequr barrierat për investim në Shqipëri nga komuniteti i diasporës shqiptare, numri dhe vlera e investimeve çdo vit dhe % e rritjes vjetore |
|  |  | e. të ofrohen kushte të lehtësuara për të vendosur kontakte mes bizneseve me sipërmarrësit shqiptarë (sallat e biznesit të diasporës, regjistrat e biznesit të diasporës) | 2021 -2022 | 1,000,000 | MEPJ |  | Qeveria e Shqipërisë të ketë përcaktuar stimujt për bashkëpunim mes bizneseve | Lloji dhe numri i kushteve lehtësuese të krijuara; Numri i bizneseve të diasporës dhe atyre të regjistruara në Shqipëri që kanë hyrë në bashkëpunim çdo vit, vëllimi i investimit në vend përmes bashkëpunimit mes bizneseve. |
|  |  | f. Të angazhohen grupet e diasporës në zhvillimin kombëtar dhe lokal, përmes projekteve të posaçme të hartuara për këtë qëllim | 2020 -2022 | 171,000 | MFE | MSHD MBZHR IOM | Projekte/nisma për angazhimin e grupeve të diasporës në zhvillimin kombëtar dhe vendor të jenë identifikuar dhe propozuar për financim nga qeveria | Numri i diasporës të angazhuar në projekte të zbatuara; numri i shtetasve që përfitojnë çdo vit; Masa në të cilën nismat adresojnë nevojat vendore/kombëtare për zhvillim |

| Objektivi strategjik D: Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të migrantëve dhe integrimi i tyre | Tregues/it i/e rezultatit: Një kuadër ligjor jo diskriminues në fuqi dhe që mbron të drejtat e migrantëve; % rritje mes popullatës së migrantëve që tregojnë ndërgjegjësim për të drejtat e tyre dhe kërkojnë zbatimin e legjislacionit; numri i migranteve dhe kategorive vulnerabël që kanë marrë asistencë të përshtatur sipas nevojave të tyre; % rritje e aksesit në shërbime bazë për imigrantët (shëndetësi, shkollim, strehim); numri i migrantëve dhe familjarëve të tyre që fitojnë statusin e rezidentit afatgjatë dhe shtetësinë çdo vit |
| --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masat që duhet të merren | Afati kohor | Burimet financiare /000 Lek | Njësia përgjegjëse | Outputet & Treguesit |
|  |  |  |  |  | Agjencia kryesuese | Së bashku me | Outputet | Treguesit e Performancës |
| D1 | Garantimi i një kuadri gjithëpërfshirës jo-diskriminues që mbron në mënyrë të efektshme të drejtat e migrantëve | D1.1 Shtrirja e garancive ligjore të mos-diskriminimit tek të gjithë personat që qëndrojnë në territor a. të kryhet një rishikim i plotë i situatës së zbatimit të instrumenteve ndërkombëtare në lidhje me ndikimin e tyre tek pozicioni i jo shtetasve dhe të identifikohen boshllëqet specifike të mbrojtjes. Në veçanti të konsiderohet parashikimi në legjislacionin vendas e disa të drejtave shtetasve të huaj, siç parashikohen edhe në Konventën për Pjesëmarrjen e të Huajve në Jetën Publike në Nivel Lokal | 2019-2022 | 1,520,000 | MB | Në bashkëpunim me një Grup Pune Ndërinstitucional | Të jetë rishikuar gjendja e zbatimit të instrumenteve ndërkombëtare në lidhje me ndikimin e tyre tek pozicioni i jo shtetasve dhe me palët e interesuara të jenë ndarë rekomandimet për trajtimin e boshllëqeve të mbrojtjes Dokumenti i Bardhë mbi pasojat e dhënies së të drejtave shtesë të huajve në kuadrin ligjor shqiptar | Numri i akteve ligjore/administrative për të trajtuar boshllëqet në përmbushjen e detyrimeve ndërkombëtare për të mbrojtur jo shtetasit Dokumenti i Bardhë paraqitur në Këshillin e Ministrave me rekomandime ligjore specifike |
|  |  | b. të kryhet vlerësim i nevojave për rregullimin e marrëdhënieve të punës, që të përfshijë të huajt e punësuar individualisht në Shqipëri, sidomos të konsiderohet shtrirja e garancive të Kodit të Punës (përfshirë kërkesën për të lidhur një marrëveshje me shkrim me punëtorët e huaj, dhënia e garancive për pagimin në kohë të rrogës dhe respektimi i standardeve të sigurisë) tek të gjithë punëtorët migrantë të punësuar në Shqipëri | deri në fund të 2020 | 114,000 | MFE | MEPJ MB SHKP/MFE | Të jetë hartuar një listë me nevoja për të rregulluar marrëdhëniet e punës për punëtorët e huaj në Shqipëri dhe lista t’i jetë shpërndarë me palët e interesuara | Numri i akteve ligjore/administrative të miratuara për të rregulluar më mirë marrëdhëniet e punës për punëtorët e huaj bazuar në gjetjet për vlerësimin e nevojave |
|  |  | c. të merren masa për të siguruar pagesën për të gjithë punën e kryer nga punëtorët migrantë, pavarësisht statusit të tyre ligjor. Sidomos, të prezantohet një procedurë që përcakton termat e ekzekutimit të zbatueshme për punëtorët e parregullt. | 2021 -2022 | 304,000 | MFE | Grup Pune Ndërinstitucional | Të jenë propozuar ndryshimet ligjore (nëse nevojiten) administrative dhe procedurale që prezantojnë të drejtën e pagës për punën e kryer nga punëtori migrant | Ndryshimet ligjore (nëse nevojiten), procedurale/ administrative të miratuara në parlament dhe numri i punëtorëve migrantë që përfitojnë çdo vit |
|  |  | D1.2 Ndërgjegjësimi i imigrantëve për të drejtat e tyre dhe procedurat për zbatimin e tyre a. të zhvillohen fushata informimi mes të huajve për zbatimin e normave jo diskriminuese dhe për procedurat për zbatimin e të drejtave të tyre. Të vihet në dispozicion në gjuhët kryesore të përdorura nga migrantët informacion për shërbimet e ofruara nga Komisioneri kundër Diskriminimit. | 2019-2022 | 4,800,000 | të gjitha ministritë e linjës | Avokati i Popullit në Shqipëri | Të jenë zhvilluar fushata informimi mes të huajve për zbatimin e normave jo diskriminuese dhe për procedurat për zbatimin e të drejtave të tyre | Numri i migrantëve të informuar me anë të fushatave për normat jo diskriminuese; numri i materialeve të prodhuara dhe të shpërndara; numri i migrantëve që kërkojnë zgjidhje ligjore çdo vit |
|  |  | b. t’u jepet asistencë ligjore falas dhe informacion për të drejtat migrantëve të parregullt që janë të ndaluar | deri në fund të 2020 | 1,020,000 | MD | Klinikat Ligjore Falas të e Shoqërisë Civile | Migrantëve të parregullt të ndaluar u është dhënë asistencë ligjore t’ju jetë ofruar falas dhe informacion për të drejtat e tyre | Numri i migrantëve të parregullt të ndaluar që marrin asistencë ligjore falas çdo vit; përqindja e migrantëve meshkuj/femra |
|  |  | c. gjatë lëshimit të lejes së punës dhe të qëndrimit, të shpërndahen fletë informuese për të drejtat e punëtorëve imigrantë dhe kontaktet e institucioneve/organeve/agjencive që mund të konsultohen në rast të shkeljes së të drejtave të tyre | deri në fund të 2020 | 410,400 | SHKP |  | Imigrantëve t’ju jenë shpërndarë fletë informuese për të drejtat e punëtorëve imigrantë dhe kontaktet e institucioneve/organeve/agjencive që mund të konsultohen në rast të shkeljes së të drejtave të tyre | Numri i materialeve informuese që i janë shpërndarë imigrantëve për të drejtat e tyre dhe kontaktet për të kërkuar mbështetje në rast të shkeljes së të drejtave të tyre |
|  |  | D1.3 Përmirësimi i efektivitetit dhe monitorimi i mekanizmave të mbrojtjes a. të rishikohet aktiviteti aktual i Komisionerit kundër Diskriminimit në lidhje me monitorimin dhe mbrojtjen e të drejtave të të huajve me qëndrim në Shqipëri, sidomos me zbatimin e parimit të mos diskriminimit. Nëse është e nevojshme të konsiderohet zgjerimi i këtyre kompetencave | 2020 | 133,000 | Këshilli i Ministrave; Parlamenti |  | Komisioneri të ketë paraqitur raportin me boshllëqet e identifikuara dhe rekomandime tek Këshilli i Ministrave | Ndryshime ligjore, rregullim i kompetencave të Komisionerit dhe vendim i KM që alokon burimet e nevojshme |
|  |  | b. Bazuar në rishikimin më sipër, të prezantohet një procedurë e rregullt raportimi për monitorimin e respektimit të parimit të mos diskriminimit në lidhje me të drejtat e migrantëve | 2019-2022 | 608,000 | Komisioneri për Mos diskriminimin |  | Komisioneri kundër Diskriminimit të ketë prezantuar një procedurë të rregullt raportimi për respektimin e parimit të mos diskriminimit | Numri i raporteve periodike për pozicionin e të huajve në tregun e punës në Shqipëri të cilat janë zhvilluar dhe ndarë me palët e interesuara |
|  |  | c. Të krijohet një njësi qendrore në Inspektoratin e Punës për të zbuluar dhe hetuar shkeljet kundër punëtorëve të huaj. | 2021 dhe më tej | 2,986,000 | Inspektorati i Punës | MFE | Një njësi qendrore në Inspektoratin e Punës për të zbuluar dhe hetuar shkeljet kundër punëtorëve të huaj të jetë krijuar dhe funksionale. | Numri i rasteve të shkeljeve kundër punëtorëve të huaj që janë zbuluar dhe hetuar çdo vit nga Njësia e re e vendosur në Inspektoratin e Punës |
|  |  | d. me anë të trajnimeve të forcohen kapacitetet e gjyqësorit dhe agjencive ligj zbatuese (gjyqtarë, prokurorë, policë, inspektorë të punës) për të zbuluar dhe ndjekur çështje të shkeljes së të drejtave të imigrantëve | 2019-2022 | 1,440,000 | MB | IOM Shkolla e Magjistraturës | Seanca trajnimi të jenë organizuar për gjyqësorin dhe agjencitë ligj zbatuese për të zbuluar dhe ndjekur çështjet e shkeljes së të drejtave të imigrantëve | Numri i stafit gjyqësor të trajnuar çdo vit për zbulimin dhe ndjekjen penale të rasteve të shkeljes së të drejtave të migrantëve; përqindja e meshkujve/femrave |
| D2 | Identifikimi i migrantëve si kategori vulnerabël për programimin dhe ofrimin e asistencës | D2.1 Dhënia e asistencës së përshtatur për të përmbushur nevojat specifike të fëmijëve dhe të të rinjve a. të sigurohet që kuadri ligjor dhe institucional ofrojë strehim për të miturit e pashoqëruar që kalojnë kufirin në mënyrë të parregullt, si dhe që burime të mjaftueshme vihen në dispozicion për këtë qëllim | deri në fund të 2020 | 5,760,000 | MSHMS | MB MD | Ligji për shërbimet e kujdesit social të ketë ndryshuar që të ofrojë strehim për të miturit e pashoqëruar që kalojnë kufirin në mënyrë të parregullt Të jetë lënë mënjanë një fond rezervë që duhet të disbursohet për mirëmbajtjen e ambienteve pritëse | Numri i të miturve të pashoqëruar të parregullt që u ofrohet strehim çdo vit Masa e disbursimit të fondeve të alokuara |
|  |  | b. të gjurmohet niveli i ofrimit të kujdesit social dhe mbështetjes për të miturit migrantë të pashoqëruar shqiptarë të kthyer nga vendet e destinacionit, familjet e të cilëve nuk janë identifikuar ose që janë konsideruar të braktisur nga prindërit dhe tyre dhe të tregohen boshllëqet | deri në fund të 2020 | 228,000 | MSHMB | DKM/MB | Të jenë përgatitur raporte të rregullta për nivelin e ofrimit dhe boshllëqet që duhet të trajtohen | Ofrimi i përmirësuar i kujdesit dhe mbështetjes sociale për të miturit migrantë të kthyer pa dokumentacion |
|  |  | D2.2. Trajtimi i nevojave specifike të migrantëve a. të vlerësohen aktet ekzistuese ligjore, procedurat administrative dhe skema të asistencës për punë që të identifikohen pengesat ndaj punësimit dhe mbrojtjes së të drejtave të grave në tregun e punës (me fokus tek imigrantët) | deri në fund të 2020 | 304,000 | MFE | SHKP ISSH MSHMS IOM OJF-të aktive në mbrojtjen e të drejtave të grave | Të jetë vlerësuar kuadri ligjor dhe administrativ dhe të jenë identifikuar barrierat ndaj punësimit dhe mbrojtjes së të drejtave të migranteve në tregun e punës | Numri i ndryshimeve ligjore/administrative të miratuara për të siguruar të drejtën e punësimit dhe mbrojtjen e grave në tregun e punës |
|  |  | b. bazuar në rezultatet e rishikimit, të zhvillohen dhe të zbatohen masat e synuara për të promovuar aksesin e migranteve në tregun e punës në Shqipëri. Të konsiderohet trajnimi i asistenteve femra që do të zhvillojnë konsultime me imigrantët, që do të publikojnë fletëpalosjet në gjuhët kryesore të përdorura nga imigrantët për t’i informuar ato për kontaktet e institucioneve shtetërore dhe OJQ-të që ndihmojnë në gjetjen e punësimit | 2021-2022 | 480,000 | MFE |  | Të jenë marrë masa për të promovuar aksesin e migranteve në tregun e punës në Shqipëri | Numri i fletëpalosjeve të prodhuara dhe të shpërndara në gjuhët kryesore të migranteve për t’i informuar për kontaktet e institucioneve shtetërore dhe OJQ që ndihmojnë për gjetjen e punësimit |
| D3 | Përmirësimi i kushteve të integrimit kulturor dhe socio-ekonomik të migrantëve (shtetas shqiptarë dhe të huaj) | D3.1 Garantimi i të drejtës të barabartë për sigurime shoqërore a. të identifikohen kategoritë e rezidentëve të huaj që nuk mbulohen me sigurime shoqërore mes të huajve, të zbulohen arsyet për mos mbulim dhe të jepen rekomandime për ndryshimet e duhura ligjore dhe procedurale | 2019-2022 | 1,641,600 | ISSH/MFE | Këshilli i Ministrave | Të jenë bërë propozime për ndryshime në ligjin për shërbimet shoqërore 2016 dhe aktet nënligjore | Numri i propozimeve të miratuara nga Këshilli i Ministrave |
|  |  | b. të informohen kategoritë e të huajve të identifikuar si më pak të informuar për mundësitë dhe përfitimet nga mbulimi kombëtar i sigurimeve shoqërore | deri në fund të 2020 | 600,000 | ISSH/MFE |  | Të huaj të jenë të informuar mbi mundësitë dhe përfitimet nga mbulimi kombëtar i sigurimeve shoqërore | Numri i fletëpalosjeve mbi mundësitë dhe përfitimet nga mbulimi kombëtar i sigurimeve shoqërore të shpërndara; Nr. i të huajve të jenë të informuar mbi mundësitë dhe përfitimet nga mbulimi kombëtar i sigurimeve shoqërore çdo vit; % femra/meshkuj |
|  |  | c. të bëhen ndryshimet e nevojshme në kuadrin ligjor që të sigurohet e drejta për kujdes social për të gjitha kategoritë e migrantëve të mitur | 2020 -2022 | 570,000 | ISSH/MFE | MSHMS MD IOM Bashkitë vendore UNICEF | Ligji për shërbimet shoqërore 2016 të jetë rishikuar që të sigurojë të drejtën për kujdesin shoqëror për të gjitha kategoritë e migrantëve të mitur | % rritje e numrit total të të miturve migrantë që përfitojnë kujdes shoqëror në Shqipëri çdo vit |
|  |  | D3.2 Dhënia e të drejtës për strehim, kujdes shëndetësor dhe edukim a. të identifikohen dhe hiqen pengesat për akses në shërbime publike për migrantët e parregullt. Në veçanti, të rishikohen mundësitë për të ofruar shkollim parësor për fëmijët e migrantëve të parregullt dhe kujdes shëndetësor bazë për të huajt që nuk kanë status të rregullt (shtrirja përtej kujdesit në rast urgjent). | deri në fund të 2020 | 228,000 | MSHMS | MFE MB | Të kenë bërë ndryshime ligjore (nëse të nevojshme) për të njohur shkollimin parësor për fëmijët e migrantëve të parregullt dhe kujdesin shëndetësor bazë për të huajt që nuk kanë status të rregullt | Numri i të huajve/fëmijëve që përfitojnë shkollim parësor dhe kujdes shëndetësor bazë çdo vit |
|  |  | b. të rritet aksesi në shërbime publike për rezidentët e huaj duke ju dhënë informacion (faqe interneti, aplikacione celulari, fletëpalosje, pika konsultative në zyra shtetërore) për pranueshmërinë, të drejtat, dokumentacionin e nevojshëm, etj. në gjuhët që përdorin ata | 2019-2022 | 2,000,000 | ADISA | Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse për zbatimin e këtij Plan Veprimi | Të jetë përforcuar e drejta për shërbime publike për rezidentët e huaj në Shqipëri me anë të ndarjes së informacionit | Numri i rezidentëve të huaj në Shqipëri që marrin çdo vit informacion për shërbimet publike përmes ADISA |
|  |  | c. të trajnohen mjekët, infermierët dhe stafi spitalor dhe i kujdesit shëndetësor që të përmirësohen shërbimet ndaj të huajve dhe punëtorëve migrantë në vend duke kuptuar më mirë përcaktuesit e risqeve përkatëse shëndetësore dhe sociale si edhe ndikimin e kulturës tek shëndeti dhe sëmundjet | 2019-2022 | 800,000 | MSHMS | OBSH | Mjekët, infermierët dhe personeli spitalor dhe i kujdesit shëndetësor të jetë trajnuar për shërbime të përmirësuara ndaj të huajve dhe punëtorëve migrantë në vend | Numri i mjekëve, infermierëve dhe personelit spitalor dhe të kujdesit shëndetësor të trajnuar për ofrimin e shërbimeve për të huajt dhe punëtorët migrantë në vend. |
|  |  | D3.3 Hartimi dhe zbatimi i programeve të dedikuara të integrimit a. të bëhet një vlerësim i detajuar i kushteve të integrimit dhe barrierave si edhe modeleve të përdorimit të shërbimeve ekzistuese, përfshirë intervistat me të huajt që qëndrojnë në Shqipëri për të zbuluar nevojën për krijimin e programeve të dedikuara të integrimit | deri në fund të 2020 | 1,500,000 | MB | MSHMS MASH MTM MK IOM Avokati i Popullit | Të jetë bërë vlerësimi i detajuar i kushteve të integrimit të të huajve me qëndrim në Shqipëri dhe të jenë formuluar rekomandime specifike për krijimin e programeve të dedikuara të integrimit dhe ato rekomandime të jenë ndarë me palët e interesuara | Udhërrëfyes për krijimin e programeve pilot dhe atyre të përhershme për promovimin e integrimit të të huajve në Shqipëri hartuar dhe në zbatim |
|  |  | b. të hartohen programe përmes konsultave ndërinstitucionale që piketojnë nevojat e kategorive vulnerabël të të huajve dhe të monitorohet kërkesa për shërbime specifike. | 2021 -2022 | 6,000,000 | MSHMS | Të gjitha ministritë e linjës përgjegjëse për zbatimin e këtij Plan Veprimi |  | Numri i nismave pilot të zbatuara për të përmirësuar integrimin e kategorive vulnerabël të të huajve në Shqipëri; numri i migrantëve që përfitojnë çdo vit nga programet |
|  |  | c. Bazuar në rezultatet e monitorimit, të krijohen programe të përhershme të dedikuara integrimi dhe ato të modifikohen sipas kërkesës së ndryshueshme | 2021 -2022 | 1,140,000 | Këshilli i Ministrave | Ib id. | Të jenë krijuar programe pilot që adresojnë nevojat e kategorive vulnerabël të shtetasve të huaj në Shqipëri programe të përhershme të dedikuara për integrimin për shtetasve të huaj rezidentë në Shqipëri janë hartuar dhe monitoruar rregullisht | Numri i programeve të përhershme që janë zhvilluar për ri integrimin e të huajve; buxheti i alokuar nga institucionet qeveritare çdo vit |
| D4 | Vendosja e imigrantëve në një situatë të sigurt bazuar në status ligjor të qëndrueshëm | D4.1 Lehtësimi i fitimit të qëndrimit afatgjatë dhe bërja e statusit të qëndrueshëm a. të vazhdohet përafrimi i procedurës për lejen e qëndrimit afatgjatë me legjislacionin e BE | deri në fund të 2020 | 190,000 | MB | MD | Raporte periodike të jenë hartuar mbi ndryshimet e nevojshme në lejen e qëndrimit afatgjate në përputhje me legjislacionin e BE | Numri i ndryshimeve të miratuara në ligjin për të huajt që përfshijnë afatet standarde për kohëzgjatjen e procedurës së lejes të qëndrimit afatgjatë |
|  |  | b. të njoftohen aplikantët me shkrim për arsyet e refuzimit të aplikimit dhe procedurën e ankimimit | deri në fund të 2020 | 760,000 | MB |  | Të jetë përgatitur dhe në përdorim njoftimi standard me shkrim për refuzimin e aplikimit dhe procedurën e ankimimit për qëndrim afatgjatë | Numri i njoftimeve standarde me shkrim për refuzimin e aplikimit dhe procedurën e ankimimit për lejen e qëndrimit afatgjatë |
|  |  | c. të hartohet material informues për aplikantët për qëndrim afatgjatë, që interpreton qartë kërkesat (sidomos periudha e qëndrimit pa ndërprerje dhe njohuria gjuhësore) dhe të përshkruhet procedura | deri në fund të 2020 | 300,000 | MB |  | Të jenë përgatitur dhe shpërndarë materiale informuese për kërkesat për qëndrim afatgjatë | Numri i materialeve informuese për kërkesat për leje qëndrimi të shpërndara çdo vit |
|  |  | d. të sigurohet që jeta e familjes dhe interesat e fëmijës merren në konsideratë në rishikimin e rasteve të anulimit (ndërprerjes) së statusit të rezidentit afatgjatë, përjashto rastet kur kërcënimet serioze ndaj rendit publik dhe sigurisë kombëtare ofrojnë mundësi për ri-aplikim | deri në fund të 2020 | 760,000 | MB |  | Të jetë ulur numri i dëbimeve; të jetë rritur numri i kthimeve vullnetare | Numri i rasteve të dëbimit dhe ri aplikimit pas largimit |
|  |  | D4.2 Ofrimi i një rruge të qartë drejt shtetësisë a. të vendosen afate standarde për kohëzgjatjen e procedurës së natyralizimit dhe të prezantohet njoftimi i detyrueshëm i aplikantit në rast kur vendimi i Presidentit nuk mund të jepen brenda periudhës standarde. | 2019-2022 | 3,040,000 | MB |  | Të jetë aplikuar afati standard për kohëzgjatjen e procedurës së natyralizimit dhe njoftimit përkatës | Numri i imigrantëve që aplikojnë çdo vit për natyralizim |
|  |  | b. të njoftohen aplikantët me shkrim për rezultatin e rishikimit nga Ministri i Brendshëm dhe për vendimin e presidentit që parashtron shkaqet e refuzimit | deri në fund të 2020 | 912,000 | MB |  | Të jetë krijuar dhe aplikuar procedura e njoftimit me shkrim për refuzimin e shtetësisë shqiptare | Numri i aplikantëve të njoftuar më shkrim për shkaqet e refuzimit të shtetësisë shqiptare |
|  |  | c. të përgatitet material informues për aplikantët për shtetësi që interpreton qartë kërkesat (sidomos periudhën e qëndrimit pa ndërprerje dhe njohuritë gjuhësore) dhe të përshkruhet procedura | deri në fund të 2020 | 300,000 | MB |  | Material informues për aplikantët për shtetësi shqiptare të jetë shpërndarë që të informojë për kërkesat | Numri i materialeve informuese të shpërndara për aplikantët për shtetësi shqiptare |
|  |  | D4.3 Garantimi i statusit ligjor të familjarëve a. Në përputhje me Konventën për të Drejtat e Migrantëve dhe Anëtarëve të Familjes së tyre, të ndryshohet ligji për të huajt që të parashikojë të drejtat e familjarëve të të huajve me qëndrim të rregullt dhe të afirmojë parimin e statusit të tyre të barabartë | deri në fund të 2020 | 760,000 | MB | MFE MEPJ MSHMS IOM | Të jetë ndërmarrë ndryshimi i ligjit për të huajt që të parashikohen të drejtat e familjarëve të të huajve me qëndrim të rregullt dhe të afirmohet parimi i statusit të tyre të barabartë | Ndryshimet ligjore miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë |
|  |  | b. të garantohet e drejta e anëtarëve të familjes për të marrë leje qëndrimi të pavarur kur plotësohen kushtet | deri në fund të 2020 | 304,000 | MB |  | Ndryshimi ligjor të formulojë shprehimisht të drejtën për lejë qëndrimi të pavarur | Statistika të familjarëve që aplikojnë për leje të pavarura në rast vdekjeje ose divorci |
|  |  | c. në interpretimin e nenit 34 të Ligjit për të Huajt, të konsiderohet ripërtëritja e lejes së qëndrimit të dhënë për bashkim familjar në rast divorci, nëse në marrëdhënie janë të përfshirë fëmijë, dhe largimi të të huajit nga vendi do të bënte të pamundur që ai të ketë një jetë familjare me fëmijën/fëmijët | në vazhdimësi | 760,000 | MB |  | Ripërtëritja e lejes së qëndrimit të dhënë për bashkim familjar në rast divorci, nëse në marrëdhënie janë të përfshirë fëmijë të jetë ndërmarrë në interpretim të Ligjit për të Huajt | Statistika të procedurave sipas nenit 34 të Ligjit për të Huajt |
|  |  | d. të prezantohet një procedurë e shpejtë për shqyrtimin e aplikimeve për leje pune nga mbajtësit e lejes së qëndrimit për bashkim familjar | 2020 | 228,000 | MFE |  | Të jetë krijuar procedura e shpejtë për shqyrtimin e aplikimeve për leje pune nga mbajtësit e lejes së qëndrimit për bashkim familjar | Numri i aplikimeve për leje pune nga mbajtësit e lejes për bashkim familjar të shqyrtuara me procedurë të shpejtë çdo vit |

# Footnotes

Ministri i Shtetit për Diasporën dhe IOM aktualisht po përgatitin një profil socio-ekonomik të migracionit të komunitetit shqiptar në Itali

Në përputhje me Procedurat Standarde të Punës për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave miratuar më 29 gusht 2018. Qëllimi i përgjithshëm i këtyre procedurave është që të mbrojë viktimat dhe viktimat e mundshme, si edhe të miturit, shqiptarë, të huaj ose pa shtetësi, nga të gjitha format e shfrytëzimit të brendshëm ose ndërkombëtar dhe të parashikojë ndërhyrje të specializuara sektoriale dhe ndërdisiplinore për të siguruar ri integrimin e tyre.