****

**KOORDINATORI KOMBЁTAR KUNDЁR KORRUPSIONIT**

**PLANI I VEPRIMIT 2019-2023**

**NË ZBATIM TË STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE KUNDËR KORRUPSIONIT**

***Qershor, 2019***

**Korrupsioni është një kërcënim për demokracinë, mirëqeverisjen, konkurrencën e ndershme, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, shoqëror dhe politik të një vendi.**

**Ai pengon rëndë zhvillimin ekonomik, duke krijuar një sistem pabarazie, paragjykimi e nepotizmi, duke shkatërruar besimin e njerëzve tek shteti i tyre, prandaj lufta kundër korrupsionit është sot një nga sfidat parësore të çdo shteti me kulturë demokratike, vizion dhe integritet të lartë.**

**Kjo problematikë e bartur ndër vite e mjaft komplekse, ështe kthyer në një nga çështjet më sensitive për shoqërinë tonë, dhe si e tillë lufta kundër korrupsionit nuk përbën vetëm një prioritet për Qeverinë Shqiptare, por përbën një nga 5 prioritetet kyçe që Bashkimi Evropian ka vendosur për Shqipërinë në rrugëtimin e saj të integrimit në familjen evropiane.**

**Qeveria ka dhe do vazhdojë në mënyrë të pandalur të ketë një vullnet të palëkundur në luftën kundër korrupsionit, përmes aksioneve parandaluese, masave ndëshkuese dhe aktiviteteve ndërgjegjësuese.**

**Prej vitit 2015 Shqipëria ndjek dhe zbaton Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit. Gjatë tre-vjecarit të parë institucionet implementuan masa konkrete antikorrupsion të parashikuara në Planin e Veprimit 2015-2017. Në vitin 2018, u miratua Plani i dytë i Veprimit, 2018-2020, së bashku me Pasaportën e Indikatorëve, në të cilën është shpjeguar metodologjia e detajuar për kalkulimin e vlerave të *baseline* dhe *targets* të paraqitura nga institucionet dhe në të cilën janë përcaktuar tregues të matshëm me qëllim pasqyrimin sa më të qartë të performancës së institucioneve dhe realizimit të objektivave të strategjisë.**

**Nga Raporti i Monitorimit për vitin 2018, të hartuar nga Koordinatori Kombëtar kundër Korrupsionit (KKK), u vërejt se nga 97 masa të parashikuara në Planin e Veprimit për vitin 2018 , 53 masa janë realizuar plotësisht, 17 masa rezultuan në proces, 6 të paraealizuara dhe 21 masa janë jashtë periudhës së raportimit.**

**Për këtë arsye, si dhe duke u nisur nga raporti i fundit i Transparency International mbi Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit dhe renditjen e Shqipërisë e 99-ta në listën e 180 vendeve të përzgjedhura për studim, nevojitet një impenjim edhe më i madh në luftën kundër korrupsionit.**

**Në korrelacion me Pasaportën e Indikatorëve dhe të 37 indikatorëve të performancës, Plani i Veprimit 2019-2023, pas një bashkëpunimi të mirë e të koordinuar me të gjitha institucionet publike, përmban 95 masa konkrete antikorrupsion të ngritura mbi bazë rezultati, performance, impakti, në funksion të 18 objektivave të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit.**

***MBI GJËNDJEN E PLANIT:***

* ***OBJEKTIVAT*:** *Në total* ***18*** *( Qasja Parandaluese-* ***11****, Qasja Ndëshkuese-* ***4****, Qasja Ndërgjegjësuese-* ***3****);*
* ***INDIKATORËT E PERFORMANCËS***: *Në total* ***37*** *(Qasja Parandaluese -****21*** *; Qasja Ndëshkuese -* ***9****; Qasja Ndërgjegjësuese-* ***7****);*
* ***MASAT****:* *Në total* ***95***  *(Qasja Parandaluese – 52 masa; Qasja Ndëshkuese – 24 masa; Qasja Ndërgjegjësuese – 19 masa);*
* ***NUMRI I INSTITUCIONEVE TË PËRFSHIRA:******29 Institucione***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANI I MASAVE TË VEPRIMIT 2019-2023, NË ZBATIM TË SNKK** | | | | | | | | | | | |
| * ***Qasja Parandaluese – A*** | | | | | | | | | | | |
| ***Objektivi A.1 Rritja e transparencës në veprimtarinë shtetërore dhe përmirësimi i aksesit të qytetarëve në informacion***  **Gjendja aktuale për këtë objektiv**  Zyra e Komisionerit është e ngarkuar për të administruar ankesa për refuzim të informacionit nga autoritetet publike dhe gjithashtu duhet të monitorojë zbatimin e detyrimeve të tjera që burojnë nga Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”. Gjatë vitit 2018, Zyra e Komisionerit ka trajtuar 820 ankesa dhe ka monitoruar gjithashtu nivelin e transparencës. Autoritetet publike kanë jo vetëm detyrimin të miratojnë Programin e Transparencës, por gjithashtu duhet ta përditësojnë atë sa herë ndonjë nga elementët e këtij të fundit pëson ndonjë ndryshim. Institucionet e pavarura vazhdojnë të jenë autoritetet publike të cilat kanë programe më të mira transparence. Institucione qëndrore si ministritë kanë pasuruar programet e transparencës me më shumë informacion, por duhet të vazhdojnë ende t’i përmirësojnë ato. Zyra e Komisionerit, me mbështetjen e Projektit STAR 2, ka miratuar me anë të Urdhrit nr. 211, datë 20.09.2018, Programin Model të Transparencës për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore. Me anë të këtij urdhri, Komisioneri ka urdhëruar bashkitë që të zbatojnë programet e reja të transparencës brenda datës 1 janar 2019.  ***Treguesit e performancës/Indikatori:***  **A.1.a: Numri i institucioneve të cilat kanë implementuar saktë programe transparence**  **Situata aktuale:**  Nga monitorimi i kryer është konstatuar se numri i autoriteteve publike që kanë miratuar programin e transparencës gjatë këtij viti është 219, ndërkohë që në fund të vitit 2017 ky numër ishte 181.  Për vitin 2018 indikatori i performancës A.1.a është arritur 100%, pasi kemi një rritje me 21% të autoriteteve publike që kanë hartuar, miratuar dhe përditësuar programet e transparencës.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë përkatësisht:* 15% rritje në krahasim me vitin 2018, 12% rritje në krahasim me vitin 2019, 9% rritje në krahasim me vitin 2020, 7% rritje në krahasim me vitin 2021 dhe 5% rritje në krahasim me vitin 2022.  Ky indikator do të tregojë nivelin e transparencës që kanë autoritetet publike dhe duke e matur çdo vit do të kemi mundësinë për të dhënë rekomandime se si të përmirësojmë aksesin në dokumentet publike si dhe të rrisim llogaridhënien e autoriteteve publike.  Zyra e Komisionerit monitoron dy herë në vit programet e transparencës të autoriteteve publike dhe publikon një raport në vijim të këtij monitorimi. Monitorimi nga Zyra e Komisionerit ka për qëllim të identifikojë nëse autoritetet publike kanë publikuar të gjithë elementët e informacionit të parashikuar në nenin 7 të Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si buxheti, prokurimi, struktura, kuadri ligjor etj. Gjithashtu, monitorimi nga Zyra e Komisionerit fokusohet në faktin nëse koordinatorët kanë përditësuar regjistrat e kërkesave dhe përgjigjeve.    **A.1.b: Regjistri qëndror për ankesat dhe përgjigjet është operacional nga 2020**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018, indikatori A.1.b është arritur me 100% sepse në portalin “Pyetshtetin.al”, është ngritur regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve. Ky regjistër është miratuar me VKM-në nr 145, dt 13.03.2018, duke e bërë përdorimin e tij të detyrueshëm nga autoritetet publike dhe është vënë në zbatim regjistri në 27 institucione qendrore si: Kryeministria; Ministria Arsimit, Sportit dhe Rinisë; Ministria e Brendshme; Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural; Ministria e Drejtësisë; Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë; Ministria e Kulturës; Ministria e Mbrojtjes; Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; Ministria e Turizmit dhe Mjedisit; Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme; Banka e Shqipërisë; Kontrolli i Lartë i Shtetit; Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Komisioni Qendror i Zgjedhjeve; Agjencia e Prokurimit Publik; Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore; Policia e Shtetit; Qendra Kombëtare e Biznesit dhe në njësitë e qeverisjes vendore si: Bashkia Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Lezhë, Tiranë dhe Shkodër. Instalimi i “regjistrit elektronik të kërkesave dhe përgjigjeve për të drejtën e informimit” do të vijojë në të gjitha autoritetet publike.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*:  (2019) Përdorimi i regjistrit nga 30 institucione (psh. të gjitha Ministritë dhe institucionet e pavarura);  (2020) Përdorimi i regjistrit nga 70 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2019;  (2021) Përdorimi i regjistrit nga 50 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2020;  (2022) Përdorimi i regjistrit nga 30 % më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2021;  (2023) Përdorimi i regjistrit nga 25% më shumë autoritete publike krahasuar me vitin 2022;  Çdo autoritet publik ka për detyrë të mbajë dhë përditësojë një regjistër të kërkesave dhe përgjigjeve. Për të patur një pasqyrë të plotë të kërkesave, për çdo kërkesë për informacion publik drejtuar autoriteteve publike është i nevojshmëm një regjistër qëndror. Koordinatorët e të drejtës së informimit do ta përditësojnë këtë regjistër në kohë reale duke dhënë të gjithë informacionin që është i nevojshëm.  Zyra e Komisionerit e ka ngritur një regjistër qëndror për kërkesat dhe përgjigjet, për të monitoruar në kohë reale mbledhjen dhe trajtimin e kërkesave dhe ankesave. Ky proces është i rëndësishëm për të siguruar efektivitetin e punës të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si dhe për të rritur transparencën dhe llogaridhënien e institucioneve publike “*vis-à-vis*” qytetarëve dhe OJQ-ve.  Treguesi do të vlerësohet duke matur në fillim krijimin e regjistrit **(procesi)** dhe më pas përdorimin operacional të tij **(performanca).** | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës / raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i***  ***impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.1.1***  ***(a)*** | Implementimi i plotë i Programeve të Transparencës dhe rritja e numrit të institucioneve qendrore që e implementojnë | KDIMDHP  Ministritë | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  13,135,000  **2019**  2,627,000  **2020**  2,627,000    **2021**  2,627,000    **2022**  2,627,000    **2023**  2,627,000 |  | Nr. i Programeve të Transparencës të miratuara nga institucionet qendrore  Nr. i Programeve të Transparencës të bëra publike nga institucionet qendrore  Nr. i monitorimeve të kryera nga KDIMDHP  Masa të mara në përfundim të monitorimeve | Rritja e transparencës për qytetarët  Përmirësimi i cilësisë së të drejtës së informimit nga autoritetet publike |
| ***A.1.2***  ***(a)*** | Implementimi i plotë i Programeve të Transparencës dhe rritja e numrit të institucioneve vendore që e implementojnë | KDIMDHP  NJQV | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  5,875,000  **2019**  1,175,000  **2020**  1,175,000    **2021**  1,175,000    **2022**  1,175,000    **2023**  1,175,000 |  | Numri i Programeve të Transparencës të miratuara nga bashkitë  Nr. i Programeve të Transparencës të bëra publike nga bashkitë  Nr. i monitorimeve të kryera nga KDIMDHP  Masa të mara në përfundim të monitorimeve | Rritja e transparencës  Përmirësimi i cilësisë së të drejtës së informimit nga autoritetet publike |
| ***A.1.3***  ***(a)*** | Implementimi i plotë i Programeve të Transparencës nga institucionet e varësisë | KDIMDHP  Institucionet në varësi të ministrive | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**    5,875,000  **2019**  1,175,000  **2020**  1,175,000    **2021**  1,175,000    **2022**  1,175,000    **2023**  1,175,000 |  | Numri i programeve të transparencës të miratuara/të pasuruara me informacion nga institucionet në varësi të ML-ve  Nr. i Programeve të Transparencës të bëra publike nga varësitë  Nr. i monitorimeve të kryera nga KDIMDHP  Masa të mara në përfundim të monitorimeve | Rritja e transparencës  Përmirësimi i cilësisë së të drejtës së informimit nga autoritetet publike |
| ***A.1.4***  ***(b)*** | Ngritja dhe zgjerimi/instalimi i regjistrit qendror të kërkesave dhe përgjigjeve | KDIMDHP  Institucione publike | 30 (institucione publike) | 23 (institucione publike) | 24 (institucione publike) | 22 (institucione publike) | 23  (institucione publike) | **Totali**  14,608,800  **2019**  1,221,600  **2020**  3,346,800  **2021**  3,439,200  **2022**  3,254,400  **2023**  3,346,800 | **2019**  2.772.000 | Regjistri qendror i kërkesave dhe përgjigjeve është operacional në të gjitha autoritetet publike  Monitorime të KDIMDHP ndaj koordinatorëve të AP për regjistrin e kërkesë/ankesave | Rritja e transparencës  Përmirësimi i cilësisë së të drejtës së informimit nga autoritetet publike |
| ***A.1.5*** | Monitorimi i implementimit të Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” | KDIMDHP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  30,760,000  **2019**  6,152,000  **2020**  6,152,000  **2021**  6,152,000  **2022**  6,152,000  **2023**    6,152,000 |  | Raport vjetor mbi zbatimin e ligjit, duke përfshirë analizën e ankesave te vlefshme të analizuara nga Zyra e Komisionerit | Përmirësimi i aksesit në informacion |
| ***A.1.6*** | Zhvillimi dhe implementimi i mjeteve për monitorimin dhe implementimin e Ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” | KDIMDHP  Institucione publike | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**    5,875,000  **2019**  1,175,000  **2020**  1,175,000    **2021**  1,175,000    **2022**  1,175,000    **2023**  1,175,000 |  | Numri i institucioneve që përdorin mjete vetë-vlerësuese  Nr. i kërkesave të marra për të drejtën e informimit  Emaile të marra nga koordinatorët e drejtës informimit  Kërkesa në formë shkresore  Përgjigje të kthyera | Përmirësimi i aksesit në informacion |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.2 Rritja e transparencës në planifikimin, detajimin, menaxhimin dhe kontrollin e fondeve buxhetore***  **Gjendja aktuale për këtë objektiv**  Indikatori i mëposhtëm referon te funksionalitetet e prezantuara së fundmi në sistemin e prokurimit publik, përkatësisht dorëzimi elektronik i regjistrave të parashikimit të prokurimit dhe realizimit.  Për këtë arsye nuk ka informacion bazë përderisa deri tani nuk është bërë asnjë matje lidhur me modifikimet e regjistrit.  ***Treguesit e performancës/Indikatori:***  **A.2.a: Përqindja e elementëve të modifikuar në Planet Vjetore të Prokurimit**  **Situata aktuale:**  Regjistri elektronik i parashikimit dhe regjistri elektronik i realizimit të procedurave të prokurimit si edhe përgatitja *online* e tyre u futën për herë të parë në vitin 2018.  Përgatitja *online* e regjistrit të parashikimeve jo vetëm që lehtëson autoritetet kontraktore, por gjithashtu i bën ata më të përgjegjshëm në fazën e planifikimit për dy arsye:  1. Së pari, mos-parashikimi i një procedure në regjistrin e parashikimit nuk i lejon autoritetet që të zhvillojnë procedure e kërkuar gjatë vitit:  2. Së dyti, mos-zhvillimi i një proodure prokurimi në kohën e parashikuar në regjistër i detyron autoritetet kontraktore që të bëjnë ndryshime në regjistër për ta zhvilluar atë në një kohë të mëvonshme.  Duke qenë se ky ishte një proces i ri për autoritetet kontraktore fillimisht u vërejtën disa probleme në përgatitjen online të regjistrit të parashikimit sidomos në lidhje me kohën e parashikuar për zhvillimin e procedures.  Planifikimi i gabuar kohor për realizimin e procedurave është një nga arsyet kryesore që ka çuar në modifikime të regjistrave, duke qenë se sistemi bllokon automatikisht dhe nuk lejon zhvillimin ne procedurave ne nje kohë të mëvonshme nga sa është parashikuar në regjistër në fillim të vitit.  Kështu, gjatë vitit 2018 është vërejtur se në regjistër janë krijuar gjithsej **11235** elementë nga të cilët vetëm **2177 ose 19.4%** e tyre kanë pësuar ndryshime gjatë vitit.  Duke pasur parasysh që objektivi për indikatorin A.2.a. për vitin 2018 është 50% arrijmë në konkluzionin se ky indikator është arritur plotësisht (100%), madje duke arritur objektivin e parashikuar për vitin 2020 që është 20%.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023* *janë:*  35%, 20%, 20%, 20% 20% , respektivisht.  Regjistrat e parashikimit të Prokurimit të përgatitura nga autoritetet kontraktuese përbëhen nga disa elementë. % e elementëve të modifikuar përgjatë vitit tregon saktësinë e autoriteteve kontraktuese në planifikimin e prokurimit. Në këtë kuptim, planifikimi më i mirë është i barabartë me modifikimet më të vogla.  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin ndërmjet numrit total të elementëve të modifikuar**,** mbi numrin total të elementëve të publikuar në planet vjetore të prokurimit. Treguesi do të matet nga formula më poshtë.  **A.2.b: Pjesa e kontratave të dhëna përmes procedurave të negociuara pa publikim paraprak të njoftimit të kontratës**  **Situata aktuale:**  APP mori një sërë masash me qëllim reduktimin e numrit të procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës si më poshtë:  1. Heqja e mundësisë për Autoritetet Kontraktore që të përdorin këtë procedurë për të bërë shtesa kontrate për nevojat e fillim vitit;  2. Miratimi i një udhëzimi të detajuar për zhvillimin e procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës;  3. Detyrimi i autoriteteve kontraktore për të dhënë shpjegime të vlefshme në lidhje me zhvillimin e kësaj procedure në përputhje me parashikimet ligjore;  4. Parashikimi i zhvillimit të këtyre lloj procedurave nëpërmjet sistemit elektronik, duke kërkuar paraprakisht përfshirjen e tyre në regjistrin e parashikimeve dhe dhënien e references ligjor mbi të cilën e bazojnë zhvillimin e saj;  5. Monitorimi i vazhdueshëm i këtyre procedurave nga APP duke kërkuar vetëdeklarimin nga ana e tyre të arsyeve ligjore.  Të gjitha këto masa çuan në reduktimin drastik të këtyre procedurave nga 2,234 ose 31.8% të procedurave të fituara (elektronik + negocim) të zhvilluara në vititn 2017 në 531 për vitin 2018 ose vetëm 9.4% të procedurave të fituara (elektronike konkurruese+ negocim).  Për sa më sipër, duke pasur parasysh objektivin 20% të parashikuar për indikatorin A.2.b. për vitin 2018 rezulton se ky objektiv është realizuar plotësisht duke arritur objektivin e vitit 2020 që është 10%.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023* *janë:* 15 %, 10 %, 10%, 10%, 10%, respektivisht.  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin e numrit total të procedurave të negociuara pa publikim paraprak të njoftimit të kontratës, mbi numrin total të procedurave (procedurat e negociuara + elektronike pa publikim paraprak).Treguesi do të matet nga formula më poshtë.  **A.2.c: Pjesa e kontratave të ndryshuara gjatë vitit**  **Situata aktuale:**  Për herë të parë në vitin 2018, veprimtaria e APP është shtrirë edhe në fazën e fundit të procesit të prokurimit; implementimi i kontratës.  Aktualisht APP monitoron zbatimin e kontratave nëpërmjet raportimit të autoriteteve kontraktore për kontratat e lidhura prej tyre nëpërmjet një formulari të posaçëm raportimi apo nëpërmjet pjesëmarrjes në grupe të përbashkëta monitorimi në kuadër të masave antikorrupsion.  Një nga masat e marra nga APP për të eleminuar shtesat e kontratave për nevojat e fillim vitit është nxitja dhe rekomandimi i vazhdueshëm i autoriteteve kontraktore për të lidhur marrëveshje kuadër si edhe detyrimi i Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për lidhjen e tyre për mallra dhe shërbime me natyrë të vazhdueshme.  Sa i takon numrit të shtesave të kontratave, përjashtimisht për këtë vit u lejuan autoritetet kontraktore që të bënin shtesa kontratash për nevojat e fillim vitit, si periudhë tranzitore, duke qenë se ishin të papërgatitur për ndryshimet e reja.  Numri total i shtesave të kontratave duke përfshirë edhe ato të kryera gjatë vitit nëpërmjet procedurës me negocim pa shpallje paraprake të kontratës është **510** ose **11.4%** e gjithë kontratave të nënshkruara (**4489** gjithsej).  Krahasuar me 1492 shtesa kontratash në vitin 2017, vërehet një ulje e ndjeshme e shtesave të kontratave.  Gjithashtu, duke pasur parasysh objektivin 20% të indikatorit A.3.c. për këtë vit, konkludojmë që ky objektiv është arritur plotësisht duke përmbushur objektivin e vitit 2019 që është 15%.  Numri i lartë i kontratave të ndryshuara gjatë vitit, është një tregues i qartë i mangësive të autoritetit kontraktues në planifikimin e procedurës dhe përgatitjen e specifikimeve teknike si dhe në implementimin e kontratës.  Reduktimi në shpërndarjen e kontratave të ndryshuara gjatë vitit paraqet një shenjë të qartë të rritjes së transparencës në planifikimin, përpunimin, menaxhimin dhe kontrollin e buxheteve.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023* *janë:* 15 %, 10 %, 10%, 10% 10%, respektivisht.  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin e numrit total të kontratave të ndryshuara, mbi numrin total të kontratave.  Treguesi do të matet nga formula e mëposhtme: | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura/ burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.2.1***  ***(a)*** | Monitorimi i përgatitjes së regjistrit të parashikimeve dhe regjistrit të realizimeve për prokurimin publik në sistemin elektronik të prokurimit | APP | 35% | 20% | 20% | 20% | 20% | **Totali**  40,750,000  **2019**  8,150,400  **2020**  8,150,400  **2021**  8,150,400  **2022**  8,150,400  **2023**  8,150,400 |  | % e elementëve të modifikuar në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve vjetore | Përmirësimi i planifikimit të prokurimit |
| ***A.2.2***  ***(b)*** | Monitorimi i vazhdueshëm i procedurave me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës | APP | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | **Totali**  56,805,600  **2019**  11,361,120  **2020**  11,361,120  **2021**  11,361,120  **2022**  11,361,120  **2023**  11,361,120 |  | % e procedurave me negocim pashpallje paraprake të kryera përkundër nr total të procedurave të fituara. (Konkurruese + të negociuara pa publikim paraprak) | Rritja e transparencës |
| ***A.2.3***  ***(c)*** | Monitorimi i implementimit të kontratave nëpërmjet formularëve të raportimit të dërguara nga AK-të | APP | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | **Totali**  45,868,800  **2019**  9,173,760  **2020**  9,173,760  **2021**  9,173,760  **2022**  9,173,760  **2023**  9,173,760 |  | % e kontratave të ndryshuara në raport me kontratat e nënshkruara | Përmirësimi i implementimit të kontratës |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.3 Fuqizimi i infrastrukturës elektronike të institucioneve publike***  **Gjendja aktuale për këtë objektiv**  Numri i shërbimeve elektronike të niveleve 3 dhe 4 të autenticitetit bazohet në 4 fazat e UN (Kombeve të Bashkuara) të zhvillimit të shërbimeve *online* sipas përkufizimeve të mëposhtme:  **Faza 3:** W*ebsite*-t e shërbimeve transaksionale qeveritare janë angazhuar në një komunikim dy palësh me qytetarët e tyre, duke përfshirë kërkesat dhe ofertat e dhëna mbi politikat qeveritare, programet, rregullat, etj. Për të realizuar me sukses këtë shkëmbim kërkohen disa forma të autenticitetit elektronik të identitetit të qytetarëve. W*ebsitet* qeveritare zhvillojnë transaksionet jo-financiare, Psh. të plotësosh taksat *online* ose të aplikosh për certifikata, licenca dhe leje. Ata gjithashtu merren me transaksione financiare, p.sh. ku paratë janë të transferuara në një rrjet të sigurt.  **Faza 4:** Shërbimet e lidhura të website-ve qeveritare kanë ndryshuar mënyrën sesi qeveritë komunikojnë me qytetarët e tyre. Ata janë proaktiv në kërkimin e informacionit dhe opinioneve nga qytetarët që përdorin web dhe mjete të tjera interaktive. Shërbimet elektronike dhe zgjidhjet elektronike kalojnë përmes departamenteve dhe ministrive në mënyrë konstante, informacioni, të dhënat dhe njohuritë janë transferuar nga agjencitë qeveritare përmes aplikimeve të integruara. Qeveritë kanë kaluar nga një qeveri qëndrore (në krye), në një qasje tjetër sipas së cilës shërbimet elektronike janë përqëndruar tek qytetaret dhe kanë për qëllim kryesor sigurimin e shërbimeve të përshtatshme. Qeveritë krijojnë një mjedis që fuqizon dhe nxit qytetarët për të qenë më të përfshirë në aktivitetet qeveritare dhe për të pasur një zë në marrjen e vendimeve.  Vlera bazë për vitin 2017 është 527 shërbimeve elektronike në dispozicion dhe plotësisht funksionale, duke monitoruar raportin e disponueshëm nga portali elektronik i Shqipërisë.  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **A.3: Numri i shërbimeve elektronike funksionale për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018, objektivi është arritur me 100% pasi janë 64 shërbime të reja elektronike të shtuara (në total janë 591 shërbime).  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 janë:*  Për vitin 2019, numri i shërbimeve elektronike të nivelit 3 & 4 të autenticitetit do të jetë 582, rritur me 20 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2018.  Për vitin 2020, numri i shërbimeve elektronike të nivelit 3 & 4 të autenticitetit do të jetë 602, rritur më 20 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2019.  Për vitin 2021, numri i shërbimeve elektronike të nivelit 3 & 4 të autenticitetit do të jetë 670, rritur më 68 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2020.  Për vitin 2022, numri i shërbimeve elektronike të nivelit 3 & 4 të autenticitetit do të jetë 720, rritur më 50 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2021.  Për vitin 2023, numri i shërbimeve elektronike të nivelit 3 & 4 të autenticitetit do të jetë 750, rritur më 30 shërbime elektronike krahasuar me vitin 2022.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit total të shërbimeve elektronike të aksesueshme në dispozicion për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.3.1*** | Numri i shërbimeve elektronike funksionale për qytetarët, bizneset dhe institucionet publike | AKSHI | 582 shërbime | 602 shërbime | 670 shërbime | 720 shërbime | 750 shërbime | E paspecifikuar si pasojë e kompleksitetit të lidhur edhe me sistemet ndërvepruese |  | Nr. shërbimesh elektronike të shtuara  Shërbimet e reja dhe funksionale elektronike në vend, të cilat rezultojnë me korrupsion më të ulët për shkak të shmangies të kontakteve të drejpërdrejta midis qytetarëve, bizneseve dhe punonjësve të institucioneve publik. | Shërbimet elektronike veprojnë më së shumti si një katalizator i fuqishëm në zvogëlimin e radhëve të pritjeve në sportelet publike, reduktimin e ndjeshëm të korrupsionit dhe burokracisë, sigurimin e barazisë qytetare, uljen e kohës së shërbimit dhe promovimin e transparencës së qeverisë |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi*** ***A.4 Përmirësimi i trajtimit të denoncimeve ndaj korrupsionit***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  Nga analizat e punës të Policisë së Shtetit evidentohet një numër i madh i ankimeve të paraqitura nga qytetarët për të cilat Policia e Shtetit vihet në dijeni nëpërmjet portaleve, nëpërmjet postës elektronike dhe postës së shkruar. Nga analizimi i të dhënave evidentohet se pjesën më të madhe të referimeve e zënë këto ankime. Në këtë kontekst nga strukturat për hetimin e korrupsionit në Policinë e Shtetit po ju kushtohet rëndësi trajtimit me përparësi dhe profesionalizëm të këtyre rasteve.  ***Treguesit e Performancës/ Indikatori:***  **A.4: Numri i hetimeve të korrupsionit të ardhura nga denoncimet e qytetarëve**  **Situata aktuale:**  Objektiv i arritur në masën 100% për vitin 2018, për masat e parashikuara në Planin e Veprimit 2018-2020.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 janë*: Përmirësimi i procesit të brendshëm të monitorimit të Policisë së Shtetit me qëllim për të marrë të dhëna të zbërthyera, 5% rritur, në lidhje me 2018; 5% rritur, në lidhje me 2019, respektivisht dhe për vitet e tjera në trend rritës.  Evidentimi dhe goditja e rasteve të korrupsionit, si masë për të parandaluar dhe ulur numrin e përfshirjes së zyrtarëve publik në veprime korruptive. Evidentimi dhe analizimi i fushave më të riskuara nga korrupsioni dhe marrja e masave parandaluese.  Që nga viti 2017, të dhënat në dispozicion të Policisë së Shtetit tregojnë numrin total të hetimeve dhe numrin total të hetimeve të gjeneruara nga iniciativa e policisë. Diferenca ndërmjet këtyre shifrave paraqet numrin total të hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve dhe institucioneve të tjera. Plani i Veprimit duhet t’i japë përparësi një aktiviteti që krijon një sistem për të ndjekur numrin e hetimeve të gjeneruara në mënyrë specifike nga denoncimet e qytetarëve. Pasi ky sistem të jetë vendosur, Plani i Veprimit do të përcaktojë prioritetin e krijimit të një statistike me matjen e përqindjes së këtyre hetimeve, të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve të paraqitura përmes portaleve në internet.  Prandaj në këtë fazë të dhënat bazë janë të disponueshme vetëm në numrin e përgjithshëm të hetimeve të krijuara nga qytetarët dhe denoncimet e institucioneve të tjera.Treguesi do të vlerësohet duke matur në fillim përmirësimin e procesit të monitorimit të brendshëm të Policisë së Shtetit me qëllim marrjen e të dhënave të zbërthyera **(proces)** dhe më pas rritjen e numrit total të hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve **(performanca).**  Është vendosur një nën-tregues shtesë për vitet 2019 dhe 2020, për të matur përqindjen e hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve përmes portaleve *online.*  Rritja e cilësisë së hetimit administrativ dhe penal të ankesave/denoncimeve/informacioneve të publikut për punonjësit e strukturave është objekt i veprimtarisë së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Brendshme.  **Nën-indikatori A.4.a.1:** Raporti i hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve nëpërmjet portaleve online, mbi numrin total të hetimeve të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.4.1*** | Ngritja e Zyrave të Shërbimit për Qytetarët në të gjithë komisariatet vendore të policisë | PSH | Vazhdon | Vazhdon |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Nr. i zyrave të ngritura dhe funksionale  Staf i dedikuar | Rritja e besimit të qytetarëve tek strukturat ligjzbatuese të anti-korrupsionit e për rrjedhojë rritjen e denoncimeve nga qytetarët |
| ***A.4.2*** | Unifikimi e standardizimi i punës në të gjitha zyrat e shërbimit për qytetarët | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Zyra me shërbim të standardizuar  Formate raportimi dhe marrje denoncimi | Rritja e besimit të qytetarëve tek strukturat ligjzbatuese të anti-korrupsionit e për rrjedhojë rritjen e denoncimeve nga qytetarët |
| ***A.4.3*** | Trajnimi në mënyrë të vazhdueshme i operatorëve/punonjësve të zyrave të shërbimit për qytetarët | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  1,300,000  **2019**  260,000  **2020**  260,000  **2021**  260,000  **2022**  260,000  **2023**  260,000 |  | Trajnime të kryera  Nr. i personave të trajnuar | Rritja e besimit të qytetarëve tek strukturat ligjzbatuese të anti-korrupsionit |
| ***A.4.4*** | Përmirësimi i efiçencës e trajtimi me përparësi dhe nga struktura të specializuara për të marrë të dhëna të zbërthyera mbi numrin e hetimeve të korrupsionit të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Nr.i hetimeve të korrupsionit të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve  Nr. i rasteve për të cilat janë kryer veprimet policore dhe hetimore dhe janë referuar në Prokurori | Rritja e besimit të qytetarëve tek strukturat ligjzbatuese të anti-korrupsionit |
| ***A.4.5***  ***(a.1)*** | Rritja e komunikimit interaktiv të ShÇBA me publikun, nëpërmjet zbatimit të Planit të Marrëdhënieve me Publikun (PR) | SHÇBA | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  1,712,500  **2019**  342,500  **2020**  342,500  **2021**  342,500  **2022**  342,500  **2023**  342,500 |  | Takime në qarqet Shkodër, Vlorë, Durrës, Elbasan dhe Korçë me grupe target nxënësit e shkollave të mesme, studentët e universiteteve publike dhe private në këto qarqe dhe me qytetarë në pikat e kalimit kufitar që mbulojnë këto qarqe  Shpërndarje e fletëpalosjeve me informacion mbi ShÇBA  Shpërndarje e kartivizitave për linjën e gjelbër 0800 90 90, ku çdo shtetas mund të denoncojë/depozitojë një ankesë ndaj punonjësve të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA | Rritja e treguesve të veprimtarisë së SHÇBA-së  Rritja e transpararencës dhe besueshmërisë së publikut tek ShÇBA |
| ***A.4.6***  ***(a.1)*** | Monitorim proaktiv dhe i vazhdueshëm i medias së shkuar dhe elektronike, rrjeteve sociale, pritja dhe zgjidhja në kohë ankesave/rasteve/informacioneve të denoncuara | SHÇBA | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  51,234,570  **2019**  10,246,914  **2020**  10,246,914  **2021**  10,246,914  **2022**  10,246,914  **2023**  10,246,914 |  | Numri i institucioneve që kanë ngritur grupe apo struktura për trajtimin e ankesave të qytetarëve për punonjësit shtetëror  Publikime në web të SHÇBA  Përdorimi i rrjeteve sociale si facebook dhe Instagram, nga SHÇBA ku publikohen rastet e suksesshme të goditjes së veprimtarisë së kundërligjshme | Rritja e llogaridhënies nga punonjësit e administratës shtetërore lidhur me ankesat e qytetarëve |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.5 Forcimi i regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave***  **Gjendja aktuale për këtë objektiv**  Ndryshimet e fundit në Ligjin nr. 9049, datë 10.04.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë", i ka dhënë mundësinë subjekteve të ligjit (deklaruesit dhe personave të afërt me të), për të kompletuar dhe plotësuar deklarimin e pasurisë në mënyrë elektronike.  Në tetor të 2016-ës, një projekt 3 vjeçar  « Aksioni kundër krimit ekonomik në Shqipëri për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë » u lançua përmes programit « *Horizontal Facility* » financuar nga Këshilli i Europës dhe Bashkimi Europian, ku një nga institucionet përfituese është ILDKPKI.  Një nga objektivat kryesorë të projektit është të sigurojë asistencë teknike dhe financiare për krijimin e një sistemi të ri elektronik për ILDKPKI për deklarimin dhe kontrollin financiar të pasurive dhe konfliktit të interesit. Paralelisht, brenda kornizës të USAID - projekti i financuar 2-vjecar « Transparenca në Sistemin Shëndetësor », ku një nga komponentët përsëri i është dedikuar ILDKPKI-së dhe sistemit të deklarimeve elektronike për interesat private, deri tani është siguruar suporti teknik dhe financiar, duke mundësuar *dizajn*-in dhe ndërtimin e programimit për sistemin e deklarimit *online*. Rezultatet e pritura të çdo projekti që janë aktualisht nën zbatim kryesisht fokusohen në:   * Përmirësimi i performancës së ILDKPKI-së në regjistrimin dhe administrimin e deklaratave të pasurisë, obligimet financiare të zyrtareve publikë dhe të të zgjedhurve, investigimet administrative, si dhe publikimi i të dhënave të interesave private për shoqërinë civile dhe publike ; * Forcimi i kornizës legjislative dhe përmirësimi i procedurave të brendshme të ILDKPKI-së, të kontrollit administrativ, hetimeve dhe auditimeve; * Ndërtimi i kapacitetit (trajnimi) i inspektorëve të ILDKPKI-së në përdorimin e sistemit të ri të IT-së lidhur me dhënien, publikimin dhe kontrollin financiar të deklarimit të pasurive ; * Rishikimi i kapacitetit dhe suportit përmes mjeteve komunikuese dhe udhëzimeve në dorëzimin elektronik, publikimin dhe aksesin online të deklaratave të pasurisë.   Ligji për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit (Nr.60/2016), u miratua në Qershor 2016 dhe hyri në fuqi në 1 Tetor 2016, me përjashtim të detyrimeve të përcaktuara në nenin 10, i cili hyri në fuqi më 1 korrik 2017. Në Shqipëri, duhet të raportojnë 31 institucione publike qëndrore dhe 60 njësi të qeverisjes vendore me më shumë se 80 punonjës. Kohëzgjatja e procedurës hetimore administrative, sipas nenit 13 të ligjit, është vendosur 60 ditë. Neni 22 i ligjit paraqet detyrimet e raportimit.    Ligji parashikon krijimin e mekanizmave të raportimit të brendshëm dhe të jashtëm që janë përgjegjës për të mbrojtur bilbilfryrësit nga pasojat e raportimit të tyre. Efektet ligjore të ligjit u shtynë ne kohë. Për sektorin publik, ligji kishte efekt ligjor prej 1 tetorit 2016 dhe për sektorin privat nga 1 korriku 2017. Sipas dispozitave të ligjit, në veçanti nenit 22: “Raportimi” parashikon detyrimin e njësive përgjegjëse që çdo vit të dorëzojnë në ILDKPKI një raport me shkrim mbi raportet e regjistruara të bilbilfryrësve, mjetet e aplikuara për hetimin administrativ të dhënies së informacionit shpjegues dhe mbrojtja e informatorëve. Për më tepër, ligji parashikon, ne nenet 13 dhe 14, procedurën e hetimit administrativ dhe vendimin për mos-inicimin dhe ndërprerjen e hetimit administrativ. Procedura e hetimit administrativ vendos afate konkrete kohore brenda të cilave duhet të lidhet, pra jo më shumë se 60 ditë nga data e fillimit të procedurës hetimore administrative, përveç nëse nevojitet një periudhë më e gjatë për shkak të rrethanave. Nga ana tjetër, në nenin 7 të ligjit parashikohet që raporti i bilbilfryrës duhet të dokumentohet me shkrim / regjistruar në çfarëdo mënyre. Njësia përgjegjëse ose ILDKPKI (në varësi të llojit të mekanizmit raportues të zgjedhur) në bazë të raportit / zbulimit, duhet të vendosë nëse do të fillojë ose jo hetimi administrativ.  ILDKPKI ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar krijimin e njësive përgjegjëse brenda autoriteteve publike qendrore dhe vendore me më shumë se 80 punonjës dhe raportin e tyre për të hartuar Regjistrin Kombëtar të Njësive përgjegjëse, si dhe emrat dhe pozicionin e personit përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, gjithsej 163 njësi përgjegjëse në sektorin publik.  Ndërsa, duke filluar nga 1 korriku 2017, ILDKPKI ka marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar krijimin e njësive përgjegjëse brenda njësive të sektorit privat me më shumë se 100 punonjës, me qëllim të përpilimit të Regjistrit Kombëtar të njësive përgjegjëse në sektorin privat, së bashku me emrat dhe pozitën e personit përgjegjës për zbatimin e këtij ligji. Aktualisht, ekzistojnë 446 njësi përgjegjëse të krijuara brenda sektorit privat. Për sa i përket janarit 2018, ILDKPKI ka pranuar dhe administruar 161 raporte vjetore nga njësitë përgjegjëse në sektorin publik, ndërsa njësitë përgjegjëse në sektorin privat do të dorëzojnë raportet e tyre vjetore duke filluar nga janari 2019.  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin ndërmjet numrit total të zbulimeve të jashtme të raportuara dhe plotësuara nga sinjalizuesit brenda afatit ligjor, mbi numrin total të zbulimeve të iniciuara, të raportuara nga jashtë. Formula specifike e përdorur për këtë tregues është:  **S rap.  = x 100%**  ***Treguesit e Performancës/ Indikatori:***  **A.5.a: Sistemi *online* për deklarimin e pasurisë është funksional nga 2020**  **Situata aktuale:**  Gjatë vitit 2018 janë arritur: Përfundimi i procedurave të prokurimit dhe nënshkrimi i kontratës për sistemin *online* të deklarimit të pasurive; *dizajni* i sistemit dhe përgatitja e dokumentacionit dhe zhvillimi i sistemit dhe përgatitja e infrastrukturës.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 janë:*  Në 2019: Zbatimi, virtualizimi/përfundimi i sistemit operativ, instalimi i *database* (baza e të dhënave) dhe themelimi i aplikimit.  Rregullimi i viruseve dhe modifikimi/ritestimi.  Testimi i integruar dhe dorëzimi (kthimi).  Materialet e trajnimit dhe trajnimi i përdoruesve.  Pranimi final dhe sistemi i plotë operativ.  Në 2020: Sistemi është plotësisht funksional dhe pritet që 80% e subjekteve të deklaruar të paraqesin deklarimin e pasurive *online*;  Në 2021: Sistemi është plotësisht funksional dhe pritet që 90% e subjekteve të deklaruar të paraqesin deklarimin e pasurive *online*;  Në 2022: Forcim i kapaciteve të përdoruesve të sistemit.  Në 2023: Vlerësim i nevojave për përmirësim të sistemit.  Treguesi do të vlerësohet duke matur përfundimin e hapave të përkohshëm për funksionalizimin e plotë të sistemit të deklarimit të pasurive *online* (**procesi**), dhe në 2020, përdorimi i tij efektiv (**performanca**).  **A.5.b: Zbatimi i ligjit për sinjalizuesit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve**  **Situata aktuale:**  Indikator i arritur në masën 100% për vitin 2018.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 janë*:  Deri në vitin 2019: 80% e raporteve të jashtme të vitit 2017 dhe 2018, të iniciuara për hetime administrative, përfundohen brenda afatit ligjor. Deri në vitin 2020: 85% e zbulimeve të raportuara jashtë bilbiltit të 2017 dhe 2018, të iniciuara për hetime administrative janë plotësuar deri në afatin ligjor.  Deri në vitin 2021: Të gjitha (100%) të raportimeve të jashtme të sinjalizimit të 2019 dhe 2020, të iniciuara për hetime administrative janë plotësuar brenda afatit ligjor.  Deri në vitin 2022: Hartimi i një vlerësimi të konsoliduar mbi zbatimin e ligjit për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve.  Deri në vitin 2023: Hartimi i rekomandimeve dhe propozimeve për ndryshime të mundshme në kuadrin ligjor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tij. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.5.1***  ***(a)*** | Zbatimi, virtualizimi/përfundimi i sistemit operativ, instalimi i bazës së të dhënave dhe aplikimit | ILDKPKI | Tremujori I |  |  |  |  |  | USAID & KE & BE *(Horizontal Facility)*  2,646,000 | Baza e të dhënave dhe aplikimi, të instaluara dhe themeluara | Procese të vënies në funksion të sistemit të deklarimit të pasurive *online*, në zbatim |
| ***A.5.2***  ***(a)*** | Rregullimi i viruseve dhe modifikime/ritestimi | ILDKPKI | Tremujori I |  |  |  |  |  | USAID & KE & BE *(Horizontal Facility)*  2,646,000 | Veprimet/operacionet e performuara nga stafi teknik  Të gjitha të metat/viruset e rregulluara dhe zgjidhja/metoda e zgjidhjes së problemit në vend | Procese të vënies në funksion të sistemit të deklarimit të pasurive *online*, në zbatim |
| ***A.5.3***  ***(a)*** | Teste të integruara dhe dorëzimi | ILDKPKI | Tremujori I |  |  |  |  |  | USAID & KE & EU *(Horizontal Facility)*  2,646,000 | Testimi final i dhënë dhe raportet e testimit të dorëzuara për miratim në grupin e punës  Kodi burimor i dorëzuar | Procese të vënies në funksion të sistemit të deklarimit të pasurive *online*, në zbatim |
| ***A.5.4***  ***(a)*** | Materialet e trajnimit dhe trajnimi i përdoruesve | ILDKPKI | Tremujori II |  |  |  |  |  | USAID  2,646,000 | Materialet e trajnimit te prodhuara dhe trajnimi i përdoruesve  Raportet e ngritjes së kapaciteteve të dorëzuara në grupin e punës | Përdoruesit e trajnuar të sistemit nisin të punojnë me sistemin e ri të deklarimit të pasurive |
| ***A.5.5***  ***(a)*** | Pranimi final dhe sistemi i plotë operativ | ILDKPKI | Tremujori i II |  |  |  |  |  | USAID & KE & EU *(Horizontal Facility)*  Pa kosto shtesë | Pranimi i testit të përdoruesit dhe raporti final i dorëzuar për miratim në grupin e punës  Lancimi i sistemit *online* | Sistemi i deklarimit të pasurive *online*, në funksion |
| ***A.5.6***  ***(a)*** | Deklarimi i pasurisë nga subjektet e  ligjit (deklaruesit dhe personat e  lidhur me të) përmes sistemit *online* | ILDKPKI |  | Tremujori I |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Deklarimi i aseteve në  mënyrë elektronike i  plotësuar nga subjektet e  ligjit (deklaruesi dhe  personat e lidhur me të) | Përmirësimi  i regjimit të  deklarimit të  pasurive dhe  rritja e  transparencë  s. |
| ***A.5.7***  ***(a)*** | Forcim i kapaciteve të përdoruesve të sistemit të deklarimit të pasurive | ILDKPKI |  |  |  | Tremujor i IV |  |  | Boshllëk financiar  2,552,000 | Plani dhe materialet e  trajnimit të përfunduara.  Sesionet e trajnimit të kryera | Përmirësimi  i regjimit të  deklarimit të  pasurive dhe  rritja e  transparencë  s |
| ***A.5.8***  ***(a)*** | Analizimi i funksionimit të sistemit të deklarimit të pasurive | ILDKPKI |  |  |  |  | Tremujor i IV |  | Boshllëk financiar  765,600 | Dokumenti i vlerësimit i hartuar dhe konsultuar | Përmirësimi  i regjimit të  deklarimit të  pasurive dhe  rritja e  transparencë  s |
| ***A.5.9***  ***(b)*** | Forcimi i kapaciteteve të njësive përgjegjëse në institucionet publike lidhur me detyrimet e tyre sipas ligjit për sinjalizmin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit | ILDKPKI | Tremujori I |  |  |  |  |  | Fondet e BE-së përmes Projektit të Binjakëzimit  893,200 | Plani dhe materialet e trajnimit të përfunduara.  Sesionet e trajnimit me njësitë përgjegjëse të kryera | Zbatimi efektiv i ligjit për sinjalizimin |
| ***A.5.10***  ***(b)*** | Monitorimi i ushtrimit të funksioneve nga njësitë përgjegjëse për zbatimin e ligjit për sinjalizimin | ILDKPKI |  |  | Tremujor i IV |  |  |  | Boshllëk financiar  510,400 | Hartim i raportit vlerësues dhe dhënia e rekomandimeve për njësitë përgjegjëse mbi zbatimin e ligjit të sinjalizimit | Zbatimi  efektiv i  ligjit të  sinjalizimit |
| ***A.5.11***  ***(b)*** | Analizim i përgjithshëm mbi zbatueshmërinë e ligjit për sinjalizimin | ILDKPKI |  |  |  | Tremujori i III |  |  | Boshllëk financiar  1,020,800 | Raport vlerësues i hartuar | Zbatimi  efektiv i  ligjit të  sinjalizimit |
| ***A.5.12***  ***(b)*** | Organizimi i sesioneve konsultuese dhe rishikimi i draft-rekomandimeve për ligjin e sinjalizimit | ILDKPKI |  |  |  |  | Tremujor i II |  | Boshllëk financiar  261,660 | Proces konsultues mbi gjetjet e vlerësimit  Rekomandime të hartuara bazuar mbi gjetjet në përfundim të procesit të konsultimit | Zbatimi  efektiv i  ligjit të  sinjalizimit |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.6 Forcimi i regjimit të kontrolleve mbi financimin e partive politike***  **Gjendja aktuale për këtë objektiv**  Bazuar në Kodin Zgjedhor dhe Ligjin Nr.8580, datë 15.2.2000 "Për Partitë Politike", KQZ është organi përgjegjës për monitorimin dhe mbikëqyrjen e financimit të partive politike për fushatat elektorale si dhe për vitin kalendarik. Gjatë vitit 2017 KQZ monitoroi financimin e fushatave elektorale për partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Në fund të procesit të zgjedhjeve, partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje, dorëzuan raportet financiare të fushatave zgjedhore. KQZ i rishikoi/verifikoi/kontrolloi raportet financiare, raportet e monitorimit si dhe raportet e auditit për 18 parti politike në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 dhe vendosi një sanksion administrativ ( gjobë) për 7 parti politike. Bazuar në Ligjin "Për Partitë Politike", brenda 31 marsit të vitit të ardhshëm, partitë politike duhet të dorëzojnë në KQZ raportet financiare për vitin kalendarik.  Ngritja e mekanizmit *Ad-hoc* për mbikëqyrjen e financimit të partive politike, u miratua nga Parlamenti i Shqipërisë sipas Ligjit "Për buxhetin” të vitit 2017.  ***Treguesit e performancës/ Indikatori:***  **A.6.a: Numri i raporteve të auditimit të partive politike të publikuara, të certifikuara nga auditori i jashtëm**  **Situata aktuale:**  30 raporte te auditimit të partive politike të publikuara dhe të çertifikuara nga auditori i jashtëm. Indikatori A.6.a është arritur për vitin 2018.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: 75%, 80%, respektivisht për vitet 2019 e 2020; trend rritës në vitet në vijim.  Sipas legjislacionit (duke përfshirë Kodin Zgjedhor dhe Ligjin për Partitë Politike) të gjitha informacionet e mbledhura nga KQZ-ja (p.sh. raportet financiare, raportet e monitorimit dhe auditimit) administrohen me qëllim transparencën, kontrollin dhe mbikëqyrjen. Regjimi kontrollues për financimin e partive politike kërkon para së gjithash përfundimin e raporteve të auditimit të jashtëm mbi financimet e pranuara nga secila parti politike. Ky vlerësim i jashtëm i nivelit të parë do të forcojë rolin kontrollues efektiv të KQZ-së dhe besueshmërinë e analizës së nivelit të dytë të kryer nga institucioni.  Ky tregues do të tregojë nivelin e transparencës në financimin e partive politike. Duke e matur këtë indikator/tregues, KQZ do të ketë mundësinë të propozojë rekomandime për ndryshimë në Kodin Zgjedhor dhe Ligjin “ Për Partitë Politike”, në çështjet e financimit të partive politike, përmirësimin e modelit të raportimit si dhe ndërtimin e kapaciteteve për kontabilistët e partive politike, ekspertët financiarë si dhe struktura e specializuar e KQZ.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit të përgjithshëm të raporteve të auditimit nga partitë politike të cilat janë të çertifikuara nga auditorë të jashtëm dhe të pranuar nga KQZ-ja.  **A.6.b: Gama e sanksioneve të vendosura për rastet e identifikuara (në kontekstin e shkeljeve që parashikon kodi zgjedhor)**  **Situata aktuale:**  Nga auditimi i fondeve të partive politike për vitin kalendarik 2017, nuk u vendos asnjë sanksion. Indikatori A.6.b nuk është arritur, për vitin 2018.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* 25%, 30% respektivisht për vitet 2019 e 2020; trend rritës në vitet në vijim.  Përmes këtij treguesi, ne kemi qëllim të vlerësojmë shkallën/nivelin e shkeljes së ligjit nga partitë politike dhe vendosjes së sanksioneve në mënyrë proporcionale me shkeljen e identifikuar.  Ndikimi efektiv operacional i regjimit kontrollues mund të vlerësohet duke matur verifikimin e shkeljeve të konstatuara dhe sanksioneve përkatëse të vendosura për çdo shkelje, në përputhje me Kodin Zgjedhor.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen në përqindje të sanksioneve të dhëna, mbi rastet e identifikuara. Formula specifike e përdorur për treguesin do të jetë:  **R san.  = x 100%**  **A.6.c: Financat e partive politike të audituara në përputhje me rekomandimet e BE/Vlerësimi i Kuadrit AK (*ACFA*)**  **Situata aktuale:**  Nga auditimi i fondeve të partive politike për vitin kalendarik 2017, nuk u vendos asnjë sanksion. KQZ ka publikuar në faqen zyrtare të ëeb-it 44 (dyzetë e katër) raporte financiare për 44 (dyzetë e katër) parti politike. KQZ i rishikoi/verifikoi/kontrolloi raportet financiare dhe raportet e auditimit për 30 parti politike, për vitin 2018.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 jane*: 5, 5 respektivisht për vitet 2019 e 2020; trend rritës në vitet në vijim.  Amendimi dhe zbatimi i Kodit Zgjedhor të miratuar dhe Ligjit për Partitë Politike, si dhe aktet nënligjore në përputhje me rekomandimet e BE dhe Vlerësimi i Kuadrit AK (ACFA), do të rezultojnë në:  • thjeshtimi i raportimit financiar dhe kërkesave të auditimit, raportimi dhe publikimi i raportit financiar të KQZ-së;  • masat për krijimin e strukturës përkatëse për kontrollin dhe verifikimin e pavarur të raporteve të auditimit;  • Përmirësimet e procedurës së brendshme dhe përgjegjësitë e qarta të stafit të KQZ-së për të kontrolluar financimin e partive politike.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit total të raporteve financiare vjetore dhe nëse është e aplikueshme, raportet financiare te fushatave dhe raportet finale të auditit për 5 partitë politike më të mëdha në lidhje me vitin e kaluar. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.6.1***  **(a)** | Draftimi dhe miratimi i modelit standard për raportimin financiar për vitin kalendarik  Trajnim me financierët e partive, strukturën e posaçme në KQZ, audituesit ligjorë | KQZ | Mars  Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 | (Donator:NDI)  540,000 | Modeli standard i miratuar  Seanca trajnimi të kryera | Rritja e transparencës |
| ***A.6.2***  **(c)** | Ngritja e kapaciteteve profesionale për personat përgjegjës që kontrollojnë finacimin e partive politike  Ngritja e një strukture të posaçme në KQZ  Trajnim dhe ngritje kapacitetesh për strukturën përgjegjëse | KQZ | Mars  Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 | **Totali**  3,190,000  **2019**  638,000  **2020**  638,000  **2021**  638,000  **2022**  638,000  **2023**  638,000 | Strukturë e posaçme e ngritur në KQZ  Trajnime të kryera | Rritja e transparencës |
| ***A.6.3***  ***(a)*** | Draftimi dhe miratimi i formatit standard për raportimin nga ekspertët monitorues dhe audituesit ligjorë (seksion i veçantë për identifikimin e shkeljeve të konstatuara).  Trajnime për përdorimin e raporteve të miratuara.  \*Në rast të ndryshimeve ligjore formati mund të rishikohet në vitin 2020.  Në këtë rast seanca trajnimi do të kemi edhe gjatë vitit 2021 | KQZ | Prill  Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 | **Totali**  3,190,000  **2019**  638,000  **2020**  638,000  **2021**  638,000  **2022**  638,000  **2023**  638,000 | Modeli standard i miratuar  Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati | Rritja e ndëshkimit |
| ***A.6.4***  ***(a)*** | Thjeshtimi i raportimit financiar dhe kërkesave të auditimit, raportimi (modeli i raportimit) dhe publikimi i raportit financiar të KQZ-së  Trajnime për përdorimin e raporteve të miratuara  \*Në rast të ndryshimeve ligjore formati mund të rishikohet në vitin 2020.  Në këtë rast seanca trajnimi do të kemi edhe gjatë vitit 2021 | KQZ | Prill  Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 | **Totali**  3,190,000  **2019**  638,000  **2020**  638,000  **2021**  638,000  **2022**  638,000  **2023**  638,000 | Udhëzimet e përditësuara të raportimit financiar  Trajnime të kryera për përvetësimin dhe plotësimin në mënyrën e duhur të këtij formati |  |
| ***A.6.5***  ***(b)*** | Përmirësimi i procedurës së brendshme dhe përgjegjësi të qarta të stafit të KQZ për kontrollin e financimit të partive politike (metodologjia e kontrollit dhe verifikimit)  Trajnime për strukturën e posaçme në KQZ, dhe gjithë palët e interesuara në lidhje me këtë metodologji  \*Në rast të ndryshimeve ligjore metodologjia mund të rishikohet në vitin 2020.  Në këtë rast seanca trajnimi do të kemi edhe gjatë viteve 2021, 2022, 2023 | KQZ | Prill  Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 | **Totali**  3,190,000  **2019**  638,000  **2020**  638,000  **2021**  638,000  **2022**  638,000  **2023**  638,000 | Procedura standard, operative e krijuar/azhornuar |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.7 Përmiresimi i efikasitetit të auditimit dhe inspektimit të brendshëm dhe përdorimi sistematik i analizave të riskut***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **A.7.a: Raporti i rekomandimeve të auditimit të brendshëm të pranuara dhe të zbatuara nga entitetet publike**  **Situata aktuale**:  Në muajin Maj 2019, u finalizua nga Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik “Raporti mbi Funksionimin e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme për vitin 2018”. Në këtë raport është analizuar niveli i pranimit dhe zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimi i brendshëm për vitin 2018.  Gjatë vitit 2018, nga të gjitha njësitë e auditimit të brendshëm janë dhënë 7910 rekomandime dhe janë pranuar nga subjektet e audituara 7897 rekomandime ose 99,8% e tyre.  Gjatë vitit 2018, nga të gjitha njësitë e auditimit të brendshëm janë pranuar nga subjektet e audituara 7897 rekomandime dhe janë zbatuar 4501 rekomandime ose 57% e tyre.  Ky tregues tregon shkallën e zbatimit të rekomandimeve të prodhuara nga Njësitë e Auditimit të Brendshëm. Treguesi do të matet nëpërmjet nën-treguesve:  **Nën- treguesi a.1**: Rekomandimet e nxjerra nga IAs (*internal audits*) dhe të pranuara nga institucionet  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Trend rritës për të gjitha vitet.  **Situata aktuale**: Viti 2018 - 99,8% e rekomandimeve të pranuara.  Numri i rekomandimeve të prodhuara nga auditorët e brendshëm dhe të pranuara nga institucionet.    **Nën-tregues a.2**: Numri i rekomandimeve të nxjerra nga IAs (*internal audits*) dhe të implementuara/zbatuara nga insitucionet  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Trend rritës për të gjitha vitet.  **Situata aktuale**: Viti 2018 - 57% e rekomandimeve të zbatuara.  Numri i rekomandimeve të prodhuara nga auditorët e brendshëm të implementuara nga institucionet.    Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen në përqindje të të dy raporteve. Formulat specifike të përdorura për treguesit do të jenë:  • Nën-treguesi A.7.a.1: Raporti i rekomandimeve të lëshuara nga IAs (*internal audits*) mbi numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të pranuara nga institucionet;    R Aç. = Shuma (e numrit te rekomandimeve te pranuara nga menaxhimi)/ shuma(numri i rekomandimeve të lëshuara nga Njësia e Auditimit të Brendshem X 100%    Nën-treguesi A.7.a.2: Raporti i rekomandimeve të zbatuara, nga institucionet mbi numrin e përgjithshëm të rekomandimeve të pranuara.    R Impl. = Shuma (numri i rekomandimeve të zbatuara nga institucionet brenda dy viteve) / Shuma (numri i rekomandimeve të pranuar) X 100%  **A.7.b: Numri i rasteve që rezultojnë nga auditi i brendshëm të cilat janë referuar inspektimet financiare**  **Situata aktuale:**  11 raste të referuara nga strukturat audituese (përfshirë AB dhe KLSH) për Drejtorinë e Inspektimit financiar publik. Ky tregues është arritur në masën 100%.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:*  Trend rritës për vitin ’19 & ’20, dhe trend rritës me 3% për vitet ’21, ’22 e ’23, respektivisht.  Hartimi i raportit vjetor të veprimtarisë së Drejtorisë së Inspektimit Financiar Publik është një detyrim ligjor dhe i paraqitet Zyrtarëve Autorizues dhe Ministrit të Financave dhe Ekonomisë deri më 31 mars të vitit pasardhës. Hartimi i raportit vjetor të aktiviteteve të Inspektimit Financiar Publik synon të paraqesë aktivitetet e Inspektimit Financiar Publik, objektivat dhe performancën e Drejtorisë së Inspektimit Financiar Publik dhe objektivat e përcaktuara për periudhën në vijim, zbatimin e objektivit strategjik të qeverisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si dhe masa zbatuese për arritjen e strategjisë dhe objektivave.  **Nën-tregues:** Rastet/informacioni që rezulton nga auditi i brendshëm të cilat janë referuar për inspektime financiare në lidhje më një ngjarje e cila mund të jetë subjekt i inspektimit financiar publik dhe jo raportet e plota të auditimit të brendshëm ose kontrolli dhe menaxhimi financiar.  (*Aty ku auditi i brendshëm apo strukturat e menaxhimit kanë identifikuar parregullësi të cilat çojnë drejt keqmenaxhimit serioz financiar, vjedhjes mashtrimit, shkatërrimit të pronës apo korrupsion, duhet të informojnë oficerin kryesor të autorizuar/ngarkuar, të shpjegojë gjurmën e auditimit të dyshuar për parregullsi bashkë me fotokopjet e dokumentacionit për këtë gjurmë të auditimit).*  Numri i informacionit të nxjerrë nga auditorët e brendshëm, pranuar nga inspektimet financiare/NPA (Nënpunësi i Parë Autorizues). Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit të rasteve që rezultojnë nga auditimet e brendshme të cilat i referohen inspektimeve financiare.  **A.7.c: Numri i referimeve në prokurori që rezultojnë nga inspektimet financiare**  **Situata aktuale:**  5 raste kallëzimi penal të referuara në prokurori nga Drejtoria e Inspektimit Financiar Publik në përfundim të inspektimeve të kryera. Treguesi është arritur në masën 97, 1%. Objektivi për 2018 ishte 5, 15 raste.    *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Trend rritës për dy vitet e para, 2019 e 2020, dhe trend rrites në masën 3 % për vitet 2021, 2022 e 2023.  **Nën-tregues:** Numri i raporteve përfundimtare të inspektimit të nxjerra/leshuara nga Drejtoria e Inspektimit Publik Financiar të referuara në prokurori.  Aty ku e dhëna çon drejt një dyshimi të arsyeshëm për ekzistencën e një vepre, (referuar gjetjeve në raportet përfundimtare të inspektimit) oficeri kryesor i autorizuar informon Ministrin e Financave dhe Ekonomisë dhe e raporton ngjarjen në prokurori.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit të referimeve në prokurori që rezultojnë nga inspektimet financiare.  **A.7.d: Numri i inspektimeve financiare të kryera nga Njësia e Inspektimit Financiar e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë**  **Situata aktuale:**  Janë inspektuar 29 subjekte, nga kryerja e 10 misioneve të inspektimit për vitin 2018.  *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:*  Trend rritës në masën 3% për dy vitet e para, 2019 e 2020, dhe 100% për realizim të plotë, për të gjitha kërkesat/informacionet që plotësojnë kriteret ligjore për inspektime financiare publike dhe 80% për realizim të pjesshëm, për ankesat/kërkesat që plotësojnë kriteret ligjore për inspektime financiare publike, respektivisht për vitet 2021, 2022 e 2023.  Përmirësimi i kapaciteteve profesionale dhe rritja e llogaridhënies dhe integritetit të inspektorëve financiarë publikë nëpërmjet trajnimit dhe plotësimit të personelit të DIFP-së duke plotësuar vendet e lira të punës.  Numri i inspektimeve të varura nga numri i rasteve të pranuara rrit numrin e sinjaleve për inspektimin financiar publik nëpërmjet:   * Informimit dhe ndërgjegjësimit të autoritetit të nivelit 3 të lartë të menaxhimit si dhe të publikut. Takimi me nivelin e lartë drejtues (Sekretari i Përgjithshëm dhe Drejtori i Auditimit). * Takimeve ose bashkëpunimit institucional me strukturat e përfshira në luftën kundër korrupsionit;   Performanca do të vlerësohet duke matur numrin total të inspektimeve financiare të kryera nga Njësia e Inspektimit Financiar të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.7.1***  ***(a)*** | Rritja e kapaciteteve të auditit të brendshëm përmes zhvillimit të trajnimeve vazhduese profesionale të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit;  Rritja e kapaciteteve në auditin e brendshëm, përmes vlerësimeve të jashtme | MFE | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | **Totali**  9,530,000  **2019**  2,130 000  **2020**  2,300,000  **2021**  2,500,000  **2022**  2,600,000  **2023**  2,800,000 |  | 100% e audituesve të brendshëm të punësuar dhe të certifikuar në sektorin publik  15 vlerësime të jashtme të cilësisë çdo vit | Menaxhimi më i mirë i fondeve publike |
| ***A.7.2***  ***(b)*** | Ndarje e misionit të inspektimit financiar publik nga auditimi i brendshëm;  Rritja e kapaciteteve në auditin e brendshëm, përmes trajnimeve te vazhdueshme | MFE | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | **Totali**  421,220  **2019**  84,244  **2020**  84,244  **2021**  84,244  **2022**  84,244  **2023**  84,244 |  | Takim me drejtues të DAB të institucioneve  Përfaqësuesit e njësive DAB të institucioneve informohen mbi ndarjen e misionit të auditimit nga inspektimi financiar publik.  Trajnime të kryera | Mbrojtja e interesave financiare të subjekteve publike nga keqmenaxhimi fiannciar, mashtrimi, vjedhja dhe shkatërrimi i pronës |
| ***A.7.3***  ***(c )*** | Rritja e kapaciteteve të inspektimit financiar publik përmes zhvillimit të trajnimeve profesionale vazhduese të organizuara çdo vit, në të cilat përfshihen çështje të mashtrimit dhe korrupsionit | MFE | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | **Totali**  206,490  **2019**  41,298  **2020**  41,298  **2021**  41,298  **2022**  41,298  **2023**  41,298 |  | Trajnimi i inspektorëve financiarë publikë, lidhur me trajtimin e parregullsive financiare, keqmenaxhimit financiar, shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit  Nr. i seancave të trajnimit  Nr. i inspektorëve të trajnuar | Mbrojtja e interesave financiare të subjekteve publike nga keqmenaxhimi financiar, mashtrimi, vjedhja dhe shkatërrimi i pronës |
| ***A.7.4***  ***(d)*** | Ndërgjegjësimi i institucioneve publike, punonjësve të tyre si dhe publikut mbi funksionet e DIFP | MFE | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | Dhjetor | **Totali**  323,550  **2019**  64,710  **2020**  64,710  **2021**  64,710  **2022**  64,710  **2023**  64,710 |  | Informacion i përditësuar në faqen zyrtare mbi DIFP  Deklarata të bëra publike  Menu informacioni në web | Mbrojtja e interesave financiare të subjekteve publike nga keqmenaxhimi financiar, mashtrimi, vjedhja dhe shkatërrimi i pronës |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.8 Përdorimi sistematik i mekanizmit të evidentimit të hapësirave për korrupsion***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/ Indikatori:***  ***A.8:* Numri i institucioneve publike që kanë kryer analiza vjetore të riskut për prirjet ndaj korrupsionit**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është arritur 87%, specifikisht është përgatitur 87% e materialit (udhëzues/manual) dhe është në proces finalizimi i tij.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Udhëzime të zhvilluara dhe të pranuara për kryerjen e vlerësimit të riskut në institucionet publike (2019) ; Është përgatitur një program trajnimi për zbatimin e manualit (2019); Është vendosur një plan veprimi ndërinstitucional për kryerjen e vlerësimeve të riskut; Mjetet e zhvillimit të vlerësimit të riskut të testuara dhe zbatuara në të gjitha institucionet publike (2020); të gjitha ministritë /agjenci kanë zbatuar një vlerësim të riskut (2020).    Në institucionet publike (Ministria, Drejtoria ose Njësia) do të përcaktohen dy lloje të dobësive ose riskut të korrupsionit:   1. Aktivitetet e lidhura me punën lidhur p.sh. me paratë, informacionin konfidencial, dhënien e lejeve, shtyrjen e kontratave, etj; 2. Dobësitë organizative. Kjo ka të bëjë me disa procese potencialisht të prirura për shkelje të integritetit ose korrupsionit, p.sh. Përzgjedhjen dhe rekrutimin e stafit, prokurimin, përpunimin e informacionit konfidencial.   Së bashku ato formojnë rreziqet potenciale ndaj të cilave institucioni është e ekspozuar.  Përveç kësaj, do të vlerësohet nëse këto rreziqe mbulohen mjaftueshëm nga rregullat dhe rregulloret ekzistuese administrative, të forta mjaftueshëm për të minimizuar rreziqet për korrupsionin. Fokusi atëherë është në përshtatshmërinë e rregullave (cilësisht) të mira, udhëzimeve, procedurave për t'u marrë me aktivitetet e cenueshme. Nëse ka një boshllëk, do të bëhen rekomandime për të forcuar rezistencën kundër korrupsionit dhe për t'i futur ato në organizatë.  Vlerësimet e riskut duhet të zbatohen në përputhje me ISO 31010/2009 - Menaxhimi i riskut dhe teknikat e vlerësimit të riskut dhe/ose Udhëzuesi i metodologjisë së Vlerësimit të Riskut të Korrupsionit (Projekti CoE - PACA, 2010). | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.8.1*** | Hartimi i manualit udhëzues mbi analizën e riskut si pjesë e planeve të integritetit | KKK | Gjatë vitit |  |  |  |  | 20,475,000 |  | Manuali i hartuar dhe miratuar  Manuali i bërë publik  Manual i botuar | Harmonizimi, vlerësimi dhe analizimi më i mirë i riskut për shkeljen e integritetit të punonjësve |
| ***A.8.2*** | Trajnime me pjesëmarrjen e të gjitha institucioneve të përfshira mbi kryerjen dhe implementimin e analizës së riskut si pjesë e planeve të integritetit | KKK  Ministritë | Gjatë vitit | Gjatë vitit |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Akt i brendshëm rregullues në ML-të për caktimin e personave përgjegjës për AK  Nr. seancash trajnimi të kryer  Nr. institucioneve të thirrura në trajnim  Module trajnimesh të përpiluar  Nr. personave të trajnuar | Rritja e kompetencave dhe kapaciteteve në zbatimin e vlerësimeve të brendshme të riskut |
| ***A.8.3*** | Kryerja dhe implementimi i analizës së riskut nga të gjitha institucionet | KKK  Ministritë | Gjatë vitit | Gjatë vitit |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Auditimi i brendshem i riskut nga çdo institucion | Kuptimi koherent i rreziqeve të korrupsionit brenda secilit institucion |
| ***A.8.4*** | Kontrolli dhe verifikimi (hetimi administrativ) i zbatimit të ligjshmërisë dhe/ose denoncimeve për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare në të gjitha institucionet e administratës publike dhe agjencitë shtetërore | TFA  Të gjitha institucionet  (raportues) | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  12,000,000  **2019**  2,400,000  **2020**  2,400,000  **2021**  2,400,000  **2022**  2,400,000  **2023**  2,400,000 |  | Nr. i raporteve të inspektimeve të grupeve të inspektimit  Nr. i masave të marra në përfundim të inspektimeve  Nr. i rasteve/zyrtarëve të gjetur në shkelje për praktika korruptive | Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike  Garantimi i një administrate publike profesionale, trasparente dhe të përgjegjshme  Përmirësimi i indeksit të perceptimit të korrupsionit |
| ***A.8.5*** | Rritja e transparencës të Koordinatorit Kombëtar Kundër Korrupsionit në monitorimin e zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit. | KKK  MD | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  464,856,000  **2019**  929,712.00  **2020**  929,712.00  **2021**  929,712.00  **2022**  929,712.00  **2023**  929,712.00 |  | Nr. i komunikimeve (deklarata, konferenca, njoftime për shtyp) online të KKK për rastet e kontrolleve të TFA  Publikime të kontrolleve të kryera | Rritja e transparencës në publik të kontrolleve të TFA  Publikime dhe aksesueshmëri e publikut dhe grupeve të interesuara për gjetjet e kontrolleve të kryera  Informimi i publikut për rastet e korrupsionit në administratë |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.9***  ***Forcimi i integritetit të nëpunësve publik***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **A.9: Numri i ministrive të cilat kanë zhvilluar dhe publikuar një plan integriteti në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit**  **Situata aktuale:**  Gjatë vitit 2018 nën drejtimin e MD është ngritur një grup ndërinstitucional pune dhe në bashkëpunim me ekspertin lokal të OSCE, duke filluar punën për hartimin e manualit. Ministria e Drejtësisë ka nisur procedurën për hartimin e planeve të integritetit. Për vitin 2018 ky indikator nuk është arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Një model (strukturë) për një plan integriteti në Shqipëri, pranuar dhe publikuar nga MD (2019); Të gjitha ministritë miratuan dhe publikuan një plan integriteti; të gjitha ministritë kanë miratuar dhe botuar një plan integriteti (2020); trajnime për planet e integritetit (vitet 2020-2023).  Një plan integriteti do të ofrojë kornizën konceptuale për politikat dhe masat për të parandaluar shkeljet e integritetit të zyrtarëve publikë dhe për monitorimin e efekteve të masave të zbatuara në një institucion publik. Ai përmban informacion mbi (i.a.):  -Fushat specifike të korrupsionit në institucionin publik.  -Etika dhe fushat e integritetit personal, p.sh. kodi i mirësjelljes, pranimi i dhuratave, raportimi i korrupsionit (duke përfshirë "sinjalizimin"), veprimet disiplinore (të regjistruara), reagimi ndaj sjelljeve morale dhe profesionale të papranueshme, trajnimi mbi etikën;  -Mjet për vlerësimin e riskut;  -Një vizion mbi luftën kundër korrupsionit në organizatë;  Institucionet do të bëjnë planin e tyre të integritetit bazuar në udhëzimet e miratuara për zhvillimin dhe zbatimin e një plani integriteti, të hartuar nga MD / KKK dhe përshtatja me llojet dhe kompetencat e ndryshme të institucioneve.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit total të planeve të integritetit të miratuara dhe të publikuara. | | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.9.1*** | Përgatitja dhe miratimi i manualit udhëzues mbi hartimin e planeve të integritetit | KKK | Gjatë vitit |  |  |  |  | 23,525,000 |  | Manuali i hartuar dhe miratuar  Manuali i bërë publik  Manual i botuar | Rritja e integritetit të administratës publike | |
| ***A.9.2*** | Njohja e punonjësve të administratës me manualin udhëzues;  Trajnime mbi Planet e Integritetit me pjesëmarrjen e të gjitha institucioneve të përfshira | KKK  Ministritë |  | Gjatë vitit  Gjatë vitit | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Nr. seancash trajnimi të kryer  Nr. institucioneve të thirrura në trajnim  Module trajnimesh të përpiluar  Nr. personave të trajnuar | Rritja e integritetit të administratës publike | |
| ***A.9.3*** | Hartimi/miratimi dhe zbatimi i Planeve të Integritetit nga të gjitha institucionet | KKK  Ministritë |  | Gjatë vitit |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Plan Integriteti i hartuar nga çdo institucion | Rritja e integritetit të administratës publike | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.10 Analizimi i prirjeve të korrupsionit dhe përmirësimi i statistikave në lidhje me veprimtarinë e agjencive ligjzbatuese kundër korrupsionit***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  Drejtoria e Politikave dhe Strategjive në Fushën e Drejtësisë pranë Ministrisë së Drejtësisë çdo gjashtë muaj dhe në çdo vit mbledh statistika të harmonizuara dhe të konsoliduara mbi korrupsionin. Kur përfundohen çdo gjashtë muaj dhe në çdo vit, raporti i dërgohet Komisionit Europian. Ato janë publikuar një në vit si pjesë e raportit vjetor të statistikave.  Informacioni është gjeneruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Politikave; Prokuroria, Gjykata e Shkallës së Parë, Gjykata e Apelit, Gjykata e Lartë si dhe institucionet e reja që do të krijohen në sistemin e drejtësisë dhe Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.  Pasi informacioni është mbledhur dhe analizuar në fazën e fundit të gjitha statistikat harmonizohen përpara se të publikohen. Raporti i statistikave vjetore ka një kapitull të veçantë dedikuar korrupsionit.  Procesi i grumbullimit dhe përpunimit të të dhënave do të përforcohet për të siguruar që statistikat e harmonizuara dhe të konsoliduara të përfshijnë të dhëna relevante sipas praktikave më të mira ndërkombëtare përkatëse, ndër të tjera rekomandimin e FATF 33 për statistikat. Statistikat e harmonizuara dhe të konsoliduara do të bëhen një mjet operativ për të raportuar, ndër të tjera, mbi indikatorin B1, dhe çdo tregues tjetër që lidhet me ndëshkimin e korrupsionit. Një numër kriteresh themelore cilësore do të karakterizojnë raportin statistikor, duke siguruar aftësinë e tij për të gjetur një rast nga hetimi në denim.  ***Treguesit e Performancës/ Indikatori:***  **A.10: Statistikat e harmonizuara dhe konsoliduara mbi korrupsionin prodhohen dhe publikohen periodikisht**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është arritur në masën 100%.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Statistikat prodhohen dhe publikohen një herë në vit; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit të statistikave duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C1, D1; Përmirësimi i mekanizmit të raportimit statistikor duke përfshirë (nga lista e mëposhtme): - A, B, C, D1, D2, D3 dhe të prodhuara dhe të botuara çdo vit.  Një numër kriteresh themelore cilësore duhet të karakterizojnë raportin statistikor, duke siguruar aftësinë e tij për të gjetur një rast nga hetimi në dënim. Përmbledhja e çështjeve, duhet të plotësohet nga një bazë të dhënash, e cila përshkruan situatën specifike: Numri i hetimeve te filluaraNumri i hetimeve të kërkuara nga ProkuroriaNumri i kërkesave për sekuestrimNumri i dënimeveNumri i kërkesave për sekuestrim të miratuaraNumri i kërkesave për konfiskim të miratuaraDetajet mbi menaxhimin e aseteve:Vlera e aseteve të konfiskuara nën menaxhimVlera e realizuarnga shitja e aseteve të konfiskuaraNumri i aseteve të kthyera pronaritNumri i aseteve të shkatërruaraVlera monetare e transferuar në buxhetin e shtetit pas shitjes   Treguesi do të vlerësohet duke matur përmirësimin e mekanizmit të raportimit të statistikave (procesit) dhe publikimit të tij për vit (performancën). | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.10.1*** | Përmirësimi i sistemit statistikor, koordinim efikas, mbledhja, përpunimi dhe harmonizimi i statisitikave të konsoliduara mbi korrupsionin | MD | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  300,000  **2019**  60,000  **2020**  60,000  **2021**  60,000  **2022**  60,000  **2023**  60,000 |  | Përmirësimi i tabelës ekzistuese të statistikave të harmonizuara  Raporti vjetor i publikuar | Statistika të përmbledhura dhe gjithëpërfshirëse mbi korrupsionin |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi A.11*  *Adoptimi i politikave kunder korrupsionit në nivelin e qeverisjes vendore***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  Planet e integritetit për bashkitë janë një domosdoshmëri dhe një objektiv specifik i strategjisë.  Duke e zbatuar udhëzimin e Ministrisë së Drejtësisë, bashkitë do të ndihmohen nga koordinatori kombëtar dhe MB/AMVV për të krijuar një plan integriteti, me qëllim parandalimin e korrupsionit në shërbimet e ofruara prej tyre.  Megjithëse disa bashki kanë miratuar strategji/plane kundër korrupsionit, ato do të krahasohen me udhëzimet kombëtare dhe duhet t’u caktohen buxhetet specifike në mënyrë që të jenë të zbatueshme dhe të kenë ndikim në korrupsion.  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **A.11.a: Përqindja e bashkive që kanë zhvilluar masa lokale mbi anti-korrupsionin dhe plane integriteti në nivel lokal** (në përputhje me Strategjinë Ndërsektoriale Kundër korrupsionit).  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është i paarritur. Agjencia e Mbështetjes së Vetëqeverisjes Vendore, nuk ka sjellë asnjë kontribut për SNKK për periudhën Janar-Dhjetor 2018, në MD.  *Objektivat për t’u arritur më 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023, janë:* AMVV-ja dërgon udhëzuesin (referojuni A9), për të gjitha bashkitë (2019); udhëzimet e shpërndara në mënyrë aktive nga AMVV për të gjitha bashkitë, ndër të tjera nëpërmjet konferencave dhe takimeve të mbështetura nga donatorët, përgjatë viteve sipas parashikimit në planin e masave (2019-2023).  Një plan integriteti do të ofrojë kornizën konceptuale për politikat dhe masat për të parandaluar shkeljet e integritetit të zyrtarëve publikë dhe për monitorimin e efekteve të masave të zbatuara në një institucion publik. Ai përmban informacion mbi (i.a.):  - Fusha specifike të korrupsionit në bashki;  - Etika dhe fushat e integritetit personal, p.sh. Kodi i Etikës, pranimi i dhuratave, raportimi i korrupsionit (duke përfshirë “sinjalizimin”), veprimet disiplinore (të regjistruara), reagimi ndaj sjelljeve morale dhe profesionale të papranueshme, trajnimi mbi etikën;  - Mjet për vlerësimin e riskut;  - Një vizion për luftën kundër korrupsionit në bashki;  Nxitja e planeve të integritetit në nivel lokal do të krijojë gjithashtu mundësi të mëtejshme për qytetarët që të bëjnë përpjekjet antikorrupsion dhe të kontribuojnë në mënyrë aktive ndaj tyre.  Bashkitë do të zhvillojnë planin e tyre të integritetit bazuar në Udhëzimet e miratuara për zhvillimin dhe zbatimin e një plani të integritetit, të hartuar nga MD/KKK (referojuni A9).  Performanca do të vlerësohet së pari nga krijimi i udhëzimeve (procesit) dhe më pas nga rritja e numrit të përgjithshëm të planeve të integritetit lokal të miratuara dhe të publikuara (performanca).  **A.11.b: Numri i bashkive që përcaktojnë një linjë specifike buxheti për të implementuar politikën lokale anti-korrupsion**  **Situata aktuale:**  Ky indikator fillon të matet në vitin 2020.  *Objektivat për t’u arritur më 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* 6 bashki përcaktojnë një përqindje të buxhetit për zbatimin e planit lokal antikorrupsion për vitin 2020 dhe inkurajimi i bashkive të tjera që të përcaktojnë një përqindje të buxhetit për zbatimin e planit lokal antikorrupsion deri në vitin 2023.  Alokimi i linjave specifike të buxhetit për të zbatuar planin vendor është vendimtar për të siguruar efektivitetin dhe ndikimin e planit, si dhe performancën e përgjithshme në luftën kundër korrupsionit në nivel lokal.  Performanca do të vlerësohet së pari duke matur numrin e përgjithshëm të bashkive të cilat kanë ndarë një përqindje të dedikuar të buxhetit vjetor, që do të dakordohet me secilin prej tyre individualisht për zbatimin e planit të integritetit lokal. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***A.11.1***  ***(a)*** | Përgatitja e metodologjisë së Vlerësimit të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit Standard të Sjelljes;  Hartimi i drafteve, proceset e konsultimit, rishikimi e finalizimi i tyre. | MB  AMVV | Tremujori 1 |  |  |  |  |  | Projekti Star 2  5,059,772 | Metodologjia e përfunduar  Metodologjia e bërë publike  Seanca konsultimi të kryera | Një metodologji funksionale për vlerësimin e riskut |
| ***A.11.2***  ***(a)*** | Përgatitja e Planeve Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes në 6 bashkitë pilote dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive;  Takime informuese  Mbështetje teknike për finalizimin e modelit | MB  AMVV | Tremujori III |  |  |  |  |  | Projekti Star 2  5,059,772 | Adoptimi nga bashkitë i modelit "*tailor-made*" në specifikat e tyre  Takime informuese të realizuara | Bashkitë kanë plane integriteti/anti-korrupsioni me qëllim për të punuar në fushat më të ndjeshme në një mënyrë strategjike |
| ***A.11.3***  ***(a)*** | Informimi dhe ngritja e kapaciteteve të bashkive të reja mbi përdorimin e instrumenteve të hartuara në kuadër të politikave anti-korrupsion dhe marrja në dorëzim nga autoritetet përgjegjëse të qeverise qendrore | MB  AMVV | Tremujori IV |  |  |  |  |  | Projekti Star 2  2,529,886 | Takime të kryera | Rritje të transparencës dhe njohuri të administratës vendore mbi këto dokumenta |
| ***A.11.4***  ***(a)*** | Takime informuese për hartimin e Planeve Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes në të gjitha bashkitë e vendit (në vijim të 6 bashkive pilot) | MB  AMVV |  | Gjatë vitit |  |  |  | Buxheti i shtetit |  | Takime informuese të realizuara me titullarë të bashkive  Takime informuese teknike me stafet e bashkive  Mbështetje teknike për finalizimin e modelit | Bashkitë kanë plane integriteti/anti-korrupsioni me qëllim për të punuar në fushat më të ndjeshme në një mënyrë strategjike |
| ***A.11.5***  ***(a)*** | Përgatitja e Planeve Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes dhe dërgimi i tyre për miratim pranë bashkive;  Takime teknike konsultative  Ekspertizë teknike për finalizimin e modelit | MB  AMVV |  | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Takime teknike konsultative të realizuara  10 bashki miratojnë Plane Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2020  10 bashki miratojnë Plane Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2021  10 bashki miratojnë Plane Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2022  10 bashki miratojnë Plane Lokale të Rrezikut të Integritetit dhe Kodit të Sjelljes për vitin 2023 | Bashkitë kanë plane integriteti/anti-korrupsioni me qëllim për të punuar në fushat më të ndjeshme në një mënyrë strategjike |
| ***A.11.6***  ***(b)*** | Inkurajimi i bashkive të përcaktojnë një buxhet specifik për implementimin e politikave vendore AK, në përputhje me Strategjinë AK  Inkurajimi i bashkive të tjera për vitet në vijim | MB  AMVV |  | Tremujori III | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Përcaktimi i një buxheti specifik për implementimin e masave specifike të planeve të integritetit;  6 bashki për vitin 2020  10 bashki për vitin 2021  10 bashki për vitin 2022  10 bashki për vitin 2023 | Rritja e transparencës në punën e qeverisë vendore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * ***Qasja Ndëshkuese– B*** | | | | | | | | | | | |
| **Objektivi B.1 Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit**  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **B.1.a: Numri i hetimeve për rastet e korrupsionit (rastet dhe personat)**  **Situata aktuale:**  Ky indikator do të matet në vitet 2019 e 2020.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe pandehurve të dërguar në gjykatë; rritja me 5 % krahasuar me vitin paraardhës e numrit të çështjeve dhe të të pandehurve të dërguar në gjykatë, respektivisht dhe për vitet në vijim i njëjti trend.  Hetimet, të zbatuara nga agjencitë e zbatimit të ligjit nën koordinimin dhe udhëheqjen e Prokurorisë, do të çojnë në përgatitjen e akuzës nga Prokuroria dhe paraqitjen e tyre në Gjykatë. Rritja e efektivitetit të hetimeve pritet, ndër të tjera, të rritë numrin e akuzave. Një vlerësim i plotë do të marrë në konsideratë rastet dhe personat.  Performanca do të vlerësohet duke matur rritjen e numrit të përgjithshëm të akuzave për korrupsion. Treguesi do të matet si nga numri i rasteve dhe numri i personave të përfshirë në akuza.  Një nën-tregues shtesë përfshihet, për të vlerësuar performancën në kontekstin e veçantë të të ashtuquajturave "raste të korrupsionit në nivel të lartë". Në këtë kuadër, "rastet e nivelit të lartë" përcaktohen si ato që lidhen me nenet 245 dhe 260 të Kodit Penal (që parashikojnë një dënim minimal prej 1 dhe 4 vjet). Llogaritja e raportit/përqindjes do të kryhet si vijon:   * Nën-treguesi B.1.a.1: Raporti i aktakuzave të "korrupsionit të nivelit të lartë", mbi numrin e përgjithshëm të aktakuzave për korrupsion;   R KNL = shuma (e numrit te hetimeve “korrupsionit të nivelit të lartë) / shuma (e numrit të total të padive për korrupsion) X 100%  SHËNIM: Efektiviteti i hetimit është gjithashtu i lidhur me numrin e aktakuzave që gjenerojnë dënime përfundimtare - ky element (i cili nuk varet vetëm nga hetimet, por, në mënyrë thelbësore, në kryerjen e procedurave gjyqësore) do të matet me Pasaportën e Treguesve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.  **B.1.b: Numri i kërkesave për sekuestrim të pasurisë në rastet e korrupsionit**  **Situata aktuale:**  Në vitin 2018 është parashikuar të krijohet mekanizmi i raportimit të kërkesave për sekuestrim dhe indikatori është arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Në vitin 2019 sistemi i raportimit do të jetë funksional dhe të dhënat do të raportohen. Në vitin 2019 do të arrihet rritja e kërkesave për sekuestrim me 5 % krahasuar me vitin 2018; do të sigurohet raportim periodik gjatë viteve në vijim.  Sekuestrimi dhe konfiskimi i të ardhurave nga krimi paraqesin një mjet kritik represiv për korrupsionin, duke hequr stimujt financiarë për veprimtarinë kriminale. Rritja e efektivitetit të hetimeve (të cilat ndër të tjera mund të përfshijnë hetime më të mira financiare dhe procedura të gjetjes së aseteve) pritet, ndër të tjera, të rritet numri i kërkesave për sekuestrim të paraqitura nga Prokuroria në Gjykatë.  Deri në fund të vitit 2017, këto të dhëna nuk gjurmohen nga statistikat e Prokurorisë. Mekanizmi përcjellës për statistikat e harmonizuara për korrupsionin dhe krimin e organizuar do të përditësohet për të gjeneruar këto të dhëna dhe të përfshijë shifrën në të gjitha raportet gjashtëmujore.  Treguesi do të vlerësohet duke matur së pari përmirësimin e sistemit të ndjekjes (procesit) dhe më pas rritjen e numrit të përgjithshëm të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit (performanca). Treguesi do të matet si nga numri i rasteve dhe numri i personave të përfshirë në akuza.  Një nën-tregues shtesë do të përfshihet, që nga viti 2020, për të vlerësuar performancën në kontekstin e veçantë të të ashtuquajturve "raste të korrupsionit në nivel të lartë". Në këtë kuadër, "rastet e nivelit të lartë" përcaktohen si ato që lidhen me nenet 245 dhe 260 të Kodit Penal (që parashikojnë një dënim minimal prej 1 dhe 4 vjet). Llogaritja e raportit/përqindjes do të kryhet si vijon:  • Nën-treguesi B.2.b.1: Raporti i kërkesave për sekuestrim në rastet "korrupsion në nivel të lartë", mbi numrin e përgjithshëm të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit;  R KNL = Shuma ( e numrit të kërkesave për sekuestrim në rastet e “KNL” / shuma (e numrit total të kërkesave për sekuestrim në rastet e korrupsionit) X 100%  SHËNIM: Efektiviteti i hetimit është gjithashtu i lidhur me numrin e konfiskimeve - ky element (i cili nuk varet vetëm nga hetimet, por, kryesisht, në kryerjen e procedurave gjyqësore) do të matet nga Pasaporta e Treguesve të Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë.  **B.1.c: Vlera e parashikuar e të ardhurave të krimit të sekuestruar në rastet e korrupsionit**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator nuk është arritur pasi sipas AAPSK, nuk ka asnjë vendim gjyqësor dhënë nga gjykatat e Republikës së Shqipërisë, për veprën penale të korrupsionit, në lidhje me sekuestrimin apo konfiskimin e pasurive.  Sekuestrimi dhe konfiskimi i të ardhurave nga krimi paraqesin një mjet kritik represiv për korrupsionin, duke hequr stimujt financiarë për veprimtarinë kriminale. Hetimet efektive do të gjenerojnë jo vetëm kërkesa shtesë për sekuestrim (shih treguesin B.1.c), por edhe rritjen e vlerës totale të aseteve të sekuestruara. Vlerësimi i këtyre të dhënave shtesë është vendimtar për të dhënë një pasqyrë të plotë të efektivitetit të hetimeve mbi korrupsionin. Bazuar në kuadrin ligjor shqiptar (VKM nr.687, dt.5.10.11), asetet për të cilat është miratuar sekuestrimi do të dorëzohen në AAPSK për menaxhim. Pas marrjes së aseteve, Agjencia zbaton një vlerësim të brendshëm dhe cakton një vlerë të parashikuar. Kjo vlerë vlerësohet më tej nga ekspertë të jashtëm pas konfiskimit. Deri në fund të vitit 2017, këto të dhëna nuk gjurmohen nga AAPSK. Mekanizmi i raportimit të brendshëm të Agjencisë do të përditësohet për të gjeneruar këto të dhëna dhe të përfshijë shifrën në të gjitha raportet gjashtëmujore.  Treguesi do të vlerësohet duke matur së pari përmirësimin e monitorimit të brendshëm të AAPSK **(procesit)** dhe pastaj rritjen e vlerës së përgjithshme të aseteve të sekuestruara në rastet e korrupsionit **(performanca).**  SHËNIM: efektshmëria e hetimit është e lidhur edhe me vlerën e konfiskimeve përfundimtare - ky element (i cili nuk varet vetëm nga hetimet, por, në mënyrë thelbësore, në kryerjen e procedurave gjyqësore) do të matet me Pasaportën e Indikatorëve të Strategjisë Sektoriale të Drejtësisë. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **PBA** | **Donatorë** |
| ***B.1.1***  ***(a)*** | Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve të përbashkëta me të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit të përfshira në luftën kundër korrupsionit, këtyre të fundit dhe gjyqësorit | PP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  195,000,000  **2019**  30,000,000  **2020**  30,000,000  **2021**  45,000,000  **2022**  45,000,000  **2023**  45,000,000 |  | Seanca trajnimi të kryera  Nr. i personave të trajnuar  Module trajnimi të përpiluar | Njohuritë përdoren dhe cilësia e hetimit rritet |
| ***B.1.2***  ***(b)*** | Krijimi i një sistemi raportimi për të ndjekur kërkesat për sekuestrim dhe aprovimin e tyre | PP | Tremujori I  Tremujori III | Tremujori I  Tremujori III | Tremujori I  Tremujori III | Tremujori I  Tremujori III | Tremujori i I  Tremujori III | **Totali**  6,264,000  **2019**  1,252,800  **2020**  1,252,800  **2021**  1,252,800  **2022**  1,252,800  **2023**  1,252,800 |  | Formati i raportimit statistikor dhe procesi i mbledhjes së të dhënave i krijuar  Raportimi periodik i kryer | Përcjellja (*tracking*) më e madhe e të dhënave për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive |
| ***B.1.3***  ***(a)*** | Forcimi i kapaciteteve në logjistikë dhe burime njerëzore i strukturave të hetimit të korrupsionit dhe krimit ekonomik | PP  Prokurori e Posaçme | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  177,564,000  **2019**  35,512,800  **2020**  35,512,800  **2021**  35,512,800  **2022**  35,512,800  **2023**  35,512,800 |  | Nr. trajnimesh  Shtim personeli  Investime | Krijimi dhe funksionimi me eficiencë i Prokurorise se Posaçme (SPAK-ut) dhe i strukturave kundër krimit ekonomik |
| ***B.1.4***  ***(a)*** | Përdorimi më eficiencë i mjeteve të posaçme të hetimit në procedimet për vepra penale në fushën e korrupsionit për rezultate më efektive në luftën kundër tij | PP  Prokurori e Posaçme | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  45,275,760  **2019:**  9,055,152  **2020:**  9,055,152  **2021:**  9,055,152  **2022:**  9,055,152  **2023:**  9,055,152 |  | Nr. i rasteve të aplikimit të neneve 221, 294/a, 294/b të K.Pr.P. | Rritja sasiore dhe cilësore e referimeve për vepra penale kundër korrupsionit nga agjencitë ligjzbatuese bazuar në përdorimin e mjeteve të posaçme të hetimeve si për regjistrimin e hetimeve proaktive, ashtu dhe për rritjen e eficiencës në luftën kundër tij |
| ***B.1.5***  ***(a)*** | Rritje me 2.5% të numrit të referimeve për veprat penale të korrupsionit dhe krimeve në detyrë  Rritje me 5% në çdo vit numri i hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit dhe krimeve në detyrë  Rritje me 2.5 % çdo vit për operacionet policore në fushën e korrupsionit dhe krimeve në detyrë | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Seanca trajnimi për stafin e PSh  Nr. i personave/staf të kualifikuar  Metodologjia e përdorur | Arritjen e objektivave në drejtim të parandalimit, evidentimit dhe goditjes të rasteve te korrupsionit  Rritja e kapaciteteve zbuluese, rritje e aftësive profesionale në përdorimin e metodave të hetimit special e të metodave të tjera investiguese dhe përmirësimi tërësor i menaxhimit të këtij shërbimi policor |
| ***B.1.6***  ***(a)*** | Rritje e treguesve dhe goditjes se krimit të korrupsionit nëpërmjet hetimeve dhe operacioneve bazuar në analizën e informacionit kriminal dhe mjetet speciale të hetimit të korrupsionit | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Seanca trajnimi për stafin e PSh  Nr. i personave/staf të kualifikuar  Metodologjia e përdorur | Rritja e kapaciteteve zbuluese, rritje e aftësive profesionale në përdorimin e metodave të hetimit special e të metodave të tjera investiguese dhe përmirësimi tërësor i menaxhimit të këtij shërbimi policor |
| ***B.1.7***  ***(c)*** | Krijimi i një sistemi raportimi për të përcaktuar vlerën e të ardhurave të pasurive të sekuestruara në rastet e korrupsionit | AAPSK | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Formati i raportimit statistikor dhe procesi i mbledhjes së të dhënave u krijua | Përcjellja më e madhe e të dhënave për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive |
| ***B.1.8***  ***(c)*** | Trajnimi i stafit të AAPSK për përdorimin e sistemit të ri të raportimit për të përcaktuar vlerën e të ardhurave të pasurive të sekuestruar në rastet e korrupsionit | AAPSK | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Trajnime të kryera  Staf/persona të trajnuar | Përcjellja me e madhe e të dhënave për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive |
| ***B.1.9***  ***(a)*** | Rritja e kapacitetit hetimor nëpërmjet forcimit të strukturës së hetimit dhe shfrytëzimit të instrumentave ligjor që shërbëjnë për përmbushjen e veprimtarisë si në aspektin procedurial penal dhe të veprimtarisë inteligjente | ShÇBA | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  290,614,500  **2019**  58,122,900  **2020**  58,122,900  **2021**  58,122,900  **2022**  58,122,900  **2023**  58,122,900 |  | Nr. i rasteve zbuluara të dyshuara për kryerje apo implikim në veprimtari të kundërligjshme të punonjësve të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA  Nr. referimesh    Nr. punonjësish të proceduar  Nr. punonjësish të arrestuar/ndaluar si dhe nr. operacionesh të kryera | Minimizim të shkeljeve të ligjit nga punonjësit e strukturave, në veçanti ato që lidhen me abuzimin me detyrën dhe korrupsionin pasiv |
| ***B.1.10***  ***(a)*** | Rritja e numrit dhe cilësisë së hetimeve proaktive, për punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së ShÇBA | ShÇBA | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  35,689,500  **2019**  7,137,900  **2020**  7,137,900  **2021**  7,137,900  **2022**  7,137,900  **2023**  7,137,900 |  | Numri i hetimeve proaktive të finalizuara me dokumentimin ligjor dhe goditjen e rasteve të veprimtarisë së kundraligjshme të kryer nga punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së Shërbimit | Dërgimi i çështjeve penale në gjykim, për veprimtari të kundërligjshme të kryer nga punonjës të strukturave, objekt i veprimtarisë së Shërbimit.  Ndëshkueshmëria e paligjshmërisë, e fokusuar drejt niveleve të larta drejtuese, të strukturave |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi B.2 Përmirësimi i bashkëpunimit midis institucioneve ligjzbatuese në ndjekjen penale dhe ndëshkimin penal të korrupsionit***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **B.2.a: Raporti i procedimeve të regjistruara mbi korrupsionin që rezultojnë nga referimet e administruara**  **Situata aktuale:**  Indikatori nuk është arritur për vitin 2018, sepse nuk është arritur targeti i parashikuar për të.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* 75 % dhe 80 % respektivisht për vitet 2019 e 2020, duke konsideruar rritjen me 5 % më shumë për çdo vit më tej të këtij plani.  Të dhënat do t'i raportohen Prokurorisë së Përgjithshme nga Prokuroritë e Shkallës së Parë në përputhje me formatin e tyre të të dhënave.  Zyra për Statistika në Prokurorinë e Përgjithshme do të procesojë të dhënat vetëm për ato nene të Kodit Penal që raportohen në statistikat e harmonizuara nën "korrupsionin".  Performanca do të vlerësohet duke matur numrin e procedurave të regjistruara mbi numrin total të referimeve të administruara x 100.  **B.2.b: Numri i shtuar i bazave të të dhënave të aksesueshme për Policinë dhe Prokurorinë**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:*  Policia ka akses në 14 baza të dhënash; Policia ka akses në 16 baza të dhënash. Shtimi i aksesit në 10 databaza deri në fund të vitit 2020 për Prokurorinë. Shtuar numri respektivisht në vitin 2018 -3; në vitin 2019-3; në vitin 2020-4.  Përmirësimi i aksesit të bazave të të dhënave dhe shënimeve publike nga policia dhe prokuroria është e rëndësishme për rritjen e efektivitetit të hetimeve, ndjekjes penale dhe ndëshkimit të korrupsionit.  Për rritjen e numrit të bazave të të dhënave të disponueshme nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Policisë së Shtetit, të dy institucionet duhet të nënshkruajnë memorandume mirëkuptimi me institucionet që zotërojnë bazat e të dhënave dhe Komisionerin për Mbrojtjen e të Drejtës së Informimit dhe të Dhënave Personale, të sigurojnë financime dhe të kenë staf të trajnuar për përdorim dhe mirëmbajtje.  Performanca do të vlerësohet duke matur numrin e bazave të të dhënave të disponueshme nga Prokuroria dhe Policia e Shtetit. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***B.2.1*** | Nënshkrimi/rishikimi i memorandumeve/ marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve ligjzbatuese dhe institucioneve të ngarkuara me luftën kundër korrupsionit | PP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  32,500,000  **2019**  5,000,000  **2020**  5,000,000  **2021**  7,500,000  **2022**  7,500,000  **2023**  7,500,000 |  | Memorandume të rishikuara  Memorandume të nënshkruara  Marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruara | Përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional operacional |
| ***B.2.2*** | Zhvillimi i analizave të përbashkëta me institucionet e përfshira bazuar në të dhëna statistikore dhe/ose për raste konkrete | PP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  9,750,000  **2019**  1,500,000  **2020**  1,500,000  **2021**  2,250,000  **2022**  2,250,000  **2023**  2,250,000 |  | Numri i analizave të zhvilluara | Rritja e cilësisë së referimeve dhe akteve proceduriale që pasqyrohet në rritjen e raportit të procedimeve të regjistruara me referimet. |
| ***B.2.3***  ***(b)*** | Lehtësimi i aksesit të mëtejshëm në bazat e të dhënave dhe në regjistrat elektronik shtetëror për kryerjen e hetimeve | PP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  162,500,000  **2019**  25,000,000  **2020**  25,000,000  **2021**  37,500,000  **2022**  37,500,000  **2023**  37,500,000 |  | Databaza në përdorim  Akses në databaza të reja  Nr. i rasteve në hetim/të hetuara nisur nga përdorimi i databazave | Databazat aksesohen drejtpërdrejt nga prokurorët dhe oficerët e policisë gjyqësore |
| ***B.2.4*** | Kryerja e trajnimeve të përbashkëta mes Prokurorisë, Policisë së Shtetit dhe organeve të tjera ligjzbatuese, në kuadër të luftës kundër korrupsionit | PP  PSH | Tremujori IV | Tremujori IV | Tremujori IV | Tremujori IV | Tremujori IV | **Totali**  7,500,000  **2019**  1,500,000  **2020**  1,500,000  **2021**  1,500,000  **2022**  1,500,000  **2023**  1,500,000 |  | Nr. i trajnimeve të kryera  Nr. i përsonave të trajnuar  Raporte mbi trajnimet | Kapacitetet te avancuara profesionale dhe mekanizmat e bashkëpunimit ndërmjet agjencive |
| ***B.2.5*** | Nënshkrimi i marreveshjeve të përbashkëta të bashkëpunimit mes Prokurorisë, Policisë së Shtetit dhe institucioneve të tjera ligjzbatuese, në luftën kundër kriminalitetit | PP  PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  5,000,000  **2019**  1,000,000  **2020**  1,000,000  **2021**  1,000,000  **2022**  1,000,000  **2023**  1,000,000 |  | Marrëveshje të nënshkruara | Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe koordinimit ndërmjet institucioneve ligjzbatuese për të ndikuar në rritjen e efektivitetit në luftën kundër kriminalitetit. |
| ***B.2.6***  ***(b)*** | Dhënia e aksesit policisë gjyqësore në databazat e institucioneve | PP | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  25,520,000  **2019**  5,104,000  **2020**  5,104,000  **2021**  5,104,000  **2022**  5,104,000  **2023**  5,104,000 |  | Përdorimi i databazës i realizuar  Të dhënat për rastet e përdorura | Databazat aksesohen drejtpërdrejtë nga oficerët e policisë gjyqësore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi B.3***  ***Përmirësimi i kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimit ekonomik dhe financiar***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **B.3.a: Numri i raporteve rishikuese të kryera periodikisht dhe bërja publike nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë mbi përshtatshmërinë e kuadrit ligjor për ndjekjen penale të krimeve ekonomike dhe financiare**  **Situata aktuale:**  Ky indikator do të matet në vitin 2019.  *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Zbatimi i një veprimi shqyrtues; Një raport rishikimi publikohet dhe dorëzohet tek politikëbërësit; Një raport rishikimi publikohet dhe dorëzohet tek politikëbërësit, respektivisht.  **B.3.b: Implementimi i legjislacionit për ngritjen e Zyrës për Rikuperimin e Aseteve**  **Situata aktuale:**  Ky indikator do të matet në vitin 2019.  *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***B.3.1***  ***(a)*** | Raport mbi vlerësimin e kuadrit ligjor dhe rekomandimet e krijuara institucionale për ZRA. | MFE | Tremujori III |  |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | MFE-ja fillon procesin e vlerësimit dhe shqyrtimit. | MF-ja i bën propozim zyrtar qeverisë për fillimin e procesit të krijimit të ZRA |
| ***B.3.2***  ***(b)*** | Baza ligjore mbi ZRA (institucioni pritës dhe procedurat standarde të veprimit) të hartuara nga institucioni perkates | MFE | Tremujori II |  |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | Draft dokumenti i përgatitur | Draft dokumenti i miratuar |
| ***B.3.3***  ***(b)*** | Miratimi, ngritja dhe operimi i institucionit ZRA | MFE |  | Tremujori IV |  |  |  | Pa kosto shtesë |  | ZRA është funksional dhe bërë publik | Zbatimi i ligjit dhe funksionimi i ZRA |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi B.4 Përmirësimi i bashkëpunimit gjyqësor dhe policor ndërkombëtar në luftën kundër krimit ekonomik dhe financiar***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  Grupet kriminale e kanë shtrirë veprimtarinë e tyre në fushën e krimeve ekonomike e financiare në më shumë sesa një shtet. Policia e Shtetit ka marrëveshje bashkëpunimi me Interpol dhe Europol si dhe me struktura homologe të vendeve të tjera për të luftuar këto krime. Bazuar në këto marrëveshje strukturat ligjzbatuese nëprmjet policisë së shtetit shkëmbejnë informacion në mënyrë të vazhdueshme. Në fokus të punës së Policisë së Shtetit do të jetë shkëmbimi i informacionit të prodhuar nga Policia e Shtetit me strukturat homologe për goditjen e krimeve ekonomike e financiare me qëllim organizimin e operacioneve policore të përbashkëta për goditjen e këtyre krimeve.  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **B.4.a: Numri i informacionit policor të shkëmbyer me vendet e treta dhe institucionet ndërkombëtare të zbatimit të ligjt**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është arritur.  *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* Përditësimi i procesit të monitorimit të brendshëm për të marrë të dhëna të detajuara të grumbulluara dhe të zbërthyera. Publikimi i të dhënave; Rritja prej 5% në raport me vitin 2018; Rritje prej 5% në raport me vitin 2019, respektivisht e në vijim.  Rritja e bashkëpunimit operacional me vendet e treta dhe organizatat / rrjetet mbikombëtare të zbatimit të ligjit (duke përfshirë, ndër të tjera, Europol, Interpol, Frontex, Egmont, CARIN, etj). Siç është theksuar në Raportin e Bashkimit Europian të vitit 2016, "Shqipëria ka një marrëveshje operacionale bashkëpunimi me Europol dhe që nga viti 2009 një oficer ndërlidhës në selinë e Europol. Shqipëria mbetet një partner reaktiv dhe jo proaktiv në bashkëpunimin ndërkombëtar policor. Trende të ngjashme janë vënë re edhe në lidhje me bashkëpunimin me Interpol”.  Që nga viti 2017, ndjekja e shkëmbimit të informacionit me vendet e treta dhe organizatat/rrjetet mbikombëtare të zbatimit të ligjit nuk është e standardizuar.  Treguesi do të vlerësohet duke matur së pari përmirësimin e procesit të monitorimit të brendshëm të Policisë Shqiptare për të marrë të dhëna të zbërthyera (proces) dhe më pas rritjen e numrit të përgjithshëm të informacionit të shkëmbyer me vendet e treta dhe institucionin mbikombëtar.  **B.4. b: Numri i operacioneve të përbashkëta policore të lancuara nga Europol dhe Interpol në fushën e luftës kundër krimit ekonomik dhe financiar në të cilat Shqipëria merr pjesë aktivisht**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është i arritur.  *Objektivat për tu arritur në vitin 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë:* 4, 5 respektivisht për vitet 2019 e 2020 dhe vitet pasardhëse trend rritës.  Rritja e bashkëpunimit operacional me vendet e treta dhe organizatat /rrjetet mbikombëtare të zbatimit të ligjit (duke përfshirë, ndër të tjera, Europol, Interpol, Frontex, Egmont, CARIN, etj.). Siç është theksuar në Raportin e Bashkimit Europian të vitit 2016, "Shqipëria ka një marrëveshje operacionale bashkëpunimi me Europol dhe që nga viti 2009 një oficer ndërlidhës në selinë e Europol. Shqipëria mbetet një partner reaktiv dhe jo proaktiv në bashkëpunimin ndërkombëtar policor. Trende të ngjashme janë vënë re edhe në lidhje me bashkëpunimin me Interpol ".  Shkëmbimi i informacionit (shih B.4.1) do të vazhdojë nga bashkëpunimi në nivel operacional, duke përfshirë operacionet e përbashkëta policore.  Treguesi do të vlerësohet duke matur numrin e përgjithshëm të operacioneve të përbashkëta të Policisë Europol dhe Interpol në fushën e luftës kundër krimit financiar dhe ekonomik në të cilin Shqipëria merr pjesë në mënyrë aktive. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***B.4.1***  ***(a)*** | Shkëmbimi i informacionit si edhe hetime të koordinuara e të përbashkëta mes agjencive ndërqeveritare dhe partnerëve ndërkombëtarë | PSH | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Numri i informacioneve të shkëmbyera me agjencitë homologe, të prodhuara nga Policia e Shtetit | Rritja e besimit mes agjencive ligjzbatuese homologe në luftën kundër krimit ekonomik e financiar |
| ***B.4.2***  ***(b)*** | Kryerja e trajnimeve të përbashkëta me strukturat e agjencive partnere | PSH | Tremujori II- Tremujori IV | Tremujori II- Tremujori IV | Tremujori II- Tremujori IV | Tremujori II- Tremujori IV | Tremujori II- Tremujori IV | **Totali**  6,000,000  **2019**  1,200,000  **2020**  1,200,000  **2021**  1,200,000  **2022**  1,200,000  **2023**  1,200,000 |  | Numri i trajnimeve të kryera  Nr. i personave të trajnuar | Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore në kryerjen e hetimeve të përbashkëta. |
| ***B.4.3***  ***(a)*** | Kryerja e takimeve dhe analizave të përbashkëta për zbatimin e marrëveshjeve dhe rezultateve të arritura | MB | Tremujori III | Tremujori I-Tremujori IV | Tremujori I-Tremujori IV | Tremujori I-Tremujori IV | Tremujori I-Tremujori IV | Pa kosto shtesë |  | Numri i takimeve dhe analizave të kryera | Rritja e transparencës dhe besimit mes agjencive homologe të zbatimit të ligjit |
| ***B.4.4***  ***(b)*** | Ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për hetimin e veprave penale në fushën e korrupsionit | PP  Prokurori e Posaçme | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  7,500,000  **2019**  1,500,000  **2020**  1,500,000  **2021**  1,500,000  **2022**  1,500,000  **2023**  1,500,000 |  | Nr. i skuadrave  të ngritura | Përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional dhe operacional në luftën kundër korrupsionit |
| ***B.4.5***  ***(a)*** | Forcimi i kapaciteteve profesionale nëpërmjet trajnimeve dhe konferencave të përbashkëta me institucionet homologe ndërkombëtare | PP  Prokurori e Posaçme | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | **Totali**  7,500,000  **2019**  1,500,000  **2020**  1,500,000  **2021**  1,500,000  **2022**  1,500,000  **2023**  1,500,000 |  | Nr. i aktiviteteve trajnuese  Nr. i takimeve e kryera  Nr. i pjesëmarrësve | Përmirësimi i cilësisë së bashkëpunimit me institucionet homologe ndërkombëtare |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * ***Qasja Ndërgjegjësuese – C*** | | | | | | | | | | | |
| ***Objektivi C.1 Ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut të gjerë mbi pasojat e korrupsionit***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **C.1.a**: **Krijimi i një plani vjetor të komunikimit dhe visibiliteti të Strategjisë Antikorrupsion**  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Zbatimi i masave të Plan Veprimit  Harmonizimi i qasjes së komunikimit dhe vizibilitetit referuar kornizës së anti-korrupsionit është shumë i rëndësishm për të shpërndarë një mesazh dhe qasje të përbashkët. Një plan vjetor i komunikimit dhe vizibilitetit për Strategjinë Ndërsektoriale Kundër Korrupsionit do të shmangë mungesën e koordinimit dhe efektivitetit në organizimin e aktiviteteve të ndryshme të komunikimit të lidhura me antikorrupsionin, ndërmjet entiteve të ndryshme qeveritare (në nivel qendror dhe lokal).  Ky Plan komunikimi dhe vizibiliteti do të përfshijë prioritetet për t'u adresuar, objektivi i grupeve/institucionet, mjetet e shpërndarjes, mesazhet gjatë fushatave si dhe buxhetet për zbatimin.  Hartimi i planit do të koordinohet nga MD/KKK, në konsultim me institucionet e tjera. Zbatimi i Planit do të ndikojë pozitivisht në perceptimin e qytetarëve mbi përpjekjet dhe arritjet kundër korrupsionit, të realizuara në Shqipëri.  Treguesi do të vlerësohet duke matur së pari krijimin e planit vjetor të komunikimit dhe vizibilitetit (procesit) dhe më pas përdorimin e tij operacional (performancën).  **C.1.b: Numri i fushatave vjetore për rritjen e ndërgjegjësimit në luftën kundër korrupsionit**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është i arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Përmirësimi i mostolerimit të korrupsionit nga institucionet publike:   * Rritja e çështjeve të raportuara mbi korrupsionin; * Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile; * Rritja e transparencës dhe përmirësimi i aksesit të informacionit publik; * Forcimi i integritetit të zyrtarëve publike.   Do të hartohet një plan komunikimi i gjerë, me qëllimin (1) për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për pasojat e korrupsionit dhe si ta denoncojnë dhe trajtojnë atë: (2) të rrisë ndërgjegjësimin e publikut në lidhje me transparencën dhe të drejtën për informim: (3) të rrisë ndërgjegjësimin e sektorit publik dhe privat për zbatimin e Ligjit për Sinjalizimin: (4) të rritë ndërgjegjësimin e publikut dhe të zyrtarëve për forcimin e integritetit të zyrtarëve publikë;  Fushatat e rritjes së ndjeshmërisë duhet të jenë të qëndrueshme dhe afatgjata të orientuara dhe të planifikuara në një mënyrë që të arrijnë grupet relevante me dendësi të mjaftueshme të komunikimit.  Kjo nënkupton një komunikim të qëndrueshëm "themelor" dhe disa "maja te komunikimit" gjatë periudhës. Fushata duhet:   * + Të integrojë disa kanale dhe mjete të komunikimit të cilat janë koherente,   + Të ketë një *dizajn* tërheqës dhe lehtësisht të dallueshëm,   + Të përcaktojë grupe relevante duke përfshirë vendimmarrësit dhe mediat, dhe qëllim efekte të qëndrueshme. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/***  ***raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***C.1.1***  ***(b)*** | Studim/anketë mbi korrupsionin dhe luftën antikorrupsion, përmes zhvillimit të pyetsorëve me *target* grup të përcaktuar | KKK  MD |  | Q1 | Dhjetor |  | Dhjetor | Buxheti i shtetit |  | Nr. i pyetsorëve;  Nr. i personave të pyetur;  Studim/informacioni i realizuar/gjetjet e tij | Ndërgjegjësimi i publikut për korrupsionin dhe luftën antikorrupsion |
| ***C.1.2***  ***(b)*** | Publikim i rasteve ndëshkimore dhe personave përgjegjës të gjetur fajtorë për rastet korrupsion | KKK  MD | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Publikimet e kryera  Nr. i rasteve të gjetura fajtorë për krimin e korrupsionit | Informimi dhe ndërgjegjësimi i publikut mbi luftën antikorrupsion |
| ***C.1.3***  ***(b)*** | Ditë të hapura anti-korrupsion pranë institucioneve publike (qendrore dhe vendore)/Forume të hapura me pjesëmarrje të gjerë qytetare me qëllim marrjen e njohurive ligjore mbi korrupsionin dhe pasojat e tij në shoqëri | KKK  MD | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Ditët e hapura/forumet zhvillohen 20 ditë/vit në të gjithë bashkitë e vendit  Numri i pjesëmarrësve në takime | Ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i qytetarëve  Qytetarë të informuar |
| ***C.1.4***  ***(b)*** | Plotësimi i kurrikulave mësimore parauniversitare me kapituj/sesione të veçanta me fokus korrupsionin dhe pasojat e tij në shoqëri | KKK  MD | Dhjetor | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Takime të kryera në institucione arsimore  Nr. i aktiviteteve informuese dhe edukuese në institucionet e arsimit parauniversitar | Njohja dhe ndërgjësimi mbi luftën antikorrupsion tek të rinjtë |
| ***C.1.5***  ***(b)*** | Fushata ndërgjegjësuese / forume apo sesione informuese në universitete të ndryshme përsa i përket luftës kundër korrupsionit | KKK  MD | Dhjetor | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Buxheti i shtetit |  | Takime të kryera në institucione universitare  Nr. i aktiviteteve informuese dhe edukuese në institucionet e arsimit universitar | Njohja dhe ndërgjësimi mbi luftën antikorrupsion tek të rinjtë |
| ***C.1.6***  ***(b)*** | Vrapo kundër korrupsionit: Eventi informues 10 km vrapim kundër korrupsionit | KKK  MD | Nëntor | Nëntor | Nëntor | Nëntor | Nëntor | Buxheti i shtetit |  | Vrapim/aktivitet i kryer  Numri i pjesëmarrësve në eventin ndërgjegjësues | Ndërgjegjësimi i vazhdueshëm i qytetarëve  Qytetarë të informuar |
| ***C.1.7***  ***(b)*** | Zëra kundër Korrupsionit: Fushata dëshmuese / Spote kundër korrupsionit të realizuara nga persona publikë të cilët kanë arritje në fusha të ndryshme | KKK  MD |  | Gjatë vitit |  | Gjatë vitit |  | (Mungon kosto) |  | Spot i realizuar  Spote të publikuara | Qytetarë të ndërgjegjësuar mbi pasojat e korrupsionit |
| ***C.1.8***  ***(b)*** | Anketë mbi perceptimin e publikut për korrupsionin | KKK  MD |  | Q1 | Dhjetor |  | Dhjetor | (Mungon kosto) |  | Krijimi i një hapësire në web të MD  Anketë të zhvilluar  Rezultate të anketave të publikuara | Perceptimi mbi indeksin e antikorrupsionit |
| ***C.1.9***  ***(b)*** | Raporte periodike në çështjet e adresuara në faqen e Ministrisë së Drejtësisë (Faqja e anti-korrupsionit) | KKK  MD | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | (Mungon kosto) |  | Nr.i rasteve të raportuara  Raportime të publikuara | Qytetarë të informuar |
| ***C.1.10***  ***(b)*** | Mëngjesi Anti-korrupson: takimet rregullisht dhe në sesionet/edicionet e veçanta  Debati televiziv me ministrin si KKK duke prezantuar SPAK dhe Byronë e Hetimit | KKK  MD | Gjatë vitit |  |  |  |  | Buxheti i shtetit |  | Takime të realizuara  Emisione të kryera | Qytetarë të informuar |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi* C.2 *Nxitja e publikut për të përdorur aktivisht mekanizmat për denoncimin dhe parandalimin e korrupsionit***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/Indikatori:***  **C.2.a: Numri i denoncimeve të korrupsionit nga qytetarët të ardhura në platformën www*.shqiperiaqeduam.al***  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak, Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak, respektivisht dhe trend rritës në vitet në vijim.  Portali i ri, *shqiperiaqeduam.al*, nga tetori i vitit 2017, krijoi një "*one-stop shop*" (pikë shërbimi me një ndalesë) për të gjitha ankesat dhe propozimet e qytetarëve. Portali *stopkorruptionit.al* është mbyllur dhe funksionet e tij janë integruar nga portali *shqipëriaqeduam.al.*  Në mënyrë të veçantë për denoncimin e korrupsionit, portali i ri kërkon që qytetarët të identifikohen duke dorëzuar denoncime. Ky funksionalitet i ri ndikon pozitivisht në kapacitetin e zbatimit të ligjit për të ndjekur hetimet bazuar në denoncimet e qytetarëve nëpërmjet portalit. Denoncimet e korrupsionit do të gjurmohen, nga ana e portalit, në mënyrë të veçantë nga të gjitha ankesat e tjera.  Treguesi do të vlerësohet duke matur numrin total të denoncimeve për korrupsion të qytetarëve, të paraqitura në portalin shqiperiaqeduam.al  **C.2.b: Numri i rasteve të korrupsionit të gjeneruara nga denoncimet e qytetarëve në www*.shqiperiaqeduam.al*, të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit/Prokurori**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është i arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak, Rritje prej 30% në krahasim me vitin paraprak respektivisht dhe trend rritës në vitet në vijim.  Portali i ri, *shqiperiaqeduam.al*, nga tetori i vitit 2017, krijoi një "one-stop shop" për të gjitha ankesat dhe propozimet e qytetarëve. Portali *stopkorruptionit.al* është mbyllur dhe funksionet e tij janë integruar nga portali *shqiperiaqeduam.al*.  Në mënyrë specifike për denoncimin e korrupsionit, portali i ri kërkon që qytetarët të identifikohen kur dorëzojnë denoncime. Ky funksionalitet i ri ndikon pozitivisht në kapacitetin e zbatimit të ligjit për të ndjekur hetimet bazuar në denoncimet e qytetarëve përmes portalit.  Denoncimet e korrupsionit do të gjurmohen, nga ana e portalit, në mënyrë të veçantë nga të gjitha ankesat e tjera. Ato dërgohen në institucionet përgjegjëse, aty ku bëhet një vlerësim i nivelit të parë. Rastet që konfirmohen të lidhen me praktikat korruptive, i referohen Policisë Shqiptare për hetime të mëtejshme.  Treguesi do të vlerësohet duke matur numrin total të rasteve të korrupsionit të krijuara nga denoncimet e qytetarëve në *shqiperiaqeduam.al,* të cilat raportohen nga institucionet e linjës tek Policia e Shtetit. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***C.2.1***  ***(a)*** | Raportimi periodik i Agjencisë mbi denoncimet në portal | ADB | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Raporti i prodhuar  Raporti i publikuar | Përmirësimi i vlerësimit të efektivitetit të portalit si mekanizëm raportues |
| ***C.2.2***  ***(b)*** | Dorëzimi i kërkesave mujore për institucionet e linjës për mbledhjen e numrit të qytetarëve të denoncimeve për korrupsion në portalin të cilat janë raportuar në Policinë e Shtetit Shqiptar / Prokurorinë | ADB | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Vazhdon | Pa kosto shtesë |  | Raporti periodik i prodhuar  Raporti i publikuar | Përmirësimi i vlerësimit të efektivitetit të portalit si mekanizëm raportues |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Objektivi C.3 Inkurajimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile***  **Gjëndja aktuale për këtë objektiv**  ***Treguesit e Performancës/ Indikatori:***  **C.3.a: Krijimi i një Programi Antikorrupsioni nga AMSHC**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është i arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: Ngritja e Programit Anti-korrupsion (duke përfshirë Planin e Veprimit 2019-2020); Raporti vjetor i zbatimit të Programit Anti-Korrupsion të prodhuar dhe publikuar (si një pjesë specifike e raportit vjetor të Agjencisë); Është përfunduar vlerësimi i jashtëm i zbatimit të Programit Vjetor Kundër Korrupsion të vitit 2019, respektivisht.  Ndër objektivat kryesore strategjike të AMSHC, siç është paraqitur në misionin dhe objektivat e saj, qëndron promovimi i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile që kanë në fokus anti-korrupsionin.  Aktualisht, Agjencia ka një Program të specializuar kundër korrupsionit, i kordinuar nga një departament i saj. Krijimi i një programi të tillë do të kontribuonte pozitivisht në bashkëpunimin afatgjatë me OSHC-të, duke rritur parashikueshmërinë, angazhimin, qëndrueshmërinë dhe efektivitetin. Programi duhet të përfshijë aktivitetet ekzistuese në fushën e anti-korrupsionit, duke krijuar produktivitet më të madh dhe efekt shumëfishues.  Treguesi do të vlerësohet duke matur së pari krijimin e programit të brendshëm kundër korrupsionit (procesit) dhe pastaj funksionalizimin e tij (performancës).  Përgjatë viteve 2021- 2023, AMShC ka vendosur të arrijë objektiva edhe më konkretë në funksion të luftës kundër korrupsionit dhe në këtë mënyrë, AMShC ka parashikuar një sërë aktivitetesh informuese të tilla si: Realizim të fushatës së informimit publik, tryeza të rrumbullakëta me aktorë të fushës, njohës të korrupsionit në të gjitha aspektet e tij.  **C.3.b: Përqindja e projekteve mbi antikorrupsionin të financuara nga AMSHC**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është pjesërisht i arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: 20%, 20% respektivisht për dy vitet e para dhe 25% për vitet 2021-2023.  Ndër objektivat kryesore strategjike të AMSHC, siç është paraqitur në misionin dhe objektivat e saj, qëndron promovimi i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile që fokusohen mbi anti-korrupsionin.  Niveli i Thirrjes për Propozime të lancuara dhe veprimet e financuara, në fushën e anti-korrupsionit, paraqet një tregues të rëndësishëm të performancës. Analiza e të dhënave të tilla do të bëhet në kombinim me Indikatorin C.3.a (me Thirrje për Propozime që janë pjesë e programit Anti-Korrupsion nga viti 2019) dhe C.3.c (alokimi i buxhetit).  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin e projekteve të financuara në fushën e anti-korrupsionit, mbi numrin e përgjithshëm të projekteve të financuara nga AMSHC. Formula specifike e përdorur për vlerësimin do të jetë:  AK Proj = shuma (e numrit te projekteve antikorrupsion te financuara nga AMSHC) / shume (e nurmit total te projekteve te financuara nga AMSHC) X 100%  Sikurse edhe në planin paraprak, AMShC, mbështetur jo vetëm në misionin e saj por duke u bazuar edhe në pjesën zbatuese të përgjegjësisë si element i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, parashikon që përgjatë viteve 2021- 2023, në çdo thirrje për ofrim të asistencës financiare, të caktojë një fond deri në 25 % të totalit të alokuar, për projektet me focus, antikorrupsionin.  **C.3.c: Buxheti i përcaktuar për mbështjetjen e projekteve të antikorrupsionit nga Organizatat e Shoqërisë Civile**  **Situata aktuale:**  Për vitin 2018 ky indikator është pjesërisht i arritur.  *Objektivat për tu arritur në 2019, 2020, 2021, 2022 dhe 2023 janë*: 20% dhe 20%, respektivisht për dy vitet e para dhe 25% për vitet 2021-2023.  Ndër objektivat kryesore strategjike të AMSHC, siç është paraqitur në misionin dhe objektivat e saj, qëndron promovimi i bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile që fokusohen në anti-korrupsionin.  Buxheti i alokuar, përmes Thirrjes për Propozime të lancuar dhe projekteve të zhvilluara, në fushën e anti-korrupsionit paraqet një tregues të rëndësishëm të performancës. Analiza e të dhënave të tilla do të bëhet në kombinim me Indikatorin C.3.b (numri i projekteve).  Performanca do të vlerësohet duke matur raportin e buxhetit të ndarë për projektet që synojnë anti-korrupsionin, mbi buxhetin total të alokuar për projekte nga AMSHC. Formula specifike e përdorur për vlerësimin do të jetë:  AK Proj-bxht = shuma ( e buxheteve te projekteve AK te financuara nga AMSHC / buxhetet totale te projekteve te financuara nga AMSHC X 100%  Sikurse edhe në planin paraprak, AMShC, mbështetur jo vetëm në misionin e saj por duke u bazuar edhe në pjesën zbatuese të përgjegjësisë si element i Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, parashikon që përgjatë viteve 2021- 2023, në çdo thirrje për ofrim të asistencës financiare, të caktojë një fond deri në 25 % të totalit të alokuar, për projektet me fokus antikorrupsionin. | | | | | | | | | | | |
| ***Nr.*** | ***Masa/aktiviteti*** | ***Institucioni përgjegjës/ raportues*** | ***Kohëzgjatja/afati*** | | | | | ***Fondet e kërkura / burimi i financimit***  ***(Në lekë)*** | | ***Treguesi i rezultatit*** | ***Treguesi i impaktit*** |
| ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** | ***2022*** | ***2023*** | ***PBA*** | ***Donatorë*** |
| ***C.3.1***  ***(a)*** | Thirrje për propozime posaçërisht për të synuar korrupsionin, si pjesë e programit anti-korrupsion | AMShC | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë  vitit | **Totali**  121,200,000  **2019**  20,200,000  **2020**  20,200,000  **2021**  25,250,000  **2022**  25,250,000  **2023**  25,250,000 |  | Nr. i thirrjeve për projekte AK  Numri i projekteve të financuara | Aktiviteti i integruar  i AMSHC-së në  sektorin e  antikorrupsionit paralel me prioritetet qeveritare  Indikator tjetër do të jenë edhe rastet inicuese lidhur me denoncimin e korrupsionit në rrafshin publik dhe shoqëror. Këto raste do të përcillen pranë Bordit të institucionit dhe do të vijohet më tej me rekomandimet/ referimet e nevojshme |
| ***C.3.2***  ***(a)*** | Organizimi i seancave trajnuese sensibilizuese për denoncimin e rasteve AK | AMShC | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë  vitit | **Totali**  1,000,000  **2019**  200,000  **2020**  200,000  **2021**  200,000  **2022**  200,000  **2023**  200,000 |  | Numri i trajnimeve;  Numri i pjesëmarrësve;  Publikimi i eventeve në media;  Materialet mbështetëse informuese; | Rritja e informimit të aktorit të shoqërisë civile përmes prezantimit të platformës dhe iniciativës së realizuar nga Institucioni.  Pjesëmarrësit do të informohen lidhur me procedurat e parashikuara mbi denoncimin e rasteve korruptive si dhe do t’u ofrohen lehtësi lidhur me aksesin në monitorimin e programit anti- korrupsion |
| ***C.3.3***  ***(c)+(b)*** | Programim i fondeve për projekte lidhur me Programin Anti- Korrupsion | AMShC | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë  vitit | **Totali**  250,000  **2019**  50,000  **2020**  50,000  **2021**  50,000  **2022**  50,000  **2023**  50,000 |  | Numri i projekteve të financuara;  Numri i publikimeve/ infomimeve/ ndërgjegjësimeve publike | Vlera e fondeve të disbursuara në paralel me përmbushjen e parashikimeve të financimit me grant (C.3.c) duke mundësuar një analizë të parashikimit me faktin dhe nxjerrjen e motiveve/ arsyeve të realizimit |
| ***C.3.4***  ***(a)*** | Fushatë informimi publik në qarqet e vendit | AMShC | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë  vitit | **Totali**  1,300,000  **2019**  200,000  **2020**  200,000  **2021**  300,000  **2022**  300,000  **2023**  300,000 |  | Numri i takimeve;  Numri i dëgjesave publike;  Numri i pjesëmarrësve;  Pjesëmarrja e mediave lokale; | Pjesëmarrja dhe aktivizimi i pjesëmarrësve, publikimi në faqen zyrtare dhe mediat sociale;  Pyetësori individual lidhur me performancën e takimit dhe të përgjegjësve të trajnimit;  Analizë e rezultateve;  Publikim i tyre; |
| ***C.3.5***  ***(a)*** | Organizimi i tryezës me temë: “Vlerësimi i rrezikut prezent të korrupsionit” | AMShC |  |  | Gjatë vitit |  |  | **Totali**  150,000  **2021**  150,000 |  | Realizimi i tryezës me të ftuar përfaqësues të institucioneve publike dhe zyrtarë të partnerëve të akredituar në vend  Publikimi në media  Pjesëmarrja  Publikimi i raportit të tryezës | Bashkëpunim me i mirë dhe cilësor me institucionet publike në qasjen kundër korrupsionit |
| ***C.3.6*** | Edukim shoqëror mbi të drejtat e qytetareve me qëllim parandalimin e rasteve korruptive | AMShC |  |  | Gjatë vitit | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  300,000  **2021**  100,000  **2022**  100,000  **2023**  100,000 |  | Eventet publiko- shoqërore në ambiente të ndryshme shoqërore dhe institucionale  Numri i realizimit të edukimeve dhe realizim/ shpërndarje e spotit informues. | Shoqëri më e ndërgjegjësuar dhe e informuar për çështjet e korrupsionit |
| ***C.3.7*** | Hartimi dhe miratimi i Kod kundër Korrupsionit | AMShC |  |  |  | Gjatë vitit | Gjatë vitit | **Totali**  700,000  **2022**  350,000  **2023**  350,000 |  | Draftimi i aktit  Konsultimi publik me aktorë përfshirës dhe shoqërinë civile  Konsultim publik *online* në faqen e institucionit;  VKM e miratimit | Shoqëri e ndërgjegjësuar kundër korrupsionit |