# PLANI I VEPRIMIT DHE TREGUESIT PËR STRATEGJINË KOMBËTARE PËR PUNËSIM DHE AFTËSI 2022 – OBJEKTIVI STRATEGJIK A

| Objektivi Strategjik A: Nxitja e mundësive për punë të denjë nëpërmjet politikave aktive të tregut të punës | Treguesi i rezultatit: Politikat e tregut të punës janë efikase dhe ato promovojnë shërbimet bazë të punësimit tek të gjithë femrat dhe meshkujt me qëllim rritjen e mundësive të tyre për punë |
| --- | --- |
| Nr. | Nën-objektiv | Masa që duhen marrë | Afati kohor | Burimet financiare të nevojshme në 000/lekë | Institucioni përgjegjës | Në bashkë-punim me | Produktet dhe treguesit |
|  |  |  |  |  |  |  | Produktet | Treguesit |
| A1 | Modernizimi i Shërbimit Publik të Punësimit | A1.1 Riorganizimi funksional i zyrave të punës sipas Modelit Kombëtar të Shërbimeve të Punësimit. a. Standardizimi i ofrimit të shërbimeve me role dhe funksione të unifikuara për të gjitha zyrat b. Ngritja e kapaciteteve të stafit për zbatimin e manualit të shërbimeve me të gjithë komponentët e tij c. Hartimi i një plani periodik të punësueshmërisë sipas modelit kombëtar të shërbimit në nivel qendror, rajonal dhe lokal d. Ngritja e kapaciteteve për zbatimin e manualit dhe planit të punësueshmërisë. | 2019-2020 | 1 Buxheti i shtetit 2. Trajnime nëpërmjet kontributit të donatorëve 3.Asistencë teknike për hartimin e manualit dhe planit të punësueshmërisë | MFE AKPA | Zyrat e punës | Të gjitha zyrat e punës të riorganizuara sipas Modelit të Kombëtar të Shërbimeve (një model, të njëjtat standarde dhe instrumente). Manuali i shërbimeve i hartuar me përshkrime të shërbimeve, standardeve dhe instrumenteve të zyrave të punës. Stafi i Zyrave të Punës i trajnuar për zbatimin e manualit të shërbimeve Plani periodik i punësueshmërisë sipas niveleve i hartuar. Stafi drejtues i zyrave të punës i trajnuar për zbatimin e planit të punësueshmërisë për grupet e veçanta. Cilësia e shërbimeve nga secila zyrë e verifikuar. Publiku, bizneset dhe organizatat private dhe publike të informuara mbi organizimin e shërbimit në tre nivele dhe për manualin e shërbimeve dhe planin e punësueshmërisë. | Përqindja e femrave dhe meshkujve të papunë të regjistruar që përfitojnë nga modeli i shërbimit, sipas profilit dhe karakteristikave individuale. Raporti klientë-staf i Shërbimit Publik të Punësimit Numri i zyrave të punësimit të cilat aplikojnë qasjet e standardizuara të këshillimit dhe orientimit dhe sistemet e sigurimit të cilësisë. Numri vjetor i vendeve të lira të punës të hapura/identifikuara nga shërbimet publike të punësimit krahasuar me totalin në tregun e punës. Buxheti në dispozicion për politikat aktive të tregut të punës. Përqindja e të papunëve të regjistruar referuar për: a) punësim b) programe nxitjeje dhe c) formim profesional sipas karakteristikave individuale (gjinisë, grupmoshës, origjinës kombëtare, vendndodhjes gjeografike). Përqindja e të papunëve afatgjatë, femra dhe meshkuj Periodiciteti i cikleve të matjes së performancës së ofrimit të programeve aktive të tregut të punës Periodiciteti i monitorimit të programeve aktive të tregut të punës Numri dhe lloji i shkeljeve të ligjit të punës i identifikuar çdo vit dhe përqindja e rasteve të trajtuara, duke përfshirë ngacmimin (seksual) në vendin e punës. Numri i njësive ekonomike dhe punëmarrësve të mbuluar nga inspektimi. Përqindja e punëtorëve femra dhe meshkuj në punësim informal. Numri i teknikëve të aftë dhe të liçensuar për profesione që kanë lidhje me sigurinë, sipas gjinisë. Mekanizma rregullatorë dhe funksionalë për aktivitetin e agjencive private të përkohshme të punësimit Kuadri i rregulluar ligjor për inspektimin e Agjensive Private të Punësimit nga ISHPSHS. Miratimi i programit për Integritetin dhe Parandalimin e Korrupsionit për Inspektoriatin Shtetëror të Punës. Numri i kurseve të trajnimit të organizuara në lidhje me integritetin dhe parandalimin e korrupsionit. Numri i pjesëmarrësve në kurset e trajnimit në lidhje me integritetin dhe parandalimin e korrupsionit. Numri i stafit të trajnuar në lidhje me integritetin dhe parandalimin e korrupsionit. |
|  |  | A1.2 Modernizimi i infrastrukturës dhe sistemeve të teknologjisë në AKPA. a. Riorganizimi infrastrukturor i të gjithë ambjenteve të zyrave të punësimit në përshtatje me Modelin Kombëtar të Shërbimeve. b. Zhvillimi i sistemit të ri të TIK-ut për shërbimet e punësimit sipas modelit të shërbimeve dhe standardeve te EURES-it (sistemi i TIK-ut i përshtatur me nevojat e AKPA-s). c. Përmirësimi i modulit të profilizimit te punëkërkuesve. ç. Ngritja e kapaciteteve të stafit të ZP për përdorimin e modulit të ri të TIK-ut dhe profilizimin. d. Krijimi i një qendre thirrjesh “Call Center” për informim, gjurmim dhe matjen e kënaqësisë qytetare pranë AKPA-s e. Modernizimi i shërbimit online të AKPA-s për punëkërkuesin dhe punëdhënësin. | 2019-2022 | Buxheti i Shtetit DIMAK (faqe) | AKSHI AKPA MFE | Në bashkëpunim me: Zyrat e gjendjes civile; QKB; Tatimet; Inspektoriati Qendor; Sherbime Sociale; DAP; Sisteme te tjera; | Mjediset e Zyrave të Punës të organizuara dhe të pajisura sipas standardeve të Modelit Kombëtar të Shërbimeve të Punësimit Sistemi i ri i TIK-ut i pilotuar dhe i shtrirë në të gjitha zyrat e punësimit. Sistemi i TIK-ut i përdorur nga i gjithë stafi i trajnuar i zyrave të punës AKPA në të gjitha nivelet. Sistemi i ri i TIK-ut i përditësuar duke bërë të mundur kategorizimin e punëkërkuesve të ri-profilizuar sipas modulit të raportimit statistikor funksional. Procedurat e matjes së performancës të pasqyruara në sistemin e ri informatik të shërbimeve të punësimit Moduli funksional i raporteve te menaxhimit ne nivel specialisti dhe ne nivel zyre. Harta dixhitale e krijuar dhe funksionale ne nivel rajonal dhe lokal për vendet e lira të punës, e cila mbulon gjithë Shqipërinë dhe e përditësuar vazhdimisht nëpërmjet input-eve nga punëdhënësit, SHKP dhe punëkërkuesit. Sistemi i ri i TIK-ut njësoj i aksesueshëm për institucionet e MFE dhe për institucionet e tjera të interesuar. Call Center-i I krijuar dhe funksional sipas një manuali metodologjik të miratuar. Kanalet e komunikimit dhe të shërbimit për punëkërkuesit dhe punëdhënësit të organizuara sipas metodave te teknologjise bashkekohore. Website i SHKP-së/AKPA-s i kompletuar dhe i përditësuar me të gjithë informacionin për shërbimet në të tre nivelet dhe lehtësisht i aksesueshëm dhe i përdorshëm nga të interesuarit. |  |
|  |  | A1.3 Zbatimi i sistemit të matjes së performancës për ofrimin e programeve aktive të tregut të punës a. Përcaktimi i fushave, mekanizmave, treguesve dhe periodicitetit të matjes së performancës së AKPA-s; b. Vlerësimi i kapaciteteve ekzistuese të burimeve njerëzore në të gjithë sistemin e AKPA-s dhe hartimi i një plani afatmesëm për zhvillimin e burimeve njerëzore. c. Trajnimi i stafit sipas Planit të Zhvillimit të burimeve njerëzore të AKPA-s dhe Planit Vjetor të Trajnimit, duke përfshirë modulin e detyruar të trajnimit në lidhje me barazinë gjinore dhe shanset e barabarta/diversitetin. | 2019-2020 |  | SHKP/ AKPA | MFE | Sistemi i matjes së performancës dhe monitorimit të ngritur. Dokument vlerësimi për kapacitetin e burimeve njerëzore i hartuar. Plani afatmesëm për zhvillimin e burimeve njerëzore për zbatimin e sistemit të performancës i miratuar. Stafi i trajnuar sipas Planit të Zhvillimit. Burimet njerëzore në AKPA dhe Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit të vlerësuara me tregues performance në të gjitha nivelet Stafi lokal dhe vendor i mbështetur nga AKPA për zbatimin e planit vendor. Sistemi për menaxhimin e performancës i krijuar dhe i zbatuar ne te gjitha nivelet. Numri i stafit të sistemit të AKPA-s i rritur me 30 %, duke perfshire minimalisht 30% femra te kualifikuara ne poste drejtuese. Norma vjetore e plotësimit të vendeve të lira të punës të rritet me 5 % çdo vit. |  |
| A2 | Zgjerimi i gamës dhe shtrirjes së shërbimeve dhe programeve aktive të tregut të punës (PATP) | A2.1 Hartimi dhe diversifikimi PATP-ve në bazë të nevojave të grupeve me rrezik të lartë për t’u bërë të papunë afatgjatë. a. Vlerësimi i nevojave për programe të reja dhe përshtatjen e programeve ekzistuese. b.Hartimi i programeve të reja. c. Zgjerimi i gamës së programeve sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 15/2019 ç. Hartimi/rishikimi dhe miratimi i VKM-së/ve në varësi të konkluzioneve të vlerësimit d. Zhvillimi i qasjes kombëtare për zbatimin e skemës së Garancisë Rinore (Youth Guarantee) e. Pilotimi i skemës së Garancisë Rinore | 2019-2020 | Buxheti i shtetit UNDP | MFE | AKPA | Nevojat e grupeve të veçanta të vlerësuara për mbështetje me PATP të identifikuara Kuadri ligjor Kuadri ligjor dhe rregullator për zbatimin e PATP-ve i rishikuar në bazë të ligjit nr. 15/2019 PATP-të e përmirësuara, të diversifikuara dhe të përshtatura për rajone të veçanta dhe grupe të synuara. Programi i vetëpunësimit i hartuar dhe i zbatuar Plani kombëtar i veprimit për zbatimin e Garancisë Rinore (me fokus të rinjtë NEET = jo në trajnim dhe jo në punësim) i hartuar Pilotimi i skemës së Garancisë Rinore i pilotuar për 200 përfitues të kategorisë NEET Politikat aktive të tregut të punës të përmirësuara bazuar në rezultatet e monitorimit Këshilluesit në shërbimet publike të punësimit të trajnuar dhe të aftësuar për ofrimin e këshillimit te thelluar sipas planit INDIVIDUAL të këshillimit. |  |
|  |  | A2.2: Përmirësimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të programeve të nxtijes me qëllim përmiresimin e eficencës dhe impaktit të tyre a. Prioritizimi i fushave të zbatimit të programeve, grupeve të targetuara, mbështetur në prioritetet e zhvillimit dhe në mundësitë buxhetore b.Perdorimi i planit te punësueshmërisë ne planifikimin e shperndarjes se fondeve per programet active te tregut te punes. c.Zbatimi me eficiencë i programeve aktive të tregut të punës në grupet e synuara. ç.Rishikimi periodik dhe sistematik i kritereve dhe peshave të vlerësimit të aplikimeve të programeve të nxitjes. d.Krijimi i aksesit të aplikimit online tek faqja zyrtare e faqes APKA | 2019-2020 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm | ShKP (AKPA) | Zyrat e punës | Metodologjia (procedurat) e prioritizimit të fondeve sipas fushave të zbatimit të programeve të nxitjes së punësimit-ve e hartuar dhe e aprovuar nga MFE. Fondet e shpërndara sipas prioriteteve dhe planit të punësueshmërisë. Programet e nxitjes së të zbatuara në të gjithë vendin në mënyrë eficiente dhe efektive si edhe duke siguruar barazi gjinore përfshirë kontraktimin. Kriteret dhe peshat e vlerësimit të aplikimeve të rishikuara periodikisht. Sistemi i TIK-ut i përmirësuar për proceset e aplikimit të rishikuara periodikisht. Aksesi i mundësuar për aplikimin online për progamet e nxitjes së punësimit |  |
| A3 | Garantimi i punës së denjë nëpërmjet forcimit të rolit dhe funksionimit të inspektimit në punë. | A 3.1 Forcimi i sistemit të inspektimit dhe garantimi i mbulimit të të gjithë territorit me këtë sistem a. Përmirësimi i infrastrukturës së zyrave qendrore dhe rajonale të inspektoratit të punës b. Rishikimi i dokumentit politik për sigurinë dhe shëndetin në punë 2016-2020 c. Përmirësimi i vazhdueshëm i kuadrit ligjor për marrëdhëniet në punë dhe sigurinë/shëndetin në punë ç. Hartimi i manualit praktik për inspektimin e punës së fëmijve sipas grupmoshave (14-16 vjeç, 16-18 vjeç) dhe punëtorëve të huaj. d. Përmirësimi i dokumentacionit të inspektimit që përdoret gjatë inspektimit. e. Rritja e kapaciteteve të inspektorëve për zbatimin e kuadrit ligjor të inspektimit dhe të manualit përkatës f. Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit për punëdhënësit dhe punëmarrësit për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe marrëdhëniet |  |  |  |  | Sistemi modern dhe profesional i inspektimit i ngritur në të gjithë vendin, duke siguruar zbatimin e legjislacionit të punës dhe sigurisë e shëndetit në punë. Kuadri nënligjor për sigurinë/shëndetin në punë i miratuar. Udhëzuesi praktik për inspektimin bazuar në praktikat e Kodit Evropian për inspektimin i miratuar. Programi i miratuar për Integritetin dhe Parandalimin e Korrupsionit në Inspektoriatin Shtetëror të Punës. Plani i miratuar i Veprimit për trajnimet në Inspektoriatin Shtetëror të Punës. Mekanizmat e ngritura për shkëmbimin e informacionit me agjensitë e tjera zbatuese (SHKP, zyrat e taksave) me qëllim përmirësimin e mbulimit të njësive ekonomike dhe të punëtorëve. Kuadri ekzistues ligjor dhe rregullues për inspektimin e punës i përputhur me direktivën e BE-së mbi sanksionet ndaj punëdhënësve të cilët punësojnë emigrantë me dokumente jo të rregullta. Roli i inspektoratit i fuqizuar për të zbatuar detyrimet nga Ligji i Nxitjes së Punësimit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara (PAK) dhe nga legjislacioni për punësimin e të huajve. |  |
|  |  | A3.2. Inspektimi dhe monitorimi i veprimtarisë së agjencive private të punësimit të përkohshëm a.Diagnostikimi në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) i situatës lidhur me aktivitetin e agjencive private dhe të përkohshme të punësimit b. Informimi i agjencive private të punësimit mbi detyrimet ligjore për raportim dhe procese monitoruese dhe inspektuese nga ana e Inspektoratit Shtetëror c. Krijimi i një forumi bashkëpunimi të agjencive private të punësimit dhe të përkohshme ç. Garantimi i raportimit periodik të agjencive të përkohshme dhe agjencive private të punësimit tek MFE. d. Shkëmbimi i informacionit ndërmjet Inspektoratit Shtetëror të Punës dhe zyrave të AKPA-s në mënyrë periodike e. Monitorimi i zbatimit të legjislacionit nga ana e ISHPSHS-së ë. Hartimi i një manuali pune për agjencitë private dhe të përkohshme që specifikon detyrat dhe detyrimet, organizimin e brendshëm, zbatimin e legjislacionit, etj. f. Hartimi i planit të nevojave për trajnim dhe ngritja e kapaciteteve të inspektorëve për realizimin e inspektimit të agjencive private dhe të përkohshme g. Përcaktimi dhe vënia në funksionim e strukturave dhe proceseve kordinuese midis AKPA-s dhe agjencive private të punësimit të përkohshëm | 2019-2020 | Buxheti i shtetit ILO | MFE ISHPSHSH AKPA |  | Partneritetet vendore që përfshijnë agjencitë private të punësimit së bashku me partnerët e tjerë. Agjensitë private të punësimit raportojnë tek autoritetet përkatëse përgjegjëse rregullisht dhe në mënyrë transparente mbi shërbimet e ofruara për popullsinë (femra dhe meshkuj) në Shqipëri dhe jashtë vendit. Statististikat e rregullta dhe të disponueshme mbi numrin e qytetarëve shqiptarë (femra dhe meshkuj) të mbështetur me punësim. |  |
|  |  | A 3.3. Implementimi i Programit për Integritetin dhe Parandalimin e Korrupsionit në Inspektoriatin Shtetëror të Punës a. Vlerësimi periodik i efiçencës së përdorimit dhe të ndikimit të matricës së dënimeve b. Përmirësimi sipas situatës së matricës c. Krijimi i aksesit për Inspektoratin e Punës për të larguarit rishtas dhe punësuarit rishtas nga Drejtoria e Tatimeve |  |  |  |  | Programi për Integritetin dhe Parandalimin e Korrupsionit në Inspektoriatin Shtetëror të Punës Plani i miratuar i Veprimit për trajnimet në Inspektoriatin Shtetëror të Punës. |  |
|  |  | A 3.4. Rritja e shkëmbimit të informacionit me agjencitë e tjera ligjzbatuese në fushën e marrëdhënieve të punës a. Lidhja e marrëveshjeve të bëshkëpunimit b. Rishikimi i rregullt i fushave të shkëmbimit të informacionit ndërmjet sistemeve përkatëse të TIK-ut |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Zhvillimi dhe zbatimi i modelit për monitorimin e programeve aktive të tregut të punës (PATP) me ndjeshmëri për çështjet gjinore | A4.1. Përcaktimi dhe miratimi i modelit për monitorimin e PATP-ve a. Hartimi i metodologjisë për monitorimin e PATP-ve b. Hartimi dhe standardizimi i instrumenteve i treguesve për monitorimin e PATP-ve | 2019 | Buxheti i shtetit Donatorë të ndryshëm (për të financuar ekspertizën) | AKPA | MFE | Kuadri metodologjik i vlerësimit dhe monitorimit i hartuar për PATP-të. Instrumentet e përmirësuara për monitorimin e përfshirjes së grupeve të veçanta në PATP |  |
|  |  | A4.2 . Zbatimi i planit të monitorimit të PATP-ve a. Ngritja e strukturës/strukturave së monitorimit dhe forcimi i kapaciteteve të stafit përgjegjës b. hartimi dhe miratimi i planit të monitorimit për SHKP-në c. Ngritja e kapaciteteve të stafeve përgjegjëse për monitorimin e PATP-ve |  |  |  |  | Struktura e ngritur monitorimit të programeve aktive të tregut të punës Programet aktive të tregut të punës të monitoruara periodikisht në bazë të indikatorëve të standardizuar Barazia gjinore dhe kriteret e diversitetit pjesë integrale e kuadrit monitorues |  |
|  |  | A4.3 Përgatitja e raporteve të monitorimit të PATP-ve a. Përgatitja e raporteve periodike për arritjen e treguesve (indikatorëve) të ndjeshëm gjinorë për monitorimin e PATP-ve b. Përgatitja e raporteve vjetore të monitorimit |  |  |  |  | Raporte të monitorimit të PATP-ve |  |