

**KËSHILLI I MINISTRAVE**

**PROJEKTVENDIM**

**Nr.\_\_\_\_\_\_, datë\_\_\_\_.\_\_\_\_.2020**

**PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT 2020-2023, TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR PËR PUBLIKUN 2019-2023**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave,

**VENDOSI:**

1. Miratimin e Planit të Veprimit 2020-2023, në zbatim të Strategjisë së Edukimit Ligjor për Publikun 2019-2023, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Ngarkohet Ministria e Drejtësisë, ministritë e linjës dhe institucionet e përmendura në Planin e Veprimit, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**K R Y E M I N I S T R I**

**E D I R A M A**

DRAFT PLANI I VEPRIMIT, 2020-2023

NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR TË PUBLIKUT, 2019-2023

Prill, 2020

Strategjia për Edukimin Ligjor të Publikut (SELP) përcakton vizionin, objektivat strategjikë dhe specifikë të edukimit ligjor të publikut (ELP) përgjatë periudhës 2019-2023. SELP është dokumenti i parë strategjik i miratuar në Shqipëri me fokus të veçantë edukimin ligjor të qytetarëve, e detyrueshme nga të gjitha institucionet publike dhe private të parashikuara në të. Përmbushja e vizionit, objektivave strategjikë e specifikë të përcaktuar në këtë strategji, bëhen të mundura vetëm nëpërmjet hartimit të Planit të Veprimit, një dokument tashmë i hartuar, si rezultat i një procesi gjithëpërfshirës i të gjitha institucioneve të fushës edhe të identifikuara në draft planin e veprimit, marrja e kontributeve dhe parashikimeve të tyre direktë në hartim dhe zbatim të masave.

Draft Plani i Veprimit 2020-2023, në zbatim të SELP është hartuar në korrelacion me Pasaportën e Indikatorëve (shtojca 2 e strategjisë) dhe në përmushje të 4 objektivave strategjike. Drafti i planit të veprimit është hartuar falë një bashkëpunimi të mirë e të koordinuar me të gjitha institucionet publike në përfshira në Strategji, në bashkëpunim edhe me Organizata të Shoqërisë Civile.

Drafti i Planit të Veprimit, 2020-2023, përmban 28 masa konkrete, për të cilat janë parashikuar 80 aktivitete dhe nisma specifike në zbatim të tyre të ngritura mbi bazë rezultati- performance – impakti. Plani i veprimit është kompozuar sipas formatit të dokumentave strategjikë IPSIS, për të siguruar mbështetje buxhetore të zbatimit të masave.

**TABELA 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANI I VEPRIMIT, 2020-2023, NË ZBATIM TË STRATEGJISË SË EDUKIMIT LIGJOR TË PUBLIKUT, 2019-2023** | | | | | | | | | | |
| **I. QËLLIMI STRATEGJIK: Investimi në kapitalin njerëzor dhe kohezionin social** | | | | | | | | | | |
| **Nr.** | **Masat në zbatim të Objektivave**  **Specifike** | **Referenca e Rezultatit me produktet e programit buxhetor** | **Institucionet përgjegjëse** | | **Afati i zbatimit** | | **Kosto indikative**  **(në mijë lekë)** | **Burimi i mbulimit** | | |
| **Institucioni përgjegjës** | **Institucion kontribues** (nëse ka) | **Afati Fillimit** | **Afati**  **Mbarimit** | **Buxhet Shteti** | **Financim i Huaj** | **Hendeku financiar** |
| **QËLLIMI I POLITIKËS 1: Përmirësimi i organizimit dhe funksionimit institucional në ofrimin e ELP** | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1088001 Agjencia e Mbështetjes së Shoqërisë Civile;** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Objektivi Specifik 1.1: Përmirësimi i legjislacionit me qëllim**  **parashikimin e parimeve e formave të ELP dhe përfshirjen e ELP në përgjegjësitë e institucioneve** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Raporti i vlerësimit të nevojave për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP-së i hartuar** |  |  |  | **2020** | **2020** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Ngritja e Grupit Ndërinstitucional të Punës për kryerjen e studimit mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional (I) Hartimi i raportit paraprak mbi nevojat (II) Konsultimi i raportit paraprak me anëtarët e Rrjetit (III) Hartimi dhe publikimi i raportit përfundimtar mbi nevojat për përmirësime të kuadrit ligjor dhe institucional të ELP (IV) | kodi i produktit | MD | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
| **1.1.2** | **Akte ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara, në përputhje me rekomandimet e raportit përfundimtar të vlerësimit të ELP** |  |  |  | **2021** | **2023** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe të miratuara | kodi i produktit | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) |  | 6M II 2021 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i akteve nënligjore për NJQV: (Rregullorja për konsultimin publik/ Rregullorja për të Drejtën e Peticionit, Ankesave dhe iniciativën qytetare/Rregullorja e Këshillit Bashkiak/Mbështetje për ndërgjegjësimin e bashkive në lidhje me detyrimet mbi ligjin nr. 45/2019 "Për mbrojtjen civile" /Përmirësimi i akteve ligjore/nënligjore për Prefektin e qarkut  \*Aktet që do të/mund të ndryshohen do të parashikohen saktësisht në varësi të kërkesave të institucioneve propozuese | kodi i produktit | MB | Shoqata e  Bashkive | 6M II 2021 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
| **2** | **Objektivi Specifik 1.2: Rritja e vazhdueshme e burimeve financiare nga buxheti i shtetit dhe donatorët për ofrimin e ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1** | **Aktivitete ndërgjegjësuese dhe advokuese për rritjen e nivelit të financimit të aktiviteteve të parashikuara në PV të SELP nga donatorët, të realizuara** |  |  |  | **2020** | **2021** | kosto |  |  |  |
|  | Krijimi i databazës së donatorëve që mbështesin aktivitete të ELP | kodi i produktit | MD | Ministritë (Anëtarë të Rrjetit) OSHC-të | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
|  | Zhvillimi i një konference kombëtare për të rritur ndërgjegjësimin e përdorimit të ELP | kodi i produktit | Kuvendi | Ministritë (Anëtarë të Rrjetit) OSHC | 6M I 2021 | 6M I 2021 | kosto administrative |  |  |  |
| **1.2.2** | **Përmirësimi i planifikimit buxhetor të institucioneve publike dhe përfshirja në prioritetet e Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC) të ELP** |  |  |  | **2020** | **2023** | **40, 400** |  |  |  |
|  | Integrimi në prioritetet e AMSHC (thirrje për projekte) në fushën e edukimit ligjor të publikut | 98801 AA | AMSHC |  | 6M II 2020 | në vijim | 40, 400 | 40, 400 |  |  |
| **1.3** | **Objektivi Specifik 1.3: Sigurimi i burimeve njerëzore të nevojshme për të mundësuar ndërhyrjen me efektivitet në ofrimin e ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.1** | **Identifikimi e vlerësimi i nevojave për burime njerezore në nivel qendror dhe vendor** |  |  |  | **2020** | **2020** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Përcaktimi i një koordinatori që ofron edukimin/orientimin ligjor të publikut, në institucionet qendrore dhe vendore | kodi i produktit | Ministritë (anëtare të rrjetit) NJQV |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
| **QËLLIMI STRATEGJIK 2: Garantimi dhe forcimi i bashkëpunimit efektiv ndërinstitucional në nivel kombëtar, rajonal dhe vendor për realizimin e ELP** | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 03310 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas;** | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **Objektivi Specifik 2.1: Institucionalizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional me qëllim koordinimin dhe bashkërendimin e iniciativave të ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | **Krijimi i strukturës (Rrjeti) ndërinstitucionale përgjegjëse për edukimin ligjor të publikut dhe përcaktimi i kuadrit rregullator të veprimtarisë së tij** |  |  |  | **2020** | **2020** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Rregullore e Rrjetit e hartuar dhe e miratuar (I); publikim/njoftim i ngritjes së Rrjetit (II) faqja ëeb e Rrjetit e ngritur dhe funksionale; nr. i publikimeve të kryera në ëeb) | 90202AA | Kuvendi |  | 6M I 2020 | 6M I 2020 | kosto administrative |  |  |  |
| **2.1.2** | **Transparencë e shtuar e veprimtarisë dhe aktiviteteve të ndërmarra në kuadër të ELP** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Përditësimi i faqes ëeb te krijuar (I) Hedhja e të dhënave mbi aktivitete që ndërmerren për ELP në fushën e legjislacionit sipas fushës së përgjegjësisë së çdo ministrie (anëtarë të Rrjetit) dhe të autoriteteve tjera publike | 90202AA | Kuvendi | Autoritete Publike  (anëtare të Rrjetit) | 6M I 2020 | në vijim | kosto administrative |  |  |  |
|  | Aktivitete ndërgjegjësuese e advokuese ndaj institucioneve përgjegjëse për ofrimin e ELP me qëllim edukimin ligjor për PAK | kodi i produktit  MSHMS | MSHMS | OSHC | 6M I 2022 | 6M II 2022 | kosto |  |  |  |
| **2.1.3** | **Krijimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i mekanizmave të bashkëpunimit dhe komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto administrative** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Caktimi i personit përgjegjës për komunikimin e Rrjetit me median dhe publikun (I) Komunikim\i dhe ndërveprimi midis institucioneve publike dhe qytetarëve dhe medias në kuadër të ELP, i përmirësuar dhe i lehtësuar (II) | 90202AA | Kuvendi |  | 6M I 2020 | në vijim | kosto administrative |  |  |  |
| **2.2** | **Objektivi Specifik 2.2: Zhvillimi i mekanizmave të bashkëpunimit e komunikimit me publikun e median** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1** | **Plani i Komunikimit të Rrjetit me publikun dhe median ("Plani i Komunikimit") i hartuar** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Hartimi, konsultimi dhe miratimi i Planit të Komunikimit të Rrjetit (I) Plani i Komunikimit të Rrjetit i rishikuar (në vijimësi për çdo vit zbatimit të PV) | 90202AA | Kuvendi | Autoritete Publike  (anëtare të Rrjetit) | 6M II 2020 | në vijim | kosto administrative |  |  |  |
|  | Marrëveshje bashkëpunimi me NJQV për të vendosur standardin e bashkëpunimit dhe ndërveprimit reciprok në planifikimin e aktiviteteve | kodi produktit | MB/ AMVV | NJQV | 6M II 2020 | në vijim | kosto administrative |  |  |  |
| **2.3** | **Objektivi Specifik 2.3: Konkretizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional nëpërmjet realizimit të iniciativave**  **të përbashkëta të ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3.1** | **Iniciativat e përbashkëta ndërinstitucionale të ELP të zhvilluara dhe përditësuara (të paktën 3 iniciativa/vit)** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Edukimi ligjor i grupeve të interesit për heqjen e qeses plastike nga përdorimi |  | MTM | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2021 | 1, 055 |  | GIZ |  |
|  | Edukimi ligjor i grupeve të interesit mbi kuadrin ligjor të përditësuar për barazinë gjinore/DHBGJ dhe dhuna në familje në kuadër të fushatës "16 ditët  e aktivizimit të DHBGJ" | kodi i produktit | MSHMS | OSHC | 6M I 2020 | në vijim | kosto |  | DBE Agjencitë e OKB |  |
|  | Edukimi ligjor i qytetarëve dhe grupeve në nevoje mbi ligjin për ndihmën juridike falas, shërbimet sociale të ofruara nga Bashkitë dhe procedurat e ankimit (fletëpalosje, broshura, edukim ligjor në 12 njësi administrative, intervista televizive, forume). | kodi i produktit | MASR IAL Shkoder, NJQV Kukes, Lezhe, Kurbin | OSHC | 6M I 2020 | 6M I 2021 | 2,000 |  | Worldvision/BE |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3** | **Instrumentat për veprimtaritë dhe bashkëpunimin në fushën e ndihmës juridike falas në nivel qendror dhe nivel vendor, të përmirësuara** |  |  |  | **2020** | **2020** | **115** |  |  |  |
|  | Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me OSHC-të, klinikave të ligjit për ofrimin e ndihmës juridike falas (kontrata bashkëpunimi) | kodi i produktit DNJF  91406AA;18AR501 | DNJF | MASR  IAL (klinika ligji) | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 115 | 115 |  |  |
| **2.4** | **Iniciativat e përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe organit që administron ndihmën juridike falas/DNJF të zhvilluara** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Fushata sensibilizimi mbi ligjin për ndihmën juridike falas (fletëpalosje/takime/aktivitete përbashkëta institucionale):  Mars 2020: zhvillimi i një fushate ndërgjegjësuese me aktorët e shoqërisë civile/institucionet publike në qytetin e Elbasanit  (aktivitete në vijimësi gjatë kohës së zbatimit të këtij PV) | kodi i produktit DNJF  91406AA;18AR501 | DNJF | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 966 | 966 |  |  |
|  | Realizimi i iniciativave të përbashkëta midis OSHC-ve/klinikave të ligjit dhe DNJF: 3 tryeza të rrumbullakëta me përfaqësues të MD (Dr.Ndihmës Juridike Falas)  - 6M II 2020: Aktivitet në kuadër të bashkëpunimit me Klinikat e Ligjit pranë IAL-ve, pas nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit | kodi i produktit DNJF  91406AA;18AR501 | DNJF | MASR Klinika e Ligjit pranë IAL publike FDUT  Klinika e Ligjit pranë ëisdom University OSHC | 6M I 2020 | në vijim | 357 | 357 |  |  |
|  | Përgatitja e kurrikulës së veçantë të trajnimit të avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike të garantuar nga shteti bazuar në kërkesat dhe kategoritë e grupeve vulnerabël, të ligjit të ndihmës juridike dhe ligjit për profesionin e avokatit | kodi i produktit | DHKA | DNJF | 6M II 2020 | në vijim | kosto |  |  |  |
|  | QËLLIMI STRATEGJIK 3: Sigurimi i performancës efektive dhe efiçente të institucioneve publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile | | | | | | | | | |
| Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 055 Shkolla e Magjistraturës; | | | | | | | | | | |
| **3** | **Objektivi specifik 3.1: Zhvillimi i kuadrit metodologjik të ofrimit të ELP nga institucionet publike, të pavarura, medias dhe shoqërisë civile** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vlerësimi mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat i hartuar** |  |  |  | **2020** | **2023** | kosto |  |  |  |
|  | Vlerësimi i detajuar mbi nevojat për hartim apo përmirësime në programet e trajnimit dhe kurrikulat, (raport i  hartuar dhe miratuar -Vlerësimi i nevojave sipas institucioneve ofrues të ELP) | kodi i produktit | ASPA |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
|  | (I) Vlerësimi i nevojave për hartimin e planit dhe programit mësimor të trajnimit fillestar për kandidatët për kancelarë (II) Hartimi i planit mësimor për kandidatët për kancelar (III) Vlerësimi i nevojave për hartimin e programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues (IV) Hartimi i programit tematik për Programin e Formimit Vazhdues ( aktivitetet realizohen në 6M I /vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor)  95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë,avokatë shteti,ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM |  | 6M I 2021 | 6M I 2023 | 4,200 | 4,200 |  |  |
| **3.1.2** | **Kapacitete profesionale të përmirësuara në fushën e ELP** |  |  |  | **2021** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Formimi Fillestar të kandidatëve për kancelar i kryer (I) Provimi i Formimit Fillestar të kandidatëve për kancelar (II) Programi mësimor për numrin e caktuar të kandidatëve i zhvilluar (25  kandidatë/vit) (III) Numër trajnimesh të parashikuara/planifikuara për magjistratin e shtypit, kancelarët, kryetarët e gjykatave dhe prokurorive, nëpunësit gjyqësor (1-2 trajnime/vit) (aktivitetet realizohen 6M II/vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor)  95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë,avokatë shteti,ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,958 | 2,958 |  |  |
|  | Hartimi e rishikimi i moduleve të trajnimit për ELP për nëpunësit e barazisë gjinore dhe për koordinatorët vendorë të dhunës në familje/punonjësi i mbrojtjes së fëmijëve/specialistët e PAK/specialistët për romë dhe egjiptianë,viktimat e veprës penale, viktimat e trafifikimit si dhe kategori të tjera në nevojë | kodi i produktit | MSHMS | ASPA OSHC | 6M I 2020 | 6M IV 2020 | kosto |  | MSHMS ne bashkepunim me ASPA, OSHC dhe donatoret |  |
| **3.2** | **Objektivi specifik 3.2: Përmirësimi i kapaciteteve të institucioneve**  **publike dhe të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.1.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve të institucioneve publike për ofrimin e ELP** |  |  |  | **2020** | **2023** | kosto |  |  |  |
|  | Punonjës të institucioneve publike (nivel qendror) të trajnuar (njohuri të certifikuara) lidhur me zbatimin e ELP (punonjës së administratës me njohuri të certifikuara në kuadër të ELP  \* Aktivitetet e trajnimit kryhen gjatë të dy periudhave 6M të zbatimit në PV | kodi i produktit | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) ASPA | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
|  | Numri e trajnimeve të trajnerëve në fushën e ELP, të kryera (20 pjesëmarrës/1 trajnim në vit) | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë,avokatë shteti,ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 429 | 429 |  |  |
|  | Raport vlerësimi për ndryshime në Strategjnë e SHM, i realizuar (I) Hartimi i raportit akademik (II) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) | SHM |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
|  | Rishikimin e Programit të Formimit Fillestar për kancelarët me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull një herë në tre vite) (I) Rishikimin e Programit të Formimit Vazhdues me qëllim pasqyrimin e nevojave të reja (si rregull për çdo vit) (II) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor)  95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë,avokatë shteti,ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM |  | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
| **3.3** | **Objektivi specifik 3.3: Inkurajimi për përmirësim të vazhdueshëm të kuadrit metodologjik dhe kapaciteteve të institucioneve të pavarura, medias dhe shoqërisë civile në ofrimin e ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3.1** | **Zhvillimi i trajnimeve të përvitshme për përditësimin e njohurive të legjislacionit të ndyshuar;** |  |  |  | **2020** | **2023** | **3,675** |  |  |  |
|  | Identifikimi i nevojave për përmirësim të programeve/kurrikulave pas trajnimeve të kryera ( I)  Organizimi i ëorkshopeve/tryeza diskutimi (1/ vit) | 95501AB (Sesione trajnuese për magjistratë,avokatë shteti,ndihmës ligjor dhe kancelar në detyrë) | SHM |  | 2021 | 2023 | 1,575 | 1,575 |  |  |

**3.2.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rishikim i programeve të moduleve në kurrikulën e programit për kancelar (I) Rishikim i kalendarit të aktiviteteve trajnuese të Programit të Formimit Vazhdues (II) (aktivitetet realizohen në  6M I/vit) | 95501AA (Student që ndjekin ciklin e programit mësimor) | SHM |  | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 2,100 | 2,100 |  |  |
| **QËLLIMI I POLITIKËS 4: Ndërgjegjësim i publikut për rëndësinë e njohjes së ligjit, të drejtave dhe detyrimeve të tyre, bazuar në nëvojat specifike dhe nxitjen e aktivizimit qytetar për frocimin e shtetit të së drejtës** | | | | | | | | | | |
| **Programi buxhetor që kontribuon për qëllimin e politikës: 1002001 (01120) Kuvendi; 1089001 -Komisioneri për Mbrojtjen e të Drejtës së Informimit dhe të Dhënave Personale; 03310 Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas;** | | | | | | | | | | |
| **4** | **Objektivi specifik 4.1: Rritja e aksesit të publikut në informacionin ligjor dhe pasurimi i vazhdueshëm i njohurive juridike të tyre në përputhje me nevojat specifike** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.1** | **Hartimi i materialeve që fokusohen në tema të veçanta ligjore dhe/ose me interes për grupe të qytetarëve me nevoja të veçanta, në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme** |  |  |  | **2020** | **2023** | kosto |  |  |  |
|  | Vlerësim mbi nevojat prioritare dhe imediate të qytetarëve për ELP (I) Identifikimi i autoriteteve kryesore qendrore dhe vendore të cilat duhet të përmbledhin informacion ligjor në gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme për publikun, sipas fushës së tyre të veprimtarisë (II)  Mars 2020: Aktivitet ndërgjegjësues/sesion informues mbi sistemin e ndihmës juridike falas për të miturit në Institutin e të Miturve Kavajë. (pergatitje fletepalosjesh, broshura informuese dhe manual mbi sistemin e ndihmes juridike në një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme)  - Brenda vitit 2020: zhvillimi i aktiviteteve/sesioneve të informimit në | 91406AA; 18AR501 | DNJF | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 941 | 941 |  |  |
|  | Hartimi i materialeve informuese alternative me grafika, simbole dhe shenja të përshtatura me kategoritë e përfituesve dhe aftësitë e tyre për marrjen e informacionit  \*Aktivitete që vijojnë përgjatë kohës së zbatimit të PV | 91406AA; 18AR501 | DNJF | UNICEF | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 222 | 222 | UNICEF |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktivitete ndërgjegjësuese për edukimin ligjor të fëmijëve; Zhvillimi i 10-20 i aktiviteteve sensibilizuese pranë institucioneve arsimore, shëndetësore, vendore,  penitenciare, gjyqësore dhe të tjera/viti  2020  \*Aktivitetet do të jenë në vijimësi të kohës së zbatimit të këtij plani veprimi |  | MD | DNJF UNICEF | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 4 000 |  | UNICEF |  |
|  | Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve për ELP për barazinë gjinore, DHNGJ dhe dhunën në familje, viktimat e veprës penale, viktimat e trafikimit, për fëmijët, për gratë dhe grupet e tjera të cënueshme, me një gjuhë të kuptueshme të përshtatshme për PAK, fëmijët dhe romët e egjiptianët | kodi i produktit  MSHMS  kodi I produktit AP | MSHMS AP | OSHC UNICEF | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 270 | 270 | UNICEF |  |
|  | Pregatitje e materialeve të thjeshtëzuara e të aksesueshme për PAK në fushën e edukimit ligjor | kodi i produktit  MSHMS | MSHMS | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
|  | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve/të miturve, për të drejtat dhe mbrojtjes së tyre për fëmijët/të miturit | kodi i produktit MB  kodi I produktit AP | MB AP | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 270 | 270 | 50.000 kosto MB UNICEF |  |
|  | Përgatitje dhe shpërndarje e fletëpalosjeve për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut me fokus dhunën në familje | kodi i produktit MB | MB | DPPSH | 6M II 2020 | 6M II 2023 | 70.000 |  | 70.000 |  |
|  | Realizimi i materialeve të hartuara, publikuara dhe të shpërndara tek qytetarët, institucionet dhe në faqen zyrtare të KDIMDHP/ emisione TV/ botim (revistë periodike) 6-mujore | 98901AA | KDIMDHP |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 23, 792 | 23, 792 |  |  |
| **4.1.2** | **Publikimi i materialeve online dhe shpërndarja e tyre në formate të përshtatshme lehtësisht të aksesueshme** |  |  |  | **2020** | **2023** |  |  |  |  |
|  | Publikimi i materialeve online në të gjitha faqet e institucioneve të identifikuara dhe në faqen ëeb të Rrjetit/ mediat sociale |  | Ministritë (anëtare të Rrjetit) |  | 6M I 2020 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
| **4.1.3** | **Mekanizma për të përmirësuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me median** |  |  |  | **2020** | **2023** | **89** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informimi i qytetarëve për iniciativat e reja ligjore dhe ndryshimet e ligjeve në mënyrë të vazhdueshme në formate të thjeshta dhe të kuptueshme për publikun (programe për çështjet parlamentare; video-transmetim i drejtpërdrejtë i seancave parlamentare dhe të komisioneve)  \*Aktivitet në vijimësi të kohëzbatimit të PV (pwrgjatw dy 6M) | 90202AA | Kuvendi | RTSH OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
| Realizimi i programacioneve mediatike/ intervistave dhe diskutimeve në TV kombëtare dhe lokale si dhe në radio nga anëtarët e  Rrjetit me tematika të ndryshme ligjore sipas sektorëve përkatës (nr i programeve RTV me tematika ELP | kodi i produktit  DNJF  91406AA;18AR501 | Autoritete publike (anëtare të Rrjetit) DNJF | RTSH OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 89 |  |  |  |
| **4.2** | **Objektivi specifik 4.2: Informimi**  **dhe ndërgjegjësimi i gjerë i publikut nëpërmjet fushatave mediatike në një fushë ligjore të caktuar apo në trajtimin ligjor të një fenomeni specifik** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2.2** | **Mekanizma dhe instrumenta te lidhura me informimin dhe ndërgjegjësimin publik, të përmirësuara** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Informim i anëtarëve të Kuvendit dhe publikut për çështjet parlamentare (seminare ndërgjegjësuese për deputetët/ seminare mbi procesin legjislativ)  \*Aktiviteti fillon nw 6M II 2020 dhe zbatohet pwrgjatw tw dy 6M nw vitet e tjerw tw PV | 90202AA | Kuvendi | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
|  | Nxitja e qytetarëve për të qenë pjesëmarrës aktiv në proceset legjislative si Parlament, Qeveri dhe në Njësitë e Qeverisjes vendore Lobimi dhe përfaqësimi i interesave të qytetarëve dhe kategorive në nevojë në çdo iniciativë ligjore në të gjitha nivelet (thirrje për komente/mendime dhe opinione) | 90202AA | Kuvendi Ministritë (anëtare të Rrjetit)  NJQV |  | 6M I 2020 | në vazhdim | kosto administrative |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fushata ndërgjegjësuese dhe informuese për ligjin nr.111/2017; broshura dhe fletëpalosje specifike në qytete Tiranë, Durrës, Elbasan, etj)  \*Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV | kodi i produktit  DNJF  91406AA;18AR501 | DNJF | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 857 | 857 |  |  |
|  | Forume të hapura me pjesëmarrje të gjerë qytetare me qëllim marrjen e njohurive ligjore mbi ligjin nr.111/2017, sistemin e ndihmës juridike falas, kushtet/kriteret e përfitimit/subjektet përfitues/shërbimet që ofrohen etj.  \*Aktivitete që kryhen në vijimësi gjatë viteve të zbatimit të PV | 91406AA | DNJF | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 178 | 178 |  |  |
|  | Fushata ndëegjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: fushatë ndërgjegjësuese për luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike - Kanabissativa) |  | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 243,942 |  | 243,942 |  |
|  | Fushata ndëegjegjësuese me institucionet publike/ pushtetin vendor/ dhe komunitetin për pasojat ligjore që kanë personat apo grupe personash që merren me kultivimin e bimëve narkotike, (programi: Zbatimi i Programit ndërgjegjësues në shkolla, “Jo alkoolit, duhani, marijuanës”) | kodi i produktit MB | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | Kosto administrative |  |  |  |
|  | Fushata ndërgjegjësimi, për të informuar shtetasit shqiptarë për rregullat dhe kushtet e udhëtimit pa vizë në BE, mundësitë e migracionit të rregullt dhe pasojat e migracionit të parregullt (si edhe aplikimeve të pabazuara për azil) | kodi i produktit MB | MB | DKM; SHKP; MEPJ; MFE; MSHD | 6M II 2020 | 6M II 2022 | 24,000 | 24,000 | Agjencite e UN DBE |  |
|  | Fushatë ndërgjegjësuese dhe informuese e komunitetit, të rinjve, nxënësve e mësuesve në shkolla (përfshirë Muajin Antitrafik) lidhur me: legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar, kuadrin institucional antitrafikim, format, metodat dhe fenomenin e trafikimit të personave dhe njohja me të drejtat e viktimës |  | MB | MASR, MSHMS, KKSAT | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 3, 225 |  | 3, 225 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fushata ndërgjegjësuese kombëtare:  12 Prill (dita e FSRR), 12 Qershor (dita kundër punës së fëmijëve) 20 nëntor (dita e të drejtave të fëmijëve) (I) Publikim i shtuar i ngjarjeve informuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat institucionalë të mbrojtjes për fëmijët/të miturit. (II) |  | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 50,000 |  | 50,000 |  |
|  | Transparencë e shtuar/materiale informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus të drejtat dhe mekanizmat e mbrojtjes per viktimat e dhunës në familje/ takime informuese me grupe të caktuara (vulnerabël) me fokus prezantimin e mekanizmave dhe garancive ligjore që ata gëzojnë në kuadër të mbrojtjes nga dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore |  | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 70,000 |  | 70,000 |  |
|  | Garantimi i të drejtës për informim  mbi fazat e procesit të përzgjedhjes dhe të drejtat e migrantëve, me anë të materialeve të printuara, aplikacioneve në internet dhe shërbimeve të përkthimit, sipas nevojës, në kufi dhe  në territor | kodi i produktit MB | MB |  | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 800.000 |  |  |  |
|  | Informacion i shtuar në pikat e kalimit kufitar për shkaqet e përfundimit të statusit ligjor, masat kundër qëndrimit të paautorizuar dhe të drejtat procedurale të subjekteve të hetimit | kodi i produktit MB | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | 552.000 |  |  |  |
|  | Informimi i komunitetit, të rinjve, të miturve (kryesisht nxënës të shkollave të mesme) mbi përgjegjësinë penale, për veprat penale (krime/kundravajtje) kundër jetës, shëndetit dhe integritetit të personit (gender). | kodi i produktit MB | MB | DPPSH | 6M I 2020 | 6M II 2022 | kosto administrative |  | UNICEF |  |
|  | Dizenjimi i një fushate sensibilizimi për njohjen e publikut të gjerë me kuadrin ligjor për transmetimet TV (Kodi i trasmetimit dhe përmbajtjes audiovizive); Aktivitete për njohjen e publikut me pjesë të veçanta të ligjit  97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar/ Kodi i Transmetimit | kodi i produktit | AMA | RTSH | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 682 | 682 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhvillimi i trajnimeve me autoritetet publike dhe/ose kontrollues/përpunues në kuadër të zbatimit të ligjit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale | 98901AA | KDIMDHP | MASR IAL | 6M II 2020 | 6M II 2020 | 1, 920 | 1, 920 |  |  |
| **4.3** | **Objektivi specifik 4.3: Rritja e kapaciteteve të individëve në ushtrimin e të drejtave të tyre, në aftësinë për të kuptuar dhe marrë vendimet e duhura** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.3.1** | **Raport vlerësimi mbi nevojat e qytetarëve për modele të gatshme vetëpërfaqsimi** |  |  |  | **2020** | **2020** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Raport vlerësimi mbi situatën aktuale dhe statistikat mbi vetëpërfaqsimin ligjor dhe modelet aktuale që përdoren, i hartuar | kodi i produktit | MD | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
| **4.3.2** | **Modelet e gatshme për vetëpërfaqsim në institucione të hartuara dhe publikuara** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto administrative** |  |  |  |
|  | Hartimi dhe përditësimi i modeleve të vetëpërfaqësimit për qytetarët nga institucionet përkatëse, (përgjatë viteve  2021/2022/2023) | kodi i produktit | Ministritë (anëtarë të Rrjetit) | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | kosto administrative |  |  |  |
| **4.4** | **Objektivi specifik 4.4: Garantimi i informacionit ligjor në kohë reale dhe sa më pranë komunitetit** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.4.1** | **Krijimi i kanaleve të komunikimit dhe informimit ligjor të qytetarëve për ELP** |  |  |  | **2020** | **2023** | kosto |  |  |  |
|  | Linjat telefonike "help line" që ofrojnë informacione rreth aspekteve të ligjit të krijuara në NJQV (I) Hartimi dhe miratimi i rregullores tip për funksionimin e linjave telefonike "help line" (II) Përcaktimi dhe/ose përfshirja në strukturën e bashkive të punonjësve që do të ofrojnë shërbimet "help line" (III) |  | NJQV | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | kosto |  |  |  |
|  | Dokumente informative që i mundësojne publikut informim dhe pjesëmarrje aktive në vendimarrje, nga bashkitë |  | NJQV | OSHC | 2020 | 2022 | 15 ,000 |  | "Bashki te Forta" Helvetas/SDC |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ngritja dhe funksionimi i linjave Help Line: linja e këshillimit për gra dhe vajza 116 117; linja e këshillimit për fëmijët ALO 116 111 si dhe strehëza LGBTI | kodi i produktit  MSHMS | MSHMS | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | kosto |  | kosto |  |
|  | Kapacitetet e punonjësve të ministrive të linjës për edukim ligjor të aksesueshëm për të gjitha kategoritë e PAK (I) Kapacitetet e OSHC-ve për rëndësinë e edukimit ligjore për PAK, të përmirësuara |  | MSHMS | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2020 | 10,000 |  | 10,000 |  |
| **4.5** | **Objektivi specifik 4.5: Nxitja e aktivizimit të publikut përmes informimit mbi përgjegjësitë e institucioneve dhe mënyrat e pjesëmarrjes në vendimmarrje** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.5.1** | **Ditët e Hapura pranë**  **Bashkive/forume me qytetarë** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Hartimi i kalendarit të ditëve të hapura për çdo Bashki dhe Njësi Administrative (I) Përgatitja e materialeve të nevojshme për Ditën e Hapur (II)  Zhvillimi i Ditëve të Hapura (disa ditë të hapura/vit) - (III) | kodi i produktit AP | AP | NJQV OSHC | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 959 | 959 |  |  |
|  | Veprimtari promovuese për të drejtat e njeriut (përfshirë çështjet e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve/ mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna/ aktivitete me fëmijë dhe familje nga komunitete të ndryshme | kodi i produktit AP | AP KMD | NJQV OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 502 | 502 | 500 -UNICEF |  |
|  | Zhvillimi i Ditëve të Hapura për të drejtën e informimit | 98901AA | KDIMDHP | NJQV OSHC  org ndërkomb | 6M II 2020 | 6M II 2020 | 5, 376 | 2, 480 |  | 2, 896 |
|  | Ditët e Hapura (disa ditë/vit) pranë Bashkive/forume me qytetarë për tu njohur me punën e institucioneve dhe shërbimet që ofrohen në nivel lokal të zhvilluara (çështje të dhunës/mbrojtjes së fëmijëve) | kodi i produktit MB | MB/AMVV | OSHC | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
|  | Ndërtimi i faqeve të internetit për 48 bashki dhe formatimi i tyre në një format lehtësisht të aksesueshëm për qytetarin duke ndikuar edhe në edukimin ligjor të tyre | kodi i produktit MB | MB/AMVV | NJQV | 6M II 2020 | në vijim | kosto |  | STAR 2 |  |
|  | Qytetarë të informuar mbi bashkitë, mbi akte dhe dokumente informative dhe pjesëmarrje aktive në vendimarrje (dokument miqësor "Plan dhe Raport Performance për aprovimin dhe monitorimin e parave lidhur me rezultatet" | kodi i produktit MB | MB/AMVV NJQV |  | 6M II 2020 | në vijim | 15,000 |  | "Bashki te Forta" Helvetas/SDC |  |
| **4.6** | **Objektivi specifik 4.6: Rritja e pjesëmarrjes dhe rolit të studentëve të drejtësisë dhe profesionistëve të së drejtës në ELP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.6.1** | **Qytetarët të informuar për të drejtat dhe detyrimet e tyre ligjore, nëpërmjet aktiviteteteve me studentë të ligjit dhe avokatë të specializuar** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  | 0 |
|  | Aktivitete të zhvilluara me studentë të shkencave të komunikimit për të ofruar ELP pranë komuniteteve | kodi i produktit MD | MD DNJF MASR IAL | OSHC | 2020 | 6M II 2023 | kosto |  |  |  |
|  | Materiale studime e botime specifike nga stafet akademike dhe universitetet për kulturën ligjore dhe problematike nga mungesa e njohurive ligjore | kodi i produktit | MASR IAL | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | kosto |  |  |  |
|  | Organizimi i Shkollës Verore “Informim dhe Privatësi” me Universitete në rrethe të ndryshme të vendit  \*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit | 98901AA | KDIMDP | MASR IAL | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 3, 200 | 3, 200 |  |  |
| **4** | **Objektivi specifik 4.7: Përmirësimi i programit të edukimit ligjor në lëndët bazë të arsimit parauniversitar dhe pasurimi i kurrikulave e aktiviteteve ekstrakurrikulare me elemente të edukimit ligjor** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.7.1** | **Kurrikulat mësimore do të ndryshohen e plotësohen** |  |  |  | **2020** | **2023** |  |  |  |  |
|  | Ngritja e grupit të punës, përbërë nga ekspertë në fushën pedagogjike dhe ekspertë ligjorë, për rishikimin programit të mësuesve | kodi i produktit | MASR/ASCAP |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto |  | UNICEF |  |
|  | Identifikimi dhe përshtatja e çështjeve ligjore parësore si objekt trajtimi në kurikulat mësimore në arsimin parauniversitar (manual trajnimi për mësuesit) | kodi i produktit | MASR |  | 6M II 2020 | 6M II 2020 | kosto administrative |  |  |  |
| **4.7.2** | **Kapacitete të përmirësuara të stafit arsimor për EL të fëmijëve dhe fuqizimi i tyre nëpërmjet informimit mbi të drejtat e tyre dhe stukturat mbrojtëse** |  |  |  | **2020** | **2021** | kosto |  |  |  |
|  | Kapacitete të ngritura dhe të zhvilluara për mësuesit në përputhje me edukimin për qytetari demokratike dhe edukimin për të drejtat e njeriut | kodi i produktit  MASR | MASR/ASCAP AShMDF | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2021 | kosto |  |  |  |
|  | Përditësimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i moduleve të trajnimit të mësuesve |  | MASR, IZHA, AShMDF |  | 6M I 2023 | 6M II 2023 | 200 |  | UNICEF |  |
|  | Përmirësim të kapaciteteve të  mësuesve të arsimit parauniversitar nga specialistë të fushës | kodi i produktit  MASR | MASR/DPAP |  | 6M I 2021 | 6M II 2023 | kosto |  | UNICEF |  |
|  | Kapacitete të ngritura dhe të zhvilluara për mësuesit (edukatorë/ punonjës socialë/psikolog) mbi edukimin ligjor për fëmijët PAK | kodi i produktit  MASR | MASR | OSHC | 6M I 2021 | 6M II 2023 | kosto |  | OSHC |  |
| **4.7.3** | **Aktivitetet informuese dhe edukuese në institucionet e arsimit parauniversitar të zhvilluara** |  |  |  | **2020** | **2023** | **kosto** |  |  |  |
|  | Hartimi i planit të aktiviteteve vjetore të ELP në institucionet e arsimit parauniversitar (I) Miratimi nga DAR i planeve të aktiviteteve vjetore për ELP në institucionet e arsimit parauniversitar- viti 2020 (II)  Zhvillimi i aktiviteteve sipas planit të miratuar dhe Realizimi i orëve të hapura me klasat e arsimit parauniversitar; botimi i materialeve informuese, nga AP - viti 2021/2022 (III) Konferencë për të drejtat e fëmijëve nga AP - viti 2021 (aktivitetet e parashikuara nga AP fillojnë zbatimin nga 6M II 2020) | kodi i produktit AP kodi i produktit MASR | MASR DRAP AP | OSHC | 6M I 2020 | 6M II 2023 | 395 | 395 |  |  |
|  | Materiale informuese për çështje specifike (dhuna në familje/dhuna me bazë gjinore/etj) të pregatitura dhe të shpërndara në institucionet e arsimit parauniversitar | kodi i produktit  MASR | MASR | DRAP DRAP ZVAP | 6M II 2020 | 6M II 2023 | kosto |  |  |  |
|  | Fushata ndërgjegjësuese me lojën “Luaj dhe mëso – Happy Onlife” për nxënësit e shkollave 9-vjeçare  \*Aktivitet i organizuar 6M I/çdo vit | 98901AA | KDIMDHP | DAR OSHC | 6M I 2020 | 6M I 2023 | 5, 720 | 2, 020 | 3, 700 |  |