Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Plani i saj i Veprimit

2021-2030

*Draft për konsultim*

**Prill2021**

PËRMBAJTJA

[SHKURTIMET 3](#_Toc68774278)

[A I: PJESA I - KONTEKSTI STRATEGJIK 4](#_Toc68774279)

[1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik 4](#_Toc68774280)

[2. Kuadri ligjor dhe institucional në fuqi dhe lidhja me dokumentet strategjike 5](#_Toc68774281)

[2.1. Kuadri ligjor kombëtar 5](#_Toc68774282)

[2.2. Kuadri institucional 9](#_Toc68774283)

[2.3. Lidhja e SKBGJ 2021 – 2030 me dokumentat strategjikë 10](#_Toc68774284)

[3. Arritjet, Analiza dhe Sfidat 12](#_Toc68774285)

[4. Vizioni dhe misioni i dokumentit 18](#_Toc68774286)

[5. Metodologjia 20](#_Toc68774288)

[PJESA II – QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT PRIORITARE TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË 20](#_Toc68774289)

[**Politika I** 21](#_Toc68774290)

[**Politika II** 25](#_Toc68774291)

[**Politika III** 27](#_Toc68774292)

[**Politika IV** 32](#_Toc68774293)

[PJESA III – ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA, 33](#_Toc68774294)

[RAPORTIMI DHE MONITORIMI 33](#_Toc68774295)

[Llogaridhënia, Monitorimi dhe Raportimi 34](#_Toc68774296)

[PJESA IV: ANALIZA BUXHETORE 35](#_Toc68774297)

[ANEKS 1. MATRICA E QËLLIMEVE TË POLITIKËS DHE TREGUESIT 38](#_Toc68774298)

[ANEKS 2. MATRICA E OBJEKTIVAVE SPECIFIKE DHE TREGUESIT 40](#_Toc68774299)

[ANEKS 3. MATRICA E MASAVE DHE TREGUESIT 41](#_Toc68774300)

[ANEKS 4. LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE 42](#_Toc68774301)

# SHKURTIMET

AKEFP Agjensia Kombëtare për Edukimin dhe Formimin Profesional

AMNJVV Agjensia për Mbështetjen e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

AKPA Agjensia Kombëtare për Punësim dhe Aftësim

AKSHI Agjensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit

AMA Autoriteti i Mediave Audiovizive

AP Avpokati i Popullit

ASHDMF Agjensia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve

DRAP Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar

DPPS Dokumenti i Politikave për Përfshirjen Sociale

ETN Ekipi Teknik Ndërdisiplinar i trajtimit të rasteve të dhunës në familje

GTN Grupi Teknik Ndërdisiplinar i trajtimit të rasteve të fëmijëve të abuzuar

GTNP Grupi Teknik Ndërinstitucional i Punës

GTIS Grupi i Treguesve dhe Integritetit të Statistikave

IEVPInstitucioni Ekzekutimit tëVeprave Penale

ISHPSHSH Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

MASR Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

MB Ministria e Brendshme

MD Ministria e Drejtësisë

MFE Ministria e Financave dhe Ekonomisë

MSHMS Ministria e Shëndetësisëdhe Mbrojtjes Sociale

MIE Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

MKR Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në familje

MTM Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

KLD Këshilli i Lartë i Drejtësisë

KMD Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

NJF Ndihma Juridike Falas

NJPF Ndihma Juridike Parësore Falas

NJDF Ndihma Juridike Dytësore Falas

NJMF Njësi për Mbrojtjen e Fëmijëve

NJVKSH Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor

NJVV Njësi e Vetëqeverisjes Vendore

OJF Organizatë Jo-Fitimprurëse

OKB Organizata e Kombeve të Bashkuara

QFP Qendra e Formimit Profesional

QKEV Qendra Kombëtare për Edukimin në Vazhdim

QKTVDHF Qendra Kombëtare e Trajtimit të Viktimave të Dhunës në Familje

RSH Republika e Shqipërisë

SHSSH Shërbimi Social Shtetëror

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave

ZVAP Zyrat Vendore të Arsimit Parauniversitar

# A I: PJESA I - KONTEKSTI STRATEGJIK

## 1. Hyrja dhe qëllimi i dokumentit strategjik

“Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore 2021 – 2030” (këtu e në vijim “SKBGJ 2021-2030”) u përgatit në emër të Qeverisë së Shqipërisë nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në koordinim dhe konsultim me ministritë e tjera përgjegjëse, njësitë e vetëqeverisjes vendore, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë civile, akademinë, si dhe organizatat ndërkombëtare, të cilat punojnë për arritjen e barazisë gjinore dhe zvogëlimine dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, në Shqipëri.

E konceptuar si vijim dhe e lidhur logjikisht me Strategjinë e mëparshme për Barazinë Gjinore 2016-2020[[1]](#footnote-1), “SKBGJ 2021-2030” përbën një udhërrëfyes drejt një shoqërie ku të gjithë individëve gra, burra, të reja, të rinj, vajza e djem, pavarësisht moshës, gjinisë, vendlindjes e vendbanimit, grupit etnik apo social, aftësive të kufizuara, përkatësisë e besimit fetar, shprehjes së identitetit gjinor e orientimit seksual, si dhe karakteristikave të tjera individuale, u jepen mundësi të barabarta të jetojnë të lirë nga parktikat e dëmshme dhe dhuna, si dhe ku grupet e cenueshme trajtohen me përparësi dhe mbështeten derisa të fuqizohen e gëzojnë të drejta dhe mundësi të barabarta, pra një shoqëri ku barazia nuk ngatërrohet me njëtrajtshmërinë dhe ku askush nuk duhet të mbetet pas.

“SKBGJ 2021-2030” është e katërta e këtij lloji dhe payshim reflekton (sikurse dhe strategjitë e mëparshme), përparësinë dhe vëmendjen e veçantë që Qeveria e Shqipërisë i kushton arritjes së barazisë gjinore, si dhe zvogëlimit të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, duke e konsideruar adresimin e duhur të tyre si kushte drejt një zhvillimi të qendrueshëm. Kjo nënkuptonlidhjen e drejtpërdrejtë të saj me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim II 2015-2020[[2]](#footnote-2), si dhe me Programin Qeverisës 2017-2021[[3]](#footnote-3). E përgatitur për një periudhë kohore dhjetë vjeçare, SKBGJ 2021-2030 reflekton gjithashtu edhe lidhjen e drejtpërdrejtë me plotësimin e Objektivave të Zhvillimit të Qendrueshëm[[4]](#footnote-4) (OZHQ) dhe të Axhendës 2030[[5]](#footnote-5). Po kështu, masat dhe veprimet e parashikuara në këtë strategji ndërthuren apo lidhen dhe me masat dhe veprimet e parashikuara në Strategjinë e Barazisë Gjinore 2020-2025[[6]](#footnote-6) të Bashkimit Evropian, të specifikuar më tej në Planin e Veprimit për Barazinë Gjinore (GAP III) 2021-2025, publikuar në 25 nëntor 2020[[7]](#footnote-7),[[8]](#footnote-8).

Ky dokument strategjik reflekton në mënyrën e duhur edhe plotësimin e standardeve apo detyrimeve që rrjedhin nga dokumenta të tjerë ndërkombëtarë, ku ndër më të rëndësishmit veçojmë Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriniminit ndaj Grave (CEDAW)[[9]](#footnote-9), Deklaratën dhe Platformën për Veprim të Pekinit[[10]](#footnote-10), si dhe Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftën kundër Dhunës ndaj Grave e Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit)[[11]](#footnote-11), etj. “SKBGJ 2021-2030” u hartua duke u bazuar dhe në gjetjet dhe rekomandimet nga “Raport vlerësimi: Zbatimi i Strategjisë Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Planit të saj të Veprimit 2016 – 2020”, për rrjedhojë synon zgjerimin, thellimin dhe shtimin e masave të parashikuara dhe të pazbatuara plotësisht, apo edhe të zbatuara por që kërkojnë mbështetje për qendrueshmëri afatgjatë, sipas qëllimeve strategjike të përcaktuara që në SKBGJ 2016-2020.

Në të gjithë dokumentin strategjik dhe planin e veprimit të SKBGJ 2021 – 2030, theksohet rëndësia e mbështetjes, trajtimit dhe fuqizimit të grave dhe vajzave në tërësi, përfshirë edhe nga grupe të cenueshme e që pësojnë diskriminim të shumëfishtë si: gra dhe vajza nga zonat rurale, nga minoritete etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, të moshuara, azilkërkuese, etj., pra nga të gjitha grupet në shoqëri.

## 2. Kuadri ligjor dhe institucional në fuqi dhe lidhja me dokumentet strategjike

Qeveria e Shqipërisë prej vitesh tashmë ka vënë në prioritet fuqizimin e kuadrit ligjor dhe institucional në lidhje me barazinë gjinore, dhunën me bazë gjinore e dhunën në familje, duke synuar njëkohësisht dhe harmonizimin e këtij kuadri ligjor kombëtar me atë ndërkombëtar, duke mbajtur në konsideratë veçanërisht: Konventën e Kombeve të Bashkuara mbi Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW)dhe Protokollin Shtesë të saj, Deklaratën dhe Platformën për Veprim të Pekinit, Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm, Konventën e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje, etj.

### 2.1. Kuadri ligjor kombëtar

Ndër ligjet kryesore përsa i takon çështjes së barazisë gjinore, dhunës në familje e dhunës me bazë gjinore mund të përmendim:

**Ligji nr.9970 datë 28.07.2008 “Për barazinë gjinore në shoqëri”.** Nga vetë objekti i tij ligji rregullon çështjet themelore të barazisë gjinore në jetën publike, të mbrojtjes dhe trajtimit të barabartë të grave e burrave, për mundësitë dhe shanset e barabarta për ushtrimin e të drejtave, si dhe për pjesëmarrjen e ndihmesën e tyre në zhvillimin e të gjitha fushave të jetës.

**Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, i ndryshuar**.Qëllimi i ligjit është që të parandalojë dhe reduktojë dhunën në familje në të gjitha format e saj dhe të mbrojë viktimat e saj. Sipas këtij ligji, vendosen masa mbrojtjeje për viktimat përmes një procedure të shpejtë, të përballueshme dhe të thjeshtë. Ky ligj është përmirësuar disa herë dhedy përmirësimet më të rëndësishme datojnë në vitet 2018 dhe 2020, siç përmenden edhe në vijim. **Ligji 47/2018 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”,** përmbushi rekomandimet e dhëna nga Komiteti CEDAW (2016) dhe nga GREVIO (2017). Nëpërmjet ndryshimeve të bëra përmes këtij ligji, u forcuan masat mbrojtëse dhe procedurale për një përgjigjje më efektive ndaj dhunës në familje dhe mbrojtjen e viktimave, përmes lëshimit të Urdhrit për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme, i paraprirë nga vlerësimi i riskut, për çdo rast që trajtohet. Gjithashtu, për herë të parë, mbrohen gratë dhe vajzat në marrëdhënie intime, pa pasur lidhje formale me dhunuesit, si martesa ose bashkëjetesa.Në detyrim të ligjit Nr. 47/2018, janë miratuar katër Udhëzime:

* Udhëzimi Nr. 816, datë 27.11.2018, i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  “Për miratimin e standarteve të ofrimit të shërbimeve dhe të funksionimit të Qendrave të menazhimt të krizës për rastet e dhunës seksuale”
* Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të Brendshëm  Nr. 912, datë 27.12.2018 “Për procedurat dhe modelin e urdhrit për masat paraprake të mbrojtjes së menjëhershme”,
* Udhëzimi i Përbashkët i Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrit të Brendshëm “Për procedurat dhe modelin e vlerësimit të riskut për rastet e dhunës në familje”
* Udhëzim i Përbashkët i Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor Nr. 9, datë 17.06.2020 “Për përcaktimin e rregullave për krijimin e një baze të dhënash të posaçme për çështjet e dhunës në familje në gjykata dhe unifikimin e regjistrimit të tyre”

Ndërsa, me ndryshimet e bëra nëpërmjet **Ligjit 125/2020“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”**,përcaktohenmasat për largimin menjëherë të dhunuesit nga banesa nëpërmjet UMPMM nga Policia e Shtetit, apo nëpërmjet UMM/UM të lëshuar nga Gjykatapër atë afat kohor që përcaktohet në këto urdhëra, programet specifike të rehabilitimit për dhunuesit, krijimi i regjistrit të UMM/UM-ve, etj. Lidhur ngushtësisht me zbatimin e këtij Ligji është edhe **Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 334, datë 17.2.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij”**, i cili po rishikohet.

**Ligji nr. 221 datë 04.02.2010 “Për mbrojtjen nga diskriminimi”, i ndryshuar.** Sipas këtij ligji, askush nuk mund të diskriminohet në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër. Edhe ky ligj është përmirësuar me Ligjin 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr.221/4.2.2010 për mbrojtjen nga diskriminimi”, ku ndër të tjera saktësohet më tej objekti i këtijligji, shtohen përkufizimet, duke theksuar gjuhën e urrejtjes, jepet përkufizim për format e rënda të diskriminimit, etj

**Ligji 121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqërornë RSH**” ku parimi i mosdiskriminimit për një tërësi shkaqesh, duke filluar nga gjinia, renditet në parimet bazë për ofrimin e shërbimeve. Ligji gjithashtu parashikon ofrimin e shërbimeve të specializuara për gratë dhe vajzat e dhunuara apo të trafikuara, për gratë dhe vajzat shtatzëna ose prind i vetëm me fëmijë deri në 1 vjeç, etj.

**Ligji 65/2016 “Për ndërmarrjet sociale në RSH**” që ndër të tjera synon punësimin e personave të pafavorizuar në tregun e punës, si: personat që trajtohen me ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuara, jetimet/jetimët, gratë viktima të dhunës dhe trafikimit etj.

**Ligji 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisënë RSH”** që përmirëson qasjen e viktimave në informacion përmes vendosjes së një koordinatori/koordinatoreje për marrëdhëniet me publikun në secilën prokurori, përgjegjës/përgjegjëse për informimin e viktimave.

**Ligji 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”,** ku barazia dhe mosdiskriminimi përmenden që në parimet e përgjithshme të tij. Ligji përcakton se ç*farë do të thotë mbrojtje e fëmijës, duke qartësuar “ma*sat e mbrojtjes” që mund të aplikojnë punonjësit/punonjëset kur konstatojnë raste të fëmijëve në situatë të pasigurt për shkak të dhunës, abuzimit, neglizhimit apo shfrytëzimit. Për herë të parë parashikohet mbrojtja e fëmijëve në situatë rruge apo që punojnë/shfrytëzohen për punë, adresimi i formave të ndryshme të dhunës ndaj fëmijëve, si bulizmi, dhuna në shkolla, në familje, abuzimi seksual, shfrytëzimi ekonomik, siguria e fëmijëve në internet, fëmijët e pashoqëruar ose viktima të trafikimit, etj.

**Ligji 37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur"**që garanton një kornizë ligjore për drejtësinë penale për fëmijët, promovon riintegrimin e fëmijës në konflikt me ligjin, mbrojtjen e të drejtave të fëmijës viktimë dhe/ose dëshmitar i veprës penale dhe parandalon ri-viktimizimin/viktimizimin dytësor të fëmijës që ka qenë më parë viktimë e një vepre penale.

**Ligji 111/2017** “**Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti**”, që ndër të tjera garanton ndihmë juridike falas përkategoritëveçanta: viktimatëdhunësnëfamilje, abuzimitseksual, trafikimittëqenievenjerëzore, tëmitur/mituranëkonflikt me ligjin, fëmijënëinstitucionet e përkujdesjesshoqërore, persona, tëcilëve u ështëcënuar e drejtanëpërmjetnjëveprimiosemosveprimiqëpërbëndiskriminim, etj.

**Ligjin 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7905, datë 21.03.1995, “Kodi i Procedurës Penale”,** të ndryshuar, ku parashikohen dispozita të reja ligjore, që përmirësojnë ndjeshëm pozitën e viktimës në çështjet penale, si dhe të drejta proceduriale të posaçme për viktimën e mitur, të abuzuar seksualisht dhe të trafikimit të qënieve njerëzore.

**Ligji 70/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.10192, datë 03.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar dhe trafikimit nëpërmjet masave parandaluese ndaj pronës”,** ku parashikohet se dispozitat e tij zbatohen për pasuritë e personave që zotërohen plotësisht ose pjesërisht, në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë, mbi të cilët ekziston dyshimi i arsyeshëm, për kryerjen e veprave penale lidhur me trafikimin e të rriturve/rriturave dhe të miturve/miturave. Ky ligj përcakton krijimin e një fondi të posaçëm për parandalimin e krimit të organizuar, për të cilin përdoren si burim pasuritë e sekuestruara dhe të konfiskuara (me vendimin e Gjykatës). Fondi i veçantë është caktuar për qëllime sociale, duke përfshirë rehabilitimin dhe integrimin e viktimave të trafikimit.

**Ligji 22/2018 “Për strehimin social”**, ku theksohet parimi i mosdiskriminimit, për planifikimin, pajisjen, shpërndarjen dhe menaxhimin e strehimit për grupet sociale në nevojë për strehim. Nga programi i banesave të specializuara përfitojnë shtresat vunerabël përfshirë viktimat e trafikimit, dhunës në familje dhe vajzat nëna.

**Ligji 110/2018 “Për noterinë”,** që fuqizon pavarësinë ekonomike të gruas dhe është garant kryesor i të drejtave pronësore të saj, duke sjellë risi në çështjet e rregullimit të barazisë gjinore në aspektin e mbrojtjes së pasurive.

**Ligji 111/2018 “Për kadastrën”**, që gjithashtu rregullon çështjet e barazisë gjinore, lidhur me regjistrimin e pasurisë së bashkësisë ligjore.

**Ligji 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”**, ku viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit, dhunës me bazë gjinore, dhunës në familje apo nënat nën moshën 18 vjeç, specifikohen tek grupet e veçanta të punëkërkueseve/punëkërkuesve të disavantazhuar në tregun e punës, të cilat/cilët përfitojnë nga shërbimet dhe programet e nxitjes së punësimit.

**Ligji 57/2019 “Për asistencën sociale në RSH”**ku përcaktohen si përfitues/përfituese të ndihmës ekonomike ndër të tjera viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore, deri në çastin e punësimit të tyre si dhe viktimat e dhunës në familje, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, të cilatnuk trajtohen në institucionet e përkujdesjes shoqërore.

**Ligji 34/2019 “Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”**, ku theksohet mirëadministrimi dhe përdorimi efiçent, efektiv dhe ekonomik i pasurive të sekuestruara e konfiskuara nga organet e drejtësisë dhe pasurive të sekuestruara me urdhër të ministrit përgjegjës për financat, rikthimi në komunitet i pasurive të fituara në mënyrë të paligjshme dhe kompensimi financiar i viktimave të krimit.

**Ligjn nr. 35/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,** që konsiston në kriminalizimin e dhunës psikologjike, mbrojtjen e personave në lidhje ose ish-lidhje intime me autorin e veprës penale, etj., pra që harmonizon përmbajtjen e këtij neni me nenin 3 të Konventës së Stambollit dhe ndryshimet në ligjin për dhunën në familje. Gjithashtu ligji parashikon ashpërsimin e dënimeve për disa figura të kësaj vepre penale. Ky ndryshim i Kodit Penal për çështje që lidhen me dhunën në familje është tepër i rëndësishëm dhe në vijim të të gjitha parashikimeve si vepra penale për dhunën në familje dhe forma të tjera të dhunës ndaj grave, ndryshime këtoi të ndodhura në vitet 2012 dhe 2013.

**Ligji 13/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2013, “Për të Huajt”,**ku parashikohet mbrojtje më e mirë për viktimat e huaja të trafikimit, etj

### 2.2. Kuadri institucional

Në Shqipëri ka disa struktura të cilat trajtojnë çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

Sipas Ligjit Nr. 9770, datë 24.07.2008 "Për barazinë gjinore në shoqëri” dhe Ligjit nr. 9669, datë 18.12.2006 "Për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, autoriteti shtetëror përgjegjës për barazinë gjinore dhe luftën kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje është ministri që mbulon çështjet e barazisë gjinore.

Me organizimin e qeverisë së re në shtator 2017, bazuar në pikën e) të VKM nr. 508, datë 13.9.2017, fusha e përgjegjësisë për çështjet e barazisë gjinore dhe luftës kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje iu ngarkua **Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale** (MSHMS). Ministria e ushtron këtë funksion përmes rolit drejtues të Ministres në Këshillin Kombëtar të Barazisë Gjinore dhe **Sektorit të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore,** si pjesë e Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave Sociale e Shëndetësore.

Sipas Ligjit nr. 9770, datë 24.07.2008 "Për barazinë gjinore në shoqëri",nenet 11 dhe 12, **Këshilli Kombëtar për Barazinë Gjinore** (KKBGJ) është organi më i lartë këshillues për çështjet e barazisë gjinore dhe sigurimin e integrimit gjinor në të gjitha fushat, veçanërisht në çështjet politike, sociale, ekonomike dhe kulturore. Këshilli ngrihet me Urdhër të Kryeministrit dhe rinovohet një herë në katër vjet. KKBGJ drejtohet nga Ministri i MSHMS dhe në përbërje ka 9 përfaqësues dhe përfaqësuese të ministrive të linjës në rang zëvendësministri/zëvendësministreje dhe drejtuesish të lartë, si dhe tre përfaqësuese/përfaqësues të shoqërisë civile, të cilat/cilët zgjidhen mbi bazën e një konkurrimi të hapur, duke patur si kriter ekpseriencën dhe kontributin për këto çështje.

Institucionet shtetërore në nivel qendror dhe vendor kanë detyrimin ligjor të bashkëpunojnë me ministren/ministrin përkatës që mbulon çështjet e barazisë gjinore për të shkëmbyer informacion dhe për të lehtësuar përmbushjen e funksionit të tij. Për këtë qëllim, **në çdo ministri** është caktuar një **nëpunëse/nëpunës i barazisë gjinore (NBGJ)** që ka për detyrë adresimin e çështjeve të barazisë gjinore dhe në **secilën bashki** emërohen një ose më shumë punonjëse/punonjës vendorë të barazisë gjinore.

**Urdhëri i Kryeministrit Nr.32, datë 12.02.2018 “Për përcaktimin e koordinatorit kombëtar për barazinë gjinore”** ka përcaktuar Zëvendëskryeministrin koordinator kombëtar për barazinë gjinore, i cili autorizohet të fuqizojë mekanizmin për barazinë gjinore në nivel qendror dhe të ndërmarrë rol koordinues.

**Në nivelin e Kuvendit të Shqipërisë,**  Kuvendi në datë 4 dhjetor 2017, miratoi rezolutën “Për dënimin e dhunës ndaj grave e vajzave dhe rritjen e efektshmërisë së mekanizmave ligjorë për parandalimin e saj”. Në zbatim të angazhimeve të marra në këtë rezolutë dhe bazuar në nenin 19 të Rregullores, me vendimin e Kuvendit nr. 113/2017, datë 4 dhjetor 2017 u miratua ngritja e ***Nënkomisionit “Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”***, pranë Komisionit të përhershëm për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë. Ky nënkomision në kuadrin e procesit të kontrollit parlamentar kërkon informacion të vazhdueshëm për zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore, raportim për situatën e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje dhe shtrirjes dhe funksionimit të MKR-ve,apo për çështje të diskriminimit ndaj grave, zhvillon seanca dëgjimore me grupet e interesit dhe institucionet.

**Aleanca e Grave Deputete**(AGD) e cila e ka fillesën e organizimit të saj në vitin 2013, është rezultati i një lëvizjeje lobingu të filluar nga gratë deputete, me synim nxitjen e barazisë gjinore në Parlament dhe avokimin për përfshirjen e perspektivës gjinore në ligje.

### 2.3. Lidhja e SKBGJ 2021 – 2030 me dokumentat strategjikë

**a) Lidhja me SKZHI**

“SKBGJ 2021-2030” lidhet dhe harmonizohet me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim II, më konkretisht me Shtyllën 3 të kësaj strategjie: “Investimi në Kapitalin Njerëzor dhe Kohezionin Social”. Burimi më i rëndësishëm në Shqipëri janë burimet njerëzore dhe për rrjedhojë shoqëria dhe kultura e saj. Pikërisht në këto segmente të shtetit qëndrojnë të gjitha ato vlera themelore për lirinë, barazinë, mirëqënien dhe sigurinë e personit dhe pronës. Së bashku me sistemet e mirëqeverisjes, demokracisë dhe shtetit ligjor janë dimensionet njerëzore dhe sociale të Shqipërisë ato që qëndrojnë në themel të rritjes ekonomike. Në mënyrë më specifike “SKBGJ 2021 – 2030” lidhet me pikën 11.8: “Garantimi i barazisë gjinore” të shtyllës 3 të SKZHI II.

**b) Lidhja me Programin e Qeverisë**

“SKBGJ 2021 – 2030” lidhet me Programin Qeverisës 2017-2020[[12]](#footnote-12), konkretisht me ***Prioritetin 3 “Shërbimet Publike”*** të këtij programi. Nën këtë prioritet, në mënyrë specifike “SKBGJ 2021 – 2030” lidhet me fushat 3.1. “Shteti ligjor dhe drejtësia”; 3.2 “Arsimi, Rinia dhe Sportet” dhe 3.3 “Shëndetësia dhe Kujdesi Social”.

**c) Lidhja me PKIE dhe Acquis të BE-së**

“SKBGJ 2021 – 2030” lidhet me dy kapituj kryesorë të PKIE 2019-2021[[13]](#footnote-13), konkretisht me ***kapitullin 19 “Politika sociale dhe punësimi”***, si dhe me ***kapitullin 23: “Drejtësia dhe të Drejtat Themelore”***. Acquis në fushën e politikës sociale përfshin standarde minimale në fusha si, ligji i punësimit,trajtimi i barabartë i grave dhe burrave në punësim dhe politika sociale, shëndeti dhe siguria nëpunë, mosdiskriminimi në punësim dhe politika sociale, gjithashtu në përfshirje sociale dhembrojtje.Mbrojtja e të drejtavethemelore përfshin të drejtat tradicionale civile, si e drejta për jetë, e drejta për dinjitet dheintegritet, ndalimi i torturës dhe trajtimi degradues, e drejta për liri dhe siguri, e drejta përrespektimin e jetës private dhe familjare, liria e feja, liria e fjalës, liria e asocimit dhe e kuvendit,liria e edukimit, e drejta e pronësisë, etj.

**d) Lidhja me OZHQ-të**

“SKBGJ 2021-2030” ka një lidhje të ngushtë me Objektivat e Zhvillimit të Qendrueshëm[[14]](#footnote-14). Në mënyrë specifike, ajo lidhet me ***OZHQ 5 “Barazia Gjinore” - Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.***

*5.1 T’i jepet fund kudo të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave dhe vajzave.*

*5.2 Të eliminohen të gjitha format e dhunës ndaj grave dhe vajzave në sferën publike dhe private, përfshirë trafikimin dhe shfrytëzimin seksual dhe llojet e tjera të shfrytëzimit.*

*5.3 Të eliminohen të gjitha praktikat e dëmshme siç janë martesat e fëmijëve, martesat në moshë të hershme dhe martesat e detyruara dhe gjymtimi gjenital femëror.*

*5.4 Të njihet dhe të vlerësohet kujdesi dhe puna shtëpiake pa pagesë, përmes dhënies së shërbimeve publike, infrastrukturës dhe politikave të mbrojtjes sociale dhe përkrahjes së përgjegjësive të përbashkëta brenda shtëpisë dhe familjes, në përputhje me praktikat kombëtare.*

*5.5 Të sigurohet pjesëmarrja e plotë dhe efektive e grave dhe dhënia e mundësive të barabarta për udhëheqjen e tyre në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike.*

*5.6 Të sigurohet qasja e gjithanshme në shëndetin seksual dhe atë riprodhues dhe në të drejtat riprodhuese, siç është rënë dakord, në përputhje me Programin e Veprimit të Konferencës Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin dhe me Platformën për Veprim të Pekinit dhe dokumentet e tjera rezultat i konferencave të zhvilluara.*

*5.a Të ndërmerren reforma për t’i dhënë grave të drejta të barabarta mbi burimet ekonomike dhe të drejta pronësie dhe kontrolli mbi tokën dhe forma të tjera të pronësisë, të shërbimeve financiare, të trashëgimisë dhe burimeve natyrore, në përputhje me ligjet kombëtare.*

*5.b Të përkrahet fuqizimi i grave duke rritur përdorimin e teknologjisë, në veçanti teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit.*

*5.c Të miratohen dhe të forcohen politikat e shëndosha dhe legjislacioni i zbatueshëm në përkrahjen e barazisë gjinore dhe fuqizimin e të gjitha grave dhe vajzave në të gjitha nivelet.*

Gjithashtu, “SKBGJ 2021 – 2030” lidhet edhe me ***OZHQ 1 “Pa varfëri”*** - Eliminimi i të gjitha formave të varfërisë; ***OZHQ 2 “Zero uri”*** - Eliminimi i urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe e përmirësimit të ushqyerjes dhe nxitja e bujqësisë së qendrueshme; ***OZHQ 3 “Shëndet i mirë dhe mirëqenie”*** - Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe; ***OZHQ 4 “Arsimi cilësor”*** - Sigurimi i arsimit cilësor, gjithëpërfshirës dhe të barabartë, si dhe nxitja e mundësive për edukim gjatë gjithë jetës për të gjithë; ***OZHQ 8 “Punë dinjitoze dhe rritje ekonomike”*** - Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësim të plotë dhe produktiv dhe punë të denjë për të gjithë; ***OZHQ 10 “Zvogëlimi i pabarazive”*** - Zvogëlimi i pabarazisë brenda çdo vendi dhe ndërmjet shteteve; ***OZHQ 11 “Qytete dhe komunitete të qendrueshme”*** - Ndërtimi i qyteteve dhe vendbanimeve gjithëpërfshirës, të parrezikshëm, rezistentë dhe të qendrueshëm; ***OZHQ 13 “Veprim për klimën”*** - Marrja e masave urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike dhe efektet e tyre; ***OZHQ 16 “Paqe, drejtësi, institucione të forta”*** - Promovimi i shoqërive në paqe dhe gjithëpërfshirëse për një zhvillim të qendrueshëm, siguria e qasjes në drejtësi për të gjithë, dhe ndërtimi i institucioneve gjithëpërfshirëse, llogaridhënëse eefektive në të gjitha nivelet; si dhe ***OZHQ 17 “Partneritet për objektivat”*** - Fuqizimi i mjeteve të zbatimit dhe të rigjallërimit të partneritetit global për një zhvillim të qendrueshëm.

## 3. Arritjet, Analiza dhe Sfidat

Me gjithë rastet e shumta të njohjes zyrtare dhe përparimin e bërë, barazia e grave dhe burrave në jetën e përditshme ende nuk është bërë realitet. Gratë dhe burrat nuk gëzojnë të drejta të njëjta në praktikë. Ende vazhdojnë të ekzistojnë pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i disa nocioneve shoqërore të ndërtuara mbi bazën e stereotipave të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, mjetet e komunikimit, në botën e punës, në organizimin e shoqërisë.

Për adresimin e këtyre pabarazive në disa drejtime kryesore u përgatit dhe miratua në tetor të vitit 2016 “Strategjia Kombëtare për Barazinë Gjinore dhe Plani i saj i Veprimit 2016-2020”. Kjo strategji përmbante katër qëllime strategjike dhe trembëdhjetë objektiva specifikë.

Nga vlerësimi i realizuar mbi zbatimin e kësaj strategjie dhe planit të saj të veprimit, rezulton se SKBGJ 2016-2020 në tërësinë e saj është realizuar në masën 80% duke evidentuar arritje të shumta në drejtim të fuqizimit të gruas, avancimit drejt barazisë gjinore dhe zvogëlimit të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. Zbatimi i kësaj strategjie dhe masave të parashikuara në të ka një ndikim të rëndësishëm gjithashtu në zbatimin e Objektivave të Zhvillimit të Qendrueshëm, sidomos të OZHQ 5 “Barazia Gjinore”.

Më konkretisht:

***Qëllimi Strategjik 1: Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave****,*është realizuar në masën 74.7%. Nga vlerësimi u evidentua se:

* Ka rritje të pjesëmarrjes së grave dhe vajzave në tregun e punës.
* Ka rritje të aksesit të grave dhe burrave në programet e punësimit.
* Hendeku gjinor në paga sipas të dhënave zyrtare është 10,1 %. Pra burrat kanë një pagë mesatare mujore bruto 10,1 % më të lartë sesa gratë. Krahasuar me vitin e mëparshëm, në vitin 2019 vihet re një ulje e hendekut gjinor në paga me 0,6 pikë përqindje.
* Ka vijuar zbatimi me efektivitet i objektivave të Planit Kombëtar të Veprimit për Gratë Sipërmarrëse 2014-2020.
* Ka rritje të përfshirjes së vajzave e të rejave në fushat e studimit të lidhura me shkencën dhe inovacionin, por kjo rritje nuk duket të jetë konstante dhe e qendrueshme për çdo vit akademik. Njëlloj dhe kur flitet për punësimin e grave në bujqësi, dhe industritë nxjerrëse, etj., ku përqindja e punësimit të tyre bie nga viti 2016 në vitin 2019.
* Evidentohet një reduktim me rreth 8% i punës së papaguar të grave, megjithatë ripërsëritja e Anketës së Studimit të Përdorimit të Kohës do të jepte të dhëna të sakta në këtë drejtim.
* Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVV) janë përgjegjëse për përmbushjen e 41 funksioneve të grupuara në shtatë fusha, përfshi infrastrukturën dhe shërbimet publike, shërbimet sociale, kulturën, sportin dhe argëtimin, mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin bujqësor e rural dhe pyjet, zhvillimin ekonomik vendor dhe sigurinë publike. Në planin e përgjithshëm, kënaqësia me shërbimet publike për vitin 2020, është vlerësuar “mirë”. Qasja e barabartë gjinore në shërbime është treguesi me vlerësimin më të lartë, 98 pikë, ndjekur nga qasja në shërbimet bashkiake, me 75 pikë. Në rastin e qasjes në ofrimin e shërbimeve bashkiake shumica dërrmuese e bashkive (87%) janë vlerësuar me “mirë” ose “shumë mirë”.
* Ka përmirësim në numin e grave që përfitojnë nga shërbimet e ekstensionit dhe të subvencioneve.
* Ka përmirësim në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për gratë e zonave rurale, por ende nevojiten përpjekje për të përmirësuar dukshëm aksesin e tyre në këtë drejtim.
* Ka përmirësime ligjore, për të drejtat pronësore mbi tokën bujqësore, por duhet të monitorohet me kujdes zbatimi i tyre dhe ndikiminë praktikë.

***Qëllimi Strategjik 2: Garantimi i pjesëmarrjes dhe angazhimit faktik dhe të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike,***është realizuar në masën 75.57%

Kështu, nga vlerësimi u evidentua se:

* Ka zhvillime pozitive në drejtim të përfaqësimit të grave në vendim-marrjen politike, qendrore dhe vendore, zhvillime këto që duhet të jenë afatgjata dhe të qendrueshme.

***Qëllimi Strategjik 3: Reduktimi i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje,*** është realizuar në masën 84.8%.

Të rëndësishme nën këtë qëllim strategjik:

* U arrit ngritja e Mekanizmave të Koordinuar të Referimit të rasteve të dhunës në familje në mbarë vendin (61 bashki), por nevojitet vijimi i mbështetjes për t’i bërë të gjithë këto MKR efektive dhe të qendrueshme.
* Numri i shërbimeve mbështetëse të specializuara për trajtimin e viktimave/të mbijetuarave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore është rritur. Megjithatë duhet të merret parasysh fakti që një pjesë e këtyre shërbimeve janë të varura nga donatorët dhe ndërkohë kanë kufizime në burime njerëzore e financiare, infrastrukturë, aplikim në mënyrën e duhur të standardeve ndërkombëtare, etj.
* Ende ka nevojë për përmirësime të legjislacionit në fushën penale.
* Ka rritje të përqindjes së dhunuesve të ndëshkuar e më pas të rehabilituar, por duhet të bëhet një vlerësim i plotë i shërbimit ekzistues, që të shërbejë si bazë krahasimore për shtrirje të mëtejshme të ketij shërbimi.

***Qëllimi Strategjik 4: Fuqizimi i rolit koordinues dhe monitorues të Mekanizmit Kombëtar të Barazisë Gjinore, si dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë për avancimin e barazisë gjinore,*** është realizuar në masën 81.25%

* MSHMS përveçse për shëndetësinë është përgjegjëse dhe për zhvillimin e politikave për adresimin e çështjeve të dhunës me bazë gjinore, abuzimit ndaj fëmijëve, grave dhe grupeve të tjera, barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, mosdiskriminimin për shkak të orientimit seksual, aftësisë së kufizuar, etnicitetit dhe minoritetit, etj. Këto përgjegjësi përmbushen nëpërmjet Sektorit të Politikave dhe Strategjive për Përfshirjen Sociale dhe Barazinë Gjinore, brenda Drejtorisë së Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.
* Në nivelin qendror një specialiste/specialist me kohë të plotë, ka edhe përgjegjësinë dhe detyrimet e pozicionit të Nëpunëses / Nëpunësit të Barazisë Gjinore, pra këta persona kryejnë edhe detyra të tjera. Megjithatë në përshkrimet e tyre të punës janë shtuar detyrimet dhe përgjegjësitë e një nëpunësi të barazisë gjinore (NBGJ), në përputhje me Ligjin për Barazinë Gjinore. Përveç 11 NBGJ-ve në ministritë e linjës, edhe Policia e Shtetit dhe Avokati i Popullit kanë të caktuar nga një person kontakti në pozicionin e NBGJ (ndonëse nuk e kanë detyrim ligjor).
* 58 nga 61 bashki kanë përcjellë pranë MSHMS të dhënat mbi personin me kohë të plotë të caktuar për të mbuluar detyrat e NBGJ, por edhe të Koordinatores/Koordinatorit Vendor kundër Dhunës në Familje (KVDHF) apo të Specialistes/Specialistit të Mbrojtjes së Fëmijëve. Tre bashki kanë tentuar t’i ndajnë këto pozicione, megjithatë momentalisht, në kushtet në të cilat ndodhet vendi dhe nisur edhe nga problematikat përsa u takon fondeve të NJVV, shihet si e pamundur ndarja e mëtejshme e këtyre pozicioneve.
* Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor (BPGJ) është pjesë e Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim 2015-2020. BPGJ është përfshirë edhe në menaxhimin e sistemit buxhetor përmes ndryshimeve të ligjit përkatës (2016). Ligji për financat e vetëqeverisjes vendore (2017) ka krijuar mundësitë për përfshirjen e efektshme të BPGJ në të gjitha fazat e ciklit të menaxhimit financiar vendor (programimi i buxhetit vjetor dhe afatmesëm, monitorimi dhe raportimi, vlerësimi dhe auditimi) nga NJVV. Në mënyrë të detyrueshme, NJVV-ve u ngarkohet që të paktën në një nga objektivat e politikave të programeve duhet të adresojnë problematika të pabarazisë gjinore ose respektimin e plotë të barazisë gjinore, duke identifikuar qartazi produktet dhe treguesit gjinorë. NJVV-të gjatë raportimit duhet të përfshijnë detyrimisht si tregues financiar shpenzimet për politikat që mbështesin barazinë gjinore nga shpenzimet e përgjithshme.Aktualisht në nivel qendror, për vitin 2020 rezultojnë 37 programe buxhetore, që përfshijnë në mënyre efektive BPGJ.
* Bazuar në ndërhyrjet e vazhdueshme përmes aktiviteteve informuese e fushatave të ndërgjegjësimit, numri i individëve të shoqërisë sonë të cilët besojnë se barazia gjinore është kusht i domosdoshëm për zhvillimin e vendit është rritur, por nuk është realizuar një studim bazë dhe një krahasues mbarëkombëtar, që të përcaktojnë se sa % është rritur ky numër.

**Disa nga sfidat kryesore të evidentuara gjatë vlerësimit të SKBGJ 2016 – 2020:**

* Pamundësia e shtimit të specialisteve dhe specialistëve në një sërë institucionesh qendrore e vendore, në respektim të një tërësie ligjesh në fuqi. Këtu për shembull mund të veçojmë domosdoshmërinë e pasjes së punonjëseve e punonjësve të kualifikuar, me kohë të plotë e të dedikuar vetëm për një pozicion të caktuar pune. Në plotësim të detyrimit që rrjedh nga Ligji për Barazinë Gjinore duhet të kemi të emëruar nëpunëse/nëpunës të barazisë gjinore me kohë të plotë e të dedikuar vetëm për zbatimin e këtij ligji, apo të integrimit të perspektivës gjinore në të gjitha veprimet e politikat e institucioneve të caktuara, si në nivel qendror dhe në atë të vetëqeverisjes vendore. Ky detyrim, u konstatua si një sfidë dhe nuk u realizua dot në mënyrën e duhur në këto katër vite. Në të gjitha ministritë e linjës dhe në bashkitë në vend ka punonjëse apo punonjës të kualifikuar e të punësuar me kohë të plotë, të cilat/cilët kanë këtë përgjegjësi por edhe përgjegjësi të tjera në përshkrimet e tyre të punës.
* Ngjashmërisht, plotësimi i detyrimit të njësive të vetëqeverisjes vendore për të emëruar punonjëse/punonjës me kohë të plotë në pozicionin vetëm të Koordinatores/Koordinatorit Vendor kundër Dhunës në Familje, në zbatim të detyrimit që rrjedh nga legjislacioni në fuqi, mund të evidentohet si një tjetër sfidë e pa adresuar në mënyrën e duhur, në këtë periudhë kohore.
* Plotësimi i strukturës në nivel qendror që është pjesë e mekanizmit kombëtar të barazisë gjinore (referohu Sektorit të Politikave e Strategjive të Përfshirjes Sociale e Barazisë Gjinore) me specialiste/specialistë të dedikuar vetëm për çështjet e barazisë gjinore dhe të zvogëlimit të dhunës ndaj grave e dhunës në familje, si dhe shtimi i përvitshëm i burimeve financiare në dispozicion të këtij sektori, mund të renditet gjithashtu si një nga sfidat e paadresuara në mënyrën e duhur, gjatë këtyre katër viteve.
* Marrja e masave për shtimin e gamës së përfitueseve dhe përfituesve nga shërbimet mbështetëse të specializuara ekzistuese, si dhe shtimi i shërbimeve të reja në përputhje me nevojat dhe specifikat e grupeve të ndryshme të cenueshme, është gjithashtu një sfidë. Ngritja e një shërbimi është vetëm fillimi i ofrimit të mbështetjes së duhur. Që ky shërbim të jetë efiçent dhe efektiv, duhet të mbështetet me burimet e duhura njerëzore e financiare, duhet të funksionojë në bazë të standardeve, protokolleve të dedikuara, duhet të respektojë diversitetin e individëve apo grupeve për të cilat ngrihet, si dhe të vetë nevojave të ndryshme të tyre, duhet të monitorohet, vlerësohet e përmirësohet vazhdimisht, si dhe duhet të ketë mbështetje afatgjatë që të fitojë qendrueshmëri. Marrja e eksperiencës së OJF-ve ofruese të shërbimeve të cilat kanë vite tashmë që ofrojnë shërbime të konsoliduara, është gjithashtu domosdoshmëri.
* Hapja e debateve publike dhe adresimi në formën e duhur i një sërë steriotipesh gjinore, praktikash të dëmshme patriarkale e formash të dhunës ndaj grave, është një tjetër sfidë, e cila nuk mund të kapërcehet pa një mirëkoordinimin veprimesh dhe dedikim të burimeve e mjeteve të duhura. Të ndryshosh mentalitetin dhe të përpiqesh të matësh progres në këtë drejtim, është e vështirë dhe rezultatet e punës shpesh janë të padukshme.
* Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe përafrimi i tij vazhdimisht me instrumentet ndërkombëtarë është domosdoshmëri. Por mbi këto përpjekje, një sfidë e madhe mbetet zbatimi në realitet dhe gëzimi i këtyre të drejtave de-facto nga të gjtha grupet e interesit. Niveli i angazhimit dhe përgjegjshmërisë së institucioneve të caktuara, luan një rol tepër të madh në këtë drejtim.
* Mbledhja e të dhënave të disagreguara dhe analiza e situatës së grupeve të caktuara të grave e vajzave, në mënyrë sistematike, është një tjetër sfidë për vetë angazhimin dhe qendrueshmërinë që kërkon ky proces nga një tërësi institucionesh.
* Adresimi i çështjeve të pronësisë mbi tokën apo të sigurimit të një game të gjerë shërbimesh për gratë dhe vajzat në zonat rurale, mbetet gjithashtu një sfidë.
* Pozicionimi i duhur i grave, të rejave dhe vajzave në vendim-marrjen publike, është një sfidë e cila del më në pah nëse flasim për adresimin e kësaj çështjeve në grupe apo komunitete të caktuara.
* Trajtimi në mënyrën e duhur, sipas standardeve e me shërbime të dedikuara për rastet e dhunës seksuale të ndeshur tek të miturat/miturit apo të rriturat/rriturit, si në marrëdhëniet familjare edhe jashtë tyre, është gjithashtu një tjetër sfidë.
* Në matjen e impaktit të veprimeve të caktuara për adresimin e pabarazive apo diskriminimit gjinor, pasja e të dhënave sasiore e cilësore është tepër e nevojshme. Shpesh nevojitet realizimi i një studimi të parë (që shërben si studimi bazë) dhe ripërsëritja e tij në mënyrë të vazhdueshme e periodike, duke ruajtur dhe përmirësuar parametra të caktuar. Vetë realizimi i studimeve të tilla të vazhdueshme përbën një sfidë, siç u pa dhe nga vlerësimi i zbatimit të SKBGJ 2016-2020, etj.

## 4. Vizioni dhe misioni i dokumentit

**Vizioni**

**"Një shoqëri e cila vlerëson barazinë gjinore si kusht të domosdoshëm drejt zhvillimit të qendrueshëm social, ekonomik e politik të vendit, ku askush nuk mbetet pas, si dhe që mbështetet në parimin e tolerancës zero kundër praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, duke ndëshkuar dhunuesit dhe duke mbrojtur, rehabilituar e riintegruar personat e dhunuar”.**

### Misioni

“SKBGJ 2021 – 2030” ka njëkohëzgjatjedhjetëvjeçare, brendasëcilëssynohettëarrihet jo vetëmsukses por dheqendrueshmërinëveprimet e planifikuara e tërealizuara.Nëtërësinë e saj “SKBGJ 2021 – 2030” përbëhetngakatërqëllimestrategjikekryesore, kuzenë vend edheobjektivaspecifikëqëreflektojnënevojënpërndryshim apo shtimin e dimensionevetërejadrejttëcilaveduhettëfokusohetvëmendjapëradresimin e duhurtëçështjevetëbarazisëgjinore, bazuardhenëzhvillimetmëtëfundit, sidhe duke konsideruarçështjetëlidhura me emergjencat civile, fatkeqësitënatyrore apo fushat e rejaderitanitëpaadresuara apo shumëpaktëadresuaranëlidhje me barazinëgjinore (mjedisidhendryshimetklimatike, dixhitalizimi, etj).

***Parimet kryesore* që udhëheqin “SKBGJ 2021 -2030” janë**[[15]](#footnote-15):

* ***Përparimi drejt një qasje transformuese gjinore***: ekzaminimi, gjetja e shkaqeve dhe ndryshimi i normave të ngurta gjinore e pabarazive të pushtetit që dëmtojnë gratë dhe vajzat dhe gjenerojnë diskriminim në të gjitha moshat, duke filluar nga fëmijëria e hershme, në shoqëri; promovimi i ndryshimeve në qëndrimet shoqërore, përfshirë këtu angazhimin në mënyrë aktive të burrave dhe djemve, duke u përqendruar te të rejat/të rinjtë si nxitës të ndryshimit; të punuarit në një mënyrë që është e ndjeshme ndaj kontekstit, të krijuarit e partneriteteve të forta dhe dialogut me aktorët vendorë, shoqërinë civile dhe komunitetet vendore, duke mbështetur edhe organizatat e grave.
* ***Adresimi i ndërthurjes së diskriminimit gjinor me forma të tjera të diskriminimit:*** fokusi duhet të jetë gjithashtu tek gratë më të pafavorizuara, për shembull gratë rome dhe egjiptiane, gra me aftësi të kufizuara, gra të privuara ekonomikisht dhe shoqërisht, gra që jetojnë në fshat, gra të dhunuara, nëna të vetme, gra migrante dhe azilkërkuese, gra LBTI+, gra të moshuara, etj., pasi ato përballen me diskriminim të shumëfishtë.
* ***Ndjekja e një qasjeje të bazuar në të drejtat e njeriut***: e cila vendos parimet e mos-diskriminimit dhe kundërveprimit për pabarazitë në qendër të të gjitha veprimeve. Kjo përfshin ndihmën për çdo qenie njerëzore për të ushtruar të drejtat e tyre njerëzore, për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me to dhe për të kërkuar dëmshpërblim kur u shkelen të drejtat.
* ***Barazia gjinore, kusht për një shoqëri të drejtë e socio-ekonomikisht të zhvilluar***: njohja dhe respektimi i barazisë gjinore; përmirësimi i statusit social, ekonomik dhe shëndetësor i vajzave/grave dhe sidomos i vajzave/grave që pësojnë diskriminim të shumëfishtë; edukimi, përparimi dhe angazhimi politik i tyre duke u ofruar mundësi të barabarta njëlloj si dhe djemve/burrave, nga të gjitha grupet etnike e shoqërore, janë parakushte për zhvillimin e gjithanshëm të vendit.
* ***Ndjeshmëri dhe trajtim i barabartë ndaj nevojave të veçanta të të dy gjinive:*** vajzat/ gratë dhe djemtë/burrat kanë nevoja të ndryshme dhe përballen me forma të ndryshme të dhunës e diskriminimit. Prandaj dhe veprimet e parashikuara duhet të ofrojnë mundësi për trajtimin në përshtatje me këto nevoja dhe përvoja – barazia nuk duhet ngatëruar me njëtrajtshmërinë: jemi të ndryshëm, por duhet të jemi të barabartë, jo të ngjashëm.
* ***Njohja, vlerësimi dhe respektimi i diversitetit***: ndërmjet vajzave dhe grave, djemve dhe burrave, për sa i përket moshës, aftësisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, origjinës etnike dhe shoqërore, praktikave fetare dhe zgjedhjeve jetësore.
* ***Tolerancë zero kundrejt dhunës ndaj grave e dhunës në familje***: mbrojtja e jetës, dinjitetit dhe integritetit njerëzor, është parakusht për zhvillimin e një vendi; çdo formë dhune është sulm mbi dinjitetin njerëzor dhe shkelje e të drejtave të njeriut, ndaj nuk duhet të tolerohet.
* ***Koordinimi dhe bashkëpunimi ndër-institucional***: nisur nga karakteristikat dhe natyra ndërsektoriale e çështjeve që përbëjnë qëllimet krysore të kësaj strategjie, institucionet shtetërore, organizatat e shoqërisë civile, media, sektori privat, institucionet fetare, organizatat ndërkombëtare si dhe të gjithë aktorët dhe partnerët e interesuar, duhet të punojnë së bashku duke koordinuar veprimet për të adresuar sa më efektivisht pabarazitë dhe padrejtësitë me bazë gjinore për gratë/vajzat dhe burrat/djemtë.
* ***Matja e përparimit dhe buxhetimi për zbatimin e strategjisë dhe planit të saj të veprimit***: si në çdo dokument politik të hartuar, në “SKBGJ 2021-2030” nuk mund të mungojnë treguesit të cilët janë të formuluar qartësisht, të matshëm, me gjuhë të kuptueshme, si dhe që shërbejnë për matjen e përparimit gjatë periudhave kohore të zbatimit të strategjisë. Po kështu, që gjatë hartimit të strategjisë u bë dhe një parashikim buxhetor ku u përllogaritën kostot e domosdoshme për zbatimin e saj, të ndara në periudha të caktuara, e sipas llojit (kosto korrente apo investime), ku u evidentuan edhe ato masa apo aktivitete të cilat nuk mund të mbulohen nga buxheti i shtetit dhe që kanë nevojë për mbulim të plotë apo bashkëfinancim nga donatorët. Garantimi i buxhetimit dhe alokimit të përvitshëm të fondeve bazuar në kostimin që përmban dokumenti, është një prej treguesve kryesorë të përparimit dhe të rritjes së përgjegjshmërisë institucionale në nivel qendror e të vetëqeverisjes vendore, që çon padyshim drejt arritjes së rezultateve të dëshiruara.

## 5. Metodologjia

Siç është shpjeguar në nënkapitullin 2,kuadri ligjor dhe institucional në fuqi dhe lidhja me dokumentet dhe prioritetet strategjike të këtij dokumenti, përputhet plotësisht me dokumentet strategjikë në nivel ndërkombëtar e kombëtar të miratuar nga Kuvendi dhe Këshilli i Ministrave duke bërë që vizioni, objektivat strategjikë dhe specifikë të parashikuar të përputhen plotësisht me këta dokumente strategjike.

Nisma për hartimin e këtij dokumenti strategjik u ndërmor nga autoriteti kryesor përgjegjës, pra Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila punoi ngushtësisht me Grupin Ndërinstitucional të Punës të përbërë nga përfaqësuese dhe përfaqësues të ministrive kryesore të linjës. Mbështetja dhe orientimi bazuar tek raporti i vlerësimit të zbatimit të SKBGJ 2016 – 2020 ka qenë tepër ndihmuese. Gjithashtu vlen të përmendet dhe mbështetja e veçantë e ofruar nga UN Women Shqipëri përmes një grupi ekspertesh të cilat lehtësuan punën e GNP në përgatitjen e këtij dokumenti strategjik, që nga momenti i hartimit deri tek kostimi dhe përgatitja e pasaportës së treguesve.

Gjatë punës për përgatitjen e dokumentit janë realizuar një sërë konsultimesh me aktorë dhe bashkëpunëtorë të rëndësishëm në nivel qendror dhe të vetëqeverisjes vendore (kryesisht me Nëpunësit e Barazisë Gjinore në nivel qendror dhe të vetëqeverisjes vendore, institucionet e pavarura, organizatat e shoqërisë civile, si dhe me komunitetitn e organizatave ndërkombëtare të cilat kanë në fokus çështjet e barazisë gjinore, dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje.

Gjithshtu ky dokument është publikuar për konsultim publik në datën xx.xx. 2021 në adresën:

# PJESA II – QËLLIMI I POLITIKAVE, OBJEKTIVAT SPECIFIKË DHE MASAT PRIORITARE TË ZBATIMIT TË STRATEGJISË

“SKBGJ 2021 – 2030” përbëhet nga katër qëllime strategjike:

1. Përmbushja e të drejtave ekonomike dhe sociale për gratë dhe burrat në shoqëri dhe fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), duke synuar një rritje dhe qendrueshmëri të ekonomisë mjedisore (së gjelbër), si dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në dixhitalizim.
2. Përmbushja e të drejtave të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve nga të gjitha grupet për pjesëmarrje dhe udhëheqje të barabartë në vendimmarrjen publike.
3. Zvogëlimi i të gjitha formave të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje
4. Aplikimi i integrimit gjinor si mjeti kryesor për arritjen e barazisë gjinore në shoqëri.

Arritja e këtyre qëllimeve kërkon përpjekje të gjithanshme nga të gjitha ministritë dhe institucionet që zbatojnë politika të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fuqizimine grave, arritjen e barazisë gjinore dhe zvogëlimin e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familije. Një nevojë e domosdoshme dhe e vazhdueshme është gjetja e mekanizmave të duhur dhe të përshtatshëm që sigurojnë një bashkëpunim të fortë dhe efektiv ndërinstitucional si në drejtimin horizontal ashtu dhe atë vertikal.

Bashkëpunimi me organizatat e shoqërisë civile dhe grupet e interesit, kanë gjithashtu rëndësi themelore, pasi ato mund të ndikojnë ndjeshëm në ndërgjegjësimin rreth barazisë gjinore, dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, si dhe ofrimin e ekspertizës për zhvillimin e shërbimeve mbështetëse të specializuara në mbrojtje të viktimave/të mbijetuarave apo dhe programeve të rehabilitimit të dhunuesve.

**Politika I**

**Qëllimi Strategjik I -Përmbushja e të drejtave ekonomike dhe sociale për gratë dhe burrat në shoqëri dhe fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), duke synuar një rritje dhe qendrueshmëri të ekonomisë mjedisore (së gjelbër), si dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në dixhitalizim.**

I bazuar në qëllimin strategjik të SKBGJ 2016-2020 “Fuqizimi ekonomik i grave dhe burrave”, ky qëllim strategjik është zgjeruar më tej, duke synuar jo vetëm fuqizimin socio-ekonomik të grave nga të gjitha grupet (pra, nga zonat rurale, nga minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), por edhe avancimin drejt ekonomisë mjedisore dhe dixhitalizimit.

Treguesit kryesorë të impaktit nën këtë qëllim strategjik janë:

* Shkalla e punësimit sipas gjinisë
* Punësimi jo formal si një përqindje e totalit të punësimit jo bujqësor, sipas gjinisë (OZHQ8.3.1)
* Numri mesatar i orëve të shpenzuara në punët shtëpiake dhe kujdesin shtëpiak sipas gjinisë (OZHQ5.4.1)

Për arritjen e këtij qëllimi strategjik, institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi në këtë fushë në partneritet me institucione dhe organizata të tjera do të fokusohen në këto objektiva specifikë:

|  |  |
| --- | --- |
| Objektivi specifik I.1 | Zbatimi i kuadrit ligjor dhe politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve |
| Objektivi specifik I.2  Rezultatet e pritshme: | Rritja e aksesit të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, vajza mbi 16 vjeç, etj) në shërbimet dhe produktet financiare, si dhe në burimet produktive. |
| Objektivi specifik I.3 | Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë dhe vajzat larg tregut të punës, si dhe rritja e aksesit të grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, të dhunuara, etj), për punë të denjë edhe në sektorët jo-tradicionalë të punësimit, (në veçanti në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë. |

Përmbushja e këtyre objektivave do të sjelljë një rritje të dukshme të informacionit e për rrejedhojë të kërkesës për zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi në lidhje me të gjitha parashikimet që ndikojnë në balancimin dhe ndarjen e punëve të papaguara të përkujdesit në familje, ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Gjithashtu, do të krijojë mundësinë që edhe vetë burrat, duke u angazhuar më shumë në rritjen dhe edukimin e fëmijëve të tyre, të fillojnë të sjellin modele pozitive të prindërimit të mirë. Fuqizimi ekonomik i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, mbetet një ndër aspektet kyçe, për arritjen e të cilit janë parashikuar një tërësi masash e aktivitetesh nën objektivin specifik përkatës. Synimi është që të mundësohet avancimi drejt ekonomisë mjedisore e dixhitalizimit. Padyshim zvogëlimi i barrierave të grave në lidhje me tregun e punës, është një tjetër aspekt kyç që çon në fuqizimin ekonomik të tyre, e orientimi drejt profesioneve dikur të konsideruara si “mashkullore” do të ndihmojë në thyerjen e një sërë tabush si dhe në dhënien e mundësive të reja për gratë dhe vajzat. Mbështetja e sipërmarrjes së grave dhe vajzave dhe krijimi i lehtësirave fiskale do të jenë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim. Një tjetër element i shtuar krahasuar me SKBGJ 2016 – 2020 është edhe theksimi i rëndësisë së fuqizimit të grave për të pasur kontroll të plotë, për të vendosur lirshëm dhe me përgjegjësi për çështje që lidhen me shëndetin seksual e riprodhues.

Kështu më konkretisht, nën **objektivin specifik I.1**,**“Zbatimi i kuadrit ligjor dhe politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve”** janë parashikuar:

**Rezultatet e arritshme:**

1. Kuadri ligjor dhe i politikave që lejon marrjen e lejes së paguar të lindjes së fëmijës, lejes prindërore dhe lejes së përkujdesjes ndaj fëmijës, nga të dy prindërit, i njohur dhe i zbatueshëm në institucionet shtetërore dhe ato private.
2. Politika të përmirësuara, që mundësojnë zbatimin e të drejtës për marrjen e lejeve të paguara nga secili prind, sipas legjislacionit në fuqi, pavarësisht situatave të emergjencave civile e fatkeqësive natyrore
3. Punëdhënëse dhe punëdhënës publikë e privatë që nxitin balancimin e angazhimit të të dy prindërve në punën dhe kujdesin e papaguar në familje, duke aplikuar rregullisht dhënien e lejeve të paguara të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar, përfshirë dhe në situata të emergjencave civile e fatkeqësive natyrore.

**Treguesit:**

I.1.a Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi legjislacionin në fuqi në lidhje me format e lejeve të paguara të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar.

I.1.b. Numri i prindërve që aplikojnë dhe përfitojnë marrjen e secilës formë të lejes së paguar, në vit, i disagreguar sipas seksit, moshës, etnisë, vendbanimit, aftësisë së kufizuar, etj dhe sipas institucioneve apo bizneseve që e mundësojnë dhënien e saj.

**Masat:**

I.1.1.Informimi i punëdhënësve/punëdhënëseve, punëmarrësve/punëmarrëseve dhe shoqërisë në tërësi, mbi format e lejeve të paguara, të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar.

I.1.2. Përmirësimi i kuadrit ligjor dhe të politikave që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave (si: fleksibiliteti i të punuarit nga shtëpia, zgjatja e kohës së lejeve të paguara për të dy prindërit), bazuar në modele të suksesshme ndërkombëtare

I.1.3. Monitorimiizbatimittëkuadritligjordhetëpolitikaveqëmundësojnëndarjetëbarabartëtëpunësdhekujdesittëpapaguarnëfamilje, ndërmjet grave dheburrave, vajzavedhedjemve**.**

Nën **objektivin specifik I.2. “Rritja e aksesit të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, vajza mbi 16 vjeç, etj) në shërbimet dhe produktet financiare, si dhe në burimet produktive”,** janë parashikuar:

**Rezultatet e arritshme:**

1. Kuadri ligjor dhe i politikave që garanton gëzimin e të drejtës së pronësisë për gratë dhe vajzat nga të gjitha grupet, përfshirë dhe pronësinë mbi tokën bujqësore, i njohur, zbatuar dhe monitoruar.
2. Praktika të përmirësuara që mundësojnë fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, nëpërmjet krijimit të lehtësirave fiskale dhe mbështetjes ekonomike me grante që synojnë orientimin drejt ekonomisë mjedisore (të gjelbër) dhe dixhitalizimit.

**Treguesit:**

I.2.a. Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në zonat rurale dhe urbane mbi legjislacionin e përmirësuar në lidhje me të drejtat pronësore të grave dhe vajzave, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore.

I.2.b. Përqindja e grave dhe vajzave të cilat gëzojnë pronësinë, si dhe kanë akses e kontroll mbi tokën bujqësore.

I.2.c. Numri i praktikave të miratuara për krijimin e lehtësirave fiskale dhe mbështetjes së grave dhe vajzave për fillimin e bizneseve të tyre fokusuar tek ekonomia mjedisore dhe dixhitalizimi, në nivel qendror e vendor.

I.2.d. Numri i grave dhe vajzavetë subvencionuara për të filluar bizneset e tyre lidhur me ekonominë mjedisore dhe dixhitalizimin, disagreguar sipas moshës, vendbanimit, etnisë, etj.

**Masat:**

I.2.1. Informimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet mbi legjislacionin e përmirësuar në lidhje me të drejtat pronësore të grave dhe vajzave, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të profesionisteve e profesionistëve për të mundësuar ushtrimin e këtyre të drejtave

I.2.2. Nxitjadhembështetja e sipërmarrjessë grave dhevajzavengatëgjithagrupet(nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), përfshirëdheidetëinovatoreqësynojnëdrejtekonomisëmjedisoredhedixhitalizimit

I.2.3.Fuqizimi i kapaciteteve të shërbimeve këshilluese në nivel vendor dhe institucioneve përgjegjëse në nivel qëndror, për ofrimin e shërbimeve të përgjegjshme gjinore për turizmin rural, agro-biznesin dhe zhvillimin e zinxhirit të vlerës.

I.2.4. Ndërtimi i kapaciteteve të grupeve të grave rurale për zhvillimin e aftësive të biznesit, qasjen në financim, si dhe veprime specifike të përbashkëta (siç janë blerja, kontrolli i cilësisë, tregtimi, marka, përpunimi dhe ruajtja e ushqimit.)

Nën **objektivin specifik I.3** “**Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë dhe vajzat larg tregut të punës, si dhe rritja e aksesit të grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, të dhunuara, etj), për punë të denjë edhe në sektorët jo-tradicionalë të punësimit, (në veçanti në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë)”,** janë parashikuar:

**Rezultatet e arritshme:**

1. Programet e nxitjes së punësimit të zbatuara me efektivitet në të gjithë vendin, duke u dhënë prioritet grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, sidomos nga grupet që pësojnë diskriminim të shumëfishtë, dhunë me bazë gjinore, dhunë në familje apo praktika të dëmshme.
2. Numri i grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, të cilat punojnë në sektorë jo tradicionalë, apo studiojnë në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë, i rritur në mënyrë të përvitshme.
3. Konventa e ILO C190 mbi “Dhunën dhe ngacmimin seksual në botën e punës” e njohur dhe e zbatueshme në Shqipëri
4. Integrimii grave dhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëtregun e punësnënivel vendor ipërmirësuarndjeshëmsirrjedhojë e aplikimittëskemavetëmbështetjesfinanciaretëmbrojtjessociale

**Treguesit:**

I.3.a. Përqindja e punëkërkueseve të papuna, të punësuara nëpërmjet ndërmjetësimeve të zyrave të punësimit ndaj totalit të punëkërkuesve të papunë të punësuara nga këto zyra punësimi, në shkallë vendi, disagreguar sipas moshës, grupeve të caktuara.

I.3.b. Përqindja e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, të punësuara në sektorë jo-tradicionalë (prodhim, ndërtim, industri nxjerrëse, energji, gaz dhe furnizimi me ujë)

I.3.c. Përqindja e vajzave, nga të gjitha grupet, të cilat studiojnë në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë

I.3.d. Numri i të punësuarave/punësuarve, nga të gjitha grupet, që denoncojnë dhunë apo ngacmim në vendin e punës, disagreguar sipas gjinisë, moshës, dhe shumë faktorëve të tjerë individualë, si dhe sipas sektorit të punësimit.

I.3.e. Numri i bashkive që shtojnë shërbimet sociale përmes mbështetjes nga Fondi Social.

**Masat:**

I.3.1. Krijimiimjedisitlehtësuesdhenxitëspërpërfshirjen e grave dhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëpunëtëdenjëedhenësektorët jo-tradicionalë

I.3.2. ZbatimiiKonventës C190 të ONP mbi “Dhunëndhengacmiminseksualnëbotën e punës”, pas ratifikimittësaj, sidheidirektivavepërkatësetë BE përbarazinëdhemosdiskriminiminnëbotën e punës

I.3.3. Mbulimimëimirë me shërbimesociale, nëpërmjetFondit Social, përtëlehtësuarintegrimin e grave dhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëvendin e punës.

I.3.4. Përmirësimi i aksesittë grave dhevajzaveruralenëtregun e punëspërmesfinancimittëndërmarrjevesociale

**Politika II**

**Qëllimi Strategjik II-Përmbushja e të drejtave të grave dhe burrave, nga të gjitha grupet për pjesëmarrje dhe udhëheqje të barabartë në vendimmarrjen politike e publike.**

Bazuar në gjetjet nga vlerësimi i SKBGJ 2016-2020 në lidhje me përmbushjen e qëllimit strategjik 2 të saj “Garantimi i pjesëmarrjes dhe angazhimit faktik dhe të barabartë të grave në vendim-marrjen politike e publike”,në këtë strategji është vënë theksi kryesisht në vendimmarrjen në nivel vendor. Si strategjji me kohëzgjatje dhjetë vjeçare, përmbushja e objektivave specifikë të parashikuar nën këtë qëllim stategjik, fare mirë iu le vendin objektivave të tjerë që mund të planifikohen, në varësi të ecurisë dhe arritjeve në zbatimin e strategjisë në tërësi.

Treguesi kryesor i impaktit nën këtë qëllim strategjik është:

* Përqindja e vendeve të mbajtura nga grave në (a) parlamentin kombëtar dhe (b) qeverisjen vendore (SDG 5.5.1)

Për arritjen e këtij qëllimi strategjik, institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi në këtë fushë në partneritet me institucione dhe organizata të tjera do të fokusohen në këto objektiva specifikë:

|  |  |
| --- | --- |
| Objektivi specifik II.1: | Krijimi i kushteve që mundësojnë pjesëmarrje të barabartë të grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LGBTI+, të moshuar/moshuara, nëna të vetme, të dhunuara/dhunuar, etj.), në vendimmarrjen politike e publike, në nivel vendor. |
| Objektivi specifik II.2: | Përforcimi i qëndrimeve dhe sjelljeve shoqërore që nxisin pjesëmarrjen dhe udhëheqjen e barabartë të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, në vendimmarrjen në nivel vendor |

Përmbushja e këtyre objektivave specifikë do të rezultojë në respektimin e kuotave të barazisë gjinore që për rrjedhojë sjellin rritjen e pjesëmarrjes së grave nga të gjitha grupet në vendimmarrjen politike dhe publike, si dhe krijimin e një shoqërie të hapur ndaj modeleve pozitive të grave dhe vajzave që përfshihen dhe udhëheqin në mënyrë të barabartë me burrat dhe djemtë, çështje të lidhura me vendimmarrjen.

Kështu më konkretisht, nën **objektivin specifik II.1**. “**Krijimi i kushteve që mundësojnë pjesëmarrje të barabartë të grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LGBTI+, të moshuar/moshuara, nëna të vetme, të dhunuara/dhunuar, etj.), në vendimmarrjen politike e publike, në nivel vendor”,** janë parashikuar:

**Rezultat i arritshëm:**

i. Kuota të respektuara të barazisë gjinore dhe pjesëmarrjes së grave dhe vajzave nga të gjitha grupet në vendimmarrjen politike dhe publike.

**Tregues:**

II.1.a. Përqindja e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet e përfshirë në vendim-marrjen politike e publike në nivel vendor

**Masat:**

II.1.1. Zbatimi i kuadrit ligjor që mundëson pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, në vendimmarrje në nivel vendor

II.1.2. Studimidhemonitorimiifenomenittëdhunësndaj grave nëzgjedhjedhepolitikënënivelin vendor

II.1.3. Përmirësimiikuadritligjorpëradresiminnëmënyrën e duhurtëseksizimitdhedhunësndaj grave nëzgjedhjedhepolitikë

II.1.4. FuqizimiikapacitetevetëAleancavetë Grave Këshilltarepërtëzbatuariniciativaqëzvogëlojnëseksizmindhedhunënndaj grave nëpolitikëdhegjatëprocesevezgjedhore

Nën **objektivin specifik II.2** “**Përforcimi i qëndrimeve dhe sjelljeve shoqërore që nxisin pjesëmarrjen dhe udhëheqjen e barabartë të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, në vendimmarrjen në nivel vendor”,** janë parashikuar:

**Rezultat i arritshëm:**

i. Shoqëri e hapur ndaj modeleve pozitive të grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, tëcilat përfshihen në mënyrë të barabartë dhe udhëheqin çështje të lidhura me vendimmarrjen.

**Tregues:**

II.2.a. Përqindja e popullsisë që mbështet modelet e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve nga të gjitha grupet, në vendimmarrje

**Masa:**

II.2.1. Krijimiimjedisitlehtësuespërpranimin e modelevetëpjesëmarrjessëbarabartëtë grave dheburrave, vajzavedhedjemve, ngatëgjthagrupet, nëvendimmarrjenënivel vendor

**Politika III**

**Qëllimi strategjik III -Zvogëlimi i të gjitha formave të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje**.

Edhe për përmbushjen e këtij qëllimi strategjik janë parashikuar objektiva specifikë të bazuar në SKBGJ 2016-2020 dhe ndërkohë është shtuar dhe theksuar domosdoshmëria e ndëshkimit dhe rehabilitimit të dhunuesve, shtimi i shërbimeve mbështetëse të specializuara, mbështetja e të mbijetuarave deri në riintegrimin e tyre, ndërgjegjësimi i shoqërisë për të mos e toleruar dhunën ndaj grave e dhunën në familje, etj

Treguesit e impaktit në këtë qëllim strategjik janë:

* Përqindja e grave dhe vajzave të moshës 15+ nështruar dhunës fizike, seksuale ose psikologjike nga partneri aktual ose ish-intim të 12 muajve të mëparshëm (OZHQ5.2.1)
* Përqindja e femrave të moshës 20-24 vjeç të cilat janë martuar ose hyjnë në një marrëdhënie bashkëjetese para moshës 18 vjeç (OZHQ5.3.1)

Për arritjen e këtij qëllimi strategjik, institucionet shtetërore që kanë përgjegjësi në këtë fushë në partneritet me institucione dhe organizata të tjera do të fokusohen në këto objektiva specifikë:

|  |  |
| --- | --- |
| Objektivi specifik III.1: | Mbrojtja më e mirë e grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, nga të gjitha format e praktikave të dëmshme, seksizmit, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, përmes përmirësimit të legjislacionit, zbatimit efektiv të tij, ofrimit të shërbimeve mbështetëse të specializuara për personat e dhunuar, ndëshkimin e dhunuesve dhe vënien në funksionim të programeve rehabilituese |
| Objektivi specifik III.2: | Rritja e aksesit në shërbimet mbështetëse të specializuara për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LGBTI+, të varur nga substancat, të moshuara/moshuar, me probleme të shëndetit mendor, azilkërkuese, etj), të cilët përjetojnë praktika të dëmshme, dhunë seksuale dhe forma të tjera të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, si në situata normale ashtu dhe në situata të krizave humanitare e gjendjeve të fatkeqësive natyrore. |
| Objektivi specifik III.3: | Përmirësimi i qasjes në drejtësi të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të moshuara, azilkërkuese, etj), për të mbrojtur të drejtat e tyre. |
| Objektivi specifik III.4: | Përgatitja e një brezi të ri të barazizë ku gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, nga të gjitha grupet, janë agjentë të ndryshimit në lidhje me normat diskriminuese shoqërore, steriotipet gjinore dhe parandalimin e luftimin e seksizmit. |
| Objektivi specifik III.5: | Fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, etj) për të pasur kontroll të plotë, për të vendosur lirshëm dhe me përgjegjësi për çështjet që lidhen me shëndetin seksual e riprodhues. |

Zbatimi i kuadrit ligjor si dhe përmirësimi i disa aspekteve të tjera të tij në përputhje dhe me rekomandimet e dhëna nga institucionet ndërkombëtare, do t’u hapë rrugën një tërësie veprimesh të tjera të planifikuara, për të mundësuar arritjen e rezultateve të dëshiruara, të cilat synojnë avancimin drejt një shoqërie të lirë nga dhuna me bazë gjinore e dhuna në familje.

Po kështu, zgjerimi i gamës së shërbimeve mbështetëse të specializuara për trajtimin deri në rehabilitimine viktimave/të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, si dhe shtimi i shërbimeve të munguara, për të gjitha grupet e grave dhe vajzave, janë planifikuar si masa që përmirësojnë ndjeshëm situatën në këtë drejtim.

Mekanizmi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, i ngritur tashmë në 61 bashkitë në vend, ka nevojë për mbështetje të vazhdueshme me qëllim rritjen e efektivitetit të funksionimit të tij dhe avancimit drejt qëndrueshmërisë së këtij mekanizmi. Për rrjedhojë janë planifikuar një tërësi masash dhe veprimesh që konsistojnë në formalizimin e mëtejshëm të punës së këtij mekanizmi përmes procedurave standarde të veprimit e protokolleve specifike, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të anëtarëve të MKR për të adesuar në mënyrë shumë-disiplinare rastet e ndeshura në praktikë, si dhe për të ndërhyrë më ndjeshëm në parandalim, informim e ndërgjegjësim.

Për herë të parë në këtë strategji theksohet me një objektiv specifik më vehte edhe edukimi mbi të drejtat seksuale e riprodhuese, si një tjetër mjet për fuqizimin e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (në strategitë e mëparshme të barazisë gjinore, ka pasur masa në këtë drejtim, por jo objektiv specifik më vehte).

Zvogelimi i dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje dhe avancimi drejt eliminimit të tyre nuk mund të realizohet pa një shoqëri me mendësi të hapur, që lufton steriotipet gjinore e praktikat e dëmshme si dhe që nuk e toleron ushtrimin e dhunës. Prandaj një sërë masash e veprimesh nën këtë qëllim strategjik fokusohen pikërisht tek informimi, ndërgjegjësimi dhekrijimi i brezit të barazisë.

Më konkretisht, nën **objektivin specifik III.1. “Mbrojtja më e mirë e grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, nga të gjitha format e praktikave të dëmshme, seksizmit, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, përmes përmirësimit të legjislacionit, zbatimit efektiv të tij, ofrimit të shërbimeve mbështetëse të specializuara për personat e dhunuar, ndëshkimin e dhunuesve dhe vënien në funksionim të programeve rehabilituese”,** janë parashikuar:

**Rezultatet e arritshme:**

1. Legjislacion i përmirësuar, veçanërisht për të siguruar ndalimin e të gjitha praktikave të dëmshme, seksizmit dhe formave të dhunës me bazë gjinore të papërfshira apo pasaktësuara ende, i cili zbatohet efektivisht
2. Gjashtë llojet e programeve rehabilituese për dhunuesit të shtrira në të 12 qarqet e vendit.

**Treguesit:**

III.1.a. Numri i propozimeve të paraqitura dhe miratuara në Kuvend në lidhje me përmirësimin e legjislacionit ekzistues penal dhe civil, përsa i takon ndalimit të praktikave të dëmshme dhe saktësimit apo përfshirjes së masave ndëshkuese për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, në përputhje me rekomandimet e GEVIO-s dhe CEDAW

III.1.b Numri i programeve rehabilituese për dhunuesit të ngritura dhe funksionale sipas standardeve të miratuara.

**Masat:**

III.1.1. Përmirësimiilegjislacionitpërmbrojtjengatëgjitha format e dhunës me bazëgjinore, dhunësnëfamilje, seksizmit e gjuhës së urrejtjes

III.1.2. Zbatimiikuadritligjortëpërmirësuar, përfshirëdhendryshimet e vitit 2020 e nëvazhdimësi

III.1.3. Krijimiimundësivepërrehabilitimin e dhunuesve, bazuarnëstandardet e KonventëssëStambollitdhemodelet positive ndërkombëtare

Nënobjektivin**specifik III.2 “Rritja e aksesitnëshërbimetmbështetësetëspecializuarapërgratë, burrat, vajzatdhedjemtë, ngatëgjithagrupet (ngazonatrurale, minoritetetetnike, me aftësitëkufizuara, LGBTI+, tëvarurngasubstancat, tëmoshuara/moshuar, me problemetëshëndetitmendor, azilkërkuese, etj), tëcilëtpërjetojnëpraktikatëdëmshme, dhunëseksualedhe forma tëtjeratëdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje, sinësituatanormaleashtudhenësituatatëkrizavehumanitare e gjendjevetëfatkeqësivenatyrore”,**janëparashikuar:

**Rezultatet e arritshme:**

1. Shërbimet mbështetëse të specializuara që mundësojnë qasje për të gjithë grupet e grave, burrave, vajzave e djemve, të shtrira në të gjithë vendin.
2. Mekanizmat e Koordinuar të Referimit në mbarë vendin të specializuar për trajtimin efektiv të të gjitha rasteve të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje.

**Treguesit:**

III.2.a. Numri i shërbimeve mbështetëse të specializuara për të mbijetuarat/mbijetuarit e dhunës, të ngritura apo zgjeruara, disagreguar sipas llojit të shërbimit, grupit të synuar dhe karakteristikave të këtij grupi.

III.2.b. Përqindja e buxhetit të shërbimeve sociale dedikuar funksionimit të qendrave të shërbimeve mbështetëse të specializuara për të gjitha format e dhunës, e disagreguar sipas situatës: në situatë normale dhe në situata të krizave humanitare e gjendjeve të fatkeqësive natyrore.

III.2.c. Numri i MKR në vend të cilët kanë të emëruar një ose më shumë Koordinatore/Koordinatorë Vendorë me kohë të plotë, dedikuar vetëm për këtë funksion.

III.2.d Përqindja e rasteve tëreferuara të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës seksuale ndaj grave e vajzave,të cilat janë hetuar dhe dënuar

**Masat:**

III.2.1. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuarapërtëmbijetuarat/mbijetuarit e sulmeveseksuale, ngatëgjithagrupet.

III.2.2. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuaratëstrehimitemergjent.

III.2.3. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuaratëstrehimitafatgjatë.

III.2.4. Mbështetjafinanciare e OJF tëcilatofrojnëshërbimetëspecializuaratëformavetëndryshme, përrastet e dhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje.

III.2.5. Përmirësimiifunksionimittë MKR nënivel vendor.

III.2.6. Krijimiimundësivepërriintegrimin e tëmbijetuaravetëdhunësnëpërmjetsigurimittëstrehimitafatgjatë, përmeslehtësimittëpraktikavetëpërfitimittëstrehimit social.

Nën**objektivinspecifik III.3** “**Përmirësimi i qasjes në drejtësi të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të moshuara, azilkërkuese, etj), për të mbrojtur të drejtat e tyre”,** janë parashikuar:

**Rezultati i arritshëm:**

i. Kuadri ligjor i përmirësuar, i njohur dhe i zbatueshëm përmes sigurimit të fondeve të duhura për shtrirjen e Ndihmës Ligjore Falas në të gjithë vendin

**Treguesi:**

III.3.a. Numri i Qendrave të Ndihmës Ligjore Falas të ngritura në vend.

**Masa:**

III.3.1. Mbështetja e subjekteveqëofrojnëshërbimligjorfalasdherritja e kapacitetevetëprofesionistëvetëkëtyresubjektevepërtrajtimin e çështjeve me ndjeshmërinëdheprofesionalizmin e duhur.

Nën**objektivin specific III. 4 “Përgatitja e një brezi të ri të barazizë ku gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, nga të gjitha grupet, janë agjentë të ndryshimit në lidhje me normat diskriminuese shoqërore, steriotipet gjinore dhe parandalimin e luftimin e seksizmit”,** janë parashikuar:

**Rezultati i arritshëm:**

i. Një brez i ri i grave, burrave, vajzave dhe djemve të cilët nuk e pranojnë dhe nuk e tolerojnë ushtrimin e dhunës, seksizimit dhe pabarazinë gjinore në familje e shoqëri.

**Treguesi:**

III.4.a. Numri i të rejave dhe të rinjve të trajnuar dhe angazhuar si agjentë ndryshimi në lëvizjen kombëtare të brezit të barazisë.

**Masat:**

III.4.1. Edukimiishoqërisë me parimet e barazisëgjinore

III.4.2. Investiminëprindëriminpozitiv

Nën **objektivin specifik III.5** “**Fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, etj) për të pasur kontroll të plotë, për të vendosur lirshëm dhe me përgjegjësi për çështjet që lidhen me shëndetin seksual e riprodhues”,** janë parashikuar:

**Rezultati i arritshëm:**

i. Situata shëndetësore dhe aksesi në informacionin dhe shërbimet shëndetësore për gratë dhe vajzat e djemtë adoleshentë, të të gjitha grupeve, për të gëzuar të drejtat dhe shëndetin e tyre seksual e riprodhues, i përmirësuar.

**Treguesit:**

III.5.a. Përqindja e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, që marrin informacion gjithëpërfshirës mbi shëndetin e tyre seksual e riprodhues, disagreguar sipas seksit, moshës dhe karakteristikave të tjera personale.

III.5.b.Përqindja e grave të martuara të cilat përdorin kontraceptivë modernë.

**Masat:**

III.5.1. Përmirësimiikapacitetevetëprofesionistëve e profesionistevetëshëndetësisëpërofrimin e shërbimevecilësorembishëndetinseksual e riprodhuespërgratë, burrat, vajzatdhedjemtëngatëgjithagrupet, përfshidhenësituatatëemergjencave civile dhefatkeqësivenatyrore.

III.5.2. Krijimiimjedisitlehtësuespërvajzat, tërejatdhegratëngatëgjithagrupet, qëtëmarrinvendimetëinformuarambijetën e tyre, marrëdhëniet seksuale, përdorimin e një metode kontraceptive dhe kujdesin për shëndetin e tyre seksual e riprodhues

**Politika IV**

**Qëllimi strategjik IV** - **Aplikimi i integrimit gjinor si mjeti kryesor për arritjen e barazisë gjinore në shoqëri.**

Prej vitesh tashmë në Shqipëri janë hedhur një sërë hapash në drejtim të aplikimit të integrimit gjinor si mjet kryesor për arritjen e barazisë gjinore, por duket se fokusi kryesor ka qenë buxhetimi i përgjigjshëm gjinor dhe zbatimi i tij kryesisht në nivelin qendror. Tashmë është menduar të hidhen hapa në drejtim të fuqizimit të këtyre arritjeve, matjes së rezultateve të dëshiruara, fuqizimit të mekanizmit kombëtar për barazinë gjinore, etj.

Për këtë arësye nën këtë qëllim strategjik janë formuluar këto objektiva specifikë:

|  |  |
| --- | --- |
| Objektivi specifik IV.1: | Fuqizimi i mekanizmit kombëtar të barazisë gjinore |
| Objektivi specifik IV.2: | Monitorimi i zbatimit të programeve në të cilat është aplikuar buxhetimi i përgjigjshëm gjinor, në nivel qendror. |
| Objektivi specifik IV.3: | Mbështetja e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për njohjen dhe zbatimin e detyrimit ligjor për aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor. |

Nën objektivin specifik IV.1 “**Fuqizimi i mekanizmit kombëtar të barazisë gjinore”, janë parashikuar:**

**Rezultati i arritshëm:**

i. Mekanizmi kombëtar i barazisë gjinore i fuqizuar me burime të shtuara njerëzore, finaciare e infrastrukturore.

**Treguesi:**

IV.1.a. Përqindja e buxhetit dedikuar strukturës shtetërore kryesore përgjegjëse të Barazisë Gjinore.

**Masat:**

IV.1.1. Fuqizimiirolittë KKBGJ dhekrijimiigrupitndërinstitucionaltëpunëspërstatistikatgjinore.

IV.1.2. FuqizimiiStrukturës Shtetërore kryesore përgjegjëse të Barazisë Gjinore.

Nën **objektivin specifik IV.2 “Monitorimi i zbatimit të programeve në të cilat është aplikuar buxhetimi i përgjigjshëm gjinor, në nivel qendror”,** janë parashikuar:

**Rezultati i arritshëm:**

i. Buxheti i alokuar dhe i shpenzuar në lidhje me programet buxhetore të raportuara si programe të ndjeshme gjinore, në nivel qendror, i monitoruar dhe raportuar.

**Treguesi:**

IV.2.a. Numri i ministrive të linjës që publikojnë në faqet e tyre të dhëna mbi monitorimin e zbatimit të programeve në të cilat kanë aplikuar buxhetimin gjinor.

IV.2.b Numri i strategjive te reja që kanë të përfshirë integrimin gjinor.

**Masa:**

IV.2.1. Rritja e transparencësnëpërdorimin e fondeve

Nën **objektivin specifik IV.3 “Mbështetja e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për njohjen dhe zbatimin e detyrimit ligjor për aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor”,** janë parashikuar:

**Rezultati i arritshëm:**

i. Buxhetet e NJVV reflektojnë zbatimin korrekt të legjislacionit mbi aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor.

**Treguesi:**

IV.3.a. Numri i bashkive që kryejnë rregullisht analizën gjinore dhe monitorimin e buxhetit nga këndvështrimi gjinor

**Masa:**

IV.3.1. Zbatimii BPGJ nënivel vendor, nëtëgjithabashkitënë vend

# PJESA III – ZBATIMI, PËRGJEGJËSIA E INSTITUCIONEVE, LLOGARIDHËNIA,

# RAPORTIMI DHE MONITORIMI

**Përgjegjësia e Institucioneve**

Për zbatimin e masave të parashikuara në Planin e Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore 2021 – 2030, do të angazhohen një tërësi institucionesh, duke filluar nga ministritë e linjës, institucionet e pavarura, njësitë e vetëqeverisjes vendore, biznesi privat, media, akademia, organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat ndërkombëtare.

Strategjia përcakton Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si institucionin përgjegjës kryesor të raportimit për progresin e saj edhe pse pjesa më e madhe e veprimtarive do të kërkojë bashkëpunim ndërmjet aktorëve të ndryshëm, duke përfshirë edhe organizatat e shoqërisë civile,kryesisht në mbrojtje të të drejtave të grave dhe të fokusuara tek fuqizimi i grave, si dhe tek arritja e barazisë gjinore dhe zvogëlimi i dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. Institucionet përgjegjëse për çdo masë sipas objektivave specifike dhe fushave të politikës janë të përcaktuara nëMatricën e Logjikës së ndërhyrjes në Aneksin 4 të këtij doumenti.

## Llogaridhënia, Monitorimi dhe Raportimi

**Llogaridhënia**

Kuadri monitorues do të ushqejë orientimin e politikave në kuadër të Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) i cili është sistemi kryesor vendimmarrës që përcakton drejtimin strategjik dhe alokimin e burimeve të vendit. Ai do të furnizojë me raporte monitoruese dhe vlerësuese Grupin e Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP), për Sektorin e Punësimit dhe atë Social, i ngritur me Urdhërin e Kryeministrit Nr.129 datë 21.09.2015 “Për marrjen e masave institucionale dhe operacionale për zbatimin e qasjes sektoriale dhe krijimin e Grupeve të Menaxhimit të Integruar të Politikave (GMIP) të cilat monitorojnë reformat sektoriale në Shqipëri në përputhje me Prioritetet e Qeverisë, Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), procesin e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA), procesin e anëtarësimit në BE dhe detyrimet ndërkombëtare të Shqipërisë. Përqasja dhe rishikimi i dokumentit strategjik do të jetë sipas kërkesave të VKM-së nr. 290, datë 11.4.2020, “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të sistemit informatik të planifikimit të integruar (SIPI/IPSIS), për të siguruar përputhshmërinë me sistemin IPSIS”.

Ndërsa për përcaktimin e bazës së treguesve për masat e reja të propozuara, sugjerohet që të ndërmerren veprimet e vlerësimit të situatës dhe përcaktimit të kësaj bazë përmes sondazheve e studimeve.

**Monitorimi**

Monitorimi i progresit të zbatimit të objektivave dhe masave të kësaj strategjie dhe planit të saj të veprimit do të paraqitet në mënyrë periodike edhe në Këshillin Kombëtar të Barazisë Gjinore. MSHMS do të udhëzojë dhe mbështesë gjithashtu bashkitë në zbërthimin e Planit Kombëtar të Veprimit në plane të zbatueshme në nivelin vendor, e në mënyrë të veçantë në përgatitjen e planeve përkatëse në përputhje dhe me Kartën Evropiane për Barazi të grave dhe burrave në jetën vendore.

Gjatë punës së përditshme, përgjegjësia për monitorimin e zbatimit të Planit të Veprimit qëndron te nëpunëset/nëpunësit e barazisë gjinore dhe koordinatoret/koordinatorët vendorë për trajtimine rasteve të dhunës në familje.

MSHMS ka rol koordinues dhe raporton në mënyrë periodike mbi ecurinë e zbatimit vjetor.

Organizatat e shoqërisë civile luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin rreth problemeve në zbatimin dhe në mbështetjen e proceseve të mbledhjes së të dhënave, ofrimit të shërbimeve dhe zbatimit të legjislacionit e politikave në tërësi për avancimin drejt barazisë gjinore.

Krahas zbatimit të masave të përcaktuara në Strategji dhe Planin e Veprimit, monitorimi i vazhdueshëm i strukturave të angazhuara për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga ky dokument konsiderohet i nevojshëm për të analizuar gjendjen reale gjatë zbatimit të tij me qëllim përmbushjen e objektivave në mënyrë sa më efektive.

Më konkretisht do të ndërmerren këto masa:

* do të monitorohen treguesit e përcaktuar në strategji;
* do të rekomandohen ndryshime në programet sektoriale, duke pasur parasysh arritjet, rrethanat, risqet dhe rreziqet si dhe eksperiencat e mëparshme, si dhe në përputhje me rekomandimet e progres raporteve të Bashkimit Evropian dhe dokumentave të tjerë ndërkombëtarë;
* do të sigurohen konsultime me palët e interesit, përfshirë shpërndarjen sistematike të informacionit për publikun;
* monitorimi do të kryhet bazuar në raporte vjetore përmonitorimin dhe koordinimin e zbatimit të objektivave dhe masave të planit të veprimit.

Përmirësimet në sistemin e monitorimit dhe vlerësimit synojnë të lehtësojnë/ndihmojnë në përafrimin e kuadrit strategjik dhe prioriteteve në fusha të ndryshme dhe të informojnë për politikat e vendit të lidhura sigurinë në komunitet.

**Vlerësimi**

Për shkak të kohëzgjatjes dhjetëvjeçare të zbatimit të planit të veprimit dhe përpthjes së saj me OZHQ-të, është menduar që përveç monitorimeve vjetore të zbatimit të këtij plani veprimi, të ketë edhe një proces vlerësimi të pëgjithshëm në vitin e pestë të zbatimit të starategjisë. Bazuar mbi këtë vlerësim mund të ndyshohen/hiqen (nëse janë realizuar plotësisht) dhe shtohen jovetëm veprime e masa, por edhe objektiva specifikë nën qëllimet strategjike bazë të dokumentit.

**Raportimi**

Të gjithë institucionet të ngarkuara me zbatimin e SKBGJ 2021 – 2030do të hartojnë raporte mbi bazë 6-mujore dhe një vjeçare në zbatim të detyrimeve të përcaktuara në Planin e Veprimit në zbatim të Strategjisë, si dhe do të hedhin të dhëna në sistemin IPSIS.

MSHMS do të jetë institucioni udhëheqës, i cili do të mbledhë, përpunojë dhe analizojë raportet periodike 6-mujore dhe 1-vjeçare që do të përcillen nga të gjitha institucionet e ngarkuara në përmbushje të objektivave dhe masave përkatëse.

Institucionet duhet të raportojnë periodikisht për realizimin e masave, me periodicitet 6 mujor përmes të dhënave të raportuaranë Sistemin Informativ për Planifikimin Strategjik të Integruar (IPSIS) në Këshillin e Ministrave dhe në Sekretariatin Teknik Ndërinstitucional.

# PJESA IV: ANALIZA BUXHETORE

## 4.1. Analiza e buxhetit për zbatimin e SKBGJ 2021-2023

Ky kapitull përshkruan shpërndarjen e kostove indikative dhe burimeve financiare që financojnë masat e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore 2021-2030. Efektet financiare janë përllogaritur për çdo masë bazuar në aktivitetet që janë të parashikuara në Planin e Veprimit. Efektet financiare përballohen nga buxhetet respektive vjetore të institucioneve të ngarkuara me zbatimin e masave, nga buxhete tëi donatorëve dhe institucioneve të tjera që janë ngarkuar për zbatimin e një pjesë të masave.

Procesi i kostimit është mbëshetur në konsultimin e dokumentave kombëtare, përfshirë këtu Programi Buxhetor Afatmesëm 2021-2023, si dhe konsultimet me të gjitha institucionet e përfshira, si dhe kostot historike nga zbatimi i strategjisë pararendëse. Plani i veprimit shoqërohet me një kostim analitik të secilës masë.

Kostoja e përgjithshme e përllogaritur për zbatimin e këtij plani veprimi është **3,169,156,857 Lekë**, ose **25,557717 Euro**. Kursi mesatar për referencë është përllogaritur me 124 lek për 1 euro. Tabela pasqyron kostot financiare, burimet e financimit dhe hendekun financiar përgjatë 5 viteve të zbatimit të planit.



Qëllimi i Politikës III, pritet të ketë në terma financiare peshën më të madhe në zbatimin e strategjisë, përkatësisht 68.6%. Qëllimi i Politikës I kap vlerën 21.2%, ndërsa Qëllimi i Politikës IV dhe II kapin respektivisht 6.9% dhe 3.2 % të kostos së përgjithshme të strategjisë.



Financimi i planit të veprimit do të realizohet nga disa burime, por buxheti i shtetit dhe mbështetja financiare e donatorëve mbeten burimet kryesore. Për periudhën 2021-2030, buxheti i shtetit pritet të financojë zbatimin e planit në masën 43% të financimit të nevojshëm, 35% pritet të financohet nga burime të tjera dhe donatorët, ndërsa 20% është hendek financiar.

Kostot korente zënë rreth 79% të shpenzimeve totale, ndërsa pjesa tjetër (21%) është e parashikuar për kosto kapitale.



Të ndara sipas qëllimeve të politikave, kostot pasqyrohen në grafikun më poshtë:



Strategjia do të rishikohet pas 5 vitesh (në vitin 2025) për ta përshtatur me progresin në zbatimin e masave, por edhe për ta azhornuar atë konform nevojave dhe programeve buxhetore afatmesme 2026-2028, të çdo institucioni. Për masat të strategjisë që janë të pambuluara financiarisht, institucionet përgjegjëse do të planifikojnë nevojat për financime buxhetore nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse, si pjesë e procesit të planifikimit të programit afatmesëm buxhetor dhe buxhetit vjetor, si dhe do të negociojnë me donatorë të ndryshëm për t'i bashkëfinancuar disa aktivitete.

# ANEKS 1. MATRICA E QËLLIMEVE TË POLITIKËS DHE TREGUESIT



# ANEKS 2. MATRICA E OBJEKTIVAVE SPECIFIKE DHE TREGUESIT



# ANEKS 3. MATRICA E MASAVE DHE TREGUESIT



# ANEKS 4. LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LOGJIKA E NDËRHYRJES** | | | | | | | | | | |
| **Qëllimi Strategjik I:** | | **Përmbushja e të drejtave ekonomike dhe sociale për gratë dhe burrat në shoqëri dhe fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), duke synuar një rritje dhe qendrueshmëri të ekonomisë mjedisore (së gjelbër), si dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në dixhitalizim.** | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik I.1:** | | **Zbatimi i kuadrit ligjor dhe politikave të përmirësuara, që mundësojnë ndarje të barabartë të punës dhe kujdesit të papaguar në familje, ndërmjet grave dhe burrave, vajzave dhe djemve.** | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | 1. Kuadri ligjor dhe i politikave që lejon marrjen e lejes së paguar të lindjes së fëmijës, lejes prindërore dhe lejes së përkujdesjes ndaj fëmijës, nga të dy prindërit, i njohur dhe i zbatueshëm në institucionet shtetërore dhe ato private. 2. Politika të përmirësuara, që mundësojnë zbatimin e të drejtës për marrjen e lejeve të paguara nga secili prind, sipas legjislacionit në fuqi, pavarësisht situatave të emergjencave civile e fatkeqësive natyrore 3. Punëdhënësedhepunëdhënëspublikë e privatëqënxitinbalancimin e angazhimittëtëdyprindërvenëpunëndhekujdesine papaguarnëfamilje, duke aplikuarrregullishtdhënien e lejevetëpaguaratë lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar, përfshirë dhe në situata të emergjencave civile e fatkeqësive natyrore. | | | | | | | | |
| **Treguesit:** | | I.1.a Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese mbi legjislacionin në fuqi në lidhje me format e lejeve të paguara të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar.  I.1.b. Numri i prindërve që aplikojnë dhe përfitojnë marrjen e secilës formë të lejes së paguar, në vit, i disagreguar sipas seksit, moshës, etnisë, vendbanimit, aftësisë së kufizuar, etj dhe sipas institucioneve apo bizneseve që e mundësojnë dhënien e saj. | | | | | *Baseline:*  1 (2020)  Do përcaktohet në 2021 (studim) | | *Target*  5 (2025)  10% në 2025 | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTI** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **I.1.1. Informimiipunëdhënësve/punëdhënëseve, punëmarrësve/punëmarrësevedheshoqërisënëtërësi, mbiformat e lejeve të paguara, të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar.** | | | | | | **MFE** | | **SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *I.1.1.a. Përgatitja e fletëpalosjeve/broshuraveinformuesembiparashikimetnëkuadrinligjornëlidhje me format e lejevetëpagueshmetëlejuarapërsecilinprindnëShqipëri.* | | | | | *10,000 fletëpalosjetëprodhuradheshpërndaranëtëgjithëvendin* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, org. ndërkombëtare* | | 6M-II- 2021  -  6M-I-2022 |
| *I.1.1.b. Takimeinformuese (online) me stafetdrejtuesetëinstitucioneveshtetërorenënivelqendrordhe vendor* | | | | | *1 takimiorganizuar me ministritë e linjësdheinstitucionet e pavarura*  *12 takimetëorganizuaranënivelqarku* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, MSHMS, qarku, NJVV,org.ndërkombëtare* | | 6M-II- 2021  -  6M-II-2022 |
| *I.1.1.c. Takimeinformuese (online) me punonjësetdhepunonjësit e institucioneveshtetërorenënivelqendrordhe vendor* | | | | | *1 takimiorganizuar me ministritë e linjësdheinstitucionet e pavarura*  *12 takimetëorganizuaranënivelqarku* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, MSHMS, qarku, NJVV, org. ndërkombëtare* | | 6M-II- 2021  -  6M-II-2022 |
| *I.1.1.d. Takimeinformuese (ballëpërballë) me stafetdrejtuesetëinstitucioneve private/biznesevenëmbarëvendin* | | | | | *61 takimetërealizuaranëmbarëvendin* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, NJVV, bizneset, org. ndërkombëtare* | | 6M-I-2022  -  6M-II-2025 |
| *I.1.1.e. Takimeinformuese (ballëpërballë) me punonjësetdhepunonjësit e institucioneve private/biznesevenëmbarëvendin* | | | | | *61 takimetërealizuaranëmbarëvendin* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, NJVV, bizneset, org. ndërkombëtare* | | 6M-I-2022  -  6M-II-2025 |
| *I.1.1.f. Emisionetelevizivembiformat e lejeve të paguara, të lejueshme për secilin prind në legjislacionin shqiptar.* | | | | | *5 emisionetelevizivetëzhvilluara* | *MFE* | | *SHKP, ISSH, MSHMS, NJVV, TVSH, mediat private, org. ndërkombëtare* | | 6M-II-2021  -  6M-II-2025 |
| *I.1.1.g. Publikimiiinformacionevetënevojshmenë internet dhemediatsociale* | | | | | *1 link ihapurnëfaqenzyrtaretëministrisëdheinformacionetëpublikuaranëmediatsociale* | *MFE* | | *SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | 6M-II-2021  -  6M-II-2025 |
| **I.1.2. Përmirësimiikuadritligjordhetëpolitikaveqëmundësojnëndarjetëbarabartëtëpunësdhekujdesittëpapaguarnëfamilje, ndërmjet grave dheburrave (si: fleksibilitetiitëpunuaritngashtëpia, zgjatja e kohëssëlejevetëpaguarapërtëdyprindërit), bazuarnëmodeletësuksesshmendërkombëtare** | | | | | | **MFE** | | **MD, MSHMS, KMD, Avokati i Popullit, KMD, org. ndërkombëtare** | | **6M-I-2022**  **-**  **6M-II-2023** |
| *I.1.2.a. Analizë e kuadritligjordhepolitikavembilejet e paguara, përllogaritjen e pagesavetëtyre, kohëzgjatjen, sidhembifleksibilitetin e tëpunuaritngashtëpia, përtëevidentuarnevojënpërpërmirësim, bazuardhenëmodeletmëtësukseshmendërkombëtare* | | | | | *1 raportipërgatitur me gjetjetdherekomandimnetpërkatëse* | ***MFE*** | | *SHKP, ISSH MD, MSHMS, KMD, AvokatiiPopullit, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *I.1.2.b. Takim online përlancimin e gjetjevengaanaliza e kuadritligjordhetëpolitikave* | | | | | *1 takimkonsultuesirealizuar* | ***MFE*** | | *SHKP, ISSH MD, MSHMS, KMD, AvokatiiPopullit, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *I.1.2.c. Përgatitja e projektpropozimevembindryshimetlegjislativedheosetëpolitikave, bazuarnëgjetjetngaanaliza e kuadritligjordhepolitikave* | | | | | *Draft projektpropozim/et e përgatitur/a* | ***MFE*** | | *SHKP, ISSH MD, MSHMS, KMD, AvokatiiPopullit, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2023*  *-*  *6M-I-2023* |
| *I.1.2.d. Konsultimiiprojektpropozimeve me grupet e interesitdhepërmirësimiityrebazuarnëkëtokonsultime* | | | | | *5 takimekonsultuesetëzhvilluara me grupet e interesit* | ***MFE*** | | *SHKP, ISSH MD, MSHMS, KMD, AvokatiiPopullit, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2023*  *-*  *6M-I-2023* |
| *I.1.2.e. ParaqitjanëKuvenddhemiratimiiprojektpropozimevetëpërgatitura* | | | | | *VKM me propozimin e miratuar* | *Kuvendi* | | *MFE, SHKP, ISSH MD, MSHMS, KMD, AvokatiiPopullit, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2023*  *-*  *6M-II-2023* |
| **I.1.3. Monitorimiizbatimittëkuadritligjordhetëpolitikaveqëmundësojnëndarjetëbarabartëtëpunësdhekujdesittëpapaguarnëfamilje, ndërmjet grave dheburrave, vajzavedhedjemve.** | | | | | | **MFE** | | **AKPA, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare** | | **6M-I-2022**  **-**  **6M-II-2025** |
| *I.1.3.a. Sondazhmbinumrin e punëmarrësevedhepunëmarrësvetëcilat/cilëtkanëaplikuardhemarrësecilënformëtëlejessëpaguar (baseline përvitet 2019-2021), duke evidentuardhendikiminqëpatënsituatat e emergjencave civile dhefatkeqësivenatyrore* | | | | | *1 raportvlerësimiipërgatitur* | ***MFE*** | | *ISSH, AKPA, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *I.1.3.b. Tryezë online përlancimin e gjetjevetëstudimitpërvitet 2019 - 2021* | | | | | *1 takimkonsultuesizhvilluar* | ***MFE*** | | *AKPA, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *I.1.3.c. Sondazhmbinumrin e punëmarrësevedhepunëmarrësvetëcilat/cilëtkanëaplikuardhemarrësecilënformëtëlejessëpaguar (monitorimpërvitet 2022 – 2024)* | | | | | *1 raportvlerësimiipërgatitur* | ***MFE*** | | *AKPA, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare* | | 6M-I-2025  -  6M-II-2025 |
| *I.1.3.d. Tryezë online përlancimin e gjetjevetëstudimitpërvitet 2022 - 2024* | | | | | *1 takimkonsultuesizhvilluar* | ***MFE*** | | *AKPA, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2025*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.1.3.e. Realizimiistudimitmbarëkombëtarpërpërdorimin e kohëssëpunës (TUS)* | | | | | *1 raportstudimiipërgatitur* | ***INSTAT*** | | *MSHMS, ministritë e linjës, NJVV, akademia, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2023*  *-*  *6M-II-2024* |
| *I.1.3.f. Tryezë online përlancimin e gjetjevetëstudimitpërdorimin e kohëssëpunës (TUS)* | | | | | *1 takimkonsultuesizhvilluar* | ***INSTAT*** | | *MFE, SHKP, MSHMS, ISSH, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2024*  *-*  *6M-II-2024* |
| *I.1.3.g. Mbledhja/Prodhimiistatistikavegjinorepërmonitorimin e treguesvepërsecilinobjektivspecifiknënqëlliminstrategjik I, duke bërëdhekoordinimin me institucionetpërgjegjësepërmbledhjendhestandardizimin e tëdhënave administrative* | | | | | *Statistikagjinoretëprodhuararregullisht*  *Treguestëmonitoruar* | ***INSTAT*** | | *Tëgjthaministritë e linjës, insttucionet e pavarura, NJVV-të, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.1.3.h. Aktiviteteinformuesembirëndësinë e ndarjessëbarabartëtëpunësdhekujdesittëpapaguarnëfamilje, ndërmjet grave dheburrave, vajzavedhedjemve* | | | | | *976 aktiviteteinformuesetërealizuara (4 takimenë vit në 61 bashkipër 4 vjet)* | ***NJVV*** | | *MASR/DRAP/ZVA, MSHMS, OSHC, BtF, AVGK, org ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *–*  *6M-II-2025* |
| **Objektivi specifik I.2:** | | | | **Rritja e aksesit të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, vajza mbi 16 vjeç, etj) në shërbimet dhe produktet financiare, si dhe në burimet produktive.** | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | | | 1. Kuadri ligjor dhe i politikave që garanton gëzimin e të drejtës së pronësisë për gratë dhe vajzat nga të gjitha grupet, përfshirë dhe pronësinë mbi tokën bujqësore, i njohur, zbatuar dhe monitoruar. 2. Praktika të përmirësuara që mundësojnë fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, nëpërmjet krijimit të lehtësirave fiskale dhe mbështetjes ekonomike me grante që synojnë orientimin drejt ekonomisë mjedisore (të gjelbër) dhe dixhitalizimit. | | | | | | |
| **Treguesit:** | | | | I.2.a. Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në zonat rurale dhe urbane mbi legjislacionin e përmirësuar në lidhje me të drejtat pronësore të grave dhe vajzave, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore.  I.2.b. Përqindja e grave dhe vajzave të cilat gëzojnë pronësinë, si dhe kanë akses e kontroll mbi tokën bujqësore.  I.2.c. Numri i praktikave të miratuara për krijimin e lehtësirave fiskale dhe mbështetjes së grave dhe vajzave për fillimin e bizneseve të tyre fokusuar tek ekonomia mjedisore dhe dixhitalizimi, në nivel qendror e vendor.  I.2.d. Numri i grave dhe vajzavetë subvencionuara për të filluar bizneset e tyre lidhur me ekonominë mjedisore dhe dixhitalizimin, disagreguar sipas moshës, vendbanimit, etnisë, etj. | | | *Baseline*:  0 në 2021  Do përcaktohet në 2021  Do përcaktohet në 2021  Do përcaktohet në 2022 | | *Target*:  61 në 2025  10% më shumë ne 2025  2 praktika të miratuara deri në 2023  Rritur me 10% deri në 2025 | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTI** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **I.2.1. Informimii grave dhe vajzave nga të gjitha grupet mbi legjislacionin e përmirësuar në lidhje me të drejtat pronësore të grave dhe vajzave, me fokus të drejtën e pronësisë mbi tokën bujqësore, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të profesionisteve e profesionistëve për të mundësuar ushtrimin e këtyre të drejtave** | | | | | | **MD** | | **MSHMS, MBZHR,**  **NJVV, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2023** |
| *I.2.1.a. Përgatitja e fletëpalosjeve/broshuraveinformuesembitëdrejtatpronësoretë gravedhevajzave, regjistrimin dhe transferimin e ponësisë sipas regjimit martesor apo në bashkëjetesë, legjislacionin fiskal dhe incentivat, përfshirëdhepronësinëmbitokënbujqësore* | | | | | *10,000 fletëpalosjetëprodhuradheshpërndaranëtëgjithëvendin* | ***MD*** | | *MSHMS, MBZHR,*  *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2021* |
| *I.2.1.b. Takime (ballëpërballë) me gradhevajzangatëgjithagrupet, nëmbarëvendin* | | | | | *180 takimetëzhvilluaranëmbarëvendin* | ***MD*** | | *MSHMS, MBZHR,*  *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.2.1.c. Emisionetelevizivetëzhvilluaranë TVSH dhe TV private me tematikëtëdrejtatpronësoretë gravedhevajzave* | | | | | *10 emisionetelevizivetëzhvilluara* | ***MD*** | | *MSHMS, MBZHR,*  *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.2.1.d. Publikimiiinformacionevenë internet dhenëmediatsociale* | | | | | *1 link ihapurnëfaqenzyrtaretëministrisëdheinformacionetëpublikuaranëmediatsociale* | ***MD*** | | *MSHMS, MBZHR,*  *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.2.1.e. Fuqizimiikapacitetevetëstudenteve e studentëvetëFakultetittëDrejtësisëmbiaksesinnëdrejtësidhetëdrejtatpronësoretë grave, përfshirëdhepronësinëmbitokënbujqësore* | | | | | *160 leksione online tëzhvilluara (40 në vit) në vit në 10 fakultetetëdrejtësisë* | ***Fakultetet e Drejtësisë*** | | *MD, IAL, UT, universitetet private, MBZHR, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.2.1.f. FuqizimiikapacitetevetëpunonjësevedhepunonjësvetëQendravetëNdihmësLigjoreFalas, përtrajtimin e çështjeveqëlidhen me tëdrejtatpronësoretë grave, përfshirëpronësinëmbitokënbujqësore, sidheregjimetpasurore* | | | | | *12 trajnime online tëzhvilluara* | ***MD*** | | *ASPA, OJF, Org ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| **I.2.2. Nxitjadhembështetja e sipërmarrjessë grave dhevajzavengatëgjithagrupet(nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, etj), përfshirëdheidetëinovatoreqësynojnëdrejtekonomisëmjedisoredhedixhitalizimit** | | | | | | **MFE** | | **MinistriiShtetitpërMbrojtjen e Sipërmarrjes, MBZHR, Ministria e InfrastrukturësdheEnergjisë**  **institucionetfinanciareqendrore, org. ndërkombëtare** | | **6M-II-2021**  **-**  **6M-II-2025** |
| *I.2.2.a. Analizadhevlerësimiikuadritligjordhepolitikavefiskaleqëmundësojnënxitjen e sipërmarrjevetë gravedhevajzave, ngatëgjithagrupet, përfshirëdhesipërmarrjet me fokustekteknologja e informimitdheekonomiamjedisore, duke pasqyruardhendikiminqëkanëkrizatsi Covid – 19 teksipërmarrjet e grave* | | | | | *1 raportipërgatitur, me gjetjetdherekomandimet* | ***MFE*** | | *Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm. MBZHR, MIE*  *institucionetfinanciareqendrore, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-I-2022* |
| *I.2.2.b. Takim online përlancimin e gjetjevengaanaliza e kuadritligjordhetëpolitikave* | | | | | *1 takimizhvilluar* | ***MFE*** | | *Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm. MBZHR, MIE*  *institucionetfinanciareqendrore, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-I-2022* |
| *I.2.2.c. Miratimiimasave/politikaveqëpërmirësojnësituatën e grave sipërmarrësedhendihmojnënërikuperimin e humbjevenga Covid-19, apo ngasituatatëtjeratëemergjencave civile e fatkeqësivenatyrore* | | | | | *Lista me masa tëpropozuaradheparaqiturapërmiratim*  *Masat e miratuara* | ***MFE*** | | *Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm. MBZHR, MIE*  *institucionetfinanciareqendrore, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.d. Sondazhmbitëdrejtatpronësoretë grave dhevajzavenëzonatruraledheevidentimiinumrittë grave dhevajzaveqëgëzojnëpronësimbitokënbujqësore (baseline 2019-2021)* | | | | | *1 raportipërgatiturme tëdhënatpërkatëse* | *MBZHR* | | *INSTAT, MSHMS, ZRPP, NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-I-2022* |
| *I.2.2.e. Takim online përprezantimin e gjetjevengastudimimbitëdrejtatpronësoretë grave dhevajzavenëzonatrurale* | | | | | *1 takimizhvilluar* | ***MBZHR*** | | *MBZHR,MSHMS, ZRPP, NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-I-2022* |
| *I.2.2.f. Subvencionimiisipërmarrjevetë grave dhevajzavenëzonatruraledhetë grave e vajzavengatëgjithagrupet, qëzbatojnë ide inovatore me fokustekdixhitalizimidheekonomiamjedisore* | | | | | *Grantetdhekreditë e dhënapërtëpaktën 10 gra e vajzanë vit* | ***MFE*** | | *MBZHR, Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm, MIE*  *institucionetfinanciareqendrore, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.g. Heqja e tarifavevendorepërdyvitet e fillimit, përsipërmarrjet e grave dhevajzavenëzonatruraledhepërsipërmarrjet e gravedhevajzavengatëgjithagrupet,nëfushën e dixhitalizimitdheekonomisëmjedisore* | | | | | *VKB e miratuarpërheqjen e tarifavevendorenë15 bashkiçdo vit dhe % e shtuarnëbuxhet* | ***NJVV*** | | *MFE, Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm, MIEorg.ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.2.2.h. Alokimiifondeve, mbështetjadhementorimii grave dhevajzave, përfshirëdheatongagrupet e marxhinalizuara, nëzonat sub-urbane dherurale, me qëllimqëtëmundësohentekkëtogradhevajzarisitëteknologjike* | | | | | *% e fondeve e parashikuarpërkëtëqëllimdhee rritur me 1% çdo vit* | ***MFE*** | | *MBZHR, Min Shtet.Mbrojtjen e Sipërm, MIE MSHMS,NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.i. Sondazh mbi të drejtat pronësore të grave dhe vajzave nëzonatruraledheevidentimiinumrittë gravedhevajzaveqëgëzojnëpronësimbitokënbujqësore (monitorim 2022 - 2024)* | | | | | *1 raportmonitorimiipërgatitur, me tëdhënatpërkatëse* | ***MBZHR*** | | *MSHMS, ZRPP, NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-I-2025*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.j. Takim online përprezantimin e gjetjevengastudimimbitëdrejtatpronësoretë grave dhevajzavenëzonatrurale* | | | | | *1 tryezë e zhvilluar* | ***MBZHR*** | | *MBZHR,MSHMS, ZRPP, NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-II-2025*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.k. Mbledhja e të dhënave periodike mbi numrin e sipërmarrjeve të subvencionuara të grave dhe vajzave në zonat rurale dhe të grave dhe vajzave,nga të gjitha grupet, që zbatojnë ide inovatore me fokus tek dixhitalizimi dhe ekonomia mjedisore* | | | | | *Tëdhënat e publikuaraperiodikisht* | ***MFE*** | | *MBZHR,MSHMS, ZRPP, NJVV, org.ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.2.2.l. Përfshirjanëstrategjitëdhe planet e veprimitpërmjedisin, iobjektivavespecifikëpërbarazinëgjinore, nëpërputhje me Konventat e RIOs, MarrëveshjetShumëpalësheMjedisore, sidhepërfshirja e perspektivësgjinorenëtëgjithafishat e projekteveqëpërgatiten (pshnëkuadërtë IPA III)* | | | | | *Komunikimetmjedisore, apo propozimetpërinvestimetndërkombëtare me perspektivëngjinoretëintegruar* | ***MTM*** | | *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| **I.2.3. Fuqizimiikapacitetevetëshërbimevekëshilluesenënivel vendor dheinstitucionevepërgjegjësenënivelqëndror, përofrimin e shërbimevetëpërgjegjshmegjinorepërturizmin rural, agro-biznesindhezhvillimin e zinxhirittëvlerës.** | | | | | | ***MBZHR*** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2023* |
| *I.2.3.a. Trajnimi i shërbimeve këshilluese rurale dhe autoriteteve vendore përgjegjëse për shërbime të përgjigjshme gjinore lidhur meturizmin rural, agro-biznesin dhe zhvillimin e zinxhirit të vlerës* | | | | | *Stafet e shërbimevekëshillueseruraletëtrajnuar* | ***MBZHR*** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2023* |
| *I.2.3.b. Trajnimi i stafit përgjegjës për planifikimin, i stafit të financës dhe NBGj në nivel vendor, mbi planifikimin nëpërmjet buxhetimit të përgjigjshëm gjinor të shërbimeve për turizmin rural dhe agrobiznesin, si dhe përfshirjen e tyre në PBA.* | | | | | *Stafet e trebashkivetëpilotuaranëkëtëdrejtim, tëtrajnuar* | ***MBZHR*** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *I.2.3.c. Fuqizimi i kapacitevevetë këshillave bashkiakë dhe Aleancave të Grave Këshilltare mbi problemet gjinore të grave rurale dhe adresimin e tyre në proceset vendore të buxhetimit* | | | | | *KB dhe AGK nëtrebashkitë e synuaratëtrajnuar* | ***MBZHR*** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| **I.2.4. Ndërtimiikapacitetevetëgrupevetë grave ruralepërzhvillimin e aftësivetëbiznesit, qasjennëfinancim, sidheveprimespecifiketëpërbashkëta(siçjanëblerja, kontrolliicilësisë, tregtimi, marka, përpunimidheruajtja e ushqimit.)** | | | | | | **MBZHR** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2023* |
| *I.2.4.a. Trajnime me grupet e grave rurale të identifikuara në tre bashki, për aftësimin e tyre në drejtim të biznesit* | | | | | *Grupet e grave tëtrajnuara* | **MBZHR** | | *NJVV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2023* |
| **Objektivi specifik I.3:** | **Zvogëlimi i barrierave që i mbajnë gratë dhe vajzat larg tregut të punës, si dhe rritja e aksesit të grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, të moshuara, nëna të vetme, të dhunuara, etj), për punë të denjë edhe në sektorët jo-tradicionalë të punësimit, (në veçanti në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë),** | | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 1. Programet e nxitjes së punësimit të zbatuara me efektivitet në të gjithë vendin, duke u dhënë prioritet grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, sidomos nga grupet që pësojnë diskriminim të shumëfishtë, dhunë me bazë gjinore, dhunë në familje apo praktika të dëmshme. 2. Numri i grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, të cilat punojnë në sektorë jo tradicionalë, apo studiojnë në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë, i rritur në mënyrë të përvitshme. 3. Konventa e ILO C190 mbi “Dhunën dhe ngacmimin seksual në botën e punës” e njohur dhe e zbatueshme në Shqipëri 4. Integrimii grave dhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëtregun e punësnënivel vendor ipërmirësuarndjeshëmsirrjedhojë e aplikimittëskemavetëmbështetjesfinanciaretëmbrojtjessociale | | | | | | | | | |
| **Treguesit** | I.3.a. Përqindja e punëkërkueseve të papuna, të punësuara nëpërmjet ndërmjetësimeve të zyrave të punësimit ndaj totalit të punëkërkuesve të papunë të punësuara nga këto zyra punësimi, në shkallë vendi, disagreguar sipas moshës, grupeve të caktuara.  I.3.b. Përqindja e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, të punësuara në sektorë jo-tradicionalë(prodhim, ndërtim, industri nxjerrëse, energji, gaz dhe furnizimi me ujë)  I.3.c. Përqindja e vajzave, nga të gjitha grupet, të cilat studiojnë në shkencë, teknologji, inxhinieri, matematikë  I.3.d. Numri i të punësuarave/punësuarve, nga të gjitha grupet, që denoncojnë dhunë apo ngacmim në vendin e punës, disagreguar sipas gjinisë, moshës, dhe shumë faktorëve të tjerë individualë, si dhe sipas sektorit të punësimit.  I.3.e. Numri i bashkive që shtojnë shërbimet sociale përmes mbështetjes nga Fondi Social | | | | | | Baseline:  23,167 të punësuar nga ZP nga të cilat 58.4% gra në vitin 2020  Do përcaktohet në 2021  Do përcaktohet në 2021  Do përcaktohet në 2022  16 bashki në vitet 2019-2020 | | Target:  3% më shumë çdo vit  2% më shumë çdo vit  2% më shumë çdo vit  2% më shumë çdo vit  40 bashki  në vitin 2025 | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **I.3.1.Krijimiimjedisitlehtësuesdhenxitëspërpërfshirjen e grave dhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëpunëtëdenjëedhenësektorët jo-tradicionalë** | | | | | | **MFE** | | **SHKP, AKAFP,**  **NJVV, MASR, DRAP/ZVA, biznesi, OJF, org. ndërkombëtare** | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.3.1.a. Analiza e nevojave, kërkesavedhetrendittëtreguttëpunëspërkushtetaktualedhemundësinë e përparimitdrejtekonomisëmjedisoredhedixhitalizmit* | | | | | *1 raportipërgatitur me gjetjedherekomandime* | ***AKPA*** | | *SHKP,*  *MFE,ministritë e linjës, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *I.3.1.b. Takim online përlancimin e gjetjevengaanaliza e nevojavedhetrendittëtreguttëpunës* | | | | | *1 takimiorganizuar* | ***SHKP*** | | *AKAFP,*  *MFE,ministritë e linjës, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *I.3.1.c. ShtimiistafitadekuatdhekursevetërejaqëofrohennëQendrat e FormimitProfesional, tëpërshtatura me kërkesatdhenevojat e treguttëpunës, me fokustëveçantëgratëdhevajzatngagrupetëdisavantazhuara, përfshirëdhekurse / module, qëkanëtëbëjnë me teknologjinë, dixhitalizimin, tëpunuarit online, etj* | | | | | *Stafadekuatpërgrupetëdisavantazhuaradhekurset e rejatështuaranë QFP* | ***AKAFP*** | | *MFE, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.3.1.d. Përgatitja e fletëpalosjeve/broshuraveinformuesembishërbimetnëZyratVendoretëPunësimit, sidhembikurset e rejaprofesionale* | | | | | *10,000 fletpalosje/broshuratëpërgatitura* | ***SHKP*** | | *AKAFP,*  *MFE,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *I.3.1.e. Takime me nxënësetdhenxënësit e shkollavetëmesmembirëndësinë e zgjedhjessëprofesioneve jo tradicionale* | | | | | *300 takimenëvit tëzhvilluaranë 61 bashki* | ***NJVV*** | | *SHKP, MFE, MASR, DRAP/ZVA, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.3.1.f. Vendosja e transportitpërnëqendrat e punëspërgratëdhevajzatnëzonat sub-urbane dherurale* | | | | | *10 biznesenë vit sigurojnëtransportin e gravedhevajzave* | ***NJVV*** | | *MFE, Biznesiprivat OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.3.1.g. Ngritja e shërbimittëkujdesitparashkollor (çerdhe/kopësht) përfëmijët e vegjëlpranëqendravetëpunëssëprindërve* | | | | | *5 biznese e kanëpilotuarkëtëshërbim* | ***NJVV*** | | *MFE, Biznesiprivat OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2023*  *-*  *6M-II-2025* |
| **I.3.2. ZbatimiiKonventës C190 të ONP mbi “Dhunëndhengacmiminseksualnëbotën e punës”, pas ratifikimittësaj, sidheidirektivavepërkatësetë BE përbarazinëdhemosdiskriminiminnëbotën e punës** | | | | | | **MFE** | | **MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *I.3.2.a. Përgatitja e fletëpalosjeve/broshuravembipërmbajtjen e Konventës C190 të ONP mbi “Dhunëndhengacmiminseksualnëbotën e punës”* | | | | | *10,000 fletpalosje/broshuratëpërgatitura* | ***MFE*** | | *MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *I.3.2.b. Takimeinformuese me punëdhënës/punëdhënësedhepunëmarrës/punëmarrësembipërmbajtjen e Konventës C190 të ONP mbi “Dhunëndhengacmiminseksualnëbotën e punës”* | | | | | *120 takimenë vit tëorganizuara* | ***MFE*** | | *MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.3.2.c. Trajnime me gjyqtarë e gjyqtarepërtëtrajtuarçështjeqëlidhen me rastet e ngacmimitdhedhunësseksuale, sidhetëdiskriminimitgjinornëvendin e punës, bazuarnëdetyrimetqërrjedhinngaKonventa C-190, sidhengadirektivatëtjerapërkatësetë BE (pshDirektiva 2006/54/EC, etj)* | | | | | *5 trajnimenë vit tëorganizuara* | ***Shkolla e Magjistraturës****,* | | *MD, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *I.3.2.d. Monitorimivjetoritrajtimitgjyqësortëçështjeve me objekt “ngacmimin apo dhunënseksualenë*vendin *e punës, sidhediskriminimingjinornëpunësim”* | | | | | *1 raportmonitorimiipërgatiturçdo vit* | ***MD*** | | ***KLD***  *AP, KMD, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| **I.3.3. Mbulimimëimirë me shërbimesociale, nëpërmjetFondit Social, përtëlehtësuarintegrimin e gravedhevajzave, ngatëgjithagrupet, nëvendin e punës.** | | | | | | **MSHMS** | | **NJVV, Org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *I.3.3.a. RishikimiiPlaneveSocialetëhartuarangabashkitë, duke u thelluartekanaliza e nevojavedheintegriminë to iperspektivësgjinore* | | | | | *61 bashki me plane socialetërishikuara* | **MSHMS** | | NJVV | | 6M-I- 2021  –  6M-II- 2025 |
| *I.3.3.b. RishikimiiudhëzimevepërFondin Social, përtëpërfshirënëpropozimeperspektivëngjinoredheshënuesin Gender (G-marker)* | | | | | *Udhëzimet e rishgikuara* | **MSHMS** | | Orga. ndërkombëtare | | 6M-II- 2021  –  6M-I- 2022 |
| *I.3.3.c. TrajnimiistafittëDrejtorisë/SektorittëShërbimit Social dheDrejtorisë/SektorittëFinancësnëbashkipërshkrimprojektesh duke përfshirëperspektivëngjinoredheshënuesin Gender (G-marker)* | | | | | *61 bashki me stafetëtrajnuara* | **MSHMS** | | NJVV | | 6M-I- 2021  –  6M-II- 2025 |
| *I.3.3.d. ZbatimidhemonitorimiiprojektevetëmbështeturangaFondi Social* | | | | | *40bashkiofrojnëmëshumëshërbimesociale* | **MSHMS** | | NJVV | | 6M-I- 2021  –  6M-II- 2025 |
| *I.3.3.e. Vlerësimiindikimittëngritjessëshërbimevetëreja (tëmbështeturangaFondi Social) nërritjen e aksesittë grave dhevajzavengatëgjithagrupetnëtregun e punës.* | | | | | *Mëshumëgradhevajza, ngatëgjithagrupet, tëpunësuara, sirrjedhojë e shërbimevesocialetëngritura* | **MSHMS** | | NJVV | | 6M-I- 2021  –  6M-II- 2025 |
| **I.3.4. Përmirësimiiaksesittë grave dhevajzaveruralenëtregun e punëspërmesfinancimittëndërmarrjevesociale** | | | | | | **MSHMS** | | **SHSSH/DRSHS, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *I.3.4.a. Asistimiiorganizataveqëkërkojnëtëaplikojnëpërtëfituarstatusin e NdërmarjeveSociale* | | | | | *OJF-tëqëaplikojnëpërstatusin e ndërmarrjevesociale, tëasistuaradhetësqaruara* | ***MSHMS*** | | *SHSSH/DRSHS, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *I.3.4.b.Mbështetjafinanciare e OJF qëkanëpërfituarstatusin endërmarrjevesocialepërkrijimin e vendevetërejatëpunëspërgratëdhevajzat, kryesishtnëzonatrurale* | | | | | *Mëshumëndërmarrjesocialetëfinancuara*  *Mëshumëgradhevajzatëpapunapërnjëkohëtëgjatënëzonatrurale,tëpunësuaranëkëtondërmarrjesociale* | ***MSHMS*** | | *SHSSH/DRSHS, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| **Qëllimi Strategjik II:** | | | **Përmbushja e të drejtave të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve nga të gjitha grupet përpjesëmarrje dhe udhëheqje të barabartë në vendimmarrjen politike e publike.** | | | | | | | |
| **Objektivi specifik II.1:** | | | **Krijimi i kushteve që mundësojnë pjesëmarrje të barabartë të grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LGBTI+, të moshuar/moshuara, nëna të vetme, të dhunuara/dhunuar, etj.), në vendimmarrjen politike e publike, në nivel vendor.** | | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | i. Kuota të respektuara të barazisë gjinore dhe pjesëmarrjes së grave dhe vajzave nga të gjitha grupet në vendimmarrjen politike dhe publike. | | | | | | | |
| **Treguesi** | | | II.1.a. Përqindja e grave dhe vajzave nga të gjitha grupet e përfshirë në vendim-marrjen politike e publike në nivel vendor | | | | Baseline:  Do përcaktohet gjatë 2021 | | Target:  Rritur me 3% çdo dy vjet | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **II.1.1. Zbatimi i kuadrit ligjor që mundëson pjesëmarrjen e barabartë të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet, në vendimmarrje në nivel vendor** | | | | | | **NJVV** | | **MASR/DRAP/ZVA,**  **AVGK, BtF, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *II.1.1.a. Takime informuese me vajza dhe djem nga të gjitha grupet, për rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në vendim-marrjen politike e publike* | | | | | *300 takimenë vit tërealizuara* | ***MASR*** | | *DRAP/ZVA,*  *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I- 2025* |
| *II.1.1.b. Trajnimiipunonjësevedhepunonjësvetëadministratësshtetërorevendorepërgjegjëspërpërfshirjennëdëgjesatpubliketë grave dhevajzavengatëgjithagrupet* | | | | | *60 trajnimenë vit tërealizuara* | ***NJVV*** | | *AVGK, BtFOJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *II.1.1.c. Mbledhja e tëdhënaveperiodikepërpjesëmarrjen e gravedhevajzave,ngatëgjithagrupet,nëvendimmarrjenënivel vendor* | | | | | *Tëdhënambipjesëmarrjen e grave nëvendimmarrje, tëmbledhuraperiodikisht* | ***INSTAT*** | | *NJVV, AVGK, BtF OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *II.1.1.d. Mbledhja/Prodhimiistatistikavegjinorepërmonitorimin e treguesvepërsecilinobjektiv specific nënqëlliminstrategjik II, duke bërëdhekoordinimin me institucionetpërgjegjësepërmbledhjendhestandardizimin e tëdhënave administrative* | | | | | *Statistikagjinoretëprodhuararregullisht*  *Treguestëmonitoruar* | ***INSTAT*** | | *Tëgjthaministritë e linjës, insttucionetepavarura, NJVV-të, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| **II.1.2. Studimidhemonitorimiifenomenittëdhunësndaj grave nëzgjedhjedhepolitikënënivelin vendor** | | | | | | **AVGK/NJVV** | | *MB/AMNJVV, AVGK, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2023*  *-*  *6M-II-2023* |
| *II.1.2.a. Studimi i pozicionimittë grave nëlistatzgjedhoredhepjesëmarrjessëtyrenëstrtukturatpolitike* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjedherekomandime* | ***AVGK/NJVV*** | | *MB/AMNJVV, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2023*  *-*  *6M-II-2023* |
| *II.1.2.b. Prezantimiigjetjevengastudimi* | | | | | *1 takim online izhvilluar* | ***AVGK/NJVV*** | | *MB/AMNJVV, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2023*  *-*  *6M-II-2023* |
| **II.1.3. Përmirësimiikuadritligjorpëradresiminnëmënyrën e duhurtëseksizimitdhedhunësndaj grave nëzgjedhjedhepolitikë** | | | | | | **MD** | | **AGD, AVGK, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare** | | **6M-II-2023**  **-**  **6M-I-2025** |
| *II.1.3.a. Analiza e kuadritligjormbipërfaqësimin e grave nëpolitikëdheevidentimiinevojëspërndryshim, përadresiuminsiçduhettëseksizmitdhedhunësndaj grave nëzgjedhjedhepolitikë* | | | | | *Rapotiipërfunduar me gjetjedherekomandime* | ***MD*** | | *AGD, AVGK, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2023*  *-*  *6M-I-2024* |
| *II.1.3.b. Përgatitja e draft projektligjit me ndryshimetpërkatëse* | | | | | *Draft propozimet e përgatitura* | ***MD*** | | *AGD, AVGK, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2024*  *-*  *6M-II-2024* |
| *II.1.3.c. MiratimiityrenëKuvend* | | | | | *Ndryshimet e propozuara, tëmiratuara* | ***Kuvendi*** | | *MD, AGD, AVGK, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2025*  *-*  *6M-I-2025* |
| **II.1.4. FuqizimiikapacitetevetëAleancavetë Grave Këshilltarepërtëzbatuariniciativaqëzvogëlojnëseksizmindhedhunënndaj grave nëpolitikëdhegjatëprocesevezggjedhore** | | | | | | **AVGK/NJVV** | | *AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2025*  *-*  *6M-II-2030* |
| *II.1.4.a. Trajnime me AGK nëtëgjithëvendinpërtëfuqizuarkapacitetet e tyrepërndërhyrjetë tilla* | | | | | *61 trajnime online tërealizuara* | **AVGK/NJVV** | | *AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2025*  *-*  *6M-II-2030* |
| **II.1.5. Fuqizimiikapacitetetevetë medias, përtëparaqiturmodelepozitivetë grave liderenëpolitikëdhevendim-marrjenpublikevendore** | | | | | | ***AMA*** | | *Fakultetiigazetarisë, MSHMS, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2030* |
| *II.1.5.a. Trajnimetëvazhdueshme me gazetarëtnëlidhje me mënyrën e poaraqitjessëmodelevepozitivetë grave nëvendimmarrjenpolitike e publikenënivel vendor* | | | | | *90 trajnime online tëzhvilluara (10 trajnimenë vit)* | ***AMA*** | | *Fakultetiigazetarisë, MSHMS, AP, KMD, MSHMS, OSHC, Org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2030* |
| **Objektivi specifik II.2:** | | | **Përforcimi i qëndrimeve dhe sjelljeve shoqërore që nxisin pjesëmarrjen dhe udhëheqjen e barabartë të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, në vendimmarrjen në nivel vendor** | | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | i. Shoqëri e hapur ndaj modeleve pozitive të grave dhe vajzave nga të gjitha grupet, tëcilat përfshihen në mënyrë të barabartë dhe udhëheqin çështje të lidhura me vendimmarrjen. | | | | | | | |
| **Treguesi** | | | II.2.a. Përqindja e popullsisë që mbështet modelet e pjesëmarrjes së barabartë të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve nga të gjitha grupet, në vendimmarrje | | | | Baseline:  Do përcaktohet në 2021 | | Target  Rritur me 2% cdo vit | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **II.2.1. Krijimiimjedisitlehtësuespërpranimin e modelevetëpjesëmarrjessëbarabartëtë grave dheburrave, vajzavedhedjemve, ngatëgjthagrupet,nëvendimmarrjenënivel vendor** | | | | | | **NJVV** | | **MB/AMNJVV, OJF, AVGK, BtF, Akademia, DRAP.ZVA, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II - 2025** |
| *II.2.1.a. Publikimiimodelevetë gravedhevajzaveqëkanëbërëhistorindërvite, duke evidentuarndryshimetpozitivetësjellaprejtyre* | | | | | *Publikim i botuarnë 15 bashkinë vit* | ***NJVV*** | | MB/AMNJVV*, AVGK, BtF, OJF, Akademia, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *II.2.1.b. Takimeinformuese me nxënësetdhenxënësitnëshkollarrethhistorivetë grave dhevajzavetëclatevidentohensimodelepozitivenëpublikimet e përgatitura* | | | | | *45 takimetëorganizuaranë vit nëbashkitëkuështëbërëpublikimi* | ***NJVV*** | | *AVGK, BtF, DRAP/ZVA OJF, Akademia, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *II.2.1.c. Emisione TV nëmediatlokalembimodelet e gravedhevajzavetëcilatkanëbërëhistorindërvite* | | | | | *15 emisonenë vittërealizuara* | ***NJVV*** | | MB/AMNJVV*, AVGK, BtF, Akademia, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| **Qëllimi Strategjik III:** | | | | **Zvogëlimi i të gjitha formave të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje** | | | | | | |
| **Objektivi specifik III.1:** | | | | **Mbrojtja më e mirë e grave, burrave, vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet, nga të gjitha format e praktikave të dëmshme, seksizmit, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, përmes përmirësimit të legjislacionit, zbatimit efektiv të tij, ofrimit të shërbimeve mbështetëse të specializuara për personat e dhunuar, ndëshkimin e dhunuesve dhe vënien në funksionim të programeve rehabilituese** | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | | | 1. Legjislacion i përmirësuar, veçanërisht për të siguruar ndalimin e të gjitha praktikave të dëmshme, seksizmit dhe formave të dhunës me bazë gjinore të papërfshira apo pasaktësuara ende, i cili zbatohet efektivisht. 2. Gjashtë llojet e programeve rehabilituese për dhunuesit të shtrira në të 12 qarqet e vendit. | | | | | | |
| **Treguesit** | | | | III.1.a. Numri i propozimeve të paraqitura dhe miratuara në Kuvend në lidhje me përmirësimin e legjislacionit ekzistues penal dhe civil, përsa i takon ndalimit të praktikave të dëmshme dhe saktësimit apo përfshirjes së masave ndëshkuese për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, në përputhje me rekomandimet e GEVIO-s dhe CEDAW  III.1.b Numri i programeve rehabilituese për dhunuesit të ngritura dhe funksionale sipas standardeve të miratuara. | | | Baseline:  Do përcaktohet në 2021  1 (2021) | | Target:  Të paktën 2 deri në 2023  6 (2025) | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **III.1.1. Përmirësimiilegjislacionitpërmbrojtjengatëgjitha format e dhunës me bazëgjinore, dhunës në familje, seksizmit e gjuhës së urrejtjes** | | | | | | **MD** | | **MSHMS,**  **NënkomisioniParlamentarpërBGJ&DHnG,**  **AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *III.1.1.a. Analiza e kuadritligjor civil dhe penal mbidhunën me bazëgjinore, dhunënnëfamilje, seksizmindheevidentimiiparashikimevetëcilatnukndalojnë apo favorizojnëpraktika të dëmshme dhe steriotipe gjinore, si dhe masave që duhet të ndërmerren.* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjedherekomandime* | ***MD*** | | *MSHMS,*  *AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *III.1.1.b. Takim online përprezantimin e gjetjevengaanaliza e kuadritligjor* | | | | | *1 takimirealizuar* | ***MD*** | | *MSHMS,*  *AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *III.1.1.c. Përgatitja e projekt propozimeve për përmirësimin i legjislacionit ekzistues penal dhe civil, përsa i takon ndalimit të praktikave të dëmshme, seksizmit dhe saktësimit apo përfshirjes së masave ndëshkuese për të gjitha format e dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje* | | | | | *Projektpropozimet e përgatituratëkonsultuara* | ***MD*** | | *MSHMS,*  *NënkomisioniParlamentarpërBGJ&DHnG,*  *AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.1.1.d. ParaqitjadhemiratiminëKuvend* | | | | | *Rekomandimi A 12 iKomitetittëPalëveirealizuar* | ***Kuvendi*** | | *NënkomisioniParlamentarpërBGJ&DHnG, MSHMS,*  *AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| **III.1.2. Zbatimiikuadritligjortëpërmirësuar, përfshirëdhendryshimetevitit 2020 e nëvazhdimësi** | | | | | | **MD**  **MB/PSHSH** | | **SHM, Akademia e Policisë, MSHMS, NJVV, OJF, org. ndërkomb** | | ***6M-II- 2021***  ***–***  ***6M-II- 2030*** |
| *III.1.2.a. Trajnimiiprofesionistevedheprofesionistëvetëdrejtësisëpërzbatimin e ndryshimevelegjislativetëvitit 2020, përlargiminmenjëherëtëdhunuesitngabanesa (Ligji 125/2020, përmbrojtjen e duhurtëtëmbijetuaravetëdhunës me bazëgjinore, dhunësnëfamilje e parktikavetëdëmshme, sidhepërndryshimetëtjeratëkuadritligjornëvazhimësi,sipasnevojës,* | | | | | *Profesionistëtëdrejtësisëtëtrajnuar* | ***MD*** | | *SHM, MSHMS, ASPA, NJVV, OJF, org. ndërkomb* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.1.2.b. Trajnimiipunonjësevedhepunonjësvetëpolicisëpërzbatimin e ndryshimevelegjislativetëvitit 2020, përlargiminmenjëherëtëdhunuesitngabanesa (Ligji 125/2020)përmbrojtjen e duhurtëtëmbijetuaravetëdhunës me bazëgjinore, dhunësnëfamilje e parktikavetëdëmshme, sidhepërndryshimetëtjeratëkuadritligjornëvazhimësi,sipasnevojës,* | | | | | *Punonjëstëpolicisëtëtrajnuar* | ***MB/PSHSH*** | | *Akademia e Policisë, MSHMS, ASPA, NJVV, OJF, org. ndërkomb* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-I-2030* |
| *III.1.2.c. Monitorimiipërvitshëmizbatimittëkuadritligjorlidhur me praktikat e dëmshme,dhunën me bazëgjinore e dhunënnëfamilje (nëveçantivendimetpër UMPMM/UMM/UM, çështjet e trajtuarasipasparashikimevenëKodin Penal)* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjedherekomandime* | ***MD*** | | *MB/PSHSH*  *MSHMS,*  *AP, KMD, SHM, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2030* |
| *III.1.2.d. Harmonizimi i sistemeve të mbledhjes së të dhënave dhe disagregimi domosdoshmërisht sipas rasteve të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, me qëllim që të mundësohet lehtësisht krahasimi i tyre ndër vite* | | | | | *Sistemetëharmonizuaratëtëdhënave* | ***MB/PSHSH*** | | *MD, MSHMS, INSTAT, AP, KMD, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.1.2.e. Fuqizimiisistemit REVALB dhekalimiitijtërësishtnëmenaxhimngashteti, (përmesbashkëpunimit me AKSHI), duke e lidhuredhe me sistemetëtjerarelevantetëmbledhjessëtëdhënave* | | | | | *Sistemi REVALB ifuqizuardheikaluarnënmenaxhimin e shtetit* | ***MSHMS*** | | *AKSHI, ministritë e linjës, INSTAT, org. ndërkombëtare* | | *6M- II 2022*  *–*  *6M- II - 2030* |
| *III.1.2.f. Aplikimiindëshkimevesipaslegjislacionitnëfuqi, përpunonjësetdhepunonjësit, sidheinstitucionetpërkatëseanëtaretëMekanizmavetëKoordinuartëReferimittërastevetëdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje, qënukzbatojnëdetyrimetdhepërgjegjësitë e tyre.* | | | | | *Institucionetëpërgjegjshmenëzbatimtëdetyrimevetëtyre* | ***MD*** | | *Ministritë e linjës, KLD, NJVV* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **III.1.3. Krijimiimundësivepërrehabilitimin e dhunuesve, bazuarnëstandardet e KonventëssëStambollitdhemodelet positive ndërkombëtare** | | | | | | **MSHMS** | | **MFE,**  **OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *III.1.3.a. Përgatitja e udhëzuesitmbipërmbajtjendheformën e programeverehabilituese, bazuarnëvlerësimineeksperiencavemëtëmirandërkombëtaredhenëstandardet e KonventëssëStambollit* | | | | | *1 raportvlerësimiipërgatitur* | ***MSHMS*** | | **OJF, org. ndërkombëtare** | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2023* |
| *III.1.3.b. Pilotimiigjashtëllojevetëprogramevekombëtarerehabilituesepërdhunuesit, tëcilatfunksionojnësipasstandardeveqë do tëmiratohen, bazuarnëvlerësimin e përgatiturnë III.1.3.a* | | | | | *6 programet e rehabilitimittëngritura* | ***MSHMS*** | | ***MFE,***  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.1.3.c. Vlerësimiiefektivitetittëkëtyreprogrameverehabilituesenëlidhje me sjelljen e përmirësuartëdhunuesve* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjet* | ***MSHMS*** | | *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2024*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.1.3.d. Shtrirja e programeverehabilituesetëpilotuaranëtë 12 qarqetnë vend* | | | | | *6 programetëngrituranësecilinnga 12 qarqet* | ***MSHMS*** | | *MFE, NJVV*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2026*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **Objektivi specifik III.2:** | | | | **Rritja e aksesit në shërbimet mbështetëse të specializuara për gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LGBTI+, të varur nga substancat, të moshuara/moshuar, me probleme të shëndetit mendor, azilkërkuese, etj), të cilët përjetojnë praktika të dëmshme, dhunë seksuale dhe forma të tjera të dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, si në situata normale ashtu dhe në situata të krizave humanitare e gjendjeve të fatkeqësive natyrore.** | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | | | 1. Shërbimet mbështetëse të specializuara që mundësojnë qasje për të gjithë grupet e grave, burrave, vajzave e djemve, të shtrira në të gjithë vendin. 2. Mekanizmat e Koordinuar të Referimit në mbarë vendin të specializuar për trajtimin efektiv të të gjitha rasteve të praktikave të dëmshme, dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje. | | | | | | |
| **Treguesit** | | | | III.2.a. Numri i shërbimeve mbështetëse të specializuara për të mbijetuarat/mbijetuarit e dhunës, të ngritura apo zgjeruara, disagreguar sipas llojit të shërbimit, grupit të synuar dhe karakteristikave të këtij grupi.  III.2.b. Përqindja e buxhetit të shërbimeve sociale dedikuar funksionimit të qendrave të shërbimeve mbështetëse të specializuara për të gjitha format e dhunës, e disagreguar sipas situatës: në situatë normale dhe në situata të krizave humanitare e gjendjeve të fatkeqësive natyrore.  III.2.c. Numri i MKR në vend të cilët kanë të emëruar një ose më shumë Koordinatore/Koordinatorë Vendorë me kohë të plotë, dedikuar vetëm për këtë funksion.  III.2.d Përqindja e rasteve tëreferuara të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës seksuale ndaj grave e vajzave,të cilat janë hetuar dhe dënuar | | | Baseline  22 (2020)  6 shërbime të specializuara të mbështetura për vitin 2021, me afërsisht 39 milion lekë ose 26% nga buxheti i dedikuar për shërbimet sociale  3 (2020)  Do përcaktohet | | Garget:  3 fishuar (2030)  Rritur me 3% në 2025  61 (2030)  Rritje me 3% çdo vit | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **III.2.1. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuarapërtëmbijetuarat/mbijetuarit e sulmeveseksuale, ngatëgjithagrupet** | | | | | | **MSHMS**  **MB/AMNJVV** | | **MFE, NJVV, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *III.2.1.a. Ngritja e katërqendraverajonalepërshërbimembështetësetëspecializuarapërsulmetseksuale, tëaksesueshmengatëgjithagrupet, me fokustëveçantëviktimat e dhunësseksualeqëvuajnëngaçrregullimetëshëndetitmendor (fëmijëdhetërritur)* | | | | | *Shërbimiispecializuarpërviktimat e sulmeveseksualeidiponueshëmmëlehtësisht.*  *Numriirrituriviktimave/tëmbijetuaravetësulmeveseksualeqëpërfitojnëshërbimetëspecializuara, tëpërshtatura me nevojatdhekarakteristikat e tyre* | ***MSHMS*** | | *MFE,NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.2.1.b. Ngritja edyshërbimeveafatgjatapërrikuperimin e traumëspërviktimat e dhunësseksuale, përfshirëdheviktimat/ tëmbijetuarat me çrregullimetëshëndetitmendor, pavarësishtkohëssësulmittëpësuar* | | | | | *Shërbimipërrikuperiminafatgjatëtëtraumësngasulmiseksual,idisponueshëm* | ***MSHMS*** | | *MFE,NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2026*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **III.2.2. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuaratëstrehimitemergjent** | | | | | | ***NJVV*** | | ***MSHMS/SHSSH, MFE, OJF, org. ndërkombëtare*** | | ***6M-II- 2021***  ***–***  ***6M-II- 2030*** |
| *III.2.2.a. Përmirësimiikushteve/ infrastrukturës/ burimevetë12 strehëzaveekzistuesetëemergjencëssëngrituraderinë 2020 nënivelbashkie, me qëllimqëtëplotësojnëstandardet e miratuarapërfunksionimin e tyre* | | | | | *12 Strehëzaemergjentefunksionalenëpërputhje me standardet e miratuara* | ***NJVV*** | | *MSHMS/SHSSH, MFE, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.2.2.b. Shtrirja e strehëzavetëemergjencëspërdhunën me bazëgjinore e dhunënnëfamilje, edhenë 49 bashkitëqënuk e kanëtëngriturendekëtëshërbim.* | | | | | *Strehimiemergjentipranishëmedhenë 49 bashkitë e tjeranë vend* | ***NJVV*** | | *MSHMS, MFE, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2024*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **III.2.3. Shtimi/përmirësimiishërbimevembështetësetëspecializuaratëstrehimitafatgjatë** | | | | | | ***MSHMS*** | | ***MFE,***  ***org. ndërkombëtare*** | | ***6M-I- 2023***  ***–***  ***6M-II- 2030*** |
| *III.2.3.a. Përmirësimiiinfrastrukturësdheshtimiiburimevenjerëzore e financiarepër QKTVDHF, me qëllimaksesueshmërinëngagratëngatëgjithagrupet* | | | | | *QKTVDHF e aksesueshmepërtëgjithagrupet e grave* | ***MSHMS*** | | *MFE,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2023*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.2.3.b. Ngritja e dystrehëzavetëtjerarajonalepërtrajtiminafatgjatëtërastevetëdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje* | | | | | *Shërbimiistrehimitafatgjatëishtrirëedhenënivelrajonal* | ***MSHMS*** | | *MFE,qarku, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2024*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **III.2.4. Mbështetjafinanciare e OJF tëcilatofrojnëshërbimetëspecializuaratëformavetëndryshme, përrastet e dhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje** | | | | | | **MSHMS** | | **MFE, NJVV, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2021**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *III.2.4.a. Rritja e përvitshme e fondevetëdhënangashtetipërmbështetjen e OJF ofrueseshërbimeshtëspecializuara (me fokuslinjëntelefoniketëndihmës, këshilliminpsikologjik, strehimin, etj)* | | | | | *Mbështetjefinanciareshtetërore e shtuarpërOJF ofrueseshërbimesh* | ***MSHMS*** | | *MFE,NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.2.4.b. Mbledhja e tëdhënaveperiodikembinumrin e tëmbijetuarave/mbijetuarve, tëcilat/cilëtjanëtrajtuarnëqendrateshërbimevembështetësetëspecializuara, publike e jo publike* | | | | | *Tëdhënatëpërditësuara e tëdisagreguarasipasseksit, moshës, etjdhellojittëshërbimeve* | ***MSHMS*** | | *NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.2.4.c. Monitorimiiefektivitetittëshërbimevembështetësetëspecializuaraçdotrevjet* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjedherekomandime* | ***MSHMS*** | | *NJVV, OJF,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2025,*  *sidhe 2030* |
| **III.2.5. Përmirësimiifunksionimittë MKR nënivel vendor** | | | | | | **NJVV** | | **MFE, MB/AMNJVV, MSHMS**  **org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *III.2.5.a. PërcaktimiinjëpersonitëdedikuarvetëmsiKoordinatore/KoordinatorVendorkundërdhunësnëfamiljenëtëgjithabashkitënë vend* | | | | | *Koordinatoret/KoordinatorëtVendorënëpoziciontëqendrueshëm* | ***NJVV*** | | *MFE, MB, MSHMS, AVGK, BtF,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.2.5.b. Trajnimiianëtarëvetë MKR-vepërtëtrajtuar me efektivitetrastetbazuarnëlegjislacionin e përmirësuar, VKM përfunksionimin e MKR tëndryshuar, sidhenëprotokollet e proceduratstandardetëveprimittëmiratuara, nëbashkëpunim me mekanizmatëtjerëndër-institucionalë, relevant, sipshmekanizmatkundërtrafikimittëqenievenjerëzore, mekanizmatnëmbrojtjetëfëmijëve, etj.* | | | | | *120 trajnimetërealizuara* | ***MSHMS*** | | *NJVV, MB/PSHSH, ASHDMF, AVGK, BtF OJF*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.2.5.c. Trajnimi online ianëtarëvetë MKR-vepërtënjohurdhezbatuarRekomandimin e KëshillittëEvropës Rec/KM/(2019)1 për “Parandalimindheluftimin e seksizmit”* | | | | | *61 trajnimetërealizuara* | ***MSHMS*** | | *NJVV, MB/PSHSH, ASHDMF, AVGK, BtF OJF*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.2.5.d. Monitorimiperiodikiefektivitetittëfunksionimittë MKR në vend dheikoordinimitefektivtëtyre me mekanizmat e tjerëekzistueskundërdhunësndajfëmijëve apo trafikimittëpersonave* | | | | | *Raportiipërgatiturme gjetjetdherekomandimet* | ***MSHMS*** | | *NJVV, OJF,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022*  *sidhe 2026, 2030* |
| **III.2.6. Krijimiimundësivepërriintegrimin e tëmbijetuaravetëdhunësnëpërmjetsigurimittëstrehimitafatgjatë, përmeslehtësimittëpraktikavetëpërfitimittëstrehimit social** | | | | | | **MB/AMNJVV** | | **MSHMS, MFE, MD, OJF,**  **org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2021**  **–**  **6M-II- 2023** |
| *III.2.6.a. Analiza e kuadritligjordhepolitikavepërtëevidentuarmundësinë e aplikimittëlehtësiravefiskalepërqeradhënësit/qeradhënësetqëijapinbanesat e tyrepërstrehim social, veçanërishtpërrastet e grave dhevajzavetëdhunuara, ngatëgjithagrupet* | | | | | *Raportiipërgatiturme gjetjetdherekomandimet* | ***MB/AMNJVV*** | | *MSHMS, MFE, MD, OJF,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.2.6.b. Takim online përprezantimin e gjetjevengaanaliza e kuadritligjor* | | | | | *1 takimirealizuar* | **MB/AMNJVV** | | MSHMS, MFE, MD, OJF,  org. ndërkombëtare | | 6M-I- 2022  –  6M-II- 2022 |
| *III.2.6.c. Përgatitja e propozimevepërheqjen e detyrimittëtatimitmbifitimin, lehtësimin e procesittëkontraktimitdhepraktikënlehtësuesepërformalizimin e tregut.* | | | | | *Propozimet e përgatituradhedorëzuarapërmiratim* | **MB/AMNJVV** | | MSHMS, MFE, MD, OJF,  org. ndërkombëtare | | 6M-I- 2023  –  6M-I- 2023 |
| *III.2.6.d. Miratimiipropozimevepërlehtësimin e procesittëkontraktimitdheformalizimin e tregutpërqeradhënësit e banesavepërstrehim social* | | | | | *VKM me propozimet e miratuara* | **KM** | | MB/AMNJVV, MSHMS, MFE, MD,OJF,  org. ndërkombëtare | | 6M-II- 2023  –  6M-II- 2023 |
| *III.2.6.e. Mbështetja e bashkive (trajnimidhementorimi) përtëzhvilluardhezbatuarskema/plane tëinetgrimit socio-ekonomiktë grave dhevajzaveviktimatëdhunësnëfamilje e dhunës me bazëgjinore* | | | | | *10 bashkitëpilotuara/mentoruaranëkëtëdrejtim* | **MB/AMNJVV** | | MSHMS, MFE, OJF,  org. ndërkombëtare | | 6M-I- 2021  –  6M-II- 2023 |
| **Objektivispecifik III.3.** | | | | **Përmirësimi i qasjes në drejtësi të grave dhe vajzave, nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të moshuara, azilkërkuese, etj), për të mbrojtur të drejtat e tyre.** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Kuadri ligjor i përmirësuar, i njohur dhe i zbatueshëm përmes sigurimit të fondeve të duhura për shtrirjen e Ndihmës Ligjore Falas në të gjithë vendin | | | | | | |
| **Treguesi** | | | | III.3.a. Numri i Qendrave të Ndihmës Ligjore Falas të ngritura në vend | | | Baseline  8 (2020) | | Target:  61 (2030) | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **III.3.1. Mbështetja e subjekteveqëofrojnëshërbimligjorfalasdherritja e kapacitetevetëprofesionistëvetëkëtyresubjektevepërtrajtimin e çështjeve me ndjeshmërinëdheprofesionalizmin e duhur** | | | | | | **MD** | | **MFE, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *III.3.1.a. Financimiidheshtrirja e QendravepërNdihmëLigjoreFalasnëtë 61 bashkitënë vend* | | | | | *QNLF tëmbështeturafinanciarishtnëmbarëvendin* | ***MD*** | | *MFE,org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.3.1.b. FinancimiiOJF qëofrojnëshërbimligjorfalas, sidheiklinikaveligjore, tëmiratuaranga MD, përofrimin e ndihmësligjorefalassipaslegjislacionitnëfuqi* | | | | | *OJF dheklinikatligjoretëmbështeturafinanciarisht* | ***MD*** | | *MFE,org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.3.1.c. Trajnimiprofesionistëvedheprofesionistevetëdrejtësisë(gjyqtarë, noterë, etj) përtëtrajtuar me ndjeshmëri,sipasstandardevedhe duke luftuarseksizmin, përçështjeqëlidhen me grupetëcaktuaratë grave dhevajzave, veçanërishttëatyretëcilatpësojnëdiskrikimintëshumëfishtë (trajtimiitëdrejtavemartesoredheregjimevepasuroreduhettëjetëpjesë e këtyretrajnimeve)* | | | | | *Profesionistëtëtrajnuar* | ***MD*** | | *SHM, MSHMS, AP, KMD, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| *III.3.1.d. Mbledhja e tëdhënaveperiodikembiçështjet e trajtuaranë QNLF, OJF e miratuaradheklinikatligjore, tëdisagreguarasipasseksit, moshësdhekarakteristikavetëtjera* | | | | | *Tëdhënatëpërditësuara e disagreguara* | ***MD*** | | *AP, KMD, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| **Objektivi specifik III.4:** | | | | **Përgatitja e një brezi të ri të barazizë ku gratë, burrat, vajzat dhe djemtë, nga të gjitha grupet, janë agjentë të ndryshimit në lidhje me normat diskriminuese shoqërore, steriotipet gjinore dhe parandalimin e luftimin e seksizmit.** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Një brez i ri i grave, burrave, vajzave dhe djemve të cilët nuk e pranojnë dhe nuk e tolerojnë ushtrimin e dhunës, seksizimit dhe pabarazinë gjinore në familje e shoqëri. | | | | | | |
| **Treguesi** | | | | III.4.a. Numri i të rejave dhe të rinjve të trajnuar dhe angazhuar si agjentë ndryshimi në lëvizjen kombëtare të brezit të barazisë. | | | Baseline  Do matet gjatë 2022 | | Target  3% më shumë çdo vit | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **III.4.1. Edukimiishoqërisë me parimet e barazisëgjinore** | | | | | | **MSHMS** | | **ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare, mediat, akademia** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *III.4.1.a. Organizimiiaktivitetevendërgjegjësuese online kundërpraktikavetëdëmshme, dhunës me bazëgjinore, dhunësnëfamilje, me bazëmujore (çdodatë 25), sidhenë data tëshënuarandërkombëtare (dita ndërkombëtare e grave,ditandërkombëtare e fëmijësvajzë, etj)* | | | | | *12 aktivitetemujoretërealizuaraçdo vit* | ***MSHMS*** | | *ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare, mediat, akademia* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.4.1.b. OrganizimiipërvitshëmiFushatëssë 16 DitëvetëAktivizmitkundërdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje (25 nëntor – 10 dhjetor)* | | | | | *1 Fushatëndërgjegjësimi e përvitshme* | ***MSHMS*** | | *ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare, mediat, akademia* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *III.4.1.c. Trajnimii NBGJ qendrorë e vendorë, Koordinatoreve/KoordinatorëveVendorëkundërdhunësnëfamilje, Specialisteve/SpecialistëvetëMbrojtjessëFëmijëve dhe profesionistëve të arsimit, përtëkontribuarnëpunën me djemdhe burra sialeatëtëkrijimittëbrezittëbarazisë* | | | | | *13Trajnimetërealizuara (1 nivelqendror, 12nivel vendor)* | ***ASPA*** | | *MSHMS, ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.4.1.d. Trajnimii NBGJ qendrorë e vendorë, Koordinatoreve/KoordinatorëveVendorëkundërdhunësnëfamilje, Specialisteve/SpecialistëvetëMbrojtjessëFëmijëve dhe profesionistëve të arsimit, për të njohur dhe zbatuar Rekomandimin e Këshillit të Evropës KM/Rek(2019)1 mbi “Parandalimin dhe luftimin e seksizmit”* | | | | | *12Trajnimetërealizuara (1 nivelqendror, 12nivel vendor)* | ***ASPA*** | | *MSHMS, ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.4.1.e. Përfshirjanëkurrikulatuniversitare/pas universitaretëshkencavesocialedhetëedukimit, e modulitmbi maskulinitetin, djemtë dhe burrat, si dhe angazhimin e tyre për barazinë gjinore, e luftën kundër seksizmit, dhunës me bazë gjinore, dhunës në familje dhe praktikave të dëmshme.* | | | | | *Moduli ipërfshirëtëpaktënnënjëkurrikul* | ***FSHS*** | | *IAL, MSHMS,*  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2023* |
| *III.4.1.f. Realizimiisondazhitperiodikmbidhunënndaj grave dhedhunënnëfamiljenëShqipëri, kutëevidentohetdhunaqëpësojnëtëgjithagrupet e grave (diversifikuarbazuarnëdizenjimin e kampionitsipasdatabasëssë Census-it)* | | | | | *Studimiibotuar me tëdhënatëpërditësuara* | ***INSTAT*** | | *MSHMS, MB, NJVV, MD, MASR, MFE, institucionet e pavarura, OSHC, org ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2023dhe 2027* |
| **III.4.2. Investiminëprindëriminpozitiv** | | | | | | **MB**  **MSHSH** | | **NJVV, QSUOGJ,**  **MFE, MD, MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2022** |
| *III.4.2.a. Ngritja e qendrëssëkëshillimitparamartesor, kuofrohetinformacionidetyrueshëmmbilegjislaconin, tëdrejtatdhedetyrimetnëlidhje me martesëndhefamiljen, përtëgjithaçiftetqë do tëcelebrohen* | | | | | *QKPM funksionaletëpaktënnë 1 bashki* | ***MB*** | | *NJVV,*  *MFE, MD, MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.4.2.b. Shtimiikursit/programit/mbështetjes/këshillimitpërprindëriminpranëqendravetëshërbimeveshëndetësorepërgratëdhefamiljen, osepranëqendravesocialetëbashkive (mbidisiplinënpozitive, përgjegjësitë epërbashkëtadhetëbarabartatënënavedhebaballarëvendajfëmijëve, edukimin e fëmijëvetëlirëngastereotipetgjinoredhe me vlerat e barazisëgjinore, tëpërshtaturapërtëgjithëgrupmoshat)* | | | | | *Kursiiprindërimitfunksional* | ***MSHMS*** | | *NJVKSH,*  *QSUOGJ, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *III.4.2.c. Shtimiiorëvembiprindëriminpozitivnëkurrikulat e FakultetittëShkencaveSociale, tëMësuesisë, etj* | | | | | *Informimimbiprindëriminpozitiv, ishtuar* | ***FSHS*** | | *IAL, MSHMS,*  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2023* |
| *III.4.2.d. Monitorimiiefektivitetittëshërbimitnëqendrën e këshillimitparamartesor* | | | | | *Raportiipërgatiturme gjetjetdherekomandimet* | ***MB*** | | *NJVV, MFE, MD, MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2024*  *–*  *6M-II- 2024* |
| *III.4.2.e. Monitorimiiefektivitetittëkursittëprindërimit* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjetdherekomandimet* | ***MSHMS*** | | *NJVKSH,*  *QSUOGJ, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2024*  *–*  *6M-II- 2024* |
| *III.4.2.f. Shtrirja e qendravetëkëshillimitparamartesornë 61 bashkitënë vend* | | | | | *61 QKPM funksionale* | ***MB*** | | *NJVV,*  *MFE, MD, MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2025*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *III.4.2.g..Shtrirja e kursevetëprindërimit, në 61 bashkitënë vend* | | | | | *61 kurseprindërimifunksionale* | ***MSHMS*** | | *NJVKSH,*  *QSUOGJ, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2025*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **Objektivi specifik III.5:** | | | | **Fuqizimi i grave dhe vajzave nga të gjitha grupet (nga zonat rurale, minoritetet etnike, me aftësi të kufizuara, LBTI+, nëna të vetme, të dhunuara, etj) për të pasur kontroll të plotë, për të vendosur lirshëm dhe me përgjegjësi për çështjet që lidhen me shëndetin seksual e riprodhues.** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Situata shëndetësore dhe aksesi në informacionin dhe shërbimet shëndetësore për gratë dhe vajzat e djemtë adoleshentë, të të gjitha grupeve, për të gëzuar të drejtat dhe shëndetin e tyre seksual e riprodhues, i përmirësuar | | | | | | |
| **Treguesit** | | | | III.5.a. Përqindja e grave dhe burrave, vajzave dhe djemve, që marrin informacion gjithëpërfshirës mbi shëndetin e tyre seksual e riprodhues, disagreguar sipas seksit, moshës dhe karakteristikave të tjera personale.  III.5.b. Përhapja e kontraceptivëve në mesin e grave që janë të martuara ose në një marrëdhënie, mosha 15-49 vjec (SDG 3.7.1) | | | Baseline:  Do përcaktohet gjatë 2021  4% (2017-2018) | | Target:  2% më shumë çdo vit  10% (2024-2025) | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **III.5.1. Përmirësimiikapacitetevetëprofesionistëve e profesionistevetëshëndetësisëpërofrimin e shërbimevecilësorembishëndetinseksual e riprodhuespërgratë, burrat, vajzatdhedjemtëngatëgjithagrupet, përfshidhenësituatatëemergjencave civile dhefatkeqësivenatyrore** | | | | | | **MSHMS** | | **QKEV, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *III.5.1.a. Përmirësimidheakreditimiimodulevepëredukimingjithëpërfshirëstëprofesionistëve e profesionistevembishëndetinseksual e riprodhues, duke theksuarrespektimin e këtyretëdrejtavepërgratë, burrat, vajzatdhedjemtëngatëgjithagrupet* | | | | | *Modulet e përmirësuaratëakredituara* | ***MSHMS*** | | *QKEV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-II- 2021* |
| *III.5.1.b. Trajnimiiprofesionistëve e profesionistevetëshërbimitshëndetësorparësor, përofrimin e shërbimevethelbësore, jo paragjykuese, tëpërshtaturasipasmoshës e gjithëpërfshirëse,mbishëndetinseksual e riprodhues, përtëgratë, burrat, vajzatdhedjemtëngagjithagrupetnëshoqëri (PAK, LGBTI+, minoritetetetnike, etj), përfshirëdhenëkushtet e emergjencave civile dhefatkeqësivenatyrore* | | | | | *60 trajnimenë vittërealizuara* | ***MSHMS*** | | *QKEV,OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| **III.5.2. Krijimiimjedisitlehtësuespërvajzat, tërejatdhegratëngatëgjithagrupet, qëtëmarrinvendimetëinformuarambijetën e tyre, marrëdhëniet seksuale, përdorimin e një metode kontraceptive dhe kujdesin për shëndetin e tyre seksual e riprodhues** | | | | | | **MSHMS** | | **NJVKSH, MASR/ZVA, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *III.5.2.a. Përgatitja e fletëpalosjeve/broshuraveinformuesembishëndetinseksual e riprodhuesdheshërbimetekzistuesenëkëtëdrejtim, me njëgjuhëmiqësorepërfëmijëtdhe e përshtatursipasgrupmoshavetëndryshme* | | | | | *10,000 fletpalosje/broshuratëpërgatitura* | ***MSHMS*** | | *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2021* |
| *III.5.2.b. Takimeinformuese me vajzatdhedjemtënëshkollapërtëdiskutuarmbitëdrejtat e tyrembishëndetinseksual e riprodhues* | | | | | *300 takimenëvit tëzhvilluaranë 61 bashki* | ***MASR*** | | *DVAP/ZVA, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| *III.5.2.c. Monitorimiidhëniessëinformacionitnëmënyrën e duhurnëshkollat 9-vjeçare, nëtëgjithëvendin, nëlidhje me modulinmbitrupin e njeriutdheseksualitetin* | | | | | *61 misionemonitoriminë vit tërealizuara* | ***MASR*** | | *DVAP/ZVA, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| *III.5.2.d. Takimeinformuese me tërejatdhegratëpërtëdiskutuarmbitëdrejtat e tyrembishëndetinseksual e riprodhues* | | | | | *300 takimenëvit tëzhvilluaranë 61 bashki* | ***MSHMS*** | | *NJVKSH, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2021*  *-*  *6M-II-2025* |
| *III.5.2.e. Përmirësimiikuadritligjorlidhur me moshënminimaletëlejuarpërmartesë, me qëllimndalimin e praktikavetëdëmshmesiçështëmartesa e fëmijëve* | | | | | *Kuadriligjoripërmirësuar* | ***MD*** | | *MSHMS, KMD, AP, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I-2022*  *-*  *6M-II-2022* |
| *III.5.2.f.Fuqizimiikapacitetevetëprofesionisteve /profesionistëvetëgjyqësorit, përtëzbatuarkuadrinligjortëpërmirësuar, përtëmbështeturvajzatnërrezikdhepërtëparandaluarmartesat e hershmetëfëmijëve* | | | | | *Profesionistëtëtrajnuar* | ***Shkolla e Magjistraturës*** | | *MD, KMD, AP, MSHMS, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| *III.5.2.g. Takimeinformuese me vajzatdhedjemtënëshkollapërtëdiskutuarmbinormatsocialeqëushqejnëpraktikatë tilla tëdëmshme* | | | | | *300 takimenëvit tëzhvilluaranë 61 bashki* | ***MASR*** | | *DVAP/ZVA, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II-2022*  *-*  *6M-II-2025* |
| **Qëllimi Strategjik IV:** | | | | **Aplikimi i integrimit gjinor si mjeti kryesor për arritjen e barazisë gjinore në shoqëri.** | | | | | | |
| **Objektivi specifik IV.1:** | | | | **Fuqizimi i mekanizmit kombëtar të barazisë gjinore** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Mekanizmi kombëtar i barazisë gjinore i fuqizuar me burime të shtuara njerëzore, finaciare e infrastrukturore. | | | | | | |
| **Treguesi** | | | | IV.1.a. Përqindja e buxhetit dedikuar strukturës shtetërore kryesore përgjegjëse të Barazisë Gjinore. | | | Baseline:  Do përcaktohet në 2021 | | Target:  Rritur me 1% çdo vit | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **IV.1.1. Fuqizimiirolittë KKBGJdhekrijimiigrupitndërinstitucionaltëpunëspërstatistikatgjinore** | | | | | | **MSHMS** | | **Ministritë e linjës** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-I1- 2030** |
| *IV.1.1.a. Shtimiifunksionitmonitoruesnërregulloren e funksionimittë KKBGJ-së* | | | | | *Rregullorja e ndryshuar* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I1- 2021* |
| *IV.1.1.b. Miratimidhezbatimiirregulloressëpërmirësuar* | | | | | *Rregullorja e miratuar* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I1- 2021* |
| *IV.1.1.c. Caktimingaseciliantari KKBGJ qëpërfaqësonministritëlinjës, imënyrëssëveprimit, burimevedhepersonitnëdispozicionpërkrijimin e grupitndër-institucionaltëpunëspërstatistikatgjinore* | | | | | *GNP përstatistikatgjinoreikrijuar* | ***Ministritë e linjës*** | | *Organizatatndërkombëtare* | | *6M-II- 2021*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *IV.1.1.d. Trajnimiigrupitndër-institucionaltëpunëspërstatistikatgjinore* | | | | | *GNP itrajnuar* | ***MSHMS*** | | *ASPA, INSTAT, Ministritë e linjës*  *Organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *IV.1.1.e. Përgatitja e përvitshme e IndeksittëBarazisëGjinorenëShqipëri, bazuarnëmetodologjinëevropiane* | | | | | *Tëdhënatmbiarritjetnëfushën e BGJ tëpërvitshme* | ***INSTAT*** | | *Ministritë e linjëës, NJVV, organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022dheçdo vit derinë 2030* |
| *IV.1.1.f. PublikimiipërvitshëmiraportittëIndeksittëBarazisëGjinorenëShqipërinëpërputhje me metodologjineevropiane* | | | | | *RapotiIndeksittë BGJ ipublikuarçdo vit* | ***MSHMS*** | | *INSTAT, organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2022dheçdo vit derinë 2030* |
| *IV.1.1.g. Rishikimidhepërmirësimii “LigjitpërBarazinëGjinorenëshoqëri”* | | | | | *Ligjiirishikuar* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës*  *AP, KMD, NënkomisioniParlamentarpërBGJ&DHnG, OJF, Organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| **IV.1.2. FuqizimiiStrukturës Shtetërore kryesore përgjegjëse të Barazisë Gjinore** | | | | | | **MSHMS** | | **MFE, org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2030** |
| *IV.1.2.a. Alokimi i fondeve për burime njerëzore, financiare dhe infrastrukturë të përshtatshme, për strukturën shtetërore përgjegjëse për BGJ* | | | | | *Strukturapërgjegjësepër BGJ e përmirësuar* | ***MSHMS*** | | *MFE, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *IV.1.2.b. Parashikimiipërvitshëminjëlinjebuxhetorepëradresimin e çështjevetëbarazisëgjinoredhezvogëlimittëdhunës me bazëgjinore e dhunësnëfamilje, nësituatatëemergjencave civile e fatkeqësivenatyrore* | | | | | *Adresimii BGJ dhe DHBGJ imundshëmedhenësituataemergjencve* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës, NJVV, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *IV.1.2.c. Përcaktimi i personave të dedikuar (me kohë të plotë) vetëm si NBGJ në nivel qendror e vendor* | | | | | *Pozicionii NBGJ ifuqizuar* | ***Ministritë e linjës*** | |  | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *IV.1.2.d. Përcaktimi i personave të dedikuar (me kohë të plotë) vetëm si NBGJ në nivel vendor* | | | | | *Pozicionii NBGJ ifuqizuar* | ***NJVV*** | |  | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| *IV.1.2.e. Trajnimi i NBGJ qendrorë e vendorëpërtëiniciuarveprimet e duhurapërintegrimingjinordhearritjen e barazisëgjinore, duke përdoruredhemjetet e publikuarapërkëtëqëllimnga KB, KE, etj.* | | | | | *5 Trajnimetërealizuara (1 nivelqendror, 4 nivel vendor)* | ***ASPA*** | | *MSHMS, ministritë e linjës, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *IV.1.2.f. Monitorimiipërvitshëmizbatimittë Planit KombëtartëVeprimittë SKBGJK 2021 – 2030 dheevidentimiiarritjeve e sfidave* | | | | | *Raportetvjetoretëmonitorimittëmiratuaranë KKBGJ* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës, NJVV, institucionet e pavarura, OSHC, organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-I- 2029* |
| *IV.1.2.g. Vlerësimiizbatimittë SKBGJ 2021 – 2030 përpesëvitet e para dherishikimi/formulimiiobjektivave apo masavetërejapërpesëvitetnëvijim, bazuarnërezultatet e vlerësimit* | | | | | *Raportiivlerësimitipërgatitur.*  *PlaniiVeprimit 2026-2030 irishikuardhemiratuar* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës, NJVV, institucionet e pavarura, OSHC, organizatatndërkombëtare* | | *6M-II- 2025*  *–*  *6M-I- 2025 dhe*  *6M-II- 2030*  *–*  *6M-I- 2030* |
| *IV.1.2.h. Dhënia e ekspertizëspërintegrimingjinornëstrategjitë e tjerakombëtare, sidhenëprogrametdhe planet e rimëkëmbjesdhezhvillimit pas COVID-19* | | | | | *Dokumentakombëtarëdhe plane veprimi me perspektivëngjinoretëintegruar* | ***MSHMS*** | | *Ministritë e linjës, NJVV, institucionet e pavarura, OSHC, organizatatndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **Objektivi specifik IV.2:** | | | | **Monitorimi i zbatimit të programeve në të cilat është aplikuar buxhetimi i përgjigjshëm gjinor, në nivel qendror.** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Buxheti i alokuar dhe i shpenzuar në lidhje me programet buxhetore të raportuara si programe të ndjeshme gjinore, në nivel qendror, i monitoruar dhe raportuar. | | | | | | |
| **Treguesi** | | | | IV.2.a. Numri i ministrive të linjës që publikojnë në faqet e tyre të dhëna mbi monitorimin e zbatimit të programeve në të cilat kanë aplikuar buxhetimin gjinor  IV.2.b Numri i strategjive te reja që kanë të përfshirë integrimin gjinor | | | Baseline  0 (2021)  Do përcaktohet (2021) | | Target:  Të gjitha ministritë (2025)  Të gjtha strategjitë | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **IV.2.1. Rritja e transparencësnëpërdorimin e fondeve** | | | | | | **MFE** | | **Ministritë e linjës,**  **org. ndërkombëtare** | | **6M-I- 2022**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *IV.2.1.a. Analizagjinore e shpenzimevebuxhetoretëministrivetëlinjëspëratoprogrameqëikanëdeklaruarsiprogrametëndjeshmegjinore* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjetdherekomandimet* | ***MFE*** | | *Ministritë e linjës,*  *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2022* |
| *IV.2.1.b. Përmirësimiisistemitfinanciar me direktoritëqëmbledhintëdhënatnëlidhje me shpenzimetvjetoretëprogramevebuxhetoretëdeklaruarasitëndjeshmegjinore* | | | | | *Tëdhënalehtësishttëverifikueshme* | ***MFE*** | | *org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2023* |
| *IV.2.1.c. Trajnimiispecialistëvetëadministratësshtetëroreqendrorepërtëpërdorurrregulishtanalizëngjinorenëprogrametkuaplikojnë BPGJ* | | | | | *Specialistëtëtrajnuarpërtëplanifikuarmbibazën e analizës* | ***ASPA*** | | *MFE, MSHMS, ministritë e linjës,*  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-II- 2023* |
| *IV.2.1.d. Monitorimiipërvitshëmishpenzimittëfondevepërprogrametkuështëaplikuar BPGJ* | | | | | *Raportiipërgatitur me gjetjetdhetëdhënat* | ***MFE*** | |  | | *6M-I- 2023*  *–*  *6M-II- 2030* |
| **Objektivi specifik IV.3**: | | | | **Mbështetja e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për njohjen dhe zbatimin e detyrimit ligjor për aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor.** | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | | | i. Buxhetet e NJVV reflektojnë zbatimin korrekt të legjislacionit mbi aplikimin e buxhetimit të përgjigjshëm gjinor. | | | | | | |
| **Treguesi** | | | | IV.3.a. Numri i bashkive që kryejnë rregullisht analizën gjinore dhe monitorimin e buxhetit nga këndvështrimi gjinor | | | Baseline  5 (2020) | | Target:  61 (2025) | |
| **MASAT DHE AKTIVITETET** | | | | | **PRODUKTET** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| **IV.3.1. Zbatimii BPGJ nënivel vendor, nëtëgjithabashkitënë vend** | | | | | | **NJVV** | | **MB/AMNJVV, MFE,**  **org. ndërkombëtare** | | **6M-II- 2021**  **–**  **6M-II- 2025** |
| *IV.3.1.a. Trajnimiipunonjësvetëadministratësshtetërorevendorepërtënjohurdetyrimet, përtëkuptuaraplikimin e BPGJ nënivel vendor, sidhepërtëkryeranalizëngjinoredhemonitorimin e buxheteve* | | | | | *6 trajnimetërealizuara* | ***ASPA*** | | *MB/AMNJVV, MFE, MSHMS, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-II- 2022*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *IV.3.1.b. MonitorimiizbatimittëPlaneveVendoretëVeprimitpërBarazinëGjinorenë 10 Bashkitënë vend, tëcilatikanëpërgatituratobazuarnëKartënEvropianepërBarazitë grave dheburravenëjetënvendore* | | | | | *Raportet e përgatitura me gjetjetdherekomandimet* | ***MSHMS*** | | *MB/AMNJVV, NJVV, OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2021*  *–*  *6M-I- 2022* |
| *IV.3.1.c. Mbështetja e bashkivepërnënshkrimin e KartësEvropianepërBarazi (48 bashki)* | | | | | *Karta e nënshkruarnga 48 Bashki* | ***MB/AMNJVV*** | | *MSHMS,*  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |
| *IV.3.1.d. HartimiiPlaneveVendoretëVeprimitpërBarazinëGjinorenëkëtobashki* | | | | | *PVBGJ tëhartuara* | ***MB/AMNJVV*** | | *MSHMS,*  *OJF, org. ndërkombëtare* | | *6M-I- 2022*  *–*  *6M-II- 2025* |

1. <https://www.un.org.al/sites/default/files/SKGJB-AL-web.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://elbasani.gov.al/sq-al/Documents/Strategjia%20Kombetare%20per%20Zhvillim%20Integrim%202015-2020.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2017/11/PROGRAMI.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://sdgs.un.org/goals> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=EN> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/swd_2020_284_en_final.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://hrrp.eu/alb/docs/CEDAw-a.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://awenetwork.org/wp-content/uploads/2019/05/Deklarata-dhe-Platforma-per-Veprim-e-Pekinit.pdf> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://rm.coe.int/168046246b> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://kryeministria.al/wp-content/uploads/2017/11/PROGRAMI.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. <http://integrimi-ne-be.punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2020/04/PKIE-2019-2021.pdf> [↑](#footnote-ref-13)
14. <http://www.senior-a.al/docs/17SDGs_Shqip.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. Tre parimet e para janëparimettektëcilatbazohetedhe GAP III i BE-së (fq.4). <https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/join-2020-17-final_en.pdf> [↑](#footnote-ref-15)