PLANI I VEPRIMIT PËR 5 PRIORITETET E KOMISIONIT EVROPIAN, PËR VITIN 2017

PRIORITETI 1 - REFORMA NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

| ### Rekomandim 1: Të bëhet përputhja e buxhetit vjetor me PBA (programin buxhetor afat-mesëm), me strategjitë në vazhdim të reformës, si dhe me prioritetet e qeverisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Masa |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  |  | Komente |
| 1. |  |  | Përputhja e buxhetit vjetor me PBA (programin buxhetor afat-mesëm), me strategjitë në vazhdim të reformës, si dhe me prioritetet e qeverisë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Diskutimi paraprak i PBA (Faza e Parë) 2018 – 2020 në Grupin e Menaxhimit të Integruar të Politikave për Mirëqeverisjen dhe Administratën Publike. |  | Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave për Mirëqeverisjen dhe Administratën Publike Departamenti i Programit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj |  | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 Përgatitja e kërkesave buxhetore nga institucionet në linjë me strategjitë në sektorin e Reformës së Administratës Publike dhe prioritetet e qeverisë. |  | Departamenti i Programit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj Të gjitha institucionet që kanë aktivitete në strategjitë nën sektorin e PAR. Ministria e Financave |  | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Dërgimi i kërkesave buxhetore pranë Ministrisë së Financave nga të gjithë institucionet përgjegjëse |  | Të gjitha institucionet që kanë aktivitete në strategjitë nën sektorin e PAR. Ministria e Financave |  | 1 Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 Miratimi i fazës së parë të PBA me Vendim të Këshillit të Ministrave |  | Propozim i Ministrisë së Financave dhe miratimi i VKM nga Këshilli i Ministrave. |  | 28 Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 Fillimi i procesit për përgatitjen e kërkesave të rishikuara buxhetore nga institucionet, dërgimi pranë Ministrisë së Financave të kërkesave, kryerja e analizave të kërkesave të rishikuara buxhetore nga MF, si dhe miratimi i Projektbuxhetit të vitit 2018 si dhe dokumentin e rishikuar të PBA 2018-2020 |  | Grupi i Menaxhimit të Integruar të Politikave për Mirëqeverisjen dhe Administratën Publike Të gjitha institucionet që kanë aktivitete në strategjitë nën sektorin e PAR. Ministria e Financave Departamenti i Programit të Zhvillimit, Financimeve dhe Ndihmës së Huaj |  | 10 Korrik 2017 – 20 Tetor 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 2: Të forcohen kapacitetet e Menaxherëve të Burimeve Njerëzore dhe Pjesëtarëve të Komitetit të Përzgjedhjes, për përmirësimin e procesit të rekrutimit; dhe të mundësohet shkëmbimi i të dhënave midis HRMIS dhe Thesarit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Masa |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati | Realizimi |  | Komente |  |  |
| 1. |  |  | Forcimi i kapaciteteve të Burimeve Njerëzore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Finalizimi i Modulit të Ri të Trajnimit për Burimet Njerëzore |  | ASPA/DAP/Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 (Twinning Project) |  |  | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2 Nisja e trajnimeve të para për nëpunësit në sektorët e burimeve njerëzore sipas Modulit të Trajnimit të hartuar në bashkëpunim me ASPA dhe Projektin e Binjakëzimit |  | ASPA/DAP (Projekti i Binjakëzimit IPA 2012) |  |  | Mars 2017- Vazhdim |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Forcimi i kapaciteteve të pjesëtarëve të Komitetit të Përhershëm të Pranimit |  | MIAP DAP Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 |  |  | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 Trajnimi i anëtarëve të KKP |  | DAP Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 |  |  | Prill-Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Mundësimi i shkëmbimit të të dhënave midis HRMIS dhe Thesarit |  | MIAP DAP Ministria e Financave Institucionet e tjera |  |  | Dhjetor 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Miratimi i udhëzimit të përbashkët mbi formatin standard të borderosë |  | MIAP/DAP Ministria e Financave |  |  | 13 Dhjetor 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 Zbatimi i udhëzimit Pikat 3.2.1,3.2.2 dhe 3.2.3 te udhëzimit detajojnë hapat që do të ndërmerren me qëllim që të sigurohet zbatimi i Udhëzimit në mënyrën e duhur. |  | MIAP/DAP Ministria e Financave Të gjitha institucionet e administratës publike |  |  | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.1 Hartimi i planit të trajnimit për nëpunësit në njësitë e financës në institucionet e administratës publike |  | MIAP/DAP |  |  | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.2 Hartimi i grafikut sipas të cilit institucionet do të prodhojnë borderonë e pagës nëpërmjet HRMIS. |  | MIAP/DAP |  |  | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2.3 Përdorimi i formatit standard të borderosë së pagës nëpërmjet HRMIS sipas grafikut |  | Të gjitha institucionet sipas grafikut |  |  | Mars-Dhjetor 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 Përdorimi i formatit të borderosë nga të gjitha institucionet |  | Të gjitha institucionet |  |  | Mars-Dhjetor 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 3: Të kompletohet përafrimi i legjislacionit përkatës me Kodin e Procedurave Administrative dhe të miratohen aktet përkatëse nën ligjore që sigurojnë zbatimin efektiv të tij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa |  |  |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati | Realizimi |  |  | Komente |  |
| 1. | Të kompletohet përafrimi i legjislacionit përkatës me Kodin e Procedurave Administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Analiza e ‘Ligjit për Inspektimin’ nga ekspertet e Projektit të Binjakëzimit |  |  |  |  | DAP/ Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 | 29 Janar 2016 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 Hartimi i një metodologjie mbi vlerësimin e përputhshmërisë së ligjeve të ndryshme me Kodin e Ri të Procedurave Administrative. |  |  |  |  | DAP/Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 Ministria e Drejtësisë | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Ofrimi i trajnimeve për zbatimin e saktë të Kodit të Procedurave Administrative nëpërmjet Modulit të Trajnimit |  |  |  |  | DAP/ Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 ASPA | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4 Përgatitja e materialeve shpjeguese për publikun e gjerë lidhur me zbatimin e disa prej parashikimeve të Kodit të Procedurave Administrative |  |  |  |  | Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 Ministria e Drejtësisë | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Miratimi i akteve përkatëse nën ligjore që sigurojnë zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Hartimi dhe miratimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për organet publike, procedurat administrative dhe kërkesat teknike për paraqitjen e kërkesave në organet publike me mjete elektronike”, në zbatim të Nenit 59/7 të Kodit të Proceduarve Administrative |  |  |  |  | MIAP | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Hartimi dhe miratimi i Vendimit të Këshillit të Ministrave “Për veprimtaritë ekonomike që ofrohen për në pikat e shërbimit me një ndalesë” në zbatim të Nenit 76/3 të Kodit të Proceduarve Administrative |  |  |  |  | MIAP | Prill 2017 |  |  |  |  |  |

PRIORITETI 2 - SISTEMI GJYQËSOR

| Rekomandim 1: Implementimi i ndryshimeve kushtetuese duke përfshirë miratimin dhe zbatimin e legjislacionit relevant. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente |
| 1. Hartimi dhe miratimi i paketës së 27 projektligjeve në kuadër të reformës në drejtësi: |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.1 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.2 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7895, date 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.3 Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.4 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998 “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.5 Projektligji “Kodi i Drejtësisë për të Mitur” |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.6 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10173, datë 22.10.2009 “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.7 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 04.12.2003 “për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.8 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8328, datë 16.4.1998, “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të të paraburgosurve”, i ndryshuar” |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.9 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë” |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.10 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 157/2013 “Për Masat kundër Financimit të Terrorizmit” |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Prill 2017 |  |  |  |  |
| 1.11 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Prill 2017 |  |  |  |  |
| 1.12 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë, ndryshuar” |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Prill 2017 |  |  |  |  |
| 1.13 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurave Civile të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.14 Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr 8678, datë 14.05.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.15 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.16 Projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 1.17 Projektligji “Për Presidentin e Republikës së Shqipërisë”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.18 Projektligji “Për provimin e shtetit për profesionin e juristit”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.19 Projektligji “Për Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut në Republikën e Shqipërisë”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.20 Projektligji “Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.21 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, ‘Për Avokaturën e Shtetit’. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.21 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.22 Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7829, datë 01.06.1994 “Për noterinë”, i ndryshuar”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.23 Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 031, datë 11.12.2008, “Për Shërbimin Përmbarimor Gjyqësor Privat”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.24 Projektligji “Për disa shtesa në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.25 Projektligji “Për ndihmën juridike”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| 1.26 Projektligji “Për tarifat dhe shpenzimet gjyqësore në Republikën e Shqipërisë”. |  | Kuvendi i Shqipërisë |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |
| Rekomandim 2: Ndjekja e reformës sektoriale në kuadër të strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë 2017-2020 dhe planit të veprimit, duke u siguruar që burime të mjaftueshme financiare janë vazhdimisht në dispozicion për arritjen e objektivave të reformës |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente |  |
| 1. Rishikimi dhe miratimi i strategjisë ndërsektoriale të drejtësisë dhe planit të veprimit | Ministria e Drejtësisë |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ngritja e grupit të punës për rishikimin e strategjisë | Ministria e Drejtësisë |  | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Rivlerësimi i nevojave të aktorëve të sistemit të drejtësisë | Ministria e Drejtësisë |  | 24 Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Rishikimi i strategjisë dhe planit të veprimit | Ministria e Drejtësisë |  | 21 Prill 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.4 Buxhetimi i draftit të rishikuar të strategjisë dhe planit të veprimit | Ministria e Drejtësisë |  | 24 prill -26 maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.5 Konsultim publik i draftit të rishikuar të strategjisë dhe planit të veprimit | Ministria e Drejtësisë |  | 1- 26 maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.6 Dërgimi për mendim dhe marrja e mendimeve nga ministritë e linjës dhe institucionet e sistemit të drejtësisë | Ministria e Drejtësisë |  | 15 – 26 maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Tryezë e rrumbullakët me grupet e interesit | Ministria e Drejtësisë |  | 22 maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.8 Përgatitja e draftit final dhe dërgimi i draftit në Këshillin e Ministrave për miratim | Ministria e Drejtësisë |  | 29 maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 1.9 Miratimi në Këshillin e Ministrave | Ministria e Drejtësisë |  | 7 qershor 2017 |  |  |  |  |  |

| Rekomandim 3: Krijimi i organeve të verifikimit (vetingut) dhe nxjerrja e rezultateve fillestare në procesin e ri-vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa | Institucioni përgjegjës | Afati | Realizimi | Komente |
| 1. Ushtrimi nga Institucioni i Avokatit të Popullit i funksioneve që parashikohen në Kushtetutë dhe në ligjin Nr. 84/2016 lidhur me krijimin e organeve të verifikimit (vetting-ut). | Avokati i Popullit | 2017 |  |  |
| 2. Ushtrimi i funksionit zgjedhës të Kuvendit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar procedurat dhe afatet e parashikuara në Kushtetutë, ligjin Nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, dhe nenin 111 të Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë | Kuvendi i Shqipërisë | 2017 |  |  |
| 3. Nxjerrja e rezultateve fillestare në procesin e ri-vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. | Organet e verifikimit (vetingut) | 2017 |  |  |

PRIORITETI 3: LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT

| ### Rekomandim 1: Të tregojë progres të mëtejshëm në ngritjen e një historiku solid të hetimeve, ndjekjeve penale dhe dënimeve në luftën kundër korrupsionit në të gjitha nivelet, përfshirë rikuperimin e aseteve; sigurimin e hetimeve të mirëfillta dhe ndjekjen penale të rasteve të referuara në prokurori nga Inspektoriati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit dhe nga Kontrolli i Lartë i Shtetit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Problemtika |
| 1. | Përmirësimi i kuadrit ligjor për forcimin e regjimit të deklarimit dhe kontrollit të pasurive të zyrtarëve publikë dhe rasteve të konfliktit të interesave | ILDKPKI, Kuvendi |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.1 Hartimi i ndryshimeve ligjore në Ligjin Nr. 9049/2003 i ndryshuar “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë” | ILDKPKI, Kuvendi |  | Janar |  |  |  |  |
|  | 1.2 Konsultim publik i projektligjit me palët e interesuara | ILDKPKI, Kuvendi |  | Janar |  |  |  |  |
|  | 1.3 Kalimi i projektligjit në procedurë parlamentare | ILDKPKI, Kuvendi |  | Shkurt |  |  |  |  |
|  | 1.4 Miratimi i Projektligjit në Kuvend | Kuvendi |  | Prill 2017 |  |  |  |  |
| 2. | Popullimi i sistemit elektronik me statistika mbi regjistrimin dhe gjurmimin e të dhënave mbi rastet e korrupsionit | MSHCV dhe institucione bashkëpunuese: Kryeministria, të gjitha Ministritë, DPD, DPT, ZRPP, AKKP, APP, NJKBA, SHÇBA, Policia, ILDKPKI, Prokuroritë, Gjykatat |  | Gusht 2017 |  |  |  |  |
| 4 | Përmirësimi i eficencës dhe efektivitetit të hetimeve penale kundër korrupsionit | Policia e Shtetit |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Rritja e numrit të operacioneve me përdorimin e teknikave speciale të hetimit me të njëjtën periudhë të një viti më parë. | Policia e Shtetit |  | Janar–Gusht 2017 |  |  |  |  |
|  | 4.2 Rritja e numrit të hetimeve proaktive për korrupsion me të njëjtën periudhë të një viti më parë. | Policia e Shtetit |  | Janar–Gusht 2017 |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 2: Të amendojë legjislacionin për përgjimet dhe mbikëqyrjen, afatet për hetimet dhe pranueshmërinë e provave para gjykatave për të bërë më efikase hetimet në rastet e korrupsionit, në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira evropiane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati | Realizimi |  | Problematika |  |
| 1. | Hartimi dhe miratimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. | Kuvendi |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.1 Shqyrtimi në komisione parlamentare dhe në seancat plenare | Kuvendi |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
|  | 1.2 Miratimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. | Kuvendi |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 3: Të amendojë kuadrin ligjor për financimin e partive politike, të ngrejë një sistem kontrolli efektiv dhe të besueshëm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  | Problematika |  |
| 1. | Hartimi dhe miratimi i amendimeve të Kodit Zgjedhor dhe ligjit “Për partitë politike” lidhur me financimin e partive politike. | Kuvendi | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Hartimi i draftit për rishikimin e Kodit Zgjedhor dhe ligjit “Për partitë politike” | Kuvendi | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Miratimi i draftit | Kuvendi | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ngritja e strukturës së specializuar në KQZ, për auditimin financiar të partive politike | KQZ | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Miratimi i strukturës dhe organikes së KQZ-së | KQZ | Janar 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Ngritja e strukturës së specializuar në KQZ | KQZ | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zhvillmi i projektit Twinning, bashkëpunimi me ekspertet e projektit për të siguruar transparencën e financimit të partive politike dhe bashkëpunimin me palët e interesuara | KQZ | Çdo tremujor, për 36 muaj |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Forcimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore, për kryerjen e auditimit financiar përmes trajnimeve | KQZ | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Hartimi i rregullave të brendshme (format raportimi për partitë politike) për rritjen e efikasitetit të transparencës së financimit | KQZ | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Miratimi i Rregullores |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Miratimi i modeleve për raportet financiare të partive politike | KQZ | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Hartimi i modelit të raportimit financiar për fushatën zgjedhore të partive politike duke përfshirë rubrikën e raportimit financiar për kandidatët e partive politike | KQZ | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Miratimi i modelit të raportimit financiar për fushatën zgjedhore të partive politike | KQZ | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zhvillimi i modeleve programeve kompjuterike për kontrollin financiar të partive politike | KQZ | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Zhvillimi i modulit për pasqyrimin e raporteve të financave dhe dokumentacionit financiar nga partitë politike | KQZ | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Zhvillimi i modulit për pasqyrimin e raportit të auditimit nga ekspertet kontabël, zhvillimi i modulit për hartimin e raporteve të KQZ-se | KQZ | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
| 6. | Trajnime për rritjen e kapaciteteve në lidhje me raportimin e financave të partive politike | KQZ | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Zhvillimi i sesioneve të trajnimit me personat përgjegjës për financat në partitë politike zhvillimi i sesioneve të trajnimit me ekspertet kontabël, për auditimin financiar | KQZ | 17 shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 4: Rritje e mëtejshme e aksesit për prokurorinë dhe policinë në regjistrat kombëtarë publikë elektronikë; zgjerimin e sistemit për menaxhimin e rasteve në prokurori dhe sigurimin e përdorimit të tij në mënyrë efikase |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  | Problematika |  |
| 1. | Implementimi i akseseve në regjistrat elektronikë publikë për luftën kundër krimit të organizuar dhe krimit financiar të: ZQRPP, DPT, DPD, ALUIZNI, QKB. | Policia e Shtetit Drejtoria e TI | Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Përmirësimi i ndërfaqes midis sistemeve të institucioneve të mësipërme dhe Policisë së Shtetit. | Policia e Shtetit Drejtoria e TI | Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Dhënia e aksesit/pajisja me username për punonjësit e Policisë së Shtetit | Policia e Shtetit Drejtoria e TI | Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Draftimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve mbi marrjen e aksesit në databazat e ZRPP dhe regjistri i prokurimeve publike. | Prokuroria e Përgjithshme ZRPP APP | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Implementimi në CAMS i shortit për shpërndarjen e çështjeve në prokurori. Plotësimi dhe vënia në funksion në CAMS i modulit të Prokurorisë së Përgjithshme. | Prokuroria | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |

PRIORITETI 4. LUFTA KUNDËR KRIMIT TË ORGANIZUAR

| Rekomandimi 1: Të demonstrojë progres të mëtejshëm në ngritjen e një historiku solid (track record) të hetimeve proaktive, ndjekjeve penale dhe dënimeve përfundimtare kundër grupeve të krimit të organizuar, duke përfshirë konfiskimin e aseteve kriminale dhe sukses në shkatërrimin e rrjeteve kriminale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masa |  |  |  |  | Institucioni përgjegjës |  |  | Afati |  | Realizimi | Komente/sugjerime |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 |  |  | Raportimi 6-mujor i statistikave mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin. Raportimi 6-mujor i statistikave të konsoliduara mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin. Raportimi 6-mujor i track record-it mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin. |  | MPB/Policia e Shtetit Prokuroria e Përgjithshme Ministria e Drejtësisë MPB/Policia e Shtetit Prokuroria e Përgjithshme Ministria e Drejtësisë |  |  | 25 korrik 2017 25 korrik 2017 |  |  |  |  |
| 1.2 1.2.1 |  |  | Shtrirja e sistemit të Menaxhimit te Çështjes (Një sistem që mundëson dokumentimin e një ngjarjeje kriminale nga njoftimi për ngjarjen deri në dorëzimin e çështjes në Prokurori) në qarqet më të mëdha të vendit (Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezha, Berat, Vlorë). Trajnimi i 3500 punonjësve të Policisë së Shtetit mbi përdorimin e këtij sistemi. |  | Policia e Shtetit / Drejtoria e IT |  |  | Qershor 2017 Qershor 2017 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Ndërlidhja e 2 sistemeve të Menaxhimit të Çështjeve mes Policisë së Shtetit dhe Prokurorisë së Përgjithshme. |  | Prokuroria e Përgjithshme / Policia e Shtetit |  |  | Qershor 2017 |  |  |  |  |
| Rekomandim 2: Të përshtasë (align) ligjet relevante me standartet dhe praktikat më të mira evropiane, në veçanti ligjin anti mafia, kodin e procedurës penale dhe legjislacionin mbi përgjimet dhe mbikëqyrjen, afatet kohore për hetimin dhe pranueshmërinë e provave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa |  |  |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente/sugjerime |  |
| 2.1 | Hartimi dhe miratimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar”. |  |  |  | Kuvendi |  | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Hartimi dhe miratimi i Projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 9157, datë 04.12.2003 “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, i ndryshuar”. |  |  |  | Kuvendi |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Hartimi dhe miratimi i Projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 10 192, datë 3.12.2009 “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit”, i ndryshuar. |  |  |  | Kuvendi |  | Brenda vitit 2017 |  |  |  |  |  |
| Rekomandimi 3: Të decentralizojë forcat e specializuara të policisë, shpërndarjen e burimeve adekuate kundër krimit të organizuar dhe të zbatojë një politikë efektive të burimeve njerëzore duke përfshirë dhe rekrutimin në bazë të meritave, promovimin dhe transferimin brenda policisë dhe prokurorive. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Masa |  |  | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente/sugjerime |  |
| 3.1 3.1.1 3.1.2 |  | Decentralizimi i kryerjes së hetimit të krimit nëpërmjet trajnimit të oficerëve në Drejtoritë Vendore të Policisë, të parashikuara në planin e trajnimeve 2017, me temë: “Përdorimi i metodave speciale të hetimit të veprave penale të pastrimit të parave bazuar në analizën e informacionit kriminal. Standardet kombëtare dhe ndërkombëtare në hetimin e pastrimit të parave”. (me 20 pjesëmarrës nga strukturat e DVP) “Hetimi i korrupsionit në nivelet e larta të Administratës Publike, korrupsioni në sistemin gjyqësor, korrupsioni në sistemin e tatim-taksave dhe lojërave të fatit, manipulimi i garave sportive, konventa e Këshillit të Evropës”. (me 20 pjesëmarrës nga strukturat e DVP) |  |  | Policia e Shtetit |  | 29-31 Maj 2017 22-24 Maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 |  | Shpërndarje e burimeve adekuate kundër krimit të organizuar nëpërmjet: Plotësimit të vendeve të lira për gradën “Inspektor”, nga shpërndarja e 288 kursantëve që përfundojnë Kolegjin Profesional të Lartë “Kolegjin e Policisë”. Plotësimi i vendeve të lira në gradën “Nënkomisar”, në strukturat e hetimit të krimit, nga shpërndarja e 124 kursantëve që përfundojnë trajnimin në këtë fushë. |  |  | Policia e Shtetit |  | 15 Maj 2017 15 Maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3 |  | Zbatimi i një politike efektive të burimeve njerëzore duke përfshirë dhe rekrutimin në bazë të meritave, promovimin dhe transferimin brenda policisë, nëpërmjet: Monitorimit të zbatimit korrekt të ligjit Nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të vendimit Nr. 750, datë 16.09.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Policisë së Shtetit” dhe të vendimit Nr. 892, datë 21.12. 2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”. Kryerjes së procedurës së planifikimit për hapjen e konkurrimit për gradën “Komisar”, “K/komisar” dhe “Drejtues”. Transferimet e punonjësve të policisë, të bëhen sipas: vendimit Nr. 750, datë 16.09.2015 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e Rregullores së Policisë së Shtetit” dhe vendimit Nr. 892, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”. Për rastet kur punonjësi i policisë transferohet, të përputhet grada e tij me funksionin organik, ku ai do të caktohet. |  |  | Policia e Shtetit |  | 30 Qershor 2017 30 Qershor 2017 Qershor 2017 dhe në vazhdim |  |  |  |  |  |
| Rekomandimi 4: Rritje e mëtejshme e aksesit për prokurorinë dhe policinë në regjistrat kombëtarë publikë elektronikë; zgjerimin e sistemit për menaxhimin e rasteve në prokurori dhe sigurimin e përdorimin e tij në mënyrë efikase. Të vejë në përdorim më të lartë investigimet financiare dhe inteligjente mbi pastrimin e parave dhe trafikimin e drogës duke rritur konfiskimin e aseteve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masa |  |  |  |  |  | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  |  | Komente/sugjerime |
| 4. 1 4.1.1 4.1.2 |  |  |  | Zbatimi i marrëveshjeve për aksesimin në regjistrat elektronikë publikë për luftën kundër krimit të organizuar dhe krimit financiar të: ZQRPP, DPT, DPD, ALUIZNI, QKB Përmirësimi i ndërfaqes midis sistemeve të institucioneve të mësipërme dhe Policisë së Shtetit. Dhënia e aksesit/pajisja me username për punonjësit e Policisë së Shtetit. |  | Policia e Shtetit Drejtoria e IT | Qershor 2017 Qershor 2017 Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.2 4.2.1 4.2.2 |  |  |  | Forcimi i kapaciteteve profesionale në hetimin e trafikimit të lëndëve narkotike nëpërmjet trajnimeve të parashikuara në Planin e Trajnimeve 2017: -Njohuri mbi drogat, llojet dhe zonat kryesore të prodhimit, mënyrat e fshehjes. Rreziqet që hasen gjatë kontrollit të laboratorëve, magazinave dhe ambienteve të tjera. Rrugët kryesore të trafikimit ndërkombëtar. (20 pjesëmarrës) -Format dhe metodat speciale të hetimit të krimit të organizuar (në fushën e narkotikëve). Operacionet e fshehta policore. Informacioni policor, rekrutimi i informatorëve, menaxhimi dhe roli i informatorëve kundër krimit të organizuar. (20 pjesëmarrës). |  | Policia e Shtetit | Gusht 2017 02 – 03 Mars 2017 03-04 Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  | Kryerja e 2 analizave 3 mujore me Prokurorinë e Krimeve të Rënda me qëllim përmirësimin e veprimtarisë hetimore. |  | Policia e Shtetit / Prokuroria e Krimeve të Rënda | 17 prill 2017 17 Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.4 4.4.1 4.4.2 |  |  |  | Rritja e bashkëpunimit me strukturat homologe të vendeve të rajonit si dhe me SELEC dhe EUROPOL, me qëllim shkëmbimin e informacioneve dhe kryerjen e operacioneve të përbashkëta me përdorimin e formave të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. Kryerja çdo viti e jo më pak se 30 operacioneve nëpërmjet formave të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. Forcimi i bashkëpunimit ndërkombëtar nëpërmjet kontakteve direkte midis strukturave homologe/takimet operacionale të përbashkëta te zhvilluara). |  | Policia e Shtetit | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  | Rritja me 5% e numrit të referimeve penale për pastrim parash krahasuar me të njëjtën periudhe të një viti më parë. |  | Policia e Shtetit | Janar-Mars 2017 Prill - Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  | Draftimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve mbi marrjen e aksesit në databazat e ZRPP dhe regjistri i prokurimeve publike. |  | Prokuroria e Përgjithshme ZRPP APP | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  | Implementimi në CAMS i shortit për shpërndarjen e çështjeve në prokurori. Plotësimi dhe vënia në funksion në CAMS i modulit të Prokurorisë së Përgjithshme. |  | Prokuroria | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |

# PRIORITETI 5 - TË DREJTAT E NJERIUT

| ### Rekomandim 1: Të sigurohet zbatimi i të drejtave të pronës dhe proceset e regjistrimit të pronës, si dhe të kompletohet kthimi dhe kompensimi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  |  | Komente |
| 1. | Përfundimi i Regjistrimit fillestar në 3 ZK me rreth 15,000 pasuri të paluajtshme ku ka përfunduar afishimi publik. | ZRPP | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Kontrolli teknik dhe ligjor i produktit të Fazës II të regjistrimit fillestar. | ZRPP | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Shtyrja e kontratës së regjistrimit fillestar për të bërë të mundur përfundimin e procesit. | ZRPP | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Dorëzimi i produkteve të finalizuara të Fazes II. | ZRPP, Kontraktori për regjistrimin fillestar | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Ligjërimi i regjistrimit fillestar dhe ngarkimi në sistem i të dhënave të pasurive të paluajtshme. | ZRPP | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Afishimi Publik i regjistrimit fillestar për 343,000 ha pyje dhe kullota që transferohen në pronësi të Bashkive. | ZRPP | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Administrimi i informacionit teniko-ligjor për ZK ku do të shtrihet ky proces i regjistrimit fillestar. | ZRPP, Kontraktori për regjistrimin fillestar | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Krijimi i Hartës Kadastrale. | Kontraktori për regjistrimin fillestar | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  | - Plotësimi i Kartelave të Pasurive të Paluajtshme. | Kontraktori për regjistrimin fillestar | Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
|  | - Dorëzimi i Produktit të Fazës I të regjistrimit fillestar. | Kontraktori për regjistrimin fillestar | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | - Kontrolli i Cilësisë së Produktit të Fazës I. | ZRPP, Supervizori | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 Afishimi Publik. | Bashkitë përfituese, Kontraktori për regjistrimin fillestar | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Përfundimi i Regjistrimi Fillestar në ZK 8220 Tiranë me rreth 11,000 pasuri të paluajtshme | ZRPP | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Krijimi i Hartës Kadastrale. | ZRPP | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Plotësimi i Kartelave të Pasurive të Paluajtshme. | ZRPP | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 Skanimi i dokumentacionit | ZRPP | Maj 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 Afishimi Publik. | ZRPP | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 Ligjërimi i regjistrimit fillestar dhe ngarkimi në sistem i të dhënave të pasurive të paluajtshme. | ZRPP | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
| 4. | Afishimi Publik për 30,000 pasuri të paluajtshme | ZRPP | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Krijimi i Hartës Kadastrale. | ZRPP | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Plotësimi i Kartelave te Pasurive te Paluajtshme. | ZRPP | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Skanimi i dokumentacionit. | ZRPP | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Afishimi Publik. | ZRPP | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
| 5. | Plani i veprimit për zbatimin e ligjit nr.133/2015 (Raportime mujore) | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Produkti 1. Vlerësimi financiar për vendimet (1995 – XX) përfundimtare për kompensim që kanë njohur këtë të drejtë, të vlerësuara sipas metodologjisë së miratuar në ligj. | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Shpërndarja e fondit për kompensim financiar nga buxheti i shtetit: - Aplikimet për kompensim financiar - Shqyrtimi i dosjeve - Shpërndarja e fondit | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Shpërndarja e fondit financiar për kompensim për kërkesa të veçanta (kompensim progresiv = 1/3 nga buxheti i shtetit): - Aplikimet për kompensim progresiv - Shqyrtimi i kërkesave - Shpërndarja e fondit | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Shpërndarja e fondit fizik Shpërndarja e fondit fizik nga Fondi i Tokës: - Aplikimet për kompensim fizik - Shqyrtimi i kërkesave - Shpërndarja e fondit për kompensim fizik | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Trajtimi me vendim të kërkesave të subjekteve që kanë aplikuar për njohjen e pronës: - Të kryhet procesi i njoftimeve dhe konfirmimeve për dosjet në shqyrtim - Dalja me vendime | ATP | Janar – Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 2: Përjashtimi social dhe diskriminimi duhet të luftohet nëpërmjet një zbatimi më të mirë të politikave dhe bashkëpunimit më të mirë institucional. Duhen më shumë përpjekje për të zhvilluar një historik të rasteve antidiskriminim |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  |  | Problematika |
|  | 1. Përfshirja e punëkërkuesve të papunë nga komuniteti Rom dhe Egjiptianë në programet e punësimit dhe ato të formimit profesional | MMSR | Janar-Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Rritja me 10% e numrit të romëve dhe egjiptianeve pjesëmarrës në programet e punësimit : 1. Punësimi për grupet e veçanta 2. Trajnimin nëpërmjet punës 3. Punësimi i grave kryefamiljare me fëmijë në ngarkim dhe nënat e reja, sipas VKM-ve përkatëse. | MMSR/ SHKP | Mars-Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Trajnimi i 16 nëpunësve gjinorë të ministrive për mosdiskriminimin e personave LGBTI | MMSR, Ministritë e linjës | Shkurt 2017 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zhvillimi i një trajnimi të 14 koordinatorëve për çështjet e aftësisë së kufizuar në nivel qendror dhe 61 pika fokale në nivel vendor për aspekte të ndryshme të aksesueshmërise. | MMSR, Ministritë e linjës Bashkitë | Maj - Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zhvillimi i një cikli trajnimi me qëllim ngritjen e kapaciteteve të Inspektoratit Shtetëror të Punës të cilët gjatë inspektimeve të tyre do të kontrollojnë edhe nivelin e aksesueshmërisë. | MMSR Inspektorati Shtetëror i Punës | Qershor - Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
| 5 | Përmirësimi i bazës së të dhënave për menaxhimin e rasteve të diskriminimit. | KMD | Dhjetor 2017 (raportim mujor) |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 3: Legjislacioni mbi drejtësinë për minorenët duhet përshtatur me standardet ndërkombëtare. Shërbimet për viktimat e dhunës ne familje duhet përmirësuar në kualitet, masë, mundësi aksesi dhe mbulim gjeografik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  |  | Komente |
| 1. | Zhvillimi i Fushatës së Komunikimit kundër dhunës në familje “Unë zgjedh të jetoj pa dhunë” | MMSR | Janar – Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tryeza konsultative për Amendime në “ Ligjin për Masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” 2.1 Tryezë me Aleancën e Grave Deputete, të Komisioneve të tjera Parlamentare dhe aktorë të fushës. 2.2 Tryezë konsultative me institucionet përgjegjëse për ndryshimet në LDHF | MMSR Ministritë e linjës | Shkurt 2017 Maj 2017 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trajnimi i 30 koordinatorëve vendorë në njësitë e reja territoriale për përdorimin e sistemit REVALB nëpërmjet 2 cikle trajnimesh 3.1 Cikli i parë i trajnimit të koordinatorëve vendorë të dhunës në familje 3.2 Cikli i dytë i trajnimit të koordinatorëve vendorë të dhunës në familje | MMSR Bashkite | Shkurt 2017 Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 4 | Monitorimi i vazhdueshëm, çdo 6 muaj, i cilësisë së shërbimeve të ofruara nga Qendra Kombëtare e Viktimave të dhunës në famije | MMSR | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ngritja e Qendrave për viktimat e dhunës në familje në kuadrin e reformës së shërbimeve shoqërore. Në kuadër të Fushatës së Mirëqenies Sociale do të firmosen Pakte Sociale me 61 Bashki | MMSR - Bashkitë | Janar-Mars 2017 |  |  |  |  |  |
| 6 | Hartimi dhe miratimi i “Strategjisë së Drejtësisë për të miturit” | MD | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Hartimi i draftit fillestar | MD | Mars 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Buxhetimi i Projekt strategjisë | MD | Prill 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Konsultimi i Projekt strategjisë | MD | Qershor 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Reflektimi sugjerimeve | MD | Korrik 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 Përgatitja e draftit final | MD | Gusht 2017 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6 Dërgimi i draftit në Këshillin e Ministrave për miratim | MD | Shtator 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 4: Të paraqitet legjislacioni në linjë me praktikat me të mira ndërkombëtare mbi reklamimin shtetëror për të rritur transparencën |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës | Afati |  | Realizimi |  | Problematika |  |
| 1. | Diskutimi dhe Konsultimi për kuadrin ligjor ekzistues për reklamën shtetërore , problematika e deritanishme dhe hapat e mundshëm për t’u ndërmarrë | AMA, MIAP, KM (APP) Kuvendi | 2017 |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 5: Të paraqiten kufizime pronësie për operatorët kombëtare në linjë me standardet ndërkombëtare relevante |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente |
| 1. | Hartimi dhe miratimi i projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar”, i cili parashikon kufizime të pronësisë për operatorët kombëtare në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare |  |  | 2017 dhe në vijim |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 6: Të forcohet më tej pavarësia e autoritetit rregullues dhe transmetuesit publik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Komente |
| 1. | Garantimi i zbatimit të ligjit 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar”, për sigurimin e pavarësisë së Autoritetit rregullator AMA dhe RTSH | Kuvendi, AMA, RTSH , organet e tjera ligjzbatuese |  | 2017 e në vijim |  |  |  |  |
| 2. | Garantimi i pavarësisë institucionale ne zbatim te detyrimeve ligjore gjate procesit zgjedhës, ne nevojat buxhetore dhe strukturore për sa parashikon si dhe ne koordinimin e rolit mbikëqyrës dhe bashkëveprues te Kuvendit me AMAn , RTSH dhe institucione te tjera per ndjekjen e zbatimit efikas te rekomandimeve per këto institucione me qellim eficencen dhe pergjegjshmerine e tyre | Kuvendi , Qeveria |  |  |  |  |  |  |
| ### Rekomandim 7: Plotësimi dhe Finalizimi i procesit të përgatitjes se Ligjit që do të siguroje të drejta të barabarta për anëtaret e të gjitha minoriteteve. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Masa | Institucioni përgjegjës |  | Afati |  | Realizimi |  | Problematika |
| 1 | Përfundimi i procesit te konsultimit të projektligjit | MPJ, institucionet pjesëmarrëse të Grupit të Punës, OSHC |  | Mars 2017 |  |  |  |  |
| 2 | Përfundimi i hartimit të ligjit | MPJ |  | Prill 2017 |  |  |  |  |
| 3 | Miratimi i ligjit në Këshillin e Ministrave | MPJ |  | Maj 2017 |  |  |  |  |