## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Projektvendim ‘Per miratimin e Strategjise se Zhvillimit te Biznesit dhe Investimeve 2021-2027’

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Shoqeri civile, Akademia, Donator, Shoqata biznesi, Pushtet qendror e vendor | 1 dhe 2 | E-konsultime, takime. | Emaile, platformë online. |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Konsultimet kanë filluar paraprakisht nga muaji shtator 2020. Aktualisht po vijohet si më poshtë: 03.06.2021- Takim konsultues me Donatoret (GIZ, SWISSCONTACT, EBRD etj) 09.06.2021- Perfaqesues te Akademise dhe Shoqerise Civile (Universiteti I Tiranes, UET,UBT,EPOKA,Universiteti Mesdhetar etj) 10.06.2021-Takim me Shoqatat e Biznesit (Dhoma amerikane e Tregtise, Dhoma italiane e Tregtise, Dhoma Gjermane, UCCIAL, Dhoma e Tiranes, Nordic Association etj) 17.06.2021-Takim konsultues me Keshillin e Investimeve

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. - Burime njerëzore të nevojshme: Sektori i Nxitjes së Biznesit/Dr.Politikave te Zhvillimit Ekonomik (3 persona) - Burime Financiare të nevojshme: 0 (zero leke per konsultimet)

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes: 1. Shkresave/Njoftimeve zyrtare; 2. Faqes zyrtare të regjistrit elektronik për njoftimet dhe konsultimet publike; 3.Takimet që do të zhvillohen online me shoqërinë civile, akademinë, shoqatat e biznesit, donatorët dhe Këshillin e Investimeve (Qershor 2021)

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes) |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |  |
| numri i metodave të konsultimit |  |  |  | po jo |  |  |
| numri i palëve të përfshira |  |  |  | po jo |  |  |
| numri i pjesëmarrësve |  |  |  | po jo |  |  |
| numri i komenteve të pranuara |  |  |  | po jo |  |  |
| tjetër: |  |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| lista e pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit raporti i reagimeve lista e komenteve të marra tjetër: |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| cilësia e metodave të konsultimit |  |  |  |  |  |  |
| përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  |  |  |  |  |  |
| cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  |  |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit diskutimi joformal me pjesëmarrësit regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |