## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

- Emri i ligjit/politikës të propozuar: Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029.

- Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

| Audienca e synuar | Lloji i konsultimeve: - konsultime paraprake, - konsultime për projektligjet | Metodat e konsultimit (e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.) | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (email, rrjetet sociale, etj.) |
| --- | --- | --- | --- |
| -Te rinj nga mosha 15-29 vjec, -Perfaqesues te organizatave rinore dhe/ose per te rinj, -Anetare te GNP- Kap.26 -Punonjes rinore neper bashki, -Anetare te KVR-ve, -Anetare te KKR, -Eksperte ne fushen e rinise, -Perfaqesues te organizatave nderkombetare, OSHC etj. | -Konsultime paraprake -Konsultim per Projektvendimin e SKR | Takime te drejtperdrejta publike me te gjitha grupet e interest, si takime paraprake ashtu edhe gjate hartimit te draft dokumentit strategjik dhe gjate konsultimit publik. Takime online | -Takime te drejtperdrejta me pranine e Ministres (ne disa raste edhe me pranine e Kryeministrit) ku jane mbajtur procesverbalet perkatese. -e-mail -Takime te eksperteve me stakeholders te ndryshem -Tryeza te rrumbullaketa -Takime te drejtperdrejta te anetareve te grupit te punes. -Website i Ministrit te Shtetit per Rinine dhe Femijet. https://riniafemijet.gov.al/ |

- Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit. Aktivitete te realizuara: -1200 te rinj te konsultuar nga 68 gjimnaze e universitete të 22 bashkive të vendit. sipas procesverbaleve perkatese gjate periudhes shtator 2021-janar 2022. -Takime me anetaret e Keshillit Kombetar te Rinise, data 2 Shkurt 2022, Salla rrethore, Kryeministri -Takime konsultuese me 45 organizata rinore dhe/ose per te rinj Janar-Mars 2022. -Takime konsultuese me anetare te keshillave vendore rinore, data 13 qershor 2022 ne formen e nje tryeze te rrumbullaket ne Hotel Rogner. -Takime me punonjesin rinore te seciles bashki gjate shkolles dimerore. 61 perfaqesues, Nentor 2021. -Grupi Ndërinstitucional i Punës ka vijuar me përgatitjen e draft dokumentit të Strategjisë në përputhje me prioritetet dhe objektivat e identifikuara gjatë fazës së parë. Draft Strategjia Kombëtare e Rinisë 2022-2029 konsultua me afro 200 të rinj nga e gjithë Shqipëria në eventin e mbajtur në Qytezën e Fëmijëve në Korçë, më datat 19-20 mars 2022 -Takim me anetaret e GNP 26-diskutim I draft Strategjise-18 maj 2022 me pranine e ZV. Ministres se Arsimit Znj. Guga. - Takime me perfaqesues nga Agjencia Kombetare e eRinise, pjese e grupit te punes.- vazhdimisht gjate hartimit te draft dokumentit. -Takime me secilin nga anetaret e Grupit te punes ne Ministri linje, vazhdimisht gjate hartimit te draft dokumentit. Aktivitete ne vazhdim: -12-13-14 gusht, Divjakë, Takim konsultativ i Strategjise me anetaret e Keshillave vendore rinore ne ato bashki ku jane ngritur (Aktualisht 31 bashki me KVR te ngritur sipas VKB perkatese) -17 gusht 2022, Salla rrethore, kati 3, Kryeministri, ora 11:00, Te rinj, perfaqësues të organizatave rinore dhe ose për të rinjtë -22 gusht 2022, Salla rrethore, kati 3, Kryeministri, ora 15:00 Te rinj, perfaqësues të organizatave rinore dhe ose për të rinjtë, anëtarë të KKR. -26 gusht 2022, online, GNP, Kapitulli 26

- Burimet e nevojshme

Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj. - Burime njerëzore të nevojshme: 3 staf nga Ministri i Shtetit per Rinine dhe Femijet, 2 Sekretariat Teknik nga Agjencia Kombetare e Rininse, pjese e grupit te punes, 3 eksperte te angazhuar per Strategjine. - Burime Financiare të nevojshme: Kostot e hartimit te draft dokumentit strategjik jane mbuluar nga UNICEF, UNDP dhe UNFPA.

- Mbledhja e përgjigjeve

Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet. Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave: -Mbledhja e komenteve te dhena ne posten elektronike/ e-mail rinia@kryeministria.al ose Arlinda.Topciu@kryeministria.al -Mbledhja e komenteve njoftuar përmes Regjistrit Elektronik, RENJK:

- Monitorimi i procesit

Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit gjatë dhe në përfundim të procesit.

| Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korniza e procesit |  |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime Njoftimi ne adresat personale te stakeholders-ave, njoftimi ne rrjete sociale, njoftimi ne faqen zyrtare te Ministri te Shtetit, njoftimi ne faqen zyrtare te Agjencise Kombetare te Rinise AKR |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? |  |  | jo |  |  |  |
| Treguesit sasiorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit sasiorë (deklaroni treguesit për monitorim) | Vlerat e planifikuara (deklaroni treguesit për vlerat) | Vlerat e arritura (deklaroni vlerën e arritur) |  | Përshatshmëria |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| (plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit) |  | (plotësojeni gjatë monitorimit) |  |  |  |  |
| numri i metodave të konsultimit | 2 |  |  | po jo |  |  |
| numri i palëve të përfshira | Lexuar nga 367 persona |  |  | po jo |  |  |
| numri i pjesëmarrësve | 1 |  |  | po jo |  |  |
| numri i komenteve të pranuara | 0 |  |  | po jo |  |  |
| tjetër: |  |  |  | po jo |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| lista e pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit raporti i reagimeve lista e komenteve të marra tjetër: |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë |  |  |  |  |  |  |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) |  | Gjetjet (deklaroni gjetet) |  |  |  | Masat për përmirësime (deklaroni si do të përmirësoni performancën) |
| cilësia e metodave të konsultimit |  |  |  |  |  |  |
| përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve |  |  |  |  |  |  |
| cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara |  |  |  |  |  |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: |  |  |  |  |  |  |
| Mjetet për matjen e treguesve |  |  |  |  |  |  |
| pyetësori i vlerësimit diskutimi joformal me pjesëmarrësit regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve raportimi i aktivitetit tjetër: |  |  |  |  |  |  |