**ANNEX 2. MATRICA E MASAVE DHE AKTIVITETEVE TË STRATEGJISË SË DREJTËSISË PËR TË MITUR 2022-2026**

**LOGJIKA E NDËRHYRJES, INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE, AFATET KOHORE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Politik 1:** | **Parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre përmes edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të shoqërisë dhe fëmijëve.** | | | |
| **Objektivi specifik 1.1:** | **Informim/edukim/ndërgjegjësim në qarqet e targetuara për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre dhe qasja në drejtësinë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë.** | | | |
| **Rezultatet e pritshme: i** | Deri në fund të vitit 2026, 40% më shumë fëmijë dhe prindër do të kenë njohuri mbi çështjet që lidhen me të drejtat e fëmijëve për parandalimin e krimeve ndaj tyre dhe të kryera prej tyre si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | | | |
| **MASA** | **AKTIVITETE** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | **INSTITUCIONET PARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 1.1.1 Përmirësimi i programeve mësimore të arsimit parauniversitar në lidhje me njohuritë për të drejtat e fëmijës, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre si dhe të drejtën për të pasur në çdo kohë qasje në shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 1.1.1.1 Vlerësimi i programeve mësimore ekzsituese të arsimit parauniversitar. | MAS | Drejtoritë arsimore, OSHC, Ekspertë | 6 M II i 2023 |
| 1.1.1.2 Diskutimi i gjetjeve dhe sugjerimeve me aktorët kryesorë përgjegjës në MAS dhe institucionet e tjera me qëllim përmirësimet e nevojshme në programet mësimore. | MAS | Drejtoritë arsimore, OSHC, Ekspertë | 6 M I i 2024 |
| 1.1.1.3 Reflektimi i sugjerimeve të pranuara në programet mësimore përkatëse. | MAS | Drejtoritë arsimore,OSHC,  Ekspertë | 6 M II i 2024 |
| 1.1.1.4 Sesione formuese me mësues të angazhuar në zhvillimin e programeve mbi të drejtat e fëmijës në arsimin parauniversitar në qarqet e targetuara. | MAS | Drejtoritë arsimore, OSHC, Ekspertë | 2023-2026 |
| 1.1.1.5. Zhvillimi i veprimtarive, informuese/ndërgjegjësuese nga Avokati i Popullit me strukturat përgjegjëse me qëllim zhvillimin e programeve mësimore dhe programeve extra kurrikulare në arsimin parauniversitar. | AP | MAS, Partnerë vendas | 2022-2026 |
| 1.1.2 Monitorimi i zbatimit të programeve mësimore të përmirësuara në lidhje me të drejtat e fëmijëve me fokus: të drejtat e fëmijës, parandalimi i veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre, e drejta për të pasur në çdo kohë qasje tek shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 1.1.2.1 Takime/diskutime me mësues për mbledhjen e opinionit të tyre në lidhje me efektivitetin e programeve mësimore. | ZVAP | MAS | 2023-2026 |
| 1.1.2.2 Anketa me fëmijë dhe prindër në lidhje me kënaqshmërinë e programeve mësimore. | ZVAP | MAS,  OSHC, Partnerë, Organizimet e fëmijëve | 2023-2026 |
| 1.1.2.3 Adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve te organet përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e programeve paraunivesitare. | MAS | Arsimi parauniversitar | 2023-2026 |
| 1.1.3 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes”. | 1.1.3.1 Programe informuese dhe ndërgjegjësuese që u mundësojnë fëmijëve të përfshirë në grupe të dhunshme ose të radikalizuara të braktisin dhunën duke propozuar të ashtuquajturat “strategjitë e daljes ”. | MSHFR | MAS, QPKMR, MB, OSHC | 2022-2026 |
| 1.1.4 Promovimi dhe fuqizimi i programeve me një fokus të veçantë tek prezenca virtuale e fëmijëve/të rinjve online, krijimi i hapësirave të sigurta dhe mbrojtja ndaj bullizimit online. | 1.1.4.1 Vlerësimi i programeve dhe mekanizmave ekzistuese. | MSHFR | QPKMR, MSHM, MAS, AKSHI, AKEP, ASHDMF, AMA, UP, UPS, OSHC | 6 M i I 2023 |
| 1.1.4.2 Reflektimi i rekomandimeve të raportit të vlerësimit në programet ekzistuese. | MSHFR | QPKMR, MSHMS, MAS, AKSH,  AKEP,ASHDMF,  AMA, UP, UPS,  OSHC | 6 M i II 2023 |
| 1.1.4.3 Krijimi i hapësirave të sigurta virtuale dhe mbrojtja ndaj bullizimit online të fëmijëve. | ASHDMF | QPKMR,  MSHMS,MAS, AKSHI,AKEP,  AMA,UP,  UPS, | 6 M I i 2024 |
| 1.1.4.4 Takime me bordet e prindërve për informimin e tyre në lidhje me programet informuese. | MAS | QPKMR,  MSHMS,  AKSHI, AKEP, ASHDMF, AMA, UP, UPS, OSHC | 2023-2026 |
| 1.1.4.5 Programe për parandalimin e formave të ndryshme të bullizmit në rrjetet sociale të zhvilluara në shkolla, në institucionet e kujdesit shoqëror dhe për fëmijët në risk. | MAS | QPKMR, MSHMS, AKSHI, AKEP, ASHDMF, AMA, UP, UPS, OSHC | 2023-2026 |
| 1.1.5 Fuqizimi i sigurisë në shkolla. | 1.1.5.1 Hartimi i një kalendari të takimeve dhe tematikave përkatëse nga oficeri i sigurisë në çdo shkollë (jo më pak se 4 takime në një vit shkollor) për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | DPPSH, MAS | Arsimi Parauniversitar, UP, UPS, NJMF | 2023 – 2026 |
| 1.1.5.2 Takime periodike ndërgjegjësuese të punonjësve të policimit në komunitet me nxënësit, me qëllim informimin e tyre për rreziqet e viktimizimit dhe përfshirjes/shtytjes së fëmijëve në veprimtari kriminale. (Jo më pak se dy takime në një vit shkollor). | DPPSH, MAS | Arsimi Parauniversitar, UP, UPS, NJMF | 2023 – 2026 |
| 1.1.6 Zbatimi i programeve informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus fëmijët që nuk ndjekin arsimin dhe prindërit e tyre për të drejtat e tyre, për parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryeraprej tyre dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë.[[1]](#footnote-1) | 1.1.6.1 Hartimi i një strategjie komunikimi për informimin e fëmijëve dhe prindërve me fokus grupet e targetura. | Bashkitë | NJMF, DPPSH, OSHC, shkollat, studentë *pro bono* të shkencave sociale dhe të ligjit | 6 M i I 2023 |
| 1.1.6.2 Takime periodike në komunitet të NJMF, SPZ dhe aktorëve të tjerë për të informuar fëmijët dhe prindërit në lidhje me ndjekjen e arsimit të detyruar. | NJMF | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë *pro*  *bono* të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023-2026 |
| 1.1.6.3 Takime informuese derë më derë me prindër të fëmijëve të familjeve me probleme sociale. | NJMF/Bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë *pro bono* të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023-2026 |
| 1.1.6.4 Zbatimi i programeve të trajnimit të ndërveprimit prindër-fëmijë me qëllim për t’i informuar për adresimin e nevojave të fëmijëve në rrezik me qëllim veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre. | NJMF/Bashkitë | DPPSH, OSHC, shkollat, studentë *pro bono* të shkencave sociale dhe të ligjit | 2023-2026 |
| 1.1.7 Përmirësimi i instrumentave për dhënien e informacionit online me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë nga të gjithë institucionet që ofrojnë shërbime për fëmijë, duke marrë në konsideratë veçanërisht nevojat e fëmijëve me aftësi të kufizuar. | 1.1.7.1 Përditësimi i informacionit online, me një gjuhë miqësore për fëmijët për të drejtat dhe shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijë nga çdo institucion. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS, MSHFR, MD, Bashkitë e targetuara, SHSSH, DNJF, KLGJ, KLP, Gjykatat DHKA, DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara | 6 M i II 2023 |
| 1.1.7.2 Përgatitja e informacioneve me gjuhën e shenjave për shërbimet e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo institucion dhe publikimi i tyre në faqen zyrtare të institucionit. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS,MAS,  MSHFR, MD, SHSSH,DNJF,  KLGJ,KLP,  GJYKATAT,  DHKA,DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara | 6 M i II 2023 |
| 1.1.7.3 Hartimi i manualeve dhe videove të thjeshtëzuara dhe me gjuhë miqësore për shërbimet për fëmijët nga çdo institucion shoqëruar me informacion për mënyrën e qasjes në këto shërbime. | QPKMR, ASHDMF, MSHMS, MAS,MSHFR, MD,  Bashkitë e targetuara,  SHSSH, DNJF,  KLGJ, KLP,  GJYKATAT,  DHKA,  DHKN | OSHC, Bashkitë e targetuara | 2024-2026 |
| 1.1.8 Zhvillimi i programeve informuese dhe edukuese në mediat audiovizive për fëmijët dhe me fëmijët mbi të drejtat e tyre, parandalimin e veprave penale ndaj fëmijëve dhe të kryera prej tyre si dhe për shërbimet e drejtësisë miqësore për çdo fëmijë. | 1.1.8.1 Programe informuese dhe edukuese për fëmijët në mediat audiovizive kombëtare dhe lokale, me pjesëmarrjen e fëmijëve, veçanërisht në RTSH. | RTSH | AMA/Këshilli i Ankesave,  Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022-2026 |
| 1.1.8.2 Monitorimi i vazhdueshëm nga AMA i cilësisë së zbatimit të programeve informuese, edukuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët. | AMA/Këshilli i Ankesave | RTSH, Ofruesit e shërbimeve të medias audiovizive | 2022-2026 |
| 1.1.9 Veprimtari informuese dhe ndërgjegjësuese të organizuara nga fëmijët (parlamenti rinor, grupimet e tjera të fëmijëve) në lidhje me krijimin e një mjedisi frenues të konflikteve në shkolla, në komunitet si dhe të një mjedisi pranues për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | 1.1.9.1 Hartimi i kalendarit të aktiviteteve ndërgjegjësuese në zona të synuara. | Parlamenti Rinor, MAS/Arsimi parauniversitar | Grupimet e tjera të fëmijëve,  Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.9.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese për fëmijët lidhur me krijimin e një mjedisi frenues të konflikteve në shkolla dhe në komunitet dhe zgjidhjen miqësore të tyre. | MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.9.3 Zhvillimi i aktiviteteve informuese për integrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin në shkolla dhe në komunitet. | MAS/Arsimi parauniversitar/ ZVAP | Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.9.4 Identifikimi dhe promovimi i rasteve të suksesit të nismave rinore dhe fëmijëve të integruar në shoqëri. | ZVAP | MAS,  Grupimet e tjera të fëmijëve, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.10 Fushata ndërgjegjësuese kombëtare për promovimin e të drejtave të fëmijëve me qëllim parandalimin e viktimizimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe diskriminimi i fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin. | 1.1.10.1 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus promovimin e mbrojtjes së të dhënave personale të fëmijës, veçanërisht të fëmijëve viktima, të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin së të dhënave personale, në sistemin arsimor të vendit (mësues, nxënës, student, staf akademik/administrative). | Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.10.2 Fushatë kombëtare ndërgjegjësuese me fokus mbrojtjen e fëmijëve nga format e ndryshme të diskriminimit dhe garantimi i drejtësisë miqësore për çdo fëmijë, me foksus të veçantë: fëmijët Romë, Egjyptianë, LGBTI, fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët që jetojnë në kushte ekonomike dhe sociale të vështira, fëmijët e huaj, fëmijët pashtetësi dhe fëmijët e pashoqëruar. | KMD, AP | OSHC, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 1.1.10.3 Aktivitete informuese dhe ndërgjegjësuese me fokus qasjen tek shërbimet e drejtësisë miqësore në çdo kohë për çdo fëmijë. | KMD, AP | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| **Objektivi specifik 1.2:** | **Fuqizimi i mekanizmave të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve ku janë përfshirë fëmijë.** | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | Deri në fund të vitit 2026, 70% më shumë shkolla në zonat e targetuara do të kenë ngritur grupet e ndërmjetësve për fëmijët me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve. | | | |
| **MASA** | **AKTIVITETE** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | **INSTITUCIONET PARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 1.2.1 Promovimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | 1.2.1.1 Zhvillimi i aktiviteteve informuese, ndërgjegjësuese dhe promovuese me nxënësit dhe mësuesit për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve në shkolla. | DHKN | MAS/ZVAP/Shkollat,  OSHC, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | 2022-2026 |
| 1.2.1.2 Zhvillimi i aktiviteteve informuese dhe ndërgjegjësuese me fëmijë dhe prindër për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin e konflikteve në komunitet. | DHKN | MAS, OSHC, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | 2022-2026 |
| 1.2.1.3 Emisione në mediat audiovizive me një gjuhë miqësore mbi kuptimin, zbatimin dhe promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve. | AMA | Ekspertë | 2022-2026 |
| 1.2.1.4 Zhvillimi i konkurseve midis shkollave për promovimin e drejtësisë restauruese dhe ndëmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve. | DHKN | MAS, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2022-2026 |
| 1.2.2. Zbatimi i programeve të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin në shkolla dhe në komunitet. | 1.2.2.1 Ngritja e grupit të ndërmjetësve për fëmijët në shkolla me përbërje të mësuesve, nxënësve dhe prindërve në shkollat e targetuara. | DHKN | MAS/Shkollat, DPPSH/Oficerë të policimit në komunitet | 2023-2026 |
| 1.2.2.2 Përgatitja e metodikave të ndërmjetësimit të konflikteve në shkollë. | DHKN | MAS, OSHC, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | 6 M i II 2023 |
| 1.2.2.3 Trajnimi me metodikat e ndërmjetësimit të mësuesve, fëmijëve dhe prindërve për drejtësinë restauruese dhe ndërmjetësimin. | DHKN | MAS | 2024-2026 |
| 1.2.2.4 Trajnimi i mësuesve, oficerëve të sigurisë dhe të policisë në komunitet mbi adresimin e konflikteve për ndërmjësimin dhe drejtësi restauruese. | DHKN | MAS, DPPSH,  OSHC, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | 2024-2026 |
| 1.2.2.5 Adresimi për ndërmjetësim i konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, respektivisht nga mësuesi dhe/ose oficeri i sigurisë, ose punonjësi i policimit në komunitet. | DHKN | MAS, DPPSH | 2024-2026 |
|  | 1.2.2.6 Zbatimi i programeve për zgjidhjen me ndërmjetësim të konflikteve të fëmijëve në shkollë dhe jashtë saj, bazuar në interesin më të lartë të fëmijës. | DHKN | MAS, DPPSH | 2022-2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Politik 2:** | **Një kuadër ligjor, institucional dhe me profesionistë që mundësojnë një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.** | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 2.1:** | **Kuadri ligjor dhe politikat institucionale garantojnë akses tek një drejtësi miqësore për çdo fëmijë.** | | | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | Deri në fund të vitit 2026, legjislacioni në fushën penale, civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës do të jetë përmirësuar në përputhje me standardet ndërkombëtare. | | | | | | | | |
| **MASAT** | **AKTIVITETET** | | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | | **AFATI KOHOR** |
| 2.1.1 Vlerësimi dhe përmirësimi i legjislacionit në fushën civile, familjare, administrative lidhur me garantimin e të drejtave të fëmijës në përputhje me standardet ndërkombëtare. | 2.1.1.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit (civil, familjar, administrative) me fokus respektimin e të drejtave dhe interesit më të lartë të fëmijës, të drejtën për pjesëmarrje dhe për t’u dëgjuar në proces, efektiviteti i proceseve dhe ndjeshmëria e procedurave ku fëmija merr pjesë ose ku vendimmarrja ndikon mbi të. | | | MD | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë  ndërkombëtarë | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.1.2 Zhvillimi i tryezave me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim prezantimin dhe diskutimin e gjetjeve, rekomandimeve dhe vlerësimin e nevojave për përmirësime të ligjeve dhe/ose aktet nënligjore në fushën civile, familjare administrative. | | | MD | | KLGJ, KLP, DHKA, DPP, Gjyqtarët e seksioneve për të miturit, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë, Ekspertë nga institucione akademike | | | 6 M I 2024 |
| 2.1.1.3 Reflektimi i gjetjeve të raporteve në bazën ligjore[[2]](#footnote-2) dhe miratimi i tyre nga organet kompetente. | | | MD | | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | | | 6 M I 2025 |
| 2.1.2 Përmirësimi i legjislacionit në fushën penale lidhur me të drejtat e fëmijës në përputhje me standardet ndëkombëtare dhe legjislacionin e BE-së. | 2.1.2.1 Hartimi i raporteve vlerësuese të legjislacionit për përmirësime në fushën penale, ligjet e tjetra dhe/ose aktet nënligjore në fushën e drejtësisë penale për të mitur. | | | MD | | Gjykatat, OSHC, KLGJ, KLP, PP, SHP, DPB, DHKA, DHKN,  UP, UPS, Ekspertë vendas, ekspertw ndërkombëtarë,  Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve të raportit[[3]](#footnote-3) si dhe gjetjeve të hartuara në kuadër të programit shqiptaro -suedez me të gjithë profesionistët që punojnë me dhe për fëmijët. | | | MD | | OSHC, KLP, PP, Ekspertë vendas, ekspertw ndërkombëtarë | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.2.3 Reflektimi i gjetjeve në bazën ligjore dhe miratimi i tyre. | | | MD | |  | | | 6 M I 2024 |
| 2.1.2.4 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve legjislative për të kriminalizuar të gjitha format e abuzimit seksual të fëmijëve në internet. | | | MD | | Kuvendi i Shqipërisë, Organet Përgjegjëse për miratimin e akteve nënligjore | | | 6 M I 2024 |
| 2.1.2.5 Publikimi i legjislacionit të përditësuar dhe politikave të miratuara në fushën e drejtësisë për të mitur në faqet zyrtare e të gjithave institucioneve që punojnë me dhe për fëmijët. | | | MD | | QBZ, PP, SHM, QPKMR, DPB  SHP, DHKA, UP, UPS, NJMF | | | 6 M I 2024 |
| 2.1.3 Krijimi i praktikave të mira për mbrojtjen e fëmijës dhe marrjen e masave të përkohshme të mbrojtjes së fëmijës në rastet e gjykimeve familjare, veçanërisht në rastet e kujdestarisë, detyrimi për ushqim, caktimit të përgjegjësisë prindërore, zgjidhjes së martesës ose kur fëmija është viktimë e dhunës në familje ose formave të tjera të abuzimit. | 2.1.3.1 Zhvillimi i tryezave mbi baza rajonale me përfshirjen e përmbaruesve, gjyqtarëve, avokatëve të çështjeve familjare dhe NJMF mbi problematikat e përcaktimit të masës dhe detyrimin për ushqim dhe modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së. | | | MD | | DPP, KLGJ, DHKA, NJMF OSHC, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 6 M II 2023 |
|  | 2.1.3.2 Studim i veçantë për problematikat e lidhura me detyrimin për ushqim përfshirë problematikat e ekzekutimit të detyrimit për ushqim dhe zgjidhjet e mundshme të përmbushjes së detyrimit për ushqim bazuar në modelet pozitive rajonale dhe të vendeve të BE-së. | | | MD | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.3.3. Hartimi i rekomandimeve për përmirësimin e bazës ligjore lidhur me detyrimin për ushqim. | | | MD | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.3.4 Miratimi i ndryshimeve ligjore dhe nënligjore të nevojshme lidhur me detyrimin për ushqim. | | | Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 6 M I 2024 |
|  | 2.1.3.5 Ekzekutimi i vendimeve ushqimore. | | | MD, DPP | |  | | | 2024-2026 |
| 2.1.4 Rekomandime miqësore për gjykatat nga Avokati i Popullit dhe Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi në çështjet që janë në interes të fëmijës. | 2.1.4.1 Hartimi i rekomandimeve miqësore për gjykatat në çështjet me interes për fëmijët. | | | AP, KMD | | Gjykatat | | | 2022-2026 |
|  | 2.1.4.2 Adresimi i rekomandimeve lidhur me zbatimin e të drejtave të fëmijës. | | | AP, KMD | | Gjykatat | | | 2022 - 2026 |
| 2.1.5 Ngritja dhe funksionimi i rrjetit të gjyqtarëve dhe prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur me qëllim shkëmbimin e përvojave pozitive dhe për të diskutuar problematikat e hasura në praktikë. | 2.1.5.1 Hartimi dhe aprovimi i rregullores së brendshme për funksionimin e rrjetit të gjyqtarëve/prokurorëve që punojnë në seksionet për të mitur. | | | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | | MD, KLP, KLGJ, PP | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.5.2 Hartimi i kalendarit të takimeve të rrjetit të prokurorëve/gjyqtarëve që punojnë në seksionet për të mitur dhe temave për diskutim. | | | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | | MD, KLP, KLGJ, PP | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.5.3 Adresimi i rekomandimeve për përmirësime të praktikave të drejtësisë miqësore për fëmijët. | | | Rrjeti i gjyqtarëve/ prokurorëve | | MD, KLP, KLGJ,PP | | | 2024-2026 |
| 2.1.6 Evidentimi dhe promovimi i praktikave më të mira të çështjeve gjyqësore për të miturit. | 2.1.6.1 Hartimi dhe miratimi i udhëzuesit të praktikave më të mira lidhur me drejtësinë miqësore për të miturit. | | | KLGJ | | Gjykatat, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 2024-2026 |
|  | 2.1.6.2 Dërgimi i udhëzuesit tek Shkolla e Magjistraturës për marrje në konsideratë për përfshirje në kurrikulat e trajnimeve të vazhdueshme për gjyqtarë dhe prokurorë. | | | KLGJ, KLP | | SHM | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.6.3 Publikimi i udhëzuesit në faqen online të KLGJ, KLP, SHM. | | | KLGJ, KLP, SHM | |  | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.6.4 Hartimi i dokumentit metodologjik lidhur me përdorimin e një gjuhe miqësore për fëmijët dhe të gjitha akteve/vendimeve që përdoren/merren në procedimet dhe proceset gjyqësore me pjesëmarrjen e fëmijës. | | | SHM | | KLGJ  Ekpertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 2024 |
| 2.1.7 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave. | 2.1.7.1 Përditësimi i udhëzimeve të miratuara nga Prokurori i Përgjithshëm në lidhje me hetimin e çështjeve e të miturve dhe trajtimin e fëmijëve viktimave, bazuar në ndryshimet ligjore të miratuara. | | | PP | | Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit | | | 2023-2026 |
|  | 2.1.7.2. Publikimi i udhëzimeve të përditësuara në faqet zyrtare të PP dhe Prokurorive të rretheve gjyqësore dhe të apelit. | | | PP | | Prokuroritë e rretheve gjyqësore dhe e Apelit | | | 2023-2026 |
| 2.1.8 Rishikimi i Kodit të Transmetimit për Mediat Audiovizive në lidhje me zgjerimin e programeve informuese dhe ndërgjegjësuese për të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin, parashikimin e parimeve dhe rregullave për parandalimin e shkeljes së të drejtave të çdo fëmije, përfshirë të drejtat e fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin. | 2.1.8.1 Përditësimi i rregullave të pasqyrimit në media të fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin dhe mbrojtjes së të dhënave personale dhe të jetës private të tyre. | | | AMA | | Ekspertë, OSHC Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 6 M II 2022 – 6 M I 2023 |
| 2.1.8.2 Miratimi i rregullave në kodin e transmetimit. | | | AMA | |  | | | 6 M II 2023 |
| 2.1.8.3 Informimi i operatorëve të shërbimeve të mediave audiovizive. | | | AMA | | Këshilli i Ankesave | | | 2023-2024 |
| 2.1.9 Ndërmarrja e nismës ligjore për të adresuar parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/konflikt me ligjin në median online. | 2.1.9.1 Hartimi dhe miratimi i përmirësimeve ligjore për parandalimin e cenimit e të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin në median online. | | | Kuvendi i Shqipërisë | | AMA, Organizatat e Medias, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 2023-2026 |
| 2.1.9.2 Njohja e ligjit nga të gjithë ofruesit e mediave online dhe përdoruesit e tyre. | | | AMA | | Organizatat e medias, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 2024-2026 |
| 2.1.10 Hartimi i një udhëzuesi i cili përcakton qartësisht definicionin e interesit më të lartë të fëmijëve. | 2.1.10.1 Hartimi i një udhëzuesi që përcakton qartësisht definicionin “interesi më i lartë i fëmijës” | | | MD | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | | 2023 |
| **Objektivi specifik 2.2:** | | **Koordinimi dhe bashkërendimi mes institucioneve me qëllim forcimin e kapaciteteve të profesionistëve që punojnë me dhe për fëmijët.** | | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | Deri në fund të vitit 2026, të gjithë profesionistët që punojnë me ose për fëmijët janë trajnuar/specializuar për trajtimin e rasteve që përfshijnë fëmijët. | | | | | | | |
| **MASA** | | **AKTIVITETE** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | **AFATI KOHOR** |
| 2.2.1 Vlerësimi dhe përditësimi i programeve të formimit fillestar dhe formimit vazhdues nga secili institucion që punon me ose për fëmijët duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe bërja transparente e tyre në faqen zyrtare të institucionit. | | 2.2.1.1 Evidentimi i programeve të formimit fillestar dhe vazhdues që adresojnë çështjet e drejtësisë për të mitur. | SHM, KLGJ, KLP  DHKA, DHKN,  UP, UPS, Policia e Shtetit, Akademia e Sigurisë, OSHC, Organizata Nderkombëtare | | | | MD | | 6 M II 2023 |
| 2.2.1.2 Rishikimi i programit fillestar dhe vazhdues nga çdo institucion që punon me dhe për fëmijët me qëllim përditësimin e programeve sipas problemeve të evidentuara. | SHM, KLGJ, KLP, PP, SHP, DHKA, DHKN, DPP, DPB, QPKMR UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | | | |  | | 6 M I 2024 |
| 2.2.1.3 Takime periodike të institucioneve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë trajnuese në fushën për drejtësisë për fëmijët dhe shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin (çdo gjashtë muaj). | MD | | | | SHM, KLGJ, KLP, PP  DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.1.3 Hartimi i një formati të unifikuar të të dhënave (“kush bën çfarë”) për programet e trajnimeve të planifikuara dhe/ose të zhvilluara nga të gjitha institucionet trajnuese në bashkëpunim ose jo me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë që kontribuojnë në sistemin e drejtësisë për të mitur me qëllim shmangien e mbivendosjeve, moskoordinimin e veprimtarive dhe mundësinë e krijimit të sinergjive. | MD | | | | Ekspertë | | 6 M II 2023 |
| 2.2.1.4 Takime periodike, të paktën çdo 6 muaj i institucioneve dhe partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë që punojnë me dhe për fëmijët. | MD | | | | Institucione që punojnë me ose për fëmijën | | 2023 - 2026 |
| 2.2.1.5 Publikimi i programeve trajnuese në faqet zyrtare të institucioneve që punojnë me ose për fëmijët bazuar në kërkesat e nenit 32/2 i KDPM. | Çdo institucion që punon me ose për fëmijët | | | |  | | 6 M I 2024 |
| 2.2.2 Krijimi/përditësimi i regjistrave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në të drejtat e fëmijës dhe sistemin e drejtësisë miqësore për fëmijët nga çdo organ që administron sistemin e drejtësisë ose e mbështet atë dhe profesionistëve në kontakt me fëmijën (në zbatim të nenit 32 pika të KDPM dhe neneve 25-31 të KDPM). | | 2.2.2.1 Hartimi i një modeli të unifikuar të të dhënave të profesionistëve të trajnuar/specializuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. | MD | | | | KLGJ, KLP, PP, SHM DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë,SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF, Partnerë ndërkombëtarë | | 6 M II 2023 |
| 2.2.2.2 Krijimi i regjistrave nga çdo institucion pëgjegjës bazuar në modelin e unifikuar me të dhëna të profesionistëve të trajnuar/specializuar. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | | | |  | | 6 M I 2024 |
| 2.2.2.3 Përditësimi i Regjistrave nga çdo institucion. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | | | |  | | 2024-2026 |
| 2.2.2.4 Publikimi i regjistrave në faqet zyrtare të çdo institucioni që punojnë me dhe për fëmijët. | KLGJ, KLP, PP, SHM, DHKA, DHKN, DPP, UP, UPS, DPPSH, Bashkitë, SHP, DPB, Akademia e Sigurisë, ASHDMF | | | |  | | 2024-2026 |
| 2.2.3 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike, etj. | | 2.2.3.1 Trajnimi i punonjësve të policisë, policisë gjyqësore në lidhje më të drejtat e fëmijës, nevojat, për përdorimin e teknologjisë audio-video, teknikat e komunikimit dhe intervistimit dhe aspektet psikologjike, etj. | DPPSH, PP | | | | Akademia e Sigurisë, Partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.3.2 Trajnime të oficerëve të policisë gjyqësore në lidhje me komunikimin sipas nevojave të çdo të mituri në lidhje me ndërmjetësimin dhe drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit [[4]](#footnote-4). | PP | | | | Akademia e Sigurisë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.3.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjës të policisë përmes formularëve të vendosur në çdo mjedis për fëmijët në komisariate. | DPPSH, PP | | | | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.4 Ngritja dhe funksionimi i seksioneve për të mitur në prokuroritë dhe në dhomat penale, civile të gjykatave sipas hartës gjyqësore, sipas një kalendari të ndërhyrjeve dhe lista e gjykatave pilot ku do të krijohen mjediset miqësore. | | 2.2.4.1 Caktimi në seksionet e të miturve të prokurorëve dhe gjyqtarëve të specializuar në drejtësinë për fëmijët. | KLGJ, KLP | | | | SHM, Gjykatat, Prokuroritë | | 6 M I 2023 |
| 2.2.4.2 Trajnimi/specializimi i prokurorëve dhe gjyqtarëve në të drejtat e fëmijës në çështjet penale, civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. | SHM | | | | Prokuroritë, Gjykatat | | 2023-2026 |
| 2.2.4.3 Caktimi i një numri të mjaftueshëm gjyqtarësh të specializuar në të drejtat e fëmijës në çështjet civile, familjare dhe administrative ku fëmija merr pjesë ose vendimmarrja e tyre ndikon te fëmija. | KLGJ | | | | Gjykatat | | 2023-2026 |
| 2.2.4.4 Trajnime/specializim i prokurorëve duke specifikuar trajnimet sipas fushave të përcaktuara në KDPM (neni 26 KDPM) dhe për ndërmjetësimin/ drejtësinë restauruese, zbatimin e masave alternative të shmangies dhe vlerësimit të riskut dhe nevojave të të miturit. | KLP | | | | Prokuroritë | | 2023-2026 |
| 2.2.5 Forcimi i kapaciteteve të mbrojtësve ligjore të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe metodologjinë e komunikimit. | | 2.2.5.1 Trajnimi i mbrojtësve ligjorë të zgjedhur ose të caktuar në teknikat e mbrojtjes miqësore të fëmijës dhe komunikimit. | DHKA | | | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
|  | | 2.2.5.2 Ndërgjegjësimi i avokatëve dhe profesionistëve që mbështesin fëmijën në lidhje me masat alternative të shmangies, përparësitë, detyrimet dhe pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve nga i mituri. | DHKA | | | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë, OSHC | | 2023-2026 |
| 2.2.5.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga mbrojtësit ligjorë përmes formularëve të dedikuar. | DHKA | | | | OSHC, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.6 Forcimi i kapaciteteve të psikologëve ndihmës në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre. | | 2.2.6.1 Trajnimi i psikologëve ndihmës në pyetjet për fëmijët dhe formulimin e tyre. | UP | | | | Prokuroritë, Gjykatat | | 2023-2026 |
| 2.2.6.2 Trajnimi vazhdues i psikologëve asistues në polici, prokurori, gjykata dhe koordinatorëve të viktimave në prokurori. | UP | | | | Prokuroritë, Gjykatat | | 2023-2026 |
| 2.2.6.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruara nga psikologët përmes formularëve të dedikuar. | UP | | | | Prokuroritë, Gjykatat, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2023-2026 |
| 2.2.7 Forcimi i kapaciteteve të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | | 2.2.7.1 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | QPKMR | | | | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 6 M II 2023 |
| 2.2.7.2 Trajnimi i punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | QPKMR | | | | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | | 2024-2026 |
| 2.2.8 Fuqizimi i kapaciteteve të mjaftueshme të Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve dhe Grupeve Teknike Ndërsektoriale (GTN) në bashkitë (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kukës, Dibër, Vlorë, Elbasan.) dhe e përfshirja e tyre në trajnimet e grupeve shumëdisiplinore. | | 2.2.8.1 Vlerësimi i nevojave për trajnime në fushën e përgjegjësisë që burojnë nga KDPM dhe aktet nënligjore. | ASHMDF | | | | Bashkitë, UP, SHM | | 6 M I 2023 |
|  | | 2.2.8.2 Hartimi kalendarit të trajnimit të NJMF dhe GTN. | ASHMDF | | | | Bashkitë, UP, SHM | | 6 M I 2023 |
| 2.2.8.3 Hartimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me SHM dhe Urdhrin e Psikologut me qëllim përfshirjen në trajnimet të grupit shumëdisiplinar. | ASHMDF | | | | Bashkitë, UP, SHM | | 6 M II 2023 |
| 2.2.8.4 Zhvillimi i trajnimeve të grupeve shumëdisiplinare në lidhje me drejtësinë miqësore për çdo fëmijë. | ASHDMF | | | | Bashkitë, UP, SHM | | 2023-2026 |
| 2.2.9 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja tek profesionistët. | | 2.2.9.1 Publikimi në faqet zyrtare të institucioneve përkatëse të botimeve të përgatitura dhe shpërndarja tek profesionistët. | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur | | | | Çdo institucion që punon me dhe për fëmijët, në fushën e drejtësisë për të mitur | | 2023-2026 |
| **Objektivi specifik 2.3:** | | **Forcimi i rolit koordinues të Ministrisë së Drejtësisë për çështjet që lidhen me fëmijët dhe mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon tek fëmijët, bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë.** | | | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | 1. Deri në fund të vitit 2026 mbledhja, përpunimi dhe publikimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon tek fëmijët, do të jenë përmirësuar bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në këtë fushë. 2. Stafi i Ministrisë së Drejtësisë dhe QKPMR-ja do të jenë aftësuar mjaftueshëm për të qenë aktorë koordinues mes institucioneve që punojnë me ose për fëmijën në gjenerimin e statistikave cilësore bazuar në standardet ndërkombëtare të miratuara në fushë. | | | | | | | |
| **MASAT** | | **AKTIVITETE** | | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 2.3.1 Forcimi i rolit koordinues të stafit të Ministrisë së Drejtësisë që punon me çështjet që lidhen me dhe për të miturit. | | 2.3.1.1 Caktimi jo më pak se 2 punonjës, pjesë e Drejtorisë që mbulon Strategjitë dhe Politikat në Fushën e Drejtësisë në MD, të cilët do të punojnë me kohë të plotë dhe të dedikuar me çështje që lidhen me fëmijët dhe koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022-2026. | | | MD | | | DAP | 6 M I 2023 |
| 2.3.1.2 Trajnimi i stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët. | | | MD | | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 6 M I 2023 |
| 2.3.1.3 Mentorimi i vazhdueshëm i punës së stafit të dedikuar për çështje që lidhen me fëmijët si dhe çështje që lidhen me koordinimin institucional për zbatimin e Strategjisë për të Mitur 2022-2026. | | | MD | | |  | 2023-2026 |
| 2.3.2 Përmirësimi i statistikave për çështjet civile, familjare, administrative dhe penale ku fëmijët janë pjesë ose vendimmarrja ndikon tek fëmijët. | | 2.3.2.1 Gjenerimi i të dhënave përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur dhe publikimi i tyre përmes formateve të standardizuara në vjetarin statistikor, botim i Ministrisë së Drejtësisë. | | | QKPMR | | | MD | 2023-2026 |
| 2.3.2.2 Unifikimi i instrumentave të mbledhjes së të dhënave përmes rishikimit të rregullave dhe metodologjisë së mbledhjes, përpunimit dhe botimit të të dhënave statistikore për fëmijët të përfshirë në çështjet civile, familjare dhe administrative në një format miqësor për publikun dhe fëmijët. | | | MD | | | Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët | 2023-2026 |
| 2.3.2.3 Publikimi i të dhënave statistikore nga INSTAT për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | | | INSTAT | | | MD/QKPMR | 2023-2026 |
| 2.3.2.4 Analizimi dhe përfshirja e të dhënave statistikore nga Sistemi i të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt/kontakt me ligjin në botimet e faqes së MD. | | | MD | | | QKPMR | 2023-2026 |
| 2.3.2.5 Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave statistikore për fëmijët që kanë pasur akses në ndihmën juridike, psikologjike dhe shërbime të tjera sipas pozitës së tyre në proces. | | | DNJF | | | Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtare | 2023-2026 |
| 2.3.2.6 Përputhja e statistikave penale (për të miturit) me International Classification of Crime Statistics (INSTAT dhe institucionet e zbatimit të ligjit e të drejtësisë). | | | MD | | | Të gjithë institucionet që punojnë me dhe për fëmijët, Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 2.3.2.7 Mentorim i stafit të MD për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave që lidhen me çështje të fëmijëve dhe për hartimin e raporteve vjetore zbatimit të Strategjisë për të Mitur 2022-2026. | | | MD | | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Politik 3:** | **Garantimi i qasjes në çdo kohë në drejtësinë miqësore për çdo fëmijë.** | | | | | |
| **Objektivi specifik 3.1** | **Qasje për çdo fëmijë në ndihmën juridike të ofruar nga profesionistë të trajnuar dhe informacioni me gjuhë miqësore për çdo fëmijë.** | | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | Deri në fund të vitit 2026, ndihma juridike cilësore falas do të ofrohet për çdo fëmijë që do të ketë nevojë për këtë shërbim. | | | | | |
| **MASAT** | **AKTIVITETET** | | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | **INSTITUCIONET PARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 3.1.1 Fuqizimi i kapaciteteve të ndihmës juridike parësore/dytësore falas për çdo fëmijë me fokus të veçantë fëmijët viktimë dhe dëshmitarë të veprave penale fëmijët viktima dhe dëshmitarë në procese familjare, civile, ose që ndikohen nga vendimmarrja e gjykatave në zonat ku ky shërbim është ngritur. | 3.1.1.1 Organizimi i fushatave informuese dhe ndërgjegjësuese në terren në zona ku ka fëmijë më të riskuar për të qenë në kontakt/konflikt me ligjin. | | | DNJF | MD, OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.1.1.2 Organizimi i fushatave ndërgjegjësuese për informimimin e fëmijëve dhe prindërve për mundësitë e ofrimit të ndihmës juridike falas, me fokus grupet më të dobëta të fëmijëve. | | | DNJF | Klinikat e Ligjit (IAL) | 2023-2026 |
| 3.1.1.3 Botimi në faqen zyrtare të Ministrisë së Drejtësisë dhe të qendrave të ndihmës juridike të videove dhe materiale informuese të përgatitura për ndihmën juridike për fëmijën. | | | DNJF | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.1.1.4 Përgatitja me një gjuhë dhe format miqësor, botimi, publikimi dhe shpërndarja e kartës së të drejtave të fëmijës në kontakt/ konflikt me ligjin. | | | DNJF | DPPSH, Prokuroritë,  Gjykatat, DHKA,  OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
|  | 3.1.1.5 Përgatitja e informacioneve me një gjuhë miqësore për fëmijët në lidhje me procedurat dhe të drejtat e fëmijës në proceset para prokurorisë/ gjykatave. | | | DNJF | OSHC, QNL, DHKN, UP | 2023-2026 |
| 3.1.1.6 Ekipe lëvizëse në terren për ofrimin e ndihmës juridike falas nga organizata të licensuara nga MD. | | | OJF | DNJF | 2023-2026 |
| 3.1.1.7 Ofrimi i ndihmës juridike parësore nga studentë *probono* ku ka departamente ose fakultete drejtësie. | | | Klinikat e Ligjit (IAL) | DNJF | 2023-2026 |
| 3.1.1.8 Informimi i fëmijëve në shkolla në lidhje me ekzistencën dhe shërbimin që ofron linja 08001010 (Linja e gjelbër)/ platfroma “Juristi online”. | | | DNJF | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.1.1.9 Ofrimi i ndihmës juridike parësore përmes linjës së dedikuar 08001010 (Linja e gjelbër)/ “Juristi online”. | | | DNJF | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.1.2 Përcaktimi në listën e avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore, të avokatëve të specializuar në të drejtat e fëmijës dhe drejtësinë miqësore për fëmijët dhe bërja publike e listës në faqen zyrtare të Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe në prokurori dhe gjykata. | 3.1.2.1 Hartimi dhe përditësimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët. | | | DHKA | DNJF | 2023-2026 |
| 3.1.2.2 Publikimi i listës së avokatëve që ofrojnë ndihmë juridike dytësore për fëmijët në faqet zyrtare të DHKA, prokurori, gjykata. | | | DHKA | DNJF, Gjykatat, Prokuroritë | 2023-2026 |
| **Objektivi specifik 3.2:** | | **Shërbime të drejtësisë miqësore për çdo fëmijë të ofruara në mjedise të aksesueshme për ta.** | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | Deri në fund të vitit 2026, në të gjitha komisariatet e policisë, gjykatat dhe prokuroritë do të kenë përfunduar dhe do të jenë funksionale mjediset miqësore për fëmijët. | | | | |
| **MASA** | | **AKTIVITETE** | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | **INSTITUCIONET PARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 3.2.1 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në komisiaritet e policisë. | | 3.2.1.1 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët në komisariatet e policisë. | | DPPSH | OSHC,Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.2.1.2 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. | | DPPSH |  | 2023-2026 |
| 3.2.1.3 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në polici dhe mirëmbajtja e tyre. | | DPPSH |  | 2023-2026 |
| 3.2.1.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. | | DPPSH | Partnerë ndërkombëtarë | 2024-2025 |
| 3.2.1.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në komisariatet e policisë, për personat me aftësi të kufizuar. | | DPPSH |  | 2023-2026 |
| 3.2.2 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjediset miqësore në gjykata e krijuara sipas hartës gjyqësore të miratuar. | | 3.2.2.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në gjykata, përfshirë përsonat me aftësi të kufizuar. | | KLGJ | Gjykatat, Partnerë ndërkombëtarë | 6 M I 2023 -  6 M II 2026 |
| 3.2.2.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në gjykata. | | KLGJ, Gjykatat | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.2.2.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. | | KLGJ, Gjykatat |  | 2023-2026 |
| 3.2.2.4 Përdorimi i manualeve të intervistimit dhe i teknikës së të intervistuarit të fëmijës në gjykatë. | | Gjykatat |  | 2023-2026 |
| 3.2.2.5 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interest të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. | | KLGJ, Gjykatat | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024-2026 |
| 3.2.2.6 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në gjykata, për personat me aftësi të kufizuar. | | KLGJ, Gjykatat | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 6 M I 2025 -  6 M II 2026 |
| 3.2.3 Përmirësimi i shërbimeve për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin të ofruara në mjedise miqësore në prokuroritë e krijuara nga harta gjyqësore e miratuar. | | 3.2.3.1 Përcaktimi i standardeve të mjediseve miqësore dhe të përshtatshme për fëmijët në prokurori, përfshirë personat me aftësi të kufizuar. | | PP, Prokuroritë | KLP, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 6 M I 2023 -  6 M II 2024 |
| 3.2.3.2 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve për fëmijët të ofruara në mjediset miqësore në Prokurori. | | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | KLP, PP, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.2.3.3 Mirëfunksionimi, mirëmbajtja e ambienteve të intervistimit dhe përdorimi i tyre për intervistimin bazuar në gjetjet e raportit të vlerësimit. | | PP, Prokuroritë | KLP, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.2.3.4 Investimi në teknologjinë audio-video për të shmangur kontaktet dhe ballafaqimin e fëmijës me autorin e veprës penale, kur kjo çmohet në interes të fëmijës bazuar në gjetjet e vlerësimit. | | KLP, PP, Prokuroritë | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024-2026 |
| 3.2.3.5 Krijimi i infrastrukturës që mundëson aksesueshmërinë fizike në prokurori, për personat me aftësi të kufizuar. | | PP, Prokuroritë | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024-2026 |
| **Objektivi specifik 3.3** | | **Shërbime mbështetëse të standartizuara, të arritshme për çdo fëmijë.** | | | | |
| **Rezultati i pritshëm:** | | Të gjithë institucionet që punojnë me ose për fëmijët, deri në fund të vitit 2026, do të kenë me kapacitet të plotë të punësuar profesionistë të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët**.** | | | | |
| **MASAT** | | **AKTIVITETE** | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONEPARTNERE** | **AFATI KOHOR** |
| 3.3.1 Plotësimi me burimet e nevojshme njerëzore (avokatë, psikologë asistues, punonjës socialë të specializuar, mjekë e infermierë ligjorë etj) dhe të trajnuar për të ofruar shërbime të drejtësisë miqësore për fëmijët tek instituciocnet që punojnë me dhe për fëmijën. | | 3.3.1.1 Vlerësimi i nevojave për burimet njerëzore të nevojshme dhe rishikimi i organigramës së çdo institucioni qëpunon me dhe për fëmijët. | DHKA, DNJF, UP, UPS  NJMF, IML | | MD, MFE | 2023-2026 |
| 3.3.1.2 Rishikimi i buxhetit të çdo institucioni në përputhje me nevojat e ofrimit të shërbimeve mbështetëse miqësore për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | DHKA, DNJF, UP, UPS, NJMF, IML | | MD, MFE | 2023-2026 |
| 3.3.2 Krijimi i një grupi psikologësh dhe punonjësish social të specializuar si pjesë e strukturës së policisë, prokurorisë dhe gjykatës që asistojnë fëmijën në çdo proces ku fëmija merr pjesë. | | 3.3.2.1 Monitorimi i shërbimeve të ofruara nga psikologë dhe punonjës socialë për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin nga hyrja në fuqi e KDPM. | UP, UPS | | Ekspertë, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.3.2.2 Vlerësimi i kostove të ndihmës psikologjike të garantuar nga shteti për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin. | KLGJ, KLP, PP, DPPSH | | Prokuroritë, Policia,  Gjykatat, UP | 2023-2026 |
| 3.3.2.3 Hartimi i rekomandimeve për të vlerësuar mundësinë e atashimit të ndihmës psikologjike pranë institucioneve të drejtësisë penale për të mitur. | KLGJ, KLP, PP | | Prokuroritë, Policia, Gjykatat, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2023-2026 |
| 3.3.2.4 Ngritja e një strukture të dedikuar pranë policisë, prokurorisë dhe gjykatave për ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe trajnimi i tyre. | DPPSH, KLP, KLGJ, PP, UP | | Prokuroritë, Policia, Gjykatat,  OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2024-2026 |
| 3.3.2.5 Lista e publikuar e ekspertëve psikologë dhe punonjësve socialë të atashuar pranë policisë, prokurorisë gjykatave. | UP, UPS, DPPSH KLP, KLGJ | | Prokuroritë, Gjykatat, Drejtoritë e Policisë në Qarqe | 2024-2026 |
|  | | 3.3.2.6 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga psikologët dhe punojësit social përmes formularëve të dedikuar. | OSHC, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | |  | 2024-2026 |
| 3.3.3 Hartimi i një programi për shpërblimin e dëmit shkaktuar fëmijës viktimë nga autori e veprës penale ose shteti. | | 3.3.3.1 Analizë ligjore lidhur me çështjen e kompensimit të viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti bazuar në praktikat ndërkombëtare. | MD | | Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 6 M II 2023 |
| 3.3.3.2 Zhvillimi i tryezave me ekspertë dhe profesionistëve të fushës për zgjidhjet ligjore dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. | MD | | MFE, Partnerë vendas, partnerë ndërkombëtarë | 6 M II 2024 |
| 3.3.3.3 Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme. | MD | | MFE, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë | 2025-2026 |
| 3.4.3.4 Përgatitja e programit për kompesimin e viktimave të krimit nga autori i veprës ose shteti. | MD | | MFE, Partnerë ndërkombëtarë | 2025-2026 |
|  | | 3.3.3.5 Monitorimi i zbatimit të ligjit për kompesimin e fëmijës viktimë e krimit nga autori ose shteti. | MD | | OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | 2025-2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qëllimi Politik 4:** | | **Drejtësi penale që mundëson parandalimin e ripërfshirjes së fëmijës në kryerjen e veprave penale, rishoqërizimin dhe riintegrimin e fëmijëve në kontakt/konflikt me ligjin.** | | | | | | | | | | |
| **Objektivi specifik 4.1:** | | **Zgjerimi i mundësive të mbikqyrjes së fëmijëve në konflikt me ligjin, përmes shmangies nga ndjekja penale**/**dënimi.** | | | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | Deri në fund te vitit 2026, 90% e fëmijëve në konflikt me ligjin kanë kaluar permës shmangies nga ndjekja penale. | | | | | | | | | | |
| **MASA** | | **AKTIVITETE** | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | | **AFATI KOHOR** | | |
| 4.1.1 Përmirësimi i informimit me një gjuhë miqësore për çdo fëmijë lidhur me të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masës alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | | 4.1.1.1 Përgatitja e informacioneve me gjuhë miqësore për çdo fëmijë, në lidhje me masën alternative të shmangies nga ndjekja penale/dënimi pasojat e mospërmbushjes së detyrimeve.[[5]](#footnote-5) | | PP, KLGJ, KLP | | | Prokuroritë, Gjykatat | | | 2023-2026 | | |
|  | | 4.1.1.2 Përgatitja e fletëpalosjeve që përmbajnë informacione për përparësitë dhe detyrimet që burojnë nga zbatimi i masave alternative të shmangies. | | PP | | | Prokuroritë, Gjykatat | | | 2023-2024 | | |
|  | | 4.1.1.3 Promovimi i modeleve pozitive të zbatimit të masave alternative të shmangies. | | PP | | | Prokuroritë, Gjykatat | | | 2023-2026 | | |
| 4.1.2 Konsolidimi i praktikave të mira në lidhje me zbatimin e kërkesave të KDPM për hartimin e raportit të vlerësimit të rrethanave individuale, familjare, shëndetësore, sociale, etj të të miturit në konflikt me ligjin nga eksperti ose, grupi ekspertëve ose Shërbimit i Provës (kërkesë e neni 22&3 të KDPM) ose Shërbimi i Provës (kërkesë e nenit 47 i KDPM). | | 4.1.2.1 Analizimi i praktikave të zbatimit të masës së shmangies nga prokurorët dhe gjyqtarët dhe paraqitja e gjetjeve dhe rekomandimeve me qëllim përmirësimin e praktikës së zbatimit të ligjit nga miratimi i KDPM (viti 2018). | | PP, KLGJ | | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | 2023-2026 | | |
|  | | 4.1.2.2 Diskutimi i gjetjeve dhe rekomandimeve me rrjetin e prokurorëve dhe rrjetin e gjyqtarëve që punonjë më fëmijët dhe përfaqësuesit e institucioneve përkatëse. | | PP, KLGJ | | | Rrjeti i prokurorëve/  gjyqtarëve që punojnë më të miturit, OSHC, Partnerë dhe institucionet që punojnë më fëmijët në konflikt me ligjin. | | | 2023-2026 | | |
|  | | 4.1.2.3 Bazuar në gjetjet, në rast të nevoje për përmirësime ligjore, hartimi dhe miratimi i ndryshimeve ligjore të nevojshme. | | MD | | | Ekspertë, PP, KLP, KLGJ, Rrjeti i prokurorëve/  gjyqtarëve | | | 2023-2026 | | |
|  | | 4.1.2.4 Monitorimi dhe analizimi mbi baza vjetore të zbatimit të masave të shmangies nga ndjekja penale/dënimi. | | PP, KLGJ | | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | 2023-2026 | | |
| 4.1.3 Vlerësimi një herë në vit i efektivitetit të zbatimit të standardeve të unifikuar [[6]](#footnote-6), të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës (Bazuar në nenin 47&9 i KDPM). | | 4.1.3.1 Analiza e zbatimit të metodologjisë dhe rregullave standarde të unifikuara të hartimit të raportit dhe marrjes së mendimit të Njësisë për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës në lidhje me përgatitjen e vlerësimit individual të fëmijës. | | Ekspertë, OSHC, IAL | | | Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | | | 2022-2026 | | |
|  | | 4.1.3.2 Hartimi i raportit me gjetjet dhe rekomandimet për përmirësimin e praktikave. | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | | | 2022-2026 | | |
|  | | 4.1.3.3 Diskutimi i gjetjeve të raporteve të vlerësimit më profesionistët. | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë. | | | Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | | | 2022-2026 | | |
|  | | 4.1.3.4 Bërja publike e raportit në faqen zyrtare të web-it të institucioneve. | | Prokuroritë, Gjykatat, NJMF, SHP, IEVP për të mitur. | | | PP, KLGJ, MD, DPB, Bashkitë | | | 2022-2026 | | |
| 4.1.4 Forcimi i kapaciteteve të gjyqtarëve dhe prokurorëve në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. | | 4.1.4.1 Trajnimi dhe specializimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të caktuar sipas hartës së re gjyqësore në kuadër të zbatimit të masave alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale dhe referimi në programet e drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimin. | | SHM | | | Gjykatat, Prokuroritë, SHP, DHKN, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | 2022-2026 | | |
|  | | 4.1.4.2 Vlerësimi i shkallës së ripërfshirjes në krim të fëmijëve ndaj të cilëve janë zbatuar më parë masa alternative e shmangies nga ndjekjen penale ose prodcedimi gjyqësor me qëllim njohjen e faktorëve që kanë ndikuar në rifutjen e të miturit në krim dhe parandalimin e tyre. | | QPKMR | | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | 2023-2026 | | |
| **Objektivi specifik 4.2:** | | **Programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit të mundësuara për fëmijën në konflikt me ligjin ose viktimë e veprave penale, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës.** | | | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | Deri në fund të 2026, të gjithë fëmijëve në konflikt/kontakt me ligjin ose viktimë e veprave penale në zonat e targetuara do t’u ofrohen programe të drejtësisë restauruese dhe të ndërmjetësimit, në përputhje me interesin më të lartë të fëmijës. | | | | | | | | | | |
| **MASA** | | **AKTIVITETE** | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | | | **AFATI KOHOR** |
| 4.2.1 Krijimi dhe konsolidimi i strukturave përgjegjëse të dedikuara për fëmijët në polici, gjykata dhe prokurori që janë njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit në qarqet të caktuara. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër dhe Vlorë) | | 4.2.1.1 Evidentimi i punonjësve të policisë të trajnuar për çështjet të drejtësisë për fëmijët dhe njohës të drejtësisë restauruese dhe ndërmjetësimit. | | DPPSH | | | | DHKN | | | | 2023 |
|  | | 4.2.1.2 Emërimi i punonjësve së policisë të dedikuar për fëmijët në kontakt/konflikt me ligjin në Drejtoritë e Policisë së qarqeve të targetuara. | | DPPSH | | | | Drejtoritë e Policisë në qarqet e targetuara | | | | 2024 |
| 4.2.2 Plotësimi i dhomave vendore të ndërmjetësuesve me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për shërbime miqësore për fëmijët. | | 4.2.2.1 Evidentimi i nevojave sipas dhomave vendore të ndërmjetësimit. | | DHKN | | | |  | | | | 2023 |
|  | | 4.2.2.2 Plotësimi i vendeve vakante me ndërmjetësues të trajnuar/specializuar për të miturit autorë dhe viktima të krimit. | | DHKN | | | |  | | | | 2023 |
| 4.2.3 Nxitja, aplikimi dhe zbatimi i masave të tjera alternative të mundshme për shmangien nga ndjekja penale që burojnë nga neni 63 dhe 68 të KDPM. | | 4.2.3.1 Zbatimi i ndërmjetësimit familjar dhe në grup si një masë alternative e mundshme për shmangien e ndjekjes penale. | | PP | | | | Prokuroritë, DHKN | | | | 2022-2026 |
|  | | 4.2.3.2 Aplikimi i masave detyruese të fillimit/rifillimit të studimeve në një institucion arsimor ose të punës. | | PP | | | | Prokuroritë, shkollat, shkollat profesionale | | | | 2022-2026 |
|  | | 4.2.3.3 Aplikimi i programeve të trajtimit prej varësisë nga droga dhe varësitë e tjera, kur kjo varësi ekziston. | | PP | | | | Prokuroritë, institucionet e trajtimit të varësisë nga droga | | | | 2022-2026 |
|  | | 4.2.3.4 Aplikimi i planit të këshillimit me fëmijën dhe familjen si një masë alternative e mundshme për shmangien nga ndjekja penale. (neni 65 i KDPM) | | PP | | | | PP, NJMF | | | | 2022-2026 |
|  | | 4.2.3.5 Vlerësimi i pavarur i zbatimit të programeve të drejtësisë restauruese/ndërmjetësimin ndaj të miturve si masa alternative të shmangies dhe paraqitja e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e praktikës së zbatimit të tyre. | | PP | | | | Ekspertë, SHP, DPB, DHKN | | | | 2022-2026 |
| **Objektivi specifik 4.3:** | **Struktura mbikëqyrëse që garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin.** | | | | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | 70% e strukturave mbikëqyrëse do të garantojnë trajtimin miqësor, rishoqërizimin, rehabilitimin e fëmijës në konflikt me ligjin deri në fund të vitit 2026. | | | | | | | | | | | |
| **MASA** | **AKTIVITETE** | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | | | | | **AFATI KOHOR** | |
| 4.3.1.Ngritja dhe funksionimi i Institutit për rehabilitimin e të miturve në konflikt me ligjin. (Mëzez) | 4.3.1.1 Miratimi i procedurës dhe standardeve për caktimin dhe vlerësimin e masave të sigurimit të vendosjes së të miturit në mbikqyrje. (neni 83 i KDPM) | | DPB | | MD | | | | | | 2024 | |
|  | 4.3.1.2 Ndërtimi dhe vënia në funksionim të plotë dhe pilotimi i qendrës edukuese/rehabilituese për të miturit me kufizim lirie. | | DPB | | MD, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.1.3 Ngritja dhe zhvillimi i kapaciteteve të regjimit të kufizimit të lirisë, në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. | | DPB | | MD, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.1.4 Përgatitja e programeve të posaçme në regjimin e kufizimit të lirisë në funksion të edukimit, rehabilitimit në komunitet dhe në shoqëri i çdo fëmije në konflikt me ligjin. | | DPB | | MD, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.2 Fuqizimi i programeve të formimit profesional, edukuese, ripërtëritëse, rehabilituese dhe rintegruese për fëmijët në institucionin e ekzekutimit të dënimit me burgim në Kavajë. | 4.3.2.1 Rishikimi i kritereve për hapjen e kurseve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin. | | MFE | | DPB | | | | | | 2023 | |
|  | 4.3.2.2 Pasurimi i programeve të formimit profesional për fëmijët në konflikt me ligjin. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2023 | |
|  | 4.3.2.3 Rritja e numrit të klasave të arsimit klasik dhe kurseve profesionale për fëmijët në konflikt me ligjin. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2023-2024 | |
|  | 4.3.2.4 Miratimi i projekt manualit për detyrat e punonjësi të angazhuar në veprimtari e rekreacionit të fëmijëve në konflikt me ligjin. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2022 | |
|  | 4.3.2.5 Promovimi dhe njohja e manualit te punonjësit e institucioneve që punojnë me fëmijët në konflikt me ligjin. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.2.6 Trajnimi i skuadrave multi-disiplinare në institucion me qëllim zbatimin e metodologjisë së intervistimit, të vlerësimit të riskut dhe të nevojave, të hartimit të planit invidual të fëmijës dhe qasjes miqësore për rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijës. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.2.7 Zhvillimi i veprimtarive të përbashkëta të teknikave të prindërimit pozitiv të fëmijëve me qëllim forcimin e rolit të tyre në rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve DPB, ekspertë dhe partnerë, gjatë gjithë kohës. | | DPB | | AKPA | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.3 Fuqizimi i mekanizmit të sistemit të referimit për riintegrim në shoqëri të të rinjve në konflikt me ligjin, në bashkëpunim me institucione shtetërore përgjegjëse për arsimin, formimin profesional e punësimin, shëndetësinë dhe përkrahjen sociale, bashkitë, shoqërinë civile, komunitetin e biznesit dhe familjen. | 4.3.3.1 Hartimi i një udhëzuesi në lidhje me përmbushjen e përgjegjësive nga çdo institucion i përfshirë në trajtimin e rastit. | | DPB, QPKMR, SHP | | MD, çdo institucion përgjegjës që ka përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | | | | | | 2023-2024 | |
|  | 4.3.3.2 Finalizimi i udhëzuesit dhe miratimi i tij. | | DPB, QPKMR, SHP | | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | | | | | | 6 M I 2023 | |
|  | 4.3.3.3 Takime periodike, të paktën 2 herë në vit të përfaqësuesve të institucioneve të përfshirë me qëllim diskutimin dhe adresimin e problematikave të hasura. | | DPB, QPKMR, SHP | | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.3.4 Promovimi i modeleve pozitive të fëmijë në konflikt me ligjin të riintegruar. | | DPB, QPKMR, SHP | | MD, çdo institucion përgjegjës që kanë përgjegjësi për riintegrimin e fëmijës në shoqëri | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.4 Aplikimi i një qasje të re të specialistit të Shërbimit të Provës për të shkuar tek i mituri dhe jo për të detyruar të miturin të paraqitet në zyrat e Shërbimit të Provës dhe maksimizimi i përdorimit të qendrave sociale në disa bashki të vendit për këtë qëllim. (Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Vlorë, Kamëz, Dibër, Kukës dhe Korçë) | 4.3.4.1 Rritja e burimeve njerëzore dhe rishikimi i buxhetit të zyrave teritoriale të Shërbimit të Provës të fokusuar në punonjës të specializuar për çështjet e të miturit në konflikt. | | SHP | | MD, DAP, MFE | | | | | | 2023-2024 | |
|  | 4.3.4.2 Krijimi i një dokumenti të konsoliduar me informacion mbi hartëzimin e shërbimeve socale në nivel vendor dhe publikimi i tyre në faqet zyrtare të institucioneve. | | ASHDMF, SHSSH | | NJMF | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.4.3 Matja e kënaqësisë së fëmijëve në lidhje me nivelin e shërbimeve të ofruar nga punonjësit e zyrave terrotoriale përmes formularëve të dedikuar. | | SHP | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.5 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës, organeve të qeversisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF, dhe IEVP për riintegrimin e të miturit. | 4.3.5.1 Mbledhje me bazë rasti të përfaqësuesve të zyrave vendore të Shërbimit të Provës, organeve të qeverisjes vendore në njësinë administrative, QPKMR, NJMF, dhe IEVP (IEVP Kavajë). | | QPKMR | | IEVP për të mitur, SHP, NJMF, Organet e qeverisjes vendore të njësisve administrative | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.5.2 Informimi i fëmijës për përparësitë dhe përfitimet e programeve rehablilituese/ri-integruese për një përzgjedhje sa më efektive të programit e cila do të sigurojë një riintegrim të qendrueshëm të fëmijës. | | SHP, QPKMR,  IEVP për të mitur | | SHP, NJMF | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.5.3 Hartimi i programeve të integrimit dhe të mbikëqyrjes së shërbimeve ndaj fëmijës për një periudhë 6 mujore dhe mbështetja pas lirimit. (neni 133 paragrafi 5, 6, 7 dhe 8 i KDPM) | | SHP, QPKMR,  IEVP për të mitur | | Bashkitë/NJMF, ZVAP/Drejtoritë Rajonale të Formimit Profesional | | | | | | 2022-2026 | |
|  | 4.3.5.4 Zbatimi me efektivitet i planit të rehabilitimit dhe rishoqërizimit për të miturin, 3 muaj nga kryerja e dënimit ose lirimit me kusht. | | SHP, IEVP për të mitur | | QPKMR, Organet e Qeverisjses Vendore të njësive administrative/NJMF | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.6 Fuqizimi i bashkëpunimit mes Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit. | 4.3.6.1 Takime periodike midis përfaqësuesve të Shërbimit të Provës dhe IEVP për zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim dhe hartimin e një raporti vlerësimi individual të të miturit. | | SHP/IEVP për të mitur | |  | | | | | | 2022-2026 | |
| 4.3.7 Vlerësimi periodik i recedivizmit tek fëmijët dhe të rinjtë (18-21 vjeç) dhe përgatitja e një raporti me masa konkrete për parandalimin e kriminalitetit dhe uljen e recidivizimit. | 4.3.7.1 Studim në lidhje me ripërfshirjen e të rinjve në krim. | | QPKRM | | Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2023 | |
|  | 4.3.7.2 Matja e nivelit të kënaqësisë së të miturit në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar gjatë mbikqyrjes nga Shërbimi i Provës ose qëndrimin në burg nëpërmjet realizimit të anketës në këto institucione. | | QPKRM | | SHP, IEVP për të mitur, Ekspertë, OSHC, Partnerë ndërkombëtarë | | | | | | 2023-2026 | |
| **Objektivi specifik 4.4:** | | **Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve ka kapacitetet e duhura në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale.** | | | | | | | | | | |
| **Rezultatet e pritshme:** | | Qendra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve, deri në fund të vitit 2026, do të ketë ngritur mjaftueshëm kapacitetet për të funksionuar në fushën e parandalimit të ripërfshirjes së të miturit në kryerjen e veprave penale si dhe në gjenerimin e statistikave për fëmijë në konflikt/kontakt me ligjin. | | | | | | | | | | |
| **MASA** | | **AKTIVITETE** | | **INSTITUCIONI PËRGJEGJËS** | | **INSTITUCIONET PARTNERE** | | | **AFATI KOHOR** | | | |
| 4.4.1 Fuqizimi i kapaciteteve të QPKMR mes trajnimeve në lidhje me zbatimit e dy programeve:  a) mbështetja e të miturit pas lirimit me kusht;  b) mbikëqyrja pas kryerjes së dënimit si dhe teknikat e komunikimit. | | 4.4.1.1 Identifikimi i nevojave për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve dhe profesionistëve të drejtësisë për të mitur. | | QPKMR | | Ekspertë | | | 6M I 2023 | | | |
|  | | 4.4.1.2 Rishikimi i detyrave të punës së stafit të QPKMR. | | QPKMR | | MD | | | 6M I 2023 | | | |
|  | | 4.4.1.3 Rishikimi i aktit nënligjor dhe buxhetit të QPKMR. | | MD | | QPKMR | | | 2022-2023 | | | |
|  | | 4.4.1.4 Hartimi dhe miratimi i programeve të trajnimit/kurrikulave të trajnimit të punonjësve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve. | | QPKMR | | MD | | | 2023-2026 | | | |
|  | | 4.4.1.5 Forcimi i bashkëpunimit institucional në nivel qendror dhe vendor përmes lidhjes së marrëveshjeve të bashkëpunimit me të gjitha institucionet e përfshira në zbatimin e programeve të rehabilitimit dhe riintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. | | QPKMR | | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. | | | 6M I 2023 | | | |
|  | | 4.4.1.6 Përmirësimi i bashkërendimit të bashkëpunimit institucional të QPKMR me organet e vetëqeverisjes vendore mbikqyrjen e cilësisë së shërbimeve të ofruara ndaj çdo fëmije pas kryerjes së dënimit. | | QPKMR | | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. | | | 2023-2026 | | | |
|  | | 4.4.1.7 Promovimi i modeleve të suksesshme të intergrimit të fëmijëve dhe përfshirja e të rinjve, bazuar në pëlqimin e dhënë, në programet e trajnimeve të fëmijëve dhe prindërve. | | QPKMR | | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. | | | 2023-2026 | | | |
|  | | 4.4.1.8 Përgatitja, publikimi dhe shpërndarja e raporteve të Qendrës së Parandalimit të Krimeve të të Miturve në funksion të përmirësimit të politikave penale në fushën e parandalimit të përfshirjes në krime të fëmijëve dhe të rinjve. | | QPKMR | | Institucione që punojnë me dhe për fëmijët me qëllim rehabilitimin dhe riintegrimin e fëmijëve në konflikt me ligjin. | | | 2023-2026 | | | |
| 4.4.2 Vlerësimi i nevojave për ndërhyrje në legjislacion dhe përcaktimi i rolit dhe përgjegjësive të QPKMR për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemin e integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. | | 4.4.2.1 Rishikimi i VKM-së 149 datë 20 Mars 2019 për çështje të përdorimit apo aksesimit të të dhënave në Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit. | | MD | | QPKMR | | | 2022 | | | |
| 4.4.3 Fuksionimi dhe përdorimi me eficencë i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si burim statistikor që i vjen në ndihmë analizimit të problematikave të cilat lidhen me të drejtat e fëmijëve. (Orientimi i përmirësimit të politikave për një drejtësi të drejtë dhe të shpejtë për çdo fëmijë në kontakt/konflikt me ligjin.) | | 4.4.3.1 Përdorimi i Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në konflikt me ligjin nga të gjithë institucionet përdoruese, si dhe gjenerimi i raporteve statistikore sipas nevojave të MD dhe institucioneve përdoruese. | | QPKMR | | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar. | | | 2022-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.2 Konsolidimi dhe finalizimi i akteve nënligjore të Prokurorisë së Përgjithshme, Ministrisë së Brendshme, Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, për miratimin e rregulloreve të detajuara për përdorimin e Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur, nga institucionet në varësi të tyre. | | PP | | PP, MB, DPPSH, Ekspertë, OSHC, Partnerë Ndërkombëtare. | | | 2023 | | | |
|  | | 4.4.3.3 Rishikimi i rregulloreve të brendshme dhe atyre ndërinstitucionale me qëllim përmirësimin e procesit të administrimit/monitorimit më të mirë të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. | | QPKMR/MD | | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar. | | | 2023 | | | |
|  | | 4.4.3.4 Reflektimi i hartës së re gjyqësore në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Miturit, duke përfshirë ndryshimet në pemën e gjykatave; Përmirësimi i rrjedhjes së informacionit, ndërtimi i raporteve të adaptueshme (të përshtatshme) ndërmjet hartës së re dhe të vjetër gjyqësore që të mundësojë krahasimin e të dhënave. | | QPKMR/AKSHI | | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar. | | | 2023 | | | |
|  | | 4.4.3.5 Përditësimi në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur të hartës së re gjyqësore, duke përfshirë ndryshimet në pemën e gjykatave. | | QPKMR | | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar. | | | 2022-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.6 Trajnimi/ mentorimi i vazhdueshëm i nëpunësve/subjekteve përgjegjës, jo më pak se 2 (dy) punonjës për secilën drejtori/institucion, me qëllim rritjen e përformancës së tyre, për hedhjen e të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur sipas parashikimeve ligjore.  (Hedhjen e të dhënave në sistem sipas parashikimeve ligjore;  -Analizën/vlerësimin e riskut, kjo dhe në kuadër të gjenerimit të raporteve statistikore nga të gjitha institucionet, si dhe sigurimi i cilësisë dhe sasisë së të dhënave, - e Kuadrit ligjor/nënligjor në fuqi) | | QPKMR | | Institucionet përdoruese të sistemit sipas VKM 149 datë 20.03.2019, e ndryshuar. | | | 2022-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.7 Finalizimi i modulit të QPKMR-së si dhe trajnimin e mentorimin e stafit të këtij institucioni në lidhje me hedhjen e të dhënave dhe hartimin e raporteve sipas indikatorëve të performancës. | | QPKMR | | Ekspertë, OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2023 | | | |
|  | | 4.4.3.8 Trajnimi dhe mentorimi i vazhdueshëm administratorit të Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur si dhe të gjithë mbikëqyrësve të institucioneve Polici, Prokurori, Gjykatë, Shërbim Prove, Burgje QPKMR. | | MD/ QPKMR | | Polici, Prokurori, Gjykatë, SHP, Burgje QPKMR, Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2023-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.9 Rregullimi përmes urdhrave dhe rregulloreve të brendshme dhe instrumentave ndërinstitucionale, të cilat do të mundësojnë maksimizimin e hedhjes së dosjeve të të miturve në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur nga të gjitha institucionet në nivel kombëtar. | | QPKMR | | Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe ekspertë,OSHC,  Organizata Ndërkombëtare. | | | 6M I 2023 | | | |
|  | | 4.4.3.10 Organizimi i takimeve periodike të grupit të mbikqyrësve të sistemit me qëllim përmirësimin e situatës së të dhënave në Sistemin e Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur. (Ndërtimi i një metodologjie për të integruar përmirësimet e sugjeruara nga grupi i mbikqyrësve në sistem me qëllim monitorimin, sigurimin e cilësisë dhe sasisë së të dhënave, ashtu edhe veçoritë e sistemit dhe identifikimin e “praktikave më të mira”. | | QPKMR | | Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2022-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.11 Hartimi i raporteve tip sipas indikatorëve specifike të çdo institucioni për gjenerim të statistikave në lidhje me Drejtësinë Penale për të Mitur. | | QPKMR | | Të gjithë institucionet sipas VKM-së 149,20.03,2019, të ndryshar dhe eksper,OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2022-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.12 Krijimi dhe azhornimi i dashboardit (mbledhës të dhënash) për të dhëna të drejtësisë për të mitur, me qëllim analizimin/orientimin e politikave penale dhe sociale për parandalimin e kriminalitetit të fëmijëve dhe viktimizimin e tyre si dhe për të planifikuar burimet njerëzore dhe financiare. | | QPKMR | | Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2023-2026 | | | |
|  | | 4.4.3.13 Ndarja e praktikave dhe modeleve më të mira të mbledhjes së të dhënave në kohë reale përmes Sistemit të Integruar të të Dhënave të Drejtësisë Penale për të Mitur në Rajon (Kosove, Maqedoni, Mali i Zi etj) dhe më gjerë. | | QPKMR | | Ekspertë,OSHC, Organizata Ndërkombëtare. | | | 2024-2026 | | | |

1. (fëmijët nga familje me probleme të veçanta, romë, egjyptianë, fëmijët e huaj të pashoqëruar, personat LGBTI) [↑](#footnote-ref-1)
2. Rishikimi i bazës ligjore në lidhje me çështje si: pashtetësia dhe fëmijët, parandalimi i martesave të hershme, fëmijët - viktima të keqprindërimit/ shfrytëzimit në familje, fëmijët e braktisur, mospërmbushja e detyrimeve ushqimore nga prindërit, përfshirë edhe ata që banojnë jashtë vendit, mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore që cënojnë të drejtat e fëmijës. [↑](#footnote-ref-2)
3. Raporti I hartuar nga Projekti Suedez [↑](#footnote-ref-3)
4. (*Shënim: nje format është miratuar nga PP në vitin 2021si aneks 8 i udhëzimit, por nuk kam akses në të dhe nëse gjuha e përdorur është miqësore për fëmijën dhe mban parasysh nevojat specifike të grupeve të veçanta të viktimave*). [↑](#footnote-ref-4)
5. (detyrim që buron nga neni 60&2 i KDPM dhe udhëzimi i PP i miratuar në vitin 2021). [↑](#footnote-ref-5)
6. Standartet janë miratuar ne dhjetor 2021, të cilat janë përgatitur nga Programi Suedez [↑](#footnote-ref-6)