## PËRGATITJA E PLANIT TË KONSULTIMIT

1. Emri i ligjit/politikës të propozuar: PROJEKTVENDIM “PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË SEKTORIALE PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE”
2. Audienca e synuar, lloji i konsultimeve (paraprake/k. për projekt-ligjet), metodat e konsultimit, kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Audienca e synuar** | **Lloji i konsultimeve:**   1. **konsultime paraprake,** 2. **konsultime për projektligjet** | **Metodat e konsultimit** *(e-konsultimi, takimet publike,seminare,sondazhe etj.)* | Kanali i komunikimit për shkëmbimin e informacionit dhe ftesave (*email, rrjetet sociale, etj.)* |
| *Organizatat e Shoqërive Civile*  *Partnerët për Zhvillim dhe Integrim*  *Institucionet Qeveritare*  *Institucionet e Pavarura*  *Akademikët*  *Qytetarë* | *Konsultime paraprake*  *Konsultime për projektligjet* | *e-konsultime*  *takime* | *Email*  *Shkresa zyrtare*  *Rrjetet sociale* |

1. Afati kohor i aktiviteteve të konsultimit (nga fillimi deri në raportim)

|  |
| --- |
| *Lista e të gjitha aktiviteteve të parashikuara të konsultimit me datën e përafërt të zbatimit.*  **Faza e pare: Draftimi, konsultimi & miratimi i dokumentit ‘Menuja e sfidave’**  *Shtator-Dhjetor 2022-janë shqyrtuar raportet e vlerësimit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e financave publike, si dhe janë evidentuar dobësitë dhe sfidat.*  *Janar-shkurt 2023-janë mbajtur takime me të gjitha njësitë përkatëse të përfshira në MFP me qëllim diskutimin e gjetjeve dhe prioriteteve.*  *Mars-Prill 2023 - janë shqyrtuar gjetjet e menusë së sfidave dhe janë identifikuar çështjet që kanë nevojë për diskutim/adresim të mëtejshëm, të cilat janë diskutuar në takimin e mbajtur në fillim të prillit 2023.*  *Qershor 2023 -**u përgatit një dokument i integruar i “Menusë së sfidave”, i cili u nda dhe u diskutua me të gjithë anëtarët e Komitetit Teknik të MFP-së. Ky dokument është ndarë gjithashtu me të gjithë anëtarët e Komitetit Drejtues të MFP-së, Partnerët për Zhvillim dhe Integrim, Organizatat e Shoqërisë Civile si dhe të gjitha njësitë e përfshira në MFP*  *Korrik 2023 –**Miratimi i ‘Menusë së Sfidave’*  **Faza e dytë: Hartimi dhe kostimi i Strategjisë së re të MFP-së**  *Maj-Korrik 2023 – është hartuar metodologjia për “Hartimin dhe kostimin e Strategjisë së re të MFP”bazuar në metodologjinë IPSIS, metodologjinë SIGMA/OECD dhe praktikat më të mira (kombëtare dhe ndërkombëtare), si dhe janë marrë në konsideratë disa baza ligjore në fuqi për hartimin e strategjive. Metodologjia u diskutua dhe u miratua në Komitetin Drejtues të mbajtur në korrik 2023*  *Maj 2023- Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore / MF ka përgatitur dhe dorëzuar paketën e plotë në SASPAC për miratimin e Dokumentit Konceptual Strategjik të Strategjisë së MFP-së 2023-2030 në Komitetin e Planifikimit Strategjik. Në këtë dokument është paraqitur përmbledhja ekzekutive e propozimit për politikat, lidhja me Strategjinë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim Evropian 2022-2030 (SKZHIE), me Programin Qeveritar, prioritetet qeveritare, PKIE dhe EU Acquis, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së (SDG) dhe me angazhimet/marrëveshjet e tjera ndërkombëtare.*  *Shtator-Nëntor 2023 – Është miratuar Urdhëri nr. 195, datë 08.11.2023 “Për krijimin e grupit ndërinstitucional të punës për hartimin e Strategjisë Sektoriale për Menaxhimin e Financave Publike 2023-2030 dhe planin e veprimit”. Urdhëri është ndarë me të gjitha njësitë përkatëse nga Zyra e Kryeministrit dhe njëkohësisht nga Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore dhe është kërkuar emërimi i anëtarëve të grupit ndërinstitucional të punës dhe ndjekja e zbatimit të tij.*  *13 tetor 2023 – MF/DRMFP me mbështetjen e ekspertëve të Asistencës Teknike të “BE për Qeverisjen e Mirë”, organizoi një takim me të gjitha njësitë dhe institucionet përgjegjëse të MFP-së. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi dhe rënia dakord mbi hapat e ardhshëm për zhvillim dhe finalizimin e strategjisë sektoriale të MFP-së 2023-2030 dhe planit të veprimit shoqërues 2023-2026.*  *MF/DRMFP me mbështetjen e ekspertëve të AT-së filloi takime të dedikuara me njësitë përgjegjëse për secilin komponent të MFP-së me synim përcaktimin e vizionit deri në vitin 2030 dhe masat që do të jenë pjesë e Planit të Veprimit 2023-2026.*  *Gjithashtu janë mbajtur takime dhe me donatorët (SECO, Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar).*  *Draft version i parë i strategjisë së MFP-së është ndarë me njësitë respektive ku u është kërkuar të japin komentet dhe qëndrimet e tyre.*  *Janar-Shkurt 2024, është vijuar me draftimin e dokumentit të strategjisë së MFP-së, i cili në shkurt është ndarë me njësitë për komente dhe plotësim informacioni.*  *Janë reflektuar komentet e marra dhe është përgatitur drafti final i Strategjisë së MFP-së 2023-2030 dhe Planit të Veprimit 2023-2026, i cili është përkthyer dhe certifikuar.*  *Shkurt 2024 – është kostuar strategjia e MFP-së dhe është përgatitur Pasaporta e Treguesve.*  *Dokumenti i Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030 është dërguar për mendim/konfirmim te të gjitha ministritë e linjës, institucionet dhe njësitë e përfshira në strategjinë e MFP-së në rrugë zyrtare me anë të shkresës Nr. 2285 prot., datë 23.02.2024.*  **Faza e tretë: Lançimi dhe miratimi i Strategjisë së re të MFP-së**  *Mars 2024 – janë reflektuar komentet e përcjella dhe është përgatitur projekt-relacioni dhe projekt-vendimi për strategjinë e MFP-së, bashkë me dokumentin e Strategjisë dhe Planin e Veprimit për publikimin për konsultim publik në RENJKP, si edhe në Arkivin Elektronik të Akteve për mendim nga njësitë e përfshira në MFP dhe në institucionet relevante.*  *05.04.2024 – është lancuar Strategjia e MFP-së 2023-2030*  *05.04.2024 – është hedhur dokumenti në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike*  *05.04.2024 – Është përcjelljë kërkesa për mendim / konfirmim të projektvendimit “Për miratimin e Strategjisë Sektoriale të Menaxhimit të Financave Publike 2023-2030” me shkresë zyrtare*  *08.04.2024 – Është hedhur dokumenti në Arkivin Elektronik të Akteve*  *Prill 2024 – Do të zhvillohet takimi i Komitetit Drejtues të MFP-së ku do të ftohen Partnerët për Zhvillim dhe Integrim dhe Organizatat e Shoqërive Civile.* |

1. Burimet e nevojshme

|  |
| --- |
| *Përshkruani nr. e stafit të nevojshëm, mjetet financiare dhe teknike të nevojshme etj.*   * Burime njerëzore të nevojshme: Stafi i Ministrisë së Financave përfaqësuar nga Drejtoria e Strategjive të Financave Publike dhe Mbështetjes Buxhetore * Burime Financiare të nevojshme: Burime Financiare të Ministrisë së Financave |

1. Mbledhja e përgjigjeve

|  |
| --- |
| *Përshkruani mënyrën se si mendoni që të mblidhni përgjigjet.*  Përgjigjet mblidhen përmes këtyre mënyrave:  Nëpërmjet RENJKP;  Nëpërmjet Arkivit Elektronik të Akteve të administruar nga Ministria e Financave;  Nëpërmjet shkresave zyrtare;  Nëpërmjet email zyrtar |

1. Monitorimi i procesit

*Kjo matricë mund t'ju ndihmojë në monitorimin e vazhdueshëm pasi përfshin treguesit dhe metodat më të zakonshme për matjen e nivelit të suksesit të proceseve të konsultimit. Në fazën e planifikimit, ju duhet* ***të përcaktoni vlerën e planifikuar të treguesve sasiorë dhe metodave/mjeteve që do të përdorni për matjen e suksesit*** *gjatë dhe në përfundim të procesit.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treguesit dhe metodat për monitorimin e procesit** | | | | | | |
| **Korniza e procesit** | | **Përshatshmëria** | | | **Masat për përmirësime** *(deklaroni, si do të përmirësoni procesin e pjesëmarrjes)* | |
| A u realizuan aktivitetet sipas afatit të planifikuar? | | Po | | |  | |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve financiare të planifikuara? | | Po | | |  | |
| A u realizuan aktivitetet sipas burimeve njerëzore të planifikuara? | | Po | | |  | |
| **Treguesit sasiorë** | | | | | | |
| Treguesit sasiorë  *(deklaroni treguesit për monitorim)* | Vlerat e planifikuara  *(deklaroni treguesit për vlerat)* | | Vlerat e arritura  *(deklaroni vlerën e arritur)* | Përshatshmëria | | Masat për përmirësime *(deklaroni si do të përmirësoni performancën)* |
| *(plotësojeni gjatë fazes së planifikimit të procesit)* | | | *(plotësojeni gjatë monitorimit)* | | | |
| numri i metodave të konsultimit | 2 | |  | po  jo | |  |
| numri i palëve të përfshira | 6 | |  | po  jo | |  |
| numri i pjesëmarrësve | Mbi 100 | |  | po  jo | |  |
| numri i komenteve të pranuara | Komentet janë të referuara në relacionin për projektvendimin “Për miratimin e strategjisë sektoriale për MFP 2023-2030”  Komentet në vijim do të reflektohen sipas rastit në dokumentin e strategjisë | |  | po  jo | |  |
| tjetër: |  | |  | po  jo | |  |
| Mjetet për matjen e treguesve | | | | | | |
| **lista e pjesëmarrësve**  raportimi i aktivitetit  raporti i reagimeve  lista e komenteve të marra  **lista e statusit të reflektimit të komenteve** | | | | | | |
| **Treguesit cilësorë** | | | | | | |
| Treguesit cilësorë (zgjidhni treguesit cilësorë - merrni parasysh objektivat e procesit të pjesëmarrjes) | | | Gjetjet  *(deklaroni gjetet)* | | | Masat për përmirësime *(deklaroni si do të përmirësoni performancën)* |
| cilësia e metodave të konsultimit | | | Komentet dhe sugjerimet e marra | | | Përmirësimi i dokumentit të strategjisë |
| përmbushja e pritshmërive të pjesëmarrësve | | |  | | |  |
| cilësia e komenteve dhe kontributeve të mara | | |  | | |  |
| treguesit sipas objektivave të procesit: | | |  | | |  |
| Mjetet për matjen e treguesve | | | | | | |
| pyetësori i vlerësimit  diskutimi joformal me pjesëmarrësit  regjistrimi i pikëpamjeve të pjesëmarrësve  **raportimi i aktivitetit**  tjetër: | | | | | | |