## ne leke
MATRICA E REZULTATEVE
NR | Rekomandim | Objektivat (produkti i planifikuar) | Rezultatet e planifikuara | Periudha afatshkurtër | Periudha afatmesme | Periudha afatgjatë | Programi Buxhetor | Kosto financiare indikative e parashikuar në LEK | Institucioni përgjegjës | Viti 2026 |  | Viti 2027 |  | Viti 2028 |  | Totali ne Lek | Hendeku Financiar
[10 empty] | Buxheti | Donatore | Buxheti | Donatore | Buxheti | Donatore
Objektivi 1. Zgjerimi dhe përmirësimi i infrastrukturës arsimore digjitale
1 | Zgjerim i Smart Labs në të gjitha shkollat deri në vitin 2027 | Krijimi i Laboratorëve Inteligjent (Smart Labs) me akses për çdo shkollë | Raporti i përmirësuar nxënës-për-pajisje Qasje universale në pajisjet TIK | 2026 | 2027-2029 | 2029 | 09120 | 3471500000 | AKSHI/MAS | 1157166666.6667 |  | 1157166666.6667 |  | 1157166666.6667 |  | 3471500000 | 0
2 | Blerja e 5,500 laptopëve për mësuesit e gjimnazeve | Blerja e 5500 laptopeve për mësuesit e APU | Blerja e laptopeve në funksion të përmirësimit të kushteve të të nxënit dhe mbylljes së hendekut digjital ndërmjet zonave | 2026 | 2027 |  | 09120 | 550000000 | AKSHI / MAS | 275000000 |  | 275000000 |  |  |  | 550000000
3 | Vazhdimi me zgjerimin e lidhjes me internet broadband dhe Wi-Fi me shpejtësi të lartë në të gjitha shkollat dhe institucionet e arsimit të lartë | Sigurimi i lidhjes me shpejtësi të lartë (të paktën 30MBits) në të gjitha shkollat dhe universitetet | - Akses në internet me shpejtësi të lartë për të gjitha institucionet arsimore dhe integrim i pandërprerë i mësimit digjital | 2026 | 2027-2028 | 2029 | 09120 | 325000000 | AKSHI/MAS | 108333333.3333 |  | 108333333.3333 |  | 108333333.3333 |  | 325000000 | 0
4 | Konsolidimi i të dhënave për të ndërtuar një sistem qendror informacioni për nxënësit/studentët | - Sistemi qendror i informacionit të studentëve- nxënësve që mbulon si shkollat ashtu edhe universitetet është funksional | - Evidenca dhe vendimmarrja e bazuar në të dhëna (p.sh. për shpërndarjen e burimeve, sistemet e paralajmërimit të hershëm për performancën e studentëve) |  | 2027-2028 | 2029-2030 | 09120 | 150000000 | MAS / AKSHI |  |  | 75000000 |  | 75000000 |  | 150000000 | 0
5 | Krijimi i platformës kombëtare për menaxhimin e informacionit kërkimor shkencor (ACRIS) | Do të jetë Sistem qe do të mbledhë, administrojë dhe analizojë të dhëna të plota dhe të standardizuara për institucionet kërkimore, kërkuesit shkencorë, projektet, publikimet, patentat, infrastrukturën kërkimore, financimet dhe rezultatet e kërkimit. | Platformë | 2026 |  |  | 09450 | 200000000 | AKSHI/MAS | 200000000 | [5 empty] | 200000000
6 | Zgjerimi dhe përmirësimi i Sistemit të Provimeve të Shtetit (SPSH) | Punesim ne mënyre digjitale | Permiresim sistemi | 2026 |  |  | 09120 | 150000000 | MAS/QSHA | 150000000 | [5 empty] | 150000000
7 | Furnizimi i klasave me tabela interaktive (smartboard) | Blerja e tabelave interaktive per( 2000-4000) klasa | Planifikohet furnizimi i çdo klase në shkollat publike të Shqipërisë me nga një tabelë interaktive (smartboard). |  |  | 2029-2030 |  | 600000000 | AKSHI/MAS | 150000000 |  | 150000000 |  | 300000000 |  | 600000000 | 600000000
8 | Zgjerimi i platformave të mbështetura nga Inteligjenca Artificiale (AI) për mësim të personalizuar | Përdorimin e inteligjencës artificiale për të mundësuar mësimin e personalizuar. | Zhvillimi dhe pilotimi i platformave mësimore të mbështetura nga inteligjenca artificiale, që përshtatin përmbajtjen dhe metodën sipas nevojave individuale të nxënësit. |  | 2028 |  | 9120 | 200000000 |  | 200000000 | [5 empty] | 200000000 | 200000000
9 | Platformë digjitale mësimore për fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë në diasporë. | Ngritja e një platforme digjitale mësimore të dedikuar për fëmijët dhe të rinjtë shqiptarë në diasporë | Përdorimi i teknologjive të avancuara të AI-së në mjediset arsimore do të krijojë mundësi të reja për përshtatjen e përmbajtjes mësimore sipas nevojave, ritmit dhe stilit individual të çdo nxënësi. |  | 2029-2030 |  | 9120 | 200000000 |  | 200000000 | [5 empty] | 200000000 | 200000000
Objektivi 2. Zhvillimi i standardeve të qeverisjes dhe monitorimit të arsimit digjital
10 | Krijimi i një mekanizmi për zbatimin dhe mbështetjen e Planit të Veprimit të Arsimit Digjital | Hartimi dhe vendosja në funksion e një strukture monitoruese dhe mbështetëse ndërinstitucionale për zbatimin e Planit të Veprimit të Arsimit Digjital. | Zhvillimi Indikatorëve + raportim 3 mujor | 2026 |  |  | 09450 | 15000000 | MAS/AKSHI | 15000000 | [5 empty] | 15000000 | 0
11 | Vendosja e standardeve të niveleve të ndryshme për pajisjet digjitale dhe ndërlidhjen në institucionet e arsimit të lartë | Kodi i Cilësisë së Arsimit të lartë përditësohet me kërkesat bazë dhe të avancuara përkatëse të ofrimit të infrastrukturës dixhitale bazuar në programet e ofruara | Disponueshmëri e unifikuar e infrastrukturës bazë dhe/ose të avancuar digjitale nëpër Institucionet e Arsimit të Lartë |  | 2027 |  | 09450 | 5000000 | MAS / NSQF |  | 5000000 |  |  |  |  | 5000000 | 0
12 | Finalizimi i treguesve kombëtarë të arsimit dhe miratimi i një strukture të fortë të administrimit të të dhënave arsimore | Miratimi dhe monitorimi i rregullt i treguesve kombëtarë të arsimit digjital; Miratimi i kuadrit të qeverisjes së të dhënave arsimore | Kuptimi i hershëm dhe më i mirë i tendencave në arsim dhe aftësia për të marrë vendime të bazuara në të dhëna; Përdorimi i sigurt dhe i përgjegjshëm i të dhënave arsimore | 2026 | 2027 |  | 09450 | 5000000 | AKSHI/MAS | 2500000 |  | 2500000 |  |  |  | 5000000 | 0
13 | Hartimi dhe zbatimi i një plani gjithëpërfshirës i menaxhimit dhe mirëmbajtjes së pajisjeve digjitale në të gjitha shkollat | Hartimi dhe miratimi i një politike/ për menaxhimin e pajisjeve digjitale për të gjitha shkollat | -Shkurtimi i kohës së ndërprerjes dhe kostove të riparimitpërmes zgjidhjes proaktive të problemeve dhe ofrimit të suportit online |  | 2027 |  | 09120 | 75000000 | AKSHI/MAS | 37500000 |  | 37500000 |  |  |  | 75000000 | 0
Objektivi 3. Mundësimi dhe inkurajimi në implementimin e teknologjive inovative si IA
14 | Zhvillimi dhe zbatimi i udhëzimeve dhe rasteve praktike për përdorimin e IA Gjeneruese (Generative AI). | Publikimi i udhëzuesve dhe rasteve përkatëse të përdorimit për IA Gjeneruese; Adoptimi i udhëzuesve në të gjitha institucionet arsimore | - Adoptimi i sigurt dhe i përgjegjshëm i IA në fushat përkatëse të ekosistemit arsimor |  | 2027 |  | 09120 | 2500000 | MAS / AKSHI | 2500000 | [5 empty] | 2500000 | 0
15 | Zhvillimi i një plani për nxitjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për kurset e teknologjisë së avancuar në institucionet e arsimit të lartë | - Krijimi i një kuadri bashkëpunimi ndërkombëtar për kurset e teknologjisë së avancuar dhe të jenë funksionale 2-3 kurse të përbashkëta | - Rritja e aksesit në teknologjinë më të fundit të të mësuarit, duke përmirësuar kapacitetin e fuqisë punëtore dhe nxitjen e inovacionit dhe kërkimit | 2026 |  |  | 09450 | 20000000 | MAS / AKSHI | 20000000 | [5 empty] | 20000000 | 0
16 | Përfshirja e edukimit mbi IA në kurrikulën e TIK | - Edukimi i IA është i integruar në kuadrin e kurrikulës për arsimin parauniversitar | - Rritja e njohurive të IA tek mësuesit dhe nxënësit | 2026 | 2027 |  | 09120 | 10000000 | MAS / AKSHI | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 10000000 | 0
Objektivi 4. Rritja dhe mbështetja e aftësive digjitale të mësuesve
17 | Zgjerimi i trajnimeve për TIK për të gjithë mësuesit dhe ofrimi i mbështetjes për trajnime bazuar në vlerësime periodike | - Miratimi i një aktiviteti për aftësitë bazë të TIK për të gjithë mësuesit | - Të gjithë mësuesit kanë nivele bazë të aftësive digjitale, duke mundësuar kështu adoptimin e pandërprerë të metodave të pedagogjisë digjitale | 2026 | 2027 |  | 09120 | 62400000 | MAS / AKSHI | 31200000 |  | 31200000 |  |  |  | 62400000 | 0
18 | Lidhja e programeve të studimit në fushën e mësuesisë me kompetencat digjitale të kërkuara për mësuesit. | - Kompetencat digjitale të përfshirë në Kodin e Cilësisë së Arsimit të Lartë për programet e studimit në fushën e mësuesisë | - Mësuesit e rinj kanë një nivel bazë të aftësive digjitale dhe janë më të përgatitur për të adoptuar metoda dhe mjete digjitale të të mësuarit |  | 2027 |  | 09450 | 10000000 | MAS / AKSHI | 5000000 |  | 5000000 |  |  |  | 10000000 | 0
19 | Përditësimi i mekanizmit online të zhvillimit të vazhdueshëm profesional për mësuesit | - Mekanizmi i përmirësuar i zhvillimit të vazhduar profesional me bibliotekë të centralizuar të burimeve të trajnimit, trajnime online dhe portofol digjital të mësuesve me rrugë të personalizuara të të mësuarit. | - Ofrimi i zhvillimit të vazhduar profesional përmes një pikë aksesi të lehtë dhe programeve të dedikuara |  | 2027-2028 |  |  | 70000000 | MAS / AKSHI |  |  | 35000000 |  | 35000000 |  | 70000000 | 0
20 | Vazhdim i përmirësimit të gjithëpërfshirjes në arsimin digjital | - Një vlerësim i nevojave të teknologjisë mbështetësë në shkolla dhe programe gjithëpërfshirëse të trajnimit të mësuesve | - Përvoja e përmirësuar e të mësuarit për fëmijët nga grupe vulnerabël të popullatës |  | 2027-2028 | 2029 | 09120+'09230 | 45000000 | MAS / AKSHI |  |  |  | 22500000 |  | 22500000 | 45000000 | 0
21 | Platformë digjitale për trajnimin e mësuesve | Krijimi i një platforme digjitale gjithëpërfshirëse për trajnimin e mësuesve, me përmbajtje të personalizuar, portofol digjital dhe akses në trajnime online në përputhje me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. | • Përmirësim i ndjekjes dhe dokumentimit të progresit të trajnimit të mësuesve. • Ofrim i përmbajtjes së standardizuar, të akredituar dhe të personalizuar. | 2026 |  |  | 09120 | 230000000 | EU4TEACHING / MAS / ASCAP / AKSHI |  | 230000000 |  |  |  |  | 230000000
Objektivi 5. Promovimi i kurrikulave digjitale të përditësuara dhe gjithëpërfshirëse
22 | Vazhdimi i përditësimit të kurrikulës dhe kompetencave të TIK-ut për arsimin parauniversitar | - Kurrikula dhe kompetencat e TIK janë përditësuar për të gjitha klasat në nivelin parauniversitar | - Studentët kanë akses në kurrikulën më të fundit të TIK-ut dhe zhvillojnë aftësi të epokës së re | 2026 |  |  | 09120 | 21000000 | MAS / AKSHI | 10000000 |  | 11000000 |  |  |  | 21000000 | 0
23 | Zhvillimi dhe zbatimi i një programi edukimi për higjienën digjitale | - Një program edukimi për higjienën digjitale është zhvilluar dhe zbatuar në të gjitha shkollat | - Angazhim i sigurt dhe i përgjegjshëm me mjetet e edukimit digjital | 2026 | 2027 |  | 09120 | 1000000 | MAS / AKSHI | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 1000000 | 0
24 | Përdorimi efektiv të Laboratorëve Inteligjent (Smart Labs) | - Hartimii dhe miratimi i një plan shfrytëzimi për Laboratorët Inteligjent (Smart Labs) | - Shfrytëzimi efektiv i infrastrukturës së re digjitale të laboratorëve inteligjent | 2026 | 2027 |  | 09120 | 1000000 | MAS / AKSHI | 1000000 | [5 empty] | 1000000 | 0
25 | Përditësimi i përmbajtjes digjitale në përputhje me kurrikulën e përditësuar | - Zhvillimi digjital i përmbajtjes së mësimit në internet në përputhje me kurrikulën më të fundit dhe krijimi i një mekanizmi institucional për përditësime periodike | - Aksesi digjital në përmbajtjen e mësimit në internet duke e mundësuar mësimin në distancë në çdo kohë dhe kudo. |  | 2027 |  | 9120 | 10000000 | MAS / AKSHI |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 0
Objektivi 6. Inkurajimi i angazhimit shumëpalësh në edukimin digjital
26 | Krijimi i një udhërrëfyesi për të rritur shikueshmërinë në internet të institucioneve të arsimit të lartë dhe shkollave | - Miratimi dhe zbatimi i udhërrëfyesit | - Disponueshmëri e lehtë e të gjithë informacionit përkatës online në lidhje me IAL-të dhe shkollat | 2026 | 2027 |  | 09450 | 8000000 | MAS / AKSHI | 4000000 |  | 4000000 |  |  |  | 8000000 | 0
27 | Bashkëpunimi me Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës për përdorimin e teknologjisë në arsim | Plani strategjik i bashkëpunimit që siguron rezultate në kohë dhe të suksesshme | - Zgjidhje inovative për përdorimin e teknologjisë në arsim | 2026 | 2027 |  | 09450 | 7000000 | MAS / AKSHI | 3500000 |  | 3500000 |  |  |  | 7000000 | 0
28 | Organizimi i festivalit të mësimit digjital në Shqipëri | - Mbajtja një festivali vjetor mbi mësimin digjital | - Përmirësimi i angazhimit midis grupeve të interesit të arsimit digjital dhe EdTech duke mundësuar inovacion, bashkëpunim dhe investime |  | 2027 |  | 09120 | 5000000 | MAS / AKSHI |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 0
29 | Krijimi i mekanizmave për njohjen e krediteve të programeve/kurseve specifike "Kurse Masive të Hapura Online" (MOOCs) sipas kërkesës së tregut | - Kurset Masive të Hapura Online (MOOCs) njihen zyrtarisht me kredite për disa kurse të përzgjedhura | - Akses në kurset me kërkesë të lartë n tregun e punës |  | 2028-2029 |  | 09120 | 4000000 | MAS / AKSHI |  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 4000000 | 0
TOTAL | [7 empty] | 6453400000 |  | 2578200000 | 235000000 | 1917700000 | 22500000 | 1677500000 | 22500000 | 6453400000 | 1000000000
Permbledhese
[10 empty] | Burimi I Financimit | Viti 2026 | Viti 2027 | Viti 2028 | Shuma totale ne lek
[10 empty] | Buxhet | 2578200000 | 1917700000 | 1677500000 | 6173400000
[10 empty] | Donator | 235000000 | 22500000 | 22500000 | 280000000
[10 empty] | Total | 2813200000 | 1940200000 | 1700000000 | 6453400000
[10 empty] | Hendeku financiar | -550000000 | -150000000 | -300000000 | -1000000000
[10 empty] | Shuma (pa hendekun financiar) | 2263200000 | 1790200000 | 1400000000 | 5453400000
Note on I33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Per tre vjett